## Sheet1
번호 | 구분(오류/요청) | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 반영일자 | Man Day | 처리자 | 반영자
1 | 요청 | 상품등록 페이지가 느리고 깜박거림 |  | 2013-05-07 | 김형진, 이승학 | 상품등록페이지를 구분하여 다시 개발 | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 2 | 김성환 | 김성환
2 | 요청 | 주문일자 변경요청 | 주문일자변경대상_130507.xlsx | 05월 07일 | 김형진 | 주문 및 인수내역 주문일자 업데이트 | 05월 07일 | 05월 07일 | 0.2 | 김성환 | 김성환
3 | 오류 | 채무관리 화면에서 관련 자료가 안 나오고 있습니다 | 채무관리현황.pptx | 2013-05-08 | 정연백 | 관련자료 나오게 수정 | 2013-05-08 | 2013-05-08 |  | 강용준 | 강용준
4 | 오류 | 공급사홈 배송완료대상조회 오류 | 공급사홈배송완료대상조회오류.pptx | 2013-05-07 | 김철 | 물량배분주문으로 실제 발주 나간 공급사로 수정 | 2013-05-08 | 2013-05-09 |  | 강용준 | 강용준
5 | 요청 | 고객사명/공급사명 다음에 사업자등록번호가 보이게 요청 |  | 2013-05-08 | 김효동 | 조회와 일괄Excel다운 수정 | 2013-05-09 | 2013-05-10 | 0.5 | 김성환 | 김성환
6 | 요청 | 경영관리 매출상세/매입상세/고객사별손익실적/공급사별손익실적/품목별 사업자등록번호가 보이게 요청 |  | 2013-05-08 | 김효동 | 사업자등록번호 추가, 일괄Excel다운 수정 | 2013-05-09 | 2013-05-10 | 0.5 | 김성환 | 김성환
7 | 요청 | 특정 PC에서 사업장조회의 상세화면을 띄울때 화면이 깜박거리는 현상 | 20130507_161232.mp4 | 2013-05-07 | 김형진 | BlockUI 관련 모듈을 삭제 | 2013-05-08 | 2013-05-09 | 0.5 | 강용준 | 강용준
8 | 요청 | 매출전송내역 Excel 다운시 전표번호 추가 |  | 2013-05-08 | 변지희 | 전표번호 추가 | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 0.3 | 김성환 | 강용준
9 | 요청 | 메뉴에 메신처(채팅) 추가 |  | 2013-05-09 | 김철 | 메뉴에 메신처(채팅) 추가 완료 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 0.5 | 강용준 | 강용준
10 | 요청 | 운영사관리의 공사유형명을 수정가능할수 있도록 |  | 2013-05-09 | 김철 | 저장권한이 있는 사용자는 공사유형명 및 SKTS관리여부 수정 가능하도록 변경 | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 1 | 김성환 | 김성환
11 | 요청 | 고객사법인담당자가 로그인 및 주문옵션을 수정할 수 없도록 수정 |  | 2013-05-09 | 김철 | 수정완료 | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 0.3 | 김성환 | 김성환
12 | 요청 | 송장입력페이지 체크박스를 고정컬럼으로 |  | 2013-05-09 | 김효동 |  | 2013-05-13 | 2013-05-13 | 1 | 임상건 | 임상건
13 | 요청 | 공인인증서 인증시 인터넷뱅킹용 공인인증서 사용가능하도록 변경 |  | 2013-05-08 | 김철 | 한국전자인증(CrossCert) 업체와 협의후 처리 | 2013-05-16 | 2013-05-16 | 2 | 임상건 | 임상건
14 | 요청 | 설문조사 |  | 2013-05-09 | 김철 |  | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 5 | 임상건 | 임상건
15 | 요청 | 채권/채무 컬럼추가(입금예상일자, 입금예상금액, 통화자 등..) |  | 2013-05-10 | 김철 | 수정완료 | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 1 | 임상건 | 임상건
16 | 요청 | 주문번호 SKT051303078-1 의 조직 [설악이앤씨㈜ SKT A망 1군]를 [SK건설 사급 중부권 1군]로 수정 |  | 2013-05-13 | 정연백 |  | 2013-05-13 | 2013-05-13 | 0.3 | 임상건 | 임상건
17 | 오류 | 상품종료(단가변경) 요청조회 엑셀 수정 | 상품종료(단가변경)요청조회 .pptx | 2013-05-13 | 김철 | 엑셀다운로드에 변경구분 및 처리상태 추가 | 2013-05-15 | 2013-05-15 |  | 임상건 | 임상건
18 | 요청 | 시스템 관리 -> 권한 메뉴 조회 화면 로딩시간이 지연됩니다 |  | 2013-05-13 | 김철 |  | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 0.5 | 임상건 | 임상건
19 | 요청 | 상품관리 > 상품조회시 보기 수량을 500으로 변경하면 로딩시간이 무한으로 진행됩니다 화면멈춤현상 |  | 2013-05-13 | 김철 | 사용자 브라우저 Upgrade -> Index 페이지 Upgrade 유도 | 2013-05-14 | 2013-05-14 | 1 | 임상건 | 임상건
20 | 요청 | 주문의 사업장조직 변경 | 고객사변경대상_130515.xlsx | 2013-05-14 | 김철 | 처리완료 | 2013-05-15 | 2013-05-15 | 0.5 | 임상건 | 임상건
21 | 요청 | 공급사의 반품처리 화면에서 반려시 반려 사유를 적고 이력을 남기도록 해주세요 |  | 2013-05-14 | 김철 | 반품입력필드생성, 반품입력팝업, 반품상세이력 | 2013-05-28 | 2013-05-28 | 2 | 임상건 | 임상건
22 | 요청 | 사용자조회 화면에서 공사유형별 조회조건 추가 |  | 2013-05-15 | 김철 |  | 2013-05-29 | 2013-05-29 | 0.3 | 임상건 | 임상건
23 | 요청 | 사업장조회화면에서 주문제한 여부 조건 추가 |  | 2013-05-15 | 김철 |  | 2013-05-29 | 2013-05-29 | 0.3 | 임상건 | 임상건
24 | 요청 | 운영사 관리에서 연결된 사업장에서 담당자별 변경 클릭시 마다 연결된 사업장 총 숫자 표시를 “공사유형[******]와 연결된 사업장” 라인에 표시 |  | 2013-05-15 | 김철 |  | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 0.5 | 임상건 | 임상건
25 | 오류 | 입찰생성 스크립 오류 |  | 2013-05-15 | 김철 | 처리완료 | 2013-05-15 | 2013-05-15 |  | 임상건 | 임상건
26 | 오류 | 매입회계 전송내역에서 조회조건일자를 5월8일로 조회 하였으나 전송 내역은 5월 9일자도 나타남 |  | 2013-05-15 | 김철 | 처리완료 | 2013-05-15 | 2013-05-15 |  | 임상건 | 임상건
27 | 요청 | 상품번호 10000001058 ~ 10000001089 상품 삭제 |  | 2013-05-14 | 김철 | 데이터 강제 삭제 | 2013-05-15 | 2013-05-15 | 0.2 | 임상건 | 임상건
28 | 요청 | 거래명세서 납품일자는 일자수가 작은 일자에서 큰 일자로 표기 |  | 2013-05-11 | 송태리 | 거래명세서 '남품일자'를 '거래일자'로 변경, 거래일자는 세금계산서 발행일자로 변경으로 인해… | 2013-05-20 |  | 0 | 임상건
29 | 요청 | 매출반제/입금현황 상세반제내역 엑셀 다운로드시 입금일이 보이지 않는 오류 수정 | 엑셀오류_5월15일(변지희)_ver1.xls | 05월 15일 | 변지희 | 입금액이 있으면 입금일 나오도록수정, ㈜우리정보통신 입금일 4월30일로 반영 | 05월 16일 | 05월 16일 | 0.2 | 임상건 | 임상건
30 | 요청 | 회계관리>세금계산서>고객사 세금계산서 확인 메뉴에서 공급자와 공급받는자가 반대로 되어 있음 |  | 05월 15일 | 김철 | 렉스퍼트 페이지 수정 | 05월 15일 | 05월 15일 | 0.2 | 임상건 | 임상건
31 | 요청 | 거래명세서 '남품일자'를 '거래일자'로 변경, 거래일자는 세금계산서 발행일자로 변경 |  | 05월 15일 | 김철 | 렉스퍼트 페이지 수정 | 05월 15일 | 05월 15일 | 0.2 | 임상건 | 임상건
32 | 요청 | 자동인수일이 현재 5일도 되어 있는데 7일로 변경해주세요 |  | 2013-05-16 | 김철 | 자동인수일 및 인수확인독려 변경 | 2013-05-20 | 2013-05-20 | 0.5 | 임상건 | 임상건
33 | 오류 | 인수증에서 출하중지된 상품이 인수증에서 나오네요 |  | 2013-05-16 | 김철 | 송장입력/배송완료, 인수내역/반품완료 렉스퍼트 수정 | 2013-05-20 | 2013-05-20 |  | 임상건 | 임상건
34 | 요청 | 주문 진척도 조회화면에서 “출하” -> “출하(준비중)”으로 변경요청합니다 |  | 2013-05-16 | 김철 | 주문진척도, 공급사 진척도 조회 출하(준비중) 추가 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 1 | 임상건 | 임상건
35 | 요청 | 송장번호 변경 |  | 2013-05-20 | 송태리 | 해당 주문번호 (GEN1305140026) 의 송장번호 DB업데이트 | 2013-05-20 | 2013-05-20 | 0.1 | 임상건 | 임상건
36 | 요청 | 고객사/공급사 등록요청시 등록사유 추가 |  | 2013-05-21 | 김철 | 6/3 구체적 정의 요청 등록사유 입력시점 : 확인요청 사유 확인 시점 : 확인에서 입력하고 , 등록요청에서 확인가능, 승인요청 확인가능, 승인시 확인 가능 | 2013-06-12 | 2013-06-12 | 1 | 임상건 | 임상건
37 | 요청 | SKT A망 자급 자재 청산 관련 수정 요청 |  | 2013-05-21 | 정연백 | 해당 주문번호의 주문 고객사 DB로 업데이트 | 2013-05-21 | 2013-05-21 | 0.2 | 임상건 | 임상건
38 | 요청 | 고객사 발주취소시 취소내역이 공급사 발주이력에 보이게 변경, 진행상태는 '주문취소' 로 변경되고 출하는 불가하도록 변경 |  | 2013-05-21 | 김철 | 5월22일 오전10:22분 관련 메일발송 이후 답변이 없음. 답변 요청
39 | 요청 | 실적조회에 '단위' 컬럼 추가 |  | 2013-05-21 | 김철 | 처리완료 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 0.2 | 임상건 | 임상건
40 | 요청 | 장바구니 화면의 '주문서 출력' > '견적서 출력'으로 변경 |  | 2013-05-21 | 김철 | 처리완료 | 2013-05-21 | 2013-05-21 | 0.1 | 임상건 | 임상건
41 | 요청 | 주문진척도 화면에서 주문번호 클릭 후 화면에서 '견적서 출력' > '발주서 출력'으로 변경 |  | 2013-05-21 | 김철 | 처리완료 | 2013-05-21 | 2013-05-21 | 0.1 | 임상건 | 임상건
42 | 요청 | 상품 상세 및 상품 등록시 절대판매가에 ',' 표기 |  | 2013-05-23 | 김형진 | 처리완료 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 0.2 | 임상건 | 임상건
43 | 요청 | 주문 취소 하였으나 발주서 출력 시 정상 주문건으로 출력되는 현상 수정 요청 |  | 2013-05-28 | 김철 | 처리완료 | 2013-05-28 | 2013-05-29 | 0.2 | 임상건 | 임상건
44 | 요청 | SKB031210080 발주 누락건 수정요청 |  | 2013-05-28 | 송태리 | 처리완료 | 2013-05-28 | 2013-05-28 | 0.2 | 임상건 | 임상건
45 | 요청 | 정산대상 엑셀 다운 시 주문자 필드 반영 |  | 2013-05-29 | 정연백 | 처리완료 | 2013-05-29 | 2013-05-29 | 0.1 | 임상건 | 임상건
46 | 요청 | 채권/채무 활동 저장 미구현 |  | 2013-05-30 | 정연백 | 채권/채무 저장권한이 연결되어있지 않아서 발생한 문제. 저장권한 연결 | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 0.1 | 임상건 | 임상건
47 | 요청 | 채권현황 상세 페이지 로딩시 속도 문제 |  | 2013-05-30 | 박만종 | 기본 검색조건 수정(잔액있음), 쿼리 튜닝 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 0.2 | 임상건 | 임상건
48 | 요청 | SKT A망 자급 자재 정산 관련 수정 요청의 건 |  | 2013-05-30 | 정연백 | 처리완료 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 0.5 | 임상건 | 임상건