## Sheet1
번호 | 구분(오류/요청) | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 반영일자 | Man Day | 처리자 | 반영자 | 상태
1 | 오류 | 장기채권 발행일을 90일에서 100일로 변경한 작업에 누락된 부분이 있음 누락된 부분을 100일로 변경, 주문제한 해제 |  | 2013-09-02 | 김철 | 처리완료 | 2013-09-02 | 2013-09-02 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
2 | 요청 | 회계관리>채권관리>업체별 채권현황 팝업 업체별채권현황 리스트에 '구분'항목이 '정상'이면 만기일이 수정 가능하도록 기능추가 |  | 2013-09-02 | 강용준
3 | 요청 | 송장입력/배송완료 화면 수정 요청 송장입력/배송완료 화면에서 “송장저장” 과 “배송완료” 버튼이 두개있습니다. 2개의 버튼을 한 개의 버튼으로 변경하여 주시기 바랍니다. 버튼 명은 “송장저장 및 배송”으로 변경 요청드립니다. |  | 2013-09-02 | 김철 |  | 2013-09-13 | 2013-09-13 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
4 | 요청 | 한국테크 5월31일자 세금계산서 발행된 채권이 일부 입금 미회수 채권으로 잔액이 남은 상태에서 주문제한이나 장기 채권업체로 분류되지 않음 채권이 일부 남아 있더라도 세금계산서 발행 후 100일 지나면 주문제한되도록 변경 요청 |  | 2013-09-02 | 김철 | 확인결과, 만기일이 9월8일로 아직 날짜가 지나지 않음을 메일로 알림. | 2013-09-02 | 2013-09-02 | 0.1 | 임상건 | 임상건 | 완료
5 | 요청 | 정산 생성 시 수정 요청 사항 정산 생성 시 "일괄 생성" 을 하였을 때는 공사 유형 담당자의 것과 SKTS 관리 여부가 "예" 인 것만 일괄로 정산이 생성됩니다. 허나 "추가" 로 보게 되면 모든 공사 유형의 담당자가 보이고 SKTS 관리 여부가 "아니오" 인 것 사업장도 함께 표기가 됩니다. (말 그대로 "아니오" 인 것은 당사 관리 대상이 아님) 이에 따라 "추가" 버튼을 눌러 정산 생성 시 담당 공사 유형 운영자 것의 사업장만 보여질 수 있게 그리고 SKTS 관리 여부가 "예" 인 것만 보여 질 수 있게 수정 부탁 드립니다. |  | 2013-09-02 | 김형진 | 추가버튼 클릭시에 하단의 '공사유형운영자' 셀렉트 박스 기준으로 추가대상이 되었으면 합니다. | 2013-09-13 | 2013-09-13 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
6 | 요청 | 문자발송오류 아주통신으로 세금계산서 발행시 메일 발송이 안됨 문자발송이 오늘 나간 세금계산서 업체 모두 다 안되고 있음 |  | 2013-09-02 | 김철 | 세금계산서 발행시 문자, 이메일 전송은 트러스빌 소관이며 현재 전화번호는 입력이 되어 있는게 확인이 됨 이메일 주소는 개발당시부터 넣지 말라고 해서 넣지 않음 SALEEBILL에 SMS 컬럼에 전화번호가 들어가야 하는데 현재 입력되고 있지 않음 확인결과, 개발 당시에 트러스빌에서 구OKPLAZA에서 입력하던데로 입력하면 SMS가 발송될꺼라고 답변을 들었다고 함. | 2013-09-13 | 2013-09-09 | 0.5 | 임상건 | 임상건 | 완료
7 | 요청 | 기 접수된 주문서에 대한 공급사 변경 요청의 건 1. 수량 200개 주문 번호: GEN1308020011-2 상품 코드: 10000005088 (광스플리터) 기존 공급사 코드: VEN0189259 (유빈스-광스플리터) 변경 공급사 코드: VEN0189174 ((주)피피아이) 2. 수량 100개 주문 번호: GEN1308220063-3 상품 코드: 10000005088 (광스플리터) 기존 공급사 코드: VEN0189259 (유빈스-광스플리터) 변경 공급사 코드: VEN0189174 ((주)피피아이) 3. 수량 14개 주문 번호: GEN1308190098-5 상품 코드: 10000005088 (광스플리터) 기존 공급사 코드: VEN0189259 (유빈스-광스플리터) 변경 공급사 코드: VEN0189174 ((주)피피아이) |  | 2013-09-02 | 김형진 |  | 2013-09-03 | 2013-09-03 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
8 | 요청 | 세금계산서 정보 수정 요청 세금계산서 발행시 이메일 정보도 전송 될 수 있도록 처리 요청 |  | 2013-09-02 | 김철 |  | 2013-09-13 | 2013-09-09 | 0.5 | 임상건 | 임상건 | 완료
9 | 요청 | 총채권현황 엑셀다운 기능 추가 요청 엑셀다운로드시에도 '주문제한여부' 필드가 나오도록 처리 요망 |  | 2013-09-03 | 김철 |  | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 0.5 | 임상건 | 임상건 | 완료
10 | 요청 | 상품 매입 단가 변경 요청의 건 1. 변경 대상: 광 케이블 (첨부 파일) 2. 변경 기준 1) 아직 정산 생성이 되지 않은 전체 주문서 (승인 요청, 발주 접수, 출하 등) 2) 위 1)항 충족 기본, SKTS 관리 여부가 "예", "아니오" 구분 없는 전체 주문서 | 상품매입단가변경대상_130904.xlsx | 2013-09-04 | 김형진 |  | 2013-09-06 | 2013-09-06 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
11 | 요청 | 고객사 등록 시 첨부 파일 업로드 구현 요청 등록완료 처리 전에 운영사에서 관련 첨부파일을 등록할수 있도록 구현 |  | 2013-09-04 | 김형진 |  | 2013-09-13 |  |  | 김승주 |  | 완료
12 | 요청 | 상품일괄등록 파일 확인 요청 (상품일괄등록이 되지 않는 부분 확인) | rf케이블 슈펙스, 티알에프 제외 등록 v3.xls | 2013-09-05 | 김철 |  | 2013-09-05 | 2013-09-05 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
13 | 요청 | 상품코드 카테고리 변경 요청 상품코드 : 9900000738 변경카테고리 : G011020001 |  | 2013-09-05 | 김철 |  | 2013-09-06 | 2013-09-06 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
14 | 요청 | 회계관리>매출전송>매출반제/입금현황 검색조건 변경 계산서일자와 입금일자 하나만 선택되도록 셀렉트 박스로 변경 |  | 2013-09-05 | 송태리 |  | 2013-09-17 |  |  | 김승주 |  | 완료
15 | 요청 | 회계관리>채무관리>채권별팝업 발생채권별현황 항목에 전자외담발행일 항목추가 |  | 2013-09-05 | 송태리 | SAP에서 관련 인터페이스 전달해주기로 함 인터페이스 전달완료 ZUONR 필드 오류로 인한 롤백 다시 체크 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
16 | 요청 | 매입 스케쥴러 월말에 한번씩으로 변경 매출 스케쥴러 1시간에 한번씩으로 변경 |  | 2013-09-05 | 송태리
17 | 요청 | 상품이동요청(첨부파일 참조 상품 카테고리 변경) | 상품이동요청(130906).xls | 2013-09-06 | 이승학 |  | 2013-09-10 | 2013-09-10 |  | 임상건 | 임상건 | 완료
18 | 요청 | 상품상세 화면 수정 요청 (현 판가정보의 엑셀 변환시 "소재지" 항목이 빠짐 추가 요청) |  | 2013-09-06 | 김철 |  | 2013-09-17 |  |  | 김승주 | 김승주 | 완료
19 | 요청 | 상품권역 일괄등록 화면 수정 요청 상품권역일괄등록 버튼 글자수정 |  | 2013-09-06 | 김철 |  | 2013-09-09 | 2013-09-09 | 0.2 | 김승주 | 김승주 | 완료
20 | 요청 | 공급사의 발주이력 화면 수정 요청 (공급사의 납품관리 메뉴에서 발주이력 화면에서 세금계산서 발행일 필드 추가 및 엑셀다운시에도 세금계산서 발행일을 추가) |  | 2013-09-09 | 김철 |  | 2013-09-17 | 2013-09-24 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
21 | 요청 | 주문된 단가 정정 요청 | 광케이블 재주문 대상 발주내역(20130909).xls | 2013-09-09 | 김철 |  | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
22 | 요청 | 매출전송 시 문자열 잘림 오류(메일 없음) |  | 2013-09-10 | 변지희 | SMS 항목 추가로 인한 컬럼 길이 안맞는 오류 내일 오전에 실서버 적용작업 실서버 적용 완료 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 0.3 | 임상건 | 김승주 | 완료
23 | 요청 | 상품이동 요청(추가 요청) | 상품변경요청(130910).xls | 2013-09-10 | 이승학 |  | 2013-09-12 | 2013-09-12 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
24 | 오류 | 8월 ok plaza 매입 & 매출 차이 확인요청건 |  | 2013-09-11 | 김효동 | 부분매출취소 기능에 따른 오류로 예상 해당 기능 임시 중지 김효동 차장님과 김철 과장님께 내용 통보 매입만 따로 처리하도록 변경처리 해당 내역에 대해서 9월달 매출로 처리 하기로 함 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 0.5 | 임상건 | 임상건 | 완료
25 | 요청 | 기존 주문서 매출/매입가 변경 요청의 건 변경 자재 (단위: 원, Code) 가. 10000000579: 매출 = 1,833 / 매입 = 1,778 나. 10000000580: 매출 = 1,270 / 매입 = 1,231 다. 10000000581: 매출 = 921 / 매입 = 892 라. 10000000582: 매출 = 646 / 매입 = 626 |  | 2013-09-12 | 김형진 |  | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
26 | 요청 | okplaza 주문상태 오류건 GEN1307150044-2, GEN1305270056-1 , GEN1305270056-2 |  | 2013-09-12 | 김철 | 상품 히스토리 확인 결과 서로 다른 고객이 비슷한 시기에 주문취소와 출하나 발주접수 처리를 같이 한걸로 예상됨 주문취소, 발주접수, 출하 처리 할때 해당 주문상태를 체크하는 기능을 만들어야 함. 현재 들어간 주문건에 대해서는 공급사와 협의 후 해당 출하내역을 삭제하기로 함. 발주접수 이상의 상태일때는 무조건 주문취소가 안되도록 변경하기로 협의함(김철 과장) 똑같은 내용으로 송태리 대리가 다시 문의함 주문 취소된 주문건에 대해서 발주접수하려고 하면 처리는 안되나 경고 메세지가 처리 되었다는 메세지가 같이 뜸 | 2013-10-15 | 2013-10-16 | 3 | 김승주 | 김승주 | 완료
27 | 요청 | 상품 카테고리 변경처리(메일없음, 김철 과장님께서 SMS로 내용 송부) 상품코드 : 2800101165, 변경할 카테고리 : M001007005 |  | 2013-09-12 | 김철 |  | 2013-09-12 | 2013-09-12 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
28 | 요청 | 인수완료시 미배송 정보 확인 요청 gen1309120041 |  | 2013-09-16 | 김철 |  | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
29 | 요청 | 최소구매 수량 적용 오류 (GEN1309130012 의 주문중에서 4번째 강관주가 최소구매수량이 10개입니다 그런데 주문은 3개가 되었네요) |  | 2013-09-16 | 김철 | 최소주문수량이 1개였을때 들어간 주문이며, 최소주문수량10개는 주문 후에 바뀐 값임 관련 내용을 메일로 통보 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
30 | 요청 | 채권수금 '등록일' 항목 추가요청 채권관리와 채무관리에서 총채권 및 총채무 현황의 최종 업데이트 일자를 표기토록 요청 |  | 2013-09-16 | 김철 | SAP에서 자료가 넘어오는 최종일자 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
31 | 요청 | [okplaza]요청사항 10개 업체에 대한 이미 계산서가 들어간 주문 40일 기준적용, 주문제한 |  | 2013-09-16 | 김철 |  | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
32 | 요청 | 전산요류 | 매출반제내역 오류.xls | 2013-09-16 | 김철 | 확인결과, 미회수금액이 존재 하지 않음 다시한번 체크해 달라고 요청메일 보냄 매출반제 정렬의 문제 계산서일자나 입금일자로만 정렬되는 부분에 우선적으로 전표번호로 먼저 정렬 되도록 변경 | 2013-09-23 | 2013-09-24 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
33 | 오류 | 이미지 등록 시 오류 메시지 (공급사 자제 이미지 등록시 오류 메시지) |  | 2013-09-17 | 김형진 | 현재 정상적으로 등록이 됨 해당 공급사(코어넷, 황수진)로 로그인 해서 테스트 관련 메일 송부 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
34 | 요청 | ERP의 매입관련 정보 변경 요청 (ERP 매입 세금계산서에 품명이 법인명으로 들어감 품목명으로 나오도록 수정) |  | 2013-09-23 | 김철 |  | 2013-09-23 | 2013-09-24 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
35 | 오류 | 시스템 오류 (매출반제/입금현황 반영 시 수기로 입력한것과 시스템에서 반영된것이 중복으로 처리됨) |  | 2013-09-23 | 김철 | 반제번호가 없고 반제금액이 매출금액보다 같거나 크면 반제번호에 -9를 입력하도록 수정(SAP 반제대상이 안되도록 변경) adjustSvc.java에 기본로직에 대한 틀을 만듦 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 1 | 김승주 | 김승주 | 완료
36 | 요청 | okplaza 문의 사항 (주문번호 GEN130914003-2 매입단가가 30000에서 30600으로 변경) |  | 2013-09-24 | 송태리 |  | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
37 | 요청 | 운영담당자 안내 수정 요청 |  | 2013-09-24 | 김철 |  | 2013-09-26 | 2013-09-26 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
38 | 오류 | okplaza 주문오류관련 확인 부탁드립니다. (GEN1309240048 주문에 10000001326, 10000001323 상품코드로 된 주문이 수동물량 배분 상품인데 발주의뢰가 되어 있음.) |  | 2013-09-24 | 김철 | 이재철 시공사 주문권한(승인요청만 하고 주문은 못함) 백수기 일반사용자, 법인담당자권한, 감독관리사용자(승인처리를 해주는 권한) 해당내역 확인결과, 이재철은 승인요청만 할수 있고, 백수기가 승인처리를하는데 승인처리 하는 과정에서 물량배분 CASE 처리가 안되는걸로 예상 확인중 수탁상품이 아닐 경우에 물량배분을 체크해야 하는데 소스가 잘못 되어 있었음 수정처리 | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
39 | 요청 | 로고 수정 요청(로그인 후 회사 로고가 제대로 안보임?) |  | 2013-09-24 | 김철
40 | 요청 | 배송정보 변경 사항 요청 1. “배송정보입력일”을 추가하여 주세요 2. “출하(준비중)”은 삭제하여 주시기바랍니다. 3. 아래의 내용을 확인하여 주세요 |  | 2013-09-25 | 김철 | 배송정보입력일만 우선 작업 3번 항목은 기존에 송장 저장된 주문서를 모두 배송완료 처리 함으로써 처리 완료 됨!! | 2013-10-04 | 2013-10-04 | 0.5 | 김승주 | 김승주 | 완료
41 | 요청 | 원일_ ok plaza 미배송 오류 캡쳐파일 유첨 (송장번호만 저장해둔 기존 자료들 모두 배송완료로 변경) |  | 2013-09-25 | 김형진 |  | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
42 | 요청 | 진행 상태 Back 요청 건 (GEN1309230140-17 주문에 대해서 출하(준비중) 단계에서 발주접수 단계로 변경) |  | 2013-09-25 | 김형진 | 출하상태로 다시 복구는 불가능 함을 알림 답변 기다리는중 발주접수 단계로 변경 함. | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 0.4 | 임상건 | 임상건 | 완료
43 | 요청 | 수량, 매출가, 매입가 변경 요청의 건 | [수량,매출가,매입가변경]대상_130925.xlsx [매출가,매입가변경]대상_130925.xlsx | 2013-09-25 | 김형진 |  | 2013-09-26 | 2013-09-26 | 0.4 | 임상건 | 임상건 | 완료
44 | 요청 | 공급사 상품등록요청 조회 오류 수정 요청 (공급사 상품등록 요청조회 승인이 되면 상품명이 사라짐) |  | 2013-09-26 | 김철 | 오류아님 | 2013-09-26 | 2013-09-26 | 0.2 | 김승주 | 김승주 | 완료
45 | 요청 | 채권관리 전산수정 (채권관리 -> 채권현황 -> [업체별/채권별] 클릭 시 팝업창에 구현된 수금완료일자를 입금일자[매출반제/입금현황 메뉴의 상세보기에 있는 입금일자와 같음]로 반영) |  | 2013-09-26 | 김철 |  | 2013-10-07 | 2013-10-07 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
46 | 요청 | 상품 카테고리 변경 요청 (1200100138, 1200100137) |  | 2013-09-30 | 김철 |  | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
47 | 요청 | 세금계산서 발행 시에 이메일 나가지 않도록 일시적으로 변경 (매출 전송 때에만) |  | 2013-09-30 | 김철 |  | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
48 | 요청 | 상품단가 변경 요청 (GEN1308280099-2 외 4개) |  | 2013-09-30 | 김철 | 긴급처리 요망 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
49 | 요청 | 고객사 가입시 입력내용 변경 요청 (신규가입시 법인번호 필수조건 해제) |  | 2013-09-30 | 김철 | 법인번호가 아니고 법인 코드임 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
50 | 요청 | 매출전송시 ㈜에프원텔레콤 전주행복센터(2) 매출전송 처리가 안되는 오류 체크 |  | 2013-09-30 | 변지희 | 고객사에서 전화번호를 잘못 입력함 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87