## Sheet1
번호 | 구분(오류/요청) | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 반영일자 | Man Day | 처리자 | 반영자 | 상태
1 | 요청 | okplaza 주문상태 오류건 (GEN1307150044-2, GEN1305270056-1 , GEN1305270056-2 주문취소 상태로 변경) |  | 2013-10-01 | 송태리 |  | 2013-10-02 | 2013-10-02 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
2 | 요청 | OK plaza 수정 요청의 건 (주문신청시 인수자 전화번호에 '-' 입력할수 있도록 변경 요청) |  | 2013-10-02 | 김형진 |  | 2013-10-04 | 2013-10-04 | 0.2 | 김승주 | 김승주 | 완료
3 | 오류 | 상품관리>공급사상품등록요청조회>상품등록요청조회 (상품등록요청 승인시에 상품명이 나오지 않음) |  | 2013-10-02 | 김철 | IE10의 jquery 버그로 판명 현재는 잘 되고 있음 | 2013-10-02 | 2013-10-02 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
4 | 요청 | [okplaza 문의 사항] GEN1310020027-1 GEN1310010161-1 GEN1310010113-1 GEN1310010094-1 판매단가 변경 |  | 2013-10-02 | 송태리 |  | 2013-10-02 | 2013-10-02 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
5 | 요청 | 품목별 판매실적 조회 오류 수정 요청 (경영관리>품목별매출실적 화면에서 공급사 지정 후 조회 하면 '내부 서버 오류가 발생했기 때문에 페이지를 표시 할 수 없습니다.” 라는 메시지가 나옴) |  | 2013-10-04 | 김철 |  | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
6 | 요청 | 품목별판매실적 화면 수정 요청 (품목별판매실적 화면에 조회시 조회 조건에 의한 “총 건수의 수량합계” 및 “금액 합계”를 추가) |  | 2013-10-04 | 김철 |  | 2013-10-18 | 2013-10-17 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
7 | 요청 | 공급사에서 공사명 필드 추가 요청 (발주접수, 출하/인수증출력, 송장입력/배송완료) |  | 2013-10-04 | 김철 |  | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
8 | 요청 | SK telesys 주문서 상태 변경 요청의 건 (가. SKB011303168-4, 나. SKB011303168-5, 다. SKB011303168-6, 라. SKB031303101-1 발주접수중지 상태에서 발주의뢰 상태로 변경) |  | 2013-10-04 | 김형진 |  | 2013-10-11 | 2013-10-08 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
9 | 요청 | [SK telesys] 주문 상태 변경 요청의 건 주문 번호: SKB1310040001-1 현재 상태: 주문 취소 변경 상태: 발주 의뢰 |  | 2013-10-04 | 김형진 | 그냥 취소로 처리 하기로 해서 작업 안함 | [5 empty] | 완료
10 | 요청 | 부분반제 부분반제 호출 Function을 새로 작업해서 주기로함(25일까지 완료) |  |  |  | 부분반제 관련 펑션 왔음 관련 작업에 대한 내역을 다시 한번 체크해야 함
11 | 오류 | 회계관리>매출전송>매출전송내역 (계산서일자외에 다른 조건을 입력하면 계산서일자 전체가 조회됨) |  | 2013-10-04 | 김철 |  | 2013-10-18 | 2013-10-30 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
12 | 요청 | 세금계산서 오류 확인 요청 (ONS1309250001-3, ONS1309250001-4) |  | 2013-10-07 | 김철 | 오류아님 해당 주문에 대해서 매출 세금계산서 일자와 매입 세금계산서 일자가 달이 달라서 나타나는 부분 해결책으로 매입전송시 매출전송 세금계산서 일자를 기준으로 다른 달은 체크 못하게 해달라고 했으나 이 부분도 기준을 잡기가 힘들어서 불가능 실적조회에 매입세금계산서일자 항목, 검색조건 추가 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
13 | 요청 | okplaza 시스템 변경요청 메인 3일이상 미처리된 인수대상에 출하(준비중)인 상태의 주문도 들어가 있는데, 실제 납품 된게 아니기 때문에 미처리된 인수대상이 아니고 '납품요청일이 지난 출하대상'에 들어가야 함 |  | 2013-10-07 | 김철(이재찬) |  | 2013-10-07 | 2013-10-07 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
14 | 요청 | 매입 세금계산서 발행시에도 SMS가 공급사에 나가도록 처리 |  | 2013-10-07 | 변지희 |  | 2013-10-07 | 2013-10-07 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
15 | 요청 | 공사유형이 행복센터인 고객사 만기일을 40일 기준으로 모두 다 변경 |  | 2013-10-07 | 김철 |  | 2013-10-07 | 2013-10-07 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
16 | 요청 | 권한관리 권한영역 추가 요청 (기존 회계 읽기 영역에서 세금계산서(고객사/공급사) 확인 권한, 채권관리, 채무관리 세가지 기능만 따로 분류해서 권한영역을 만들어 주세요 권한영역명은 “회계검색영역”으로 만들어 주시면 됩니다) |  | 2013-10-07 | 김철 | 영역생성은 직접 처리 할수 있음을 고지함 | 2013-10-07 | 2013-10-07 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
17 | 요청 | OK plaza 공지 사항 게시 후 수정 시 줄 바꿈 오류 조치 요청의 건 |  | 2013-10-10 | 김형진 | 다음에디터 이용으로 제어 불가 다른 상용에디터를 사용해야 함 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 0.1 | 임상건 | 임상건 | 완료
18 | 요청 | 상품등록 오류 수정 요청 (상품등록 시 2명이상 동시에 상품 등록을 할 경우 동시에 등록이 됨.) |  | 2013-10-10 | 김철 |  | 2013-10-22 | 2013-10-30 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
19 | 요청 | 상품 카테고리 변경 요청 (상품코드 : 10000005154 변경카테고리 : G011018006) |  | 2013-10-10 | 김철 |  | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
20 | 요청 | okplaza 시스템 문의 (팝업창을 숨기고 다시 명령을 내리면 익스에서는 창이 위로 올라오지 않음) |  | 2013-10-10 | 김철 |  | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
21 | 요청 | 고객사 변경 요청 | 주문 고객사 변경요청 리스트.xls | 2013-10-11 | 김철 | 주문번호가 없어서 변경처리를 할 수가 없음 주문번호 정보 다시 보내주길 요청함 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
22 | 요청 | 상품단가 미표시_이앤비정보통신 (이앤비정보통신 SKB1군 사업장 skb045 아이디는 단가가 보이고, enbskb 아이디 에는 단가가 표시가 되지 않음) |  | 2013-10-14 | 김철 | 아이디 사용권한 문제임을 통화로 알림 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
23 | 요청 | 세금 계산서 확인 시 합계 필드 추가 요청의 건 (구매사로 접속하여 세금 계산서 확인 시 합계필드 추가 요청 공급가액, 세액, 합계[공급가액+세액] 필드 추가) |  | 2013-10-14 | 김형진 |  | 2013-10-24 | 2013-10-30 | 0.5 | 김승주 | 김승주 | 완료
24 | 요청 | SAP쪽 전표번호가 Okplaza에서 누락된 부분이 있음 (3700022183[3700022189] 중복, 3700022182[3700022190] 중복, 3700022213[37000222181] 같은 매출이나 금액이 안맞음) |  | 2013-10-14 | 김철,김효동 | 두개는 중복되서 들어갔으나 Okplaza에서 매출 취소한 부분이 SAP과 트러스빌에서 정보삭제가 돼지 않았고,마지막 하나는 금액이 맞지 않게 엉뚱하게 들어감. 누락된 원인은 모두 매출 취소시에 Okplaza에서만 되고 SAP과 트러스빌쪽은 취소가 되지 않았던 부분이 원인. 매출 취소시에 로그를 남기도록 처리 3700022178,3800001864 관련 보고서 제출, 관련 방문 회의 개선 작업 | 2013-10-18 | 2013-10-30 | 2 | 김승주 | 김승주 | 완료
25 | 요청 | 실적조회 화면에서 출하일 기준으로 조회 수정 요청 (실적조회 출하일 기준으로 무한루틴됨.) |  | 2013-10-14 | 김철 | 현재 튜닝중 카테고리 검색 조건이 속도저하의 원인 1. '카테리 유무 검색조건 추가 2. '카테고리검색' 검색조건 삭제요청 3. '세금계산서 미발행' 조건 추가 불가 (매출확정자 등으로 확인 요망) | 2013-11-15 | 2013-11-07 | 2 | 임상건 | 임상건 | 완료
26 | 요청 | 고객사 등록시 법인코드가 기본으로 GEN으로 들어가고 수정가능하도록 변경 |  | 2013-10-16 | 김철 | 법인, 사업장을 구분하는 기본코드이므로 동일하게 들어가면 안됨 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
27 | 요청 | 상품 카테고리 변경 요청 (상품코드 : 10000007962, 10000007954 변경카테고리 : M001006004) |  | 2013-10-16 | 김철 |  | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
28 | 요청 | 실적조회 화면 수정 요청 (카테고리 진열정보의 '진열명' 항목 추가) |  | 2013-10-17 | 김철 |  | 2013-10-25 | 2013-10-30 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
29 | 요청 | 상품 카테고리 변경 요청 (상품코드 : 10000007594 변경 카테고리 : M001006003) |  | 2013-10-17 | 김철 |  | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
30 | 요청 | 상품등록,수정시 매입단가, 매출단가가 10억단위까지 입력 하도록 변경 |  | 2013-10-17 | 김철 | DB에 LENGTH는 충분함. | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
31 | 요청 | 상품 등록 종료 요청 OK플라자 표준카테고리의 "SKB 공사자재" (카테고리CD B001)의 하부 카테고리의 모든 상품을 종료(정상 상태 상품 현재 1009개, 첨부 참조) | SKB 공사자재 상품 종료 요청(1009개, 131021).xls | 2013-10-21 | 이승학 | 상품일괄등록에서 처리하도록 메일 송부 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
32 | 요청 | okplaza 채권회수평균일 산출식 변경요청. 채권관리 메인페이지에서 '평균회수기간' 수식을 변경 |  | 2013-10-21 | 김철 | 수식은 메일 참조 캡쳐 화면 보내서 확인 요청 중 | 2013-11-08 |  | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 업로드 준비중
33 | 요청 | 채권회수 일자 관련 요청사항 처리 현황 회신 요청 (입금일자 & 반제처리 일자 오류) |  | 2013-10-21 | 김효동 | 예시 요청
34 | 요청 | 고객사, 운영사 상품조회 조건 변경 요청 (고객사와 운영사에서 상품조회시 상품명 조회조건이 상품명과 동의어가 동시에 조회 될수 있도록 수정 요청) |  | 2013-10-22 | 김철 | 현재 상품동의어를 검색하면 동의어, 상품명, 규격을 동시에 검색하는데 동일하게 변경 처리 | 2013-10-31 |  | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
35 | 오류 | 상품권역일괄수정 오류 (전국 권역일괄 수정시에 나타나지 않는 오류 수정) |  | 2013-10-25 | 김철 |  | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
36 | 오류 | SMS발송관련 (크롬에서도 SMS 발송 가능하도록) |  | 2013-10-28 | 김철 |  | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
37 | 요청 | SMS발송 업체 11월중 변경 관련 작업(SK텔링크로 변경) (이재찬 대리와 개발 일정 협의) |  | 2013-10-28 | 김철 | 작업시기가 잡히면 처리예상일 기재
38 | 요청 | okplaza 팝업공지창 확대요청(Height를 늘려서 한 화면에 내용이 더 많이 보이도록) |  | 2013-10-28 | 김철 |  | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
39 | 요청 | 상품카테고리 변경 요청 |  | 2013-10-28 | 김철 |  | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
40 | 요청 | 주문자 전환 요청의 건 (GEN1310280068, 기존 주문자: ajoo3307 / 최병훈 > 변경 주문자: ajoo3309 / 장영준) |  | 2013-10-28 | 김형진 |  | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
41 | 요청 | 실적조회 검색조건 추가(세금계산서 미발행 조건 추가) |  | 2013-10-29 | 김철 | 현재 튜닝중 카테고리 검색 조건이 속도저하의 원인 1. '카테리 유무 검색조건 추가 2. '카테고리검색' 검색조건 삭제요청 3. '세금계산서 미발행' 조건 추가 불가 (매출확정자 등으로 확인 요망) 4. 25번항목과 같은 작업 | 2013-11-15 | 2013-11-07 | 2 | 임상건 | 임상건 | 완료
42 | 요청 | 주문서 상태 변경 요청의 건 (GEN1310230124, GEN1310250071, GEN1310250146 발주접수에서 주문 요청으로 변경) |  | 2013-10-29 | 김형진 |  | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
43 | 요청 | 상품카테고리 변경 요청(G011005001) |  | 2013-10-29 | 김철 |  | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
44 | 요청 | 주문서 상태 변경 요청의 건 (GEN1310280009-1, GEN1310250132-3, GEN1310250132-4 ,GEN1310250118-1, GEN1310240132-1, GEN1310240132-2, GEN1310240054-1, GEN1310240054-2, GEN1310240054-3, GEN1310240054-4, GEN1310240029-3 ,GEN1310240029-4 발주접수에서 주문 요청으로 변경) |  | 2013-10-29 | 진영준 |  | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 0.4 | 임상건 | 임상건 | 완료
45 | 요청 | 스마일지주 조사 화면 구현의 건 | 고객만족도(스마일지수) 전산 반영.pptx | 2013-10-30 | 김철 | 질문사항을 PPT에 적어서 송부 PPT에 대한 답변이 오지 않았음
46 | 요청 | 채권관리 기능 문의 ( - 장기 미회수 채권에 대한 통제가 어떻게 되고 있는지, - 기간이나 일정 금액 이상으로 통제가 가능한지) |  | 2013-10-30 | 김철기 | 답변 메일로 송부 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
47 | 요청 | 상품카테고리 변경 요청(G001001001) |  | 2013-10-30 | 김철 |  | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
48 | 요청 | 상품 매출/매입가 관련 (마이너스 이익율) | 매출가_131030.xlsx | 2013-10-30 | 김형진 |  | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
49 | 요청 | 실적조회 엑셀 자료의 불편사항 수정 |  | 2013-10-31 | 이재찬 | 요청내역 모두다 맞는 프로세서로 정상적으로 나오는 부분이기 때문에 수정 불가능함. 메일로 알림 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
50 | 요청 | 주문서 상태변경 요청의뢰드립니다.(GEN1310170050-1 출하 > 발주접수로 변환) |  | 2013-10-31 | 진영준 |  | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
51 | 요청 | 역주문시 고객사 종료 사용자 사용가능 오류 확인 요청 공급사 : 이에프디자인 구매사 : 엘케이테크넷 박경우 내용 : 박경우 사용자는 종료 상태인데 공급사에서 박경우씨로 역발주가 됨 주문번호 : GEN1310290029, GEN1310290028 |  | 2013-10-31 | 김철 |  | 2013-11-15 | 2013-11-07 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

## Sheet2
GEN1310280009 | 1
GEN1310250132 | 3
GEN1310250132 | 4
GEN1310250118 | 1
GEN1310240132 | 1
GEN1310240132 | 2
GEN1310240054 | 1
GEN1310240054 | 2
GEN1310240054 | 3
GEN1310240054 | 4
GEN1310240029 | 3
GEN1310240029 | 4