## Sheet1
번호 | 우선순위 | 구분(오류/요청) | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 반영일자 | Man Day | 처리자 | 반영자 | 상태
20 | 1 | 요청 | 포탈관리 게시판 기능 추가요청 (삭제시에 한번 더 묻는 팝업 기능 추가) |  | 2013-12-23 | 이재찬 |  | 2014-12-30 |  | 0.3 |  |  | 완료
2 |  | 요청 | 공사 유형 변경 요청의 건 (사업장 명: 시스텍전기통신(주)_SKT전송선로(운용) 사업장 코드: BUY000112 SK건설 유선사급 > SKT전송선로 변경) |  | 2013-12-02 | 김형진 |  | 2013-12-02 | 2013-12-02 | 0.2 | 김승주 | 김승주 | 완료
3 |  | 요청 | 공사명 글자 입력 제한 확인 및 조치 요청의 건 (문구: 시화 MTV5공구 광관로 시설공사(청라5공구에서 인수물량)-납품불필요 고객 주문 시: 전체 입력 가능 "시화 MTV5공구 광관로 시설공사(청라5공구에서 인수물량)-납품불필요" 주문 후 수정: 일부 입력 가능 "시화 MTV5공구 광관로 시설공사(청라5공구에서 인수물") |  | 2013-12-02 | 이재찬 |  | 2013-12-02 | 2013-12-02 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
4 |  | 요청 | 공사유형 담당자 추가 관련 (매출회계 전송내역 담당자가 채권담당자로 되어 있는데, 공사유형 담당자로 변경) |  | 2013-12-02 | 이재찬 |  | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
5 |  | 요청 | 매출상세정보 화면 수정 요청 (1. “매출상세정보” 조건 추가 요청 - 조건명 : 공사유형 2. 조회건 총 합계 금액 추가 요청 - 엑셀 다운로드 표시 옆에 위치하게 해주세요 3. “매출상세정보”에서 고객사의 매출월을 클릭하면 “고객사별 손익실적”의 해당월로 화면 전환 요청) |  | 2013-12-04 | 김철 |  | 2013-12-20 |  | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
6 |  | 요청 | 사이몬 매입 미마감 요청 (주문번호 : GEN1311010095 매입확정에서 해당 주문번호의 반품처리 내역이 남아 있습니다. 추후 요청시 까지 마감에 포함되지 않도록 요청) |  | 2013-12-04 | 김철 | 11월달 6번과 같은 사항 1. 인수내역에서 GEN1311010095-1,GEN1311010095-3 두개의 매입ID를 삭제 2. 매입금액, 매입부가세, 매입합계를 수정 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
7 |  | 요청 | 상품 카테고리 변경 요청 (상품명 : 2900900044 변경 카테고리 : G001002003) |  | 2013-12-04 | 김철 |  | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 0.1 | 임상건 | 임상건 | 완료
8 |  | 요청 | 입찰 화면 변경 요청 (공급사 투찰 화면 변경 요청 1. “매입액” è “투찰금액” 으로 수정 2. 상품정보 입력제한 항목 1) 납품소요일 : 디폴트 ”0”일 2) 최소주문수량 : “디폴트 “ 0” 3) 주문단위 : 디폴트 “선택” 4) 상품규격 5) 상품 이미지 6) 동의어 7) 상품상세설명 3. 상품명과 상품규격은 운영사가 입력하는 대표상품과 대표규격을 디폴트로 등 ) |  | 2013-12-04 | 김철 |  | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
9 |  | 요청 | 운영사에서 IE8로 Okplaza 이용제한 |  | 2013-12-04 | 김효동 |  | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 0.2 | 김승주 | 김승주 | 완료
10 |  | 요청 | 채권만기일 오류 건(만기일이 하루 차이가 나는 경우가 있음 메일 확인요망) |  | 2013-12-10 | 이재찬 | 고객사의 만기일 기준으로 무조건 적용됨 세광통신등의 만기일이 맞지 않는 부분은 8월31일이 고객사 만기일 시스템 적용 전 이기 때문에 날짜 차이가 있는걸로 확인됨 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
11 | 2 | 요청 | okplaza 채권회수평균일 산출식 변경요청 (필터추가 : 연/월 기간설정(세금계산서 연/월 기준, 주문제한 여부, 상태(정상/종료) 사업자 필드 삭제 상태 필드 추가 채권 담당자 필드 추가 - 추가 작업 - 연월 기간설정을 연/월 ~ 연/월로 변경 검색일자 > 검색기간) |  | 2013-12-10 | 이재찬 |  | 2014-01-06 |  | 1 |  |  | 완료
12 |  | 요청 | 매출전송 시에 부가세 항목에서 소수점 자리를 반올림해서 입력되도록 변경 |  | 2013-12-10 | 김철 |  | 2013-12-23 |  | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
14 |  | 요청 | 시스텍전기통신(주) SKB1군 의 김서규를 감독자로 선택후 피감독자 리스트가 나오지 않음 |  | 12월 11일 | 김형진 | 사업장에 이미 감독자와 피감독자가 세팅 되어져 있고 김서규 외에 다른 사용자가 없어서 감독자가 될수 없음 | 12월 11일 | 12월 11일 |  | 김승주 | 김승주 | 완료
13 |  | 요청 | 유빈스 관리자 ('유빈스 권한운영'을 가지고 있는 사용자는 1. 주문관리>주문조회>주문조회 2. 주문관리>주문조회>실적조회 두가지 메뉴에서 SKTS 관리여부가 '예'인 자료는 보이지 않게 처리 해야함) |  | 2013-12-12 | 이재찬 |  | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
15 |  | 요청 | 트러스빌 대량발급 프로그램 변경사항 안내 (수정 세금계산서 발급시에 이전 승인코드 입력하는 부분을 생성해야 함) | Okplaza에서 TrusBill Agent로 수정 세금계산서는 발급하지 않음. SALEEBILL 테이블에 'org_nts_issueid' 컬럼만 추가하면 완료 작업은 2014년 1월1일에 해야함 | 2013-12-13 | 김철 | 1월1일 작업 해야함 | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
18 | 3 | 요청 | 과장님 한가지만 문의 드릴게요 (채권관리>업체별 채권화면에서 '이관여부' 항목 추가, 검색조건 추가) 이관여부 체크된 채권은 채권월령표에서 빠지도록 처리 |  | 2013-12-17 | 이재찬 | [6 empty] | 완료
17 |  | 요청 | 행복센터 채권만기일 오류 확인요청 |  | 2013-12-17 | 이재찬 |  | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
22 | 4 | 요청 | 실적조회>> 출하(준비중),배송정보입력일 필터 추가관련 | 실적조회 출하 필터 추가.pptx | 2014-12-24 | 김효동 |  | 2014-01-08 |  | 2 |  |  | 완료
24 | 3 | 요청 | 경영관리>>실적리포트 추가(연/월 등 매출현황 및 추정) | 실적관리_20131224.pptx | 2014-12-24 | 박만종 |  | 2014-02-10 |  | 15
28 | 6 | 요청 | 자료실 추가 | 자료실 추가.pptx | 2014-12-24 | 이재찬 |  | 2014-02-24 |  | 10
21 |  | 요청 | 경영관리 금액이 맞지 않는 부분에 대한 검토 작업 |  | 2013-12-20 | 박만종 | 경영정보의 매출, 매입 금액과 나머지 메뉴가 맞지 않는 부분에 대한 체크 작업 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 1 | 임상건 | 임상건 | 완료
16 | 7 | 요청 | 구매사 메인페이지 변경요청건 | 메일 참조 | 2014-12-17 | 이재찬 |  | 2014-03-03 |  | 5
29 | 8 | 요청 | 시스템관리>>조직관리>>고객사관리, 사용자관리 일괄엑셀출력기능 추가 | 조직관리내 일괄엑셀출력하기 추가.pptx | 2014-12-24 | 이재찬 |  | 2014-03-10 |  | 5
1 | 9 | 요청 | 고객사 신규상품등록요청 조회 화면 수정 요청 (고객사 신규상품등록요청화면에서 “반려” 조건 추가 요청 반려시 사유 작성이 가능 메인화면 고객사/공급사상품등록요청 > 1980번 막대형 광점퍼코드 삭제처리 해야함.) |  | 2013-12-02 | 김철 | 1980번 막대형 광점퍼코드 삭제처리 했음 | 2014-03-12 |  | 2
30 | 10 | 요청 | 매출전송 및 매출전송내역에 공사유형담당자 셀렉트박스형 필터 추가 |  | 2014-12-26 | 이재찬 |  | 2014-03-14 |  | 2
26 |  | 요청 | 상품카테고리 변경 요청 (상품코드: 2800200348,2800200127 ,2800200128 ,2800200193 ,2800200286 ,2800200379 ,2800200377 ,2800200378, 변경 카테고리 : M001006004) |  | 2013-12-30 | 김철 |  | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
27 |  | 요청 | 주문번호 삭제 요청(GEN1312300052-1, GEN1312300052-4, GEN1312270040-1) |  | 2013-12-31 | 김철 |  | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
19 | 11 | 요청 | 품목별 판매실적 필터 추가요청 (상품명 필터 추가) |  | 2013-12-19 | 이재찬 |  | 2014-03-19 |  | 3
23 | 작업보류 | 요청 | 고객사 물품공급계약서 서명 시스템화 | 변경 계약서 체결 추진 전산 구현.pptx | 2014-12-24 | 정연백 |  | 2014-01-16 |  | 6 |  |  | 작업보류
25 |  | 요청 | 상품조회(상품명:kcc, 정상여부 : 정상)으로 검색해서 나오는 KCC공사자재 항목 현 판가정보에서 새로 입력시에 '권역' 항목에서 입력하는 권역과, 상품진열정보에서 입력하는 조직의 권역이 어떤식으로 적용 되는지 체크 해야함) |  | 2013-12-26 | 김철 |  | 2014-01-10 | 2014-01-20 | 2 | 임상건 | 임상건 | 완료
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

## Sheet2
1370000
0
0
73164000
100
100
74534200