## Sheet1
번호 | 우선순위 | 구분(오류/요청) | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 반영일자 | Man Day | 처리자 | 반영자 | 상태
1 |  | 요청 | 로그인 오류 관련(SKB 인천운용팀 최종민 로그인 안되는 오류 체크) |  | 2014-02-04 | 이재찬 | 종료 상태로 변경(아이디에 한글이 있음) | 2014-01-03 | 2014-01-03 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
2 |  | 요청 | OKP) 12년 매출정산 누락 관련 (SKB041203067-1, TSKB04120007-1 두개의 주문이 매입계산서만 발행이 되고 매출계산서가 발행이 되지 않았음) |  | 2014-02-04 | 진영준
3 |  | 요청 | 상품 주문 변경 요청 (SKB140204001 주문의 주문취소 상태를 발주의로 상태로 변경요망) |  | 2014-02-04 | 김철
4 |  | 요청 | 조직관리>>운영사관리내 공사유형과 연결된 사업장 리스트에 권역필드 추가(필드 정렬가능하도록 정렬버튼도 추가) |  | 2014-02-04 | 김철 |  | 2014-02-07 | 2014-02-07 | 1 | 김승주 | 김승주 | 완료
5 |  | 요청 | 운영사 상품조회시 정상여부가 디폴트로 정상 으로 나오게 처리 |  | 2014-02-07 | 이재찬 |  | 2014-02-07 | 2014-02-07 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
6 |  | 요청 | 인수증에 아래 년/월/일 중 월이 일로 되어 있음(오타) |  | 2014-02-05 | 진영준 |  | 2014-02-10 | 2014-02-10 | 0.5 | 임상건 | 임상건 | 완료
7 |  | 요청 | 주문서 수정 요청의 건(매입계산서 일자 없는 주문 건들 입력요청( 4건)) |  | 2014-02-07 | 김형진 |  | 2014-02-11 | 2014-02-11 | 1 | 임상건 | 임상건 | 완료
8 |  | 요청 | 경영리포트 확인 요청(경영관리에 2013년 경영정보와 매출상세정보 매출 실적이 동일하지 않음) 유빈스 주식회사 부민통신(주) (주)게이트시스템 명신정보통신(주) 이앤씨텔레콤(주) 오티씨테크놀로지(주) 네트웍오앤에스 SK텔레콤 |  | 2014-02-11 | 이재찬 | 쿼리문 오류 | 2014-02-11 | 2014-02-11 | 0.4 | 임상건 | 임상건 | 완료
9 |  | 요청 | 케이씨씨건설 주문번호 : GEN1401020046-1 삭제요청 |  | 2014-02-05 | 김철 |  | 2014-02-11 | 2014-02-11 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
10 |  | 요청 | 주문서 수정 요청의 건 | 추가_140212.xlsx | 2014-02-12 | 김형진 |  | 2014-02-12 | 2014-02-12 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
11 |  | 요청 | 주문서 수정 요청의 건 | 추가(2)_140212.xlsx | 2014-02-12 | 김형진 |  | 2014-02-12 | 2014-02-12 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
12 |  | 요청 | 주문서 수정 요청의 건 | 추가_140213.xlsx | 2014-02-13 | 김형진 |  | 2014-02-20 | 2014-02-20 | 0.4 | 임상건 | 임상건 | 완료
13 |  | 요청 | 매입확정화면에서 해당 리스트 삭제 요청 | 공급사 사이몬 매입확정에서 리스트 없애기.pptx | 2014-02-19 | 이재찬 |  | 2014-02-20 | 2014-02-20 | 0.5 | 임상건 | 임상건 | 완료
14 |  | 요청 | 상품조회 내 상품이미지 삭제 오류(2800200363 광중계기 전원함의 이미지가 삭제가 안됨) |  | 2014-02-21 | 이재찬 |  | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 0.4 | 김승주 | 김승주 | 완료
15 |  | 요청 | 데이터 누락여부 확인 요청(SKT021206068-8, SKT021206068-7, 확인결과 동일한 주문이 있음 삭제처리 요망) |  | 2014-02-21 | 이재찬 |  | 2014-02-24 | 2014-02-24 | 0.5 | 임상건 | 임상건 | 완료
16 |  | 요청 | 공급사 상품 조회시 최초 리스트 화면에서 '전체'가 아닌 '정상' 제품만 나오도록 변경 |  | 2014-02-24 | 이재찬 |  | 2014-02-27 | 2014-02-27 | 0.4 | 김승주 | 김승주 | 완료
17 |  | 요청 | 구okplaza 공사유형,인수일,매출일,매입일 확인 샘플 건(TSKT01110020-1 ~ 5, SKT011104076-1 ~ 5) |  | 2014-02-24 | 이재찬 |  | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
18 |  | 요청 | 상품카테고리 변경 요청 (상품코드 : 10000000506 변경카테고리 : U001004004) |  | 2014-02-26 | 김철 |  | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

## Sheet2
GEN1401030009-3 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1312270040-2 | 2013년 12월 마감(대구 테크노폴리그 공사 완료)
GEN1401020046-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020064-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020088-1 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1401030009-2
GEN1310240054 | 1
GEN1310240054 | 2
GEN1310240054 | 3
GEN1310240054 | 4
GEN1310240029 | 3
GEN1310240029 | 4
GEN1401030009-3, GEN1312270040-2, GEN1401020046-1, GEN1401020064-1, GEN1401020088-1, GEN1401030009-2
GEN1312270040-2
GEN1401020046-1
GEN1401020064-1
GEN1401020088-1
GEN1401030009-2