## 진행중
| 시스템 유지보수 요청 진행중 건 |  |  |  | MM : ManMonth
MD : ManDay
우선순위 | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 예상 소요일자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 처리 일자 | 처리 상태 | 작업 시작일 | 지연일 | 지연사유
공수요청 | 구)OK플라자, 신OK플라자 데이터 상이 변경(주문번호 : TSKB04130003) | 메일 참조 | 2014-01-28 | 김형진 | 0.3(M/D) |  | 2014-02-07 |  | 협의완료
공수요청 | 경영관리>>실적리포트 추가(연/월 등 매출현황 및 추정) | PPT참조 | 2013-12-24 | 박만종 | 15(M/D) | 원안에서 일부 수정 | 2014-02-10 |  | 협의완료
공수요청 | 경영관리 >> 채권리포트 추가 |  | 2014-12-24 | 김효동 | 15(M/D) |  | 금일까지 기입요망 |  | 협의완료
공수요청 | 채권월령표를 법인별로 보게 처리 할수 있는지.(사업장, 법인 선택해서 뽑을수 있게) |  | 2014-01-10 | 박만종 | 3(M/D) |  | 금일까지 기입요망 |  | 협의완료
공수요청 | 매입확정 페이지 수정 요청 건(매입액,부가세합계 용어 변경 및 합계 필드 추가) |  | 2014-01-02 | 김형진 | 1(M/D) |  | 금일까지 기입요망 |  | 협의완료
공수요청 | 매출반제/입금현황에 ‘채권 담당자’ 필터 추가 |  | 2014-01-10 | 이재찬 | 1(M/D) |  | 금일까지 기입요망 |  | 협의완료
공수요청 | 채권관리 > 채권월령표 범위를 3,6,12,30 개월로 변경 |  | 2014-01-10 | 박만종 | 1(M/D) |  | 금일까지 기입요망 |  | 협의완료
공수요청 | 공급사에서 상품 종료된것도 확인 가능하게(정상/종료 구분하기. 필터 + 필드) | 메일 참조 | 2014-01-28 | 이승학 | 1(M/D) |  | 금일까지 기입요망 |  | 협의완료
공수요청 | 실적조회 주문번호 FULL 네임으로 조회 가능하기 | 메일 참조 | 2014-01-28 | 김형진 | 1(M/D) |  | 금일까지 기입요망 |  | 협의완료
공수요청 | 고객사 신규상품등록요청 조회 화면 수정 요청 (고객사 신규상품등록요청화면에서 “반려” 조건 추가 요청 반려시 사유 작성이 가능 메인화면 고객사/공급사상품등록요청 > 1980번 막대형 광점퍼코드 삭제처리 해야함.) |  | 2013-12-02 | 김철 | 2(M/D) | 1980번 막대형 광점퍼코드 삭제처리 했음 | 금일까지 기입요망 |  | 협의완료
공수요청 | 매출전송 및 매출전송내역에 공사유형담당자 셀렉트박스형 필터 추가 |  | 2013-12-26 | 이재찬 | 2(M/D) |  | 금일까지 기입요망 |  | 협의완료
공수요청 | 구매사 메인페이지 변경요청건 | 메일 참조 | 2013-12-17 | 이재찬 | 5(M/D) |  | 금일까지 기입요망 |  | 협의완료
공수요청 | 시스템관리>>조직관리>>고객사관리, 사용자관리 일괄엑셀출력기능 추가 | PPT참조 | 2013-12-24 | 이재찬 | 5(M/D) |  | 금일까지 기입요망 |  | 협의완료
공수요청 | 품목별 판매실적 필터 추가요청 (상품명 및 상품카테고리 필터 추가) - 비트큐브 다시 확인 요망 | 메일 참조 | 2013-12-19 | 이재찬 | 3(M/D) |  | 금일까지 기입요망 |  | 협의완료
공수요청 | 자료실 추가 | PPT참조 | 2013-12-24 | 이재찬 | 10(M/D) |  | 금일까지 기입요망 |  | 협의완료
공수요청 | 채권관리 조회화면에 주문제한 횟수 필드 추가 추가주문제한횟수에 대한 로그가 남아야 함.(우선적으로 계산서일자 기준으로 입금일이 주문제한만기일을 넘은 자료들을 취합해서 법인 기준으로 횟수를 저장하고, sms가 나갈때마다 +1씩 늘려야함) |  | 2014-01-10 | 이재찬 | 5(M/D) |  | 금일까지 기입요망 |  | 협의완료
공수요청 | 상품등록시 신규상품은 연도 선택 가능하나, 실적조회에서 연도 필드 생성 필요 | PPT참조 | 2014-02-04 | 이재찬 | 1(M/D) |  | 금일까지 기입요망 |  | 비트큐브검토중
공수요청 | 실적조회에서 미정산주문건만 나오게 | PPT참조 | 2014-02-04 | 이재찬 | 3(M/D) |  | 금일까지 기입요망 |  | 비트큐브검토중
공수요청 | 매입세금계산서만 있고, 매출세금계산서가 없는 거 등록요청 | 메일 참조 | 2014-02-04 | 진영준 | 2(M/D) |  | 금일까지 기입요망 |  | 비트큐브검토중
공수요청 | 채권만기 권한별 SMS발송 1)B2B운영자권한 : 채권만기일 되면 공사유형별 담당자에게 발송 2)파워운영자권한 : 채권만기일 되면 전체 채권관련 SMS발송 3)운영사승인권한 : 채권발생일로부터 5개월이 지난 채권들 SMS발송 | 메일 참조 | 2014-02-04 | 이재찬 | 3(M/D) |  | 금일까지 기입요망 |  | 비트큐브검토중
공수요청 | 조직관리>>운영사관리내 공사유형과 연결된 사업장 리스트에 권역필드 추가(필드 정렬가능하도록 정렬버튼도 추가) | PPT참조 | 2014-02-04 | 김철 | 1(M/D) |  | 금일까지 기입요망 |  | 비트큐브검토중
공수요청 | 인수증에 배송일자가 실적조회의 납품요청일로 되어 있음(배송정보입력일로 수정요망) | 미팅시 협의 | 2014-02-04 | 이재찬 | 0.5(M/D) |  | 금일까지 기입요망 |  | 비트큐브검토중
공수요청 | 인수증에 아래 년/월/일 중 월이 일로 되어 있음(오타) | 메일 참조 | 2014-02-05 | 진영준 | 0.5(M/D) |  | 금일까지 기입요망 |  | 비트큐브검토중

## 보류
시스템 유지보수 보류 건
우선순위 | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 예상 소요일자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 처리 일자 | 처리 상태
보류 | 질의응답게시판(수정판) | PPT참조 |  | 이재찬 |  |  |  |  | SKTS검토중
보류 | 공급사/구매사 페이지 경영리포트 추가 |  |  | 박만종 |  |  |  |  | SKTS검토중
보류 | 고객사 물품공급계약서 서명 시스템화 | PPT참조 |  | 정연백 | 6(M/D) | 추가 요청사항이 있어서 중지 |  |  | SKTS검토중
보류 | 고객만족도(스마일지수) | PPT참조 |  | 정연백 |  | 공급사 평가 관련 내 포함예정 |  |  | SKTS검토중
보류 | 여신관리시스템 | PPT참조 |  | 김효동 |  | 견적서 수령(4500만원) |  |  | SKTS검토중
보류 | 상품이동시 카테고리 변경 UI 처리 필요 |  |  | 김승현 |  |  |  |  | SKTS검토중
보류 | 실적조회 사업유형 필드,필터 추가(모든 영역에서 공사유형,사업유형 따라다니게) | 메일참조 | 2014-02-05 | 김형진 |  |  |  |  | SKTS검토중
보류 | 실적조회에서 반품완료 주문건에 대해서 배송정보입력일 입력 | PPT참조 | 2014-02-04 | 김효동 |  |  |  |  | SKTS검토중
보류 | 사업장명 규칙 일원화 | PPT참조 | 2014-02-04 | 김형진 |  |  |  |  | SKTS검토중
보류 | 장기간 주문진척 없는 주문 건 삭제관련(단,주문일자로부터 3개월 지난 주문 건) (발주접수까지 된 주문건 들만 일정시간 지난후 자동 폐기) | 미팅시 협의 | 2014-02-04 | 김형진 |  |  |  |  | SKTS검토중
보류 | 실적조회시 일괄엑셀로 무제한 조회 가능하게(엑셀행이 많을 경우 2개 파일에 걸쳐서) | 미팅시 협의 | 2014-02-04 | 김효동 |  |  |  |  | SKTS검토중

## 처리완료
시스템 유지보수 처리완료 건
우선순위 | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 예상 소요일자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 처리 일자 | 처리 상태
완료 | 포탈관리 게시판 기능 추가요청 (삭제시에 한번 더 묻는 팝업 기능 추가) | 메일 참조 | 2013-12-23 | 김형진 | 0.3(M/D) |  |  | 2014-01-01 | 완료
완료 | 경영관리 금액이 맞지 않는 부분에 대한 검토 작업 - 매출상세정보 8만원 차이 | 메일 참조 | 2013-12-20 | 박만종 |  | 경영정보의 매출, 매입 금액과 나머지 메뉴가 맞지 않는 부분에 대한 체크 작업 |  | 2014-01-01 | 완료
완료 | 트러스빌 대량발급 프로그램 변경사항 안내 (수정 세금계산서 발급시에 이전 승인코드 입력하는 부분을 생성해야 함) | Okplaza에서 TrusBill Agent로 수정 세금계산서는 발급하지 않음. SALEEBILL 테이블에 'org_nts_issueid' 컬럼만 추가하면 완료 작업은 2014년 1월1일에 해야함 | 2013-12-13 | 김철 |  | 1월1일 작업 해야함 |  | 2014-01-01 | 완료
완료 | 케이씨씨건설 등 주문번호 삭제 요청 |  | 2014-01-03 | 김철 |  |  |  | 2014-01-03 | 완료
완료 | 로그인전 '고객지원센터' 내 담당자 연락처 변경요청 |  | 2013-12-24 | 이재찬 |  |  |  | 2014-01-05 | 완료
완료 | 매출전송 시에 부가세 항목에서 소수점 자리를 반올림해서 입력되도록 변경 |  | 2013-12-10 | 김철 |  |  |  | 2014-01-05 | 완료
완료 | 채권관리(업체별 메뉴) 이관여부 체크 : 체크된 채권은 채권월령표에서 빠지게. |  | 2014-01-09 | 이재찬 |  |  |  | 2014-01-10 | 완료
완료 | 실적조회>> 출하(준비중),배송정보입력일 필터 추가관련 | PPT참조 | 2013-12-24 | 김효동 | 2(M/D) |  |  | 2014-01-10 | 완료
완료 | okplaza 채권회수평균일 산출식 변경요청 (필터추가 : 연/월 기간설정(세금계산서 연/월 기준, 주문제한 여부, 상태(정상/종료) 사업자 필드 삭제, 상태 필드 추가,채권 담당자 필드 추가) | 메일 참조 | 2013-12-10 | 이재찬 | 1(M/D) |  |  | 2014-01-10 | 완료
완료 | 사업장 정보에서 참고사항 입력 용량 무제한 요청 |  | 2014-01-14 | 김형진 |  |  |  | 2014-01-14 | 완료
완료 | 채권관리에서 일부 업체 채권 안보임(광진전력,넥선 등) |  | 2014-01-15 | 이재찬 |  |  |  | 2014-01-15 | 완료
완료 | 채권관리>>업체별 현황에서 만기일 필드명을 주문제한 예정일로 변경 |  | 2014-01-14 | 김형진 |  |  |  | 2014-01-15 | 완료
완료 | 상품 카테고리 변경 요청(케이블공자재,유선인쇄물류) |  | 2014-01-17 | 진영준 |  |  |  | 2014-01-17 | 완료
완료 | 채권관리에 이관여부 필터를 생성(하나라도 이과여부가 있는 업체는 리스트에 이관여부 표시) |  | 2014-01-10 | 박만종 | 1(M/D) |  |  | 2014-01-22 | 완료
완료 | 필터 순서를 고객사명 / 사업자등록번호 / 이관여부 / 채권담당자 |  | 2014-01-10 | 이재찬 | 0.3(M/D) |  |  | 2014-01-22 | 완료
완료 | 주문자 변경요청건 (지성정보통신 -> 양경용 매니저) |  | 2014-01-27 | 김형진 |  |  |  | 2014-01-27 | 완료
완료 | 고객사 정보를 운영사에서 수정 가능 하도록(사업자주소 등) |  | 2014-01-27 | 김철 |  |  |  | 2014-01-27 | 완료
완료 | 공급사아이디 로그인 후 상품조회에서 등록일 기준 2009-01-01로 바꾸기 |  | 2014-01-15 | 이승학 |  |  |  | 2014-01-28 | 완료
완료 | 주문번호 SKT021303099-1 취소건 |  | 2014-01-29 | 송태리 |  |  |  | 2014-02-03 | 완료
완료 | 지정자재 별표에서 점멸로 변경 |  | 2014-01-13 | 김철 |  |  |  | 2014-02-03 | 완료
완료 | SKB1402040001 주문취소 -> 발주의뢰변경 |  | 2014-02-04 | 김철 |  |  |  | 2014-02-05 | 완료

## 불가
시스템 유지보수 불가 건
우선순위 | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 예상 소요일자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 처리 일자 | 처리 상태
불가 | 매출회계전송에서 계산서일자 운영담당자가 설정 가능하게 | 메일 참조 | 2013-12-26 | 김형진 | 해당 부분을 운영담당자가 미리 변경하면 정산 부분에 문제가 생길 소지가 있어서 변경 불가능 하다고 송태리 대리님께 답변 드렸습니다. |  |  |  | 불가