## Sheet1
번호 | 우선순위 | 구분(오류/요청) | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 반영일자 | Man Day | 처리자 | 반영자 | 상태
1 |  | 요청 | 실적조회>>일자별주문실적 2/28일자에 주문,출하,인수가 모두 0인 오류 | 2월28일 일자별 실적 이상함.jpg | 2014-03-03 | 이재찬 |  | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 0.4 | 김승주 | 김승주 | 완료
2 |  | 요청 | 실적조회에 공사유형 항목 추가요청(SKT 전송장비시설 공사유형을 SKT 무선지입쪽으로 변경) |  | 2014-03-04 | 이재찬 |  | 2014-03-04 | 2014-03-04 | 0.2 | 김승주 | 김승주 | 완료
3 |  | 요청 | 운영사 메인페이지 수정요청(운영사 메인페이지에서 관리업체 주문관리 중 “물량배분주문”을 è “물량배분주문/주문취소”로 변경) |  | 2014-03-03 | 이재찬 |  | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
4 |  | 요청 | 연도별 인수일,매출일,매입일 없는 주문 리스트 | 연도별 인수일,매출일,매입일 없는 주문리스트.xlsx | 2014-03-04 | 이재찬
5 |  | 요청 | 실적리포트 항목 수정 요청(공사구분: 기타 > 신규사업, 자재유형: 제조/유통 > 한전 외, 신규: SKC 및 하이닉스 추가 |  | 2014-03-04 | 이재찬 |  | 2014-03-05 | 2014-03-05 | 0.4 | 김승주 | 김승주 | 완료
6 |  | 요청 | OK플라자 납품 건 수정 요청의 건-디아이티엔지 |  | 2014-03-06 | 이재찬 | 발주의뢰상태로 변경 | 2014-03-06 | 2014-03-06 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
7 |  | 요청 | 실적리포트>>월매출현황 쿼리 확인 요청 1. SKC 및 하이닉스 항목이 최상위에 있음. 아래 한전외 바로 위로 내려주세요. 공사구분(신규사업)은 합쳐주시구요. 2. 월매출현황 당월 실적, 공사유형별 예상실적이 실제 17억정도 되는데, 여기에는 12억정도로 나옴. Gap 4.5억이 있으니 확인해주세요.(제가 확인해 본 결과 SKT 전송선로 인수완료 부분에 차이가 있습니다. 기간이 3월 이전에 인수완료 된 건은 포함이 안되어 있더라구요.) |  | 2014-03-06 | 이재찬 | 1번사항 작업완료 2번사항 문의해야 함
8 |  | 요청 | 실적조회 內 사업유형 공란 처리 요청 |  | 2014-03-06 | 이재찬 | 중간 구분자가 필요함. | 2014-03-10 | 2014-03-10 | 0.2 | 김승주 | 김승주 | 완료
9 |  | 요청 | 공사유형별 월 예상실적의 공사유형 중분류의 값이 비어있는데 출력됨. |  | 2014-03-07 | 이재찬 | 비어있는 공사유형의 NULL 체크 함 | 2014-03-07 | 2014-03-07 | 0.2 | 김승주 | 김승주 | 완료
10 |  | 요청 | 실적리포트 수정 요청(매출이익, 신규사업 변경 등) | 매출이익 신규화면 정의.pptx | 2014-03-07 | 이재찬
11 |  | 요청 | 공지사항 레이어 요청(첨부파일 재송부) | SKB 동반성장 페스티벌 시행안내 페이지.jpg 자재제안 프로세스.jpg | 2014-03-10 | 이재찬 | 상세내용 때문에 레이어에서 팝업으로 변경함 | 2014-03-10 | 2014-03-10 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
12 |  | 요청 | 페이지당 리스트 추가 요청 (1. 경영관리>>품목별 매출실적 : 3000, 5000 추가 2. 시스템관리>>조직관리>>사용자관리 : 3000,5000 추가) |  | 2014-03-10 | 이재찬 |  | 2014-03-10 | 2014-03-10 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
13 |  | 요청 | RE: SKB1401280001 주문번호에 대한 ERP 동기화 방지 요청 (SKB1401280001-1 SKB1401280001-2 매출일자 2014-03-10으로 등록, ERP에 자료가 넘어가지 않도록 처리) |  | 2014-03-10 | 이재찬 |  | 2014-03-24 | 2014-03-24 | 0.5 | 김승주 | 김승주 | 완료
14 |  | 요청 | RE: 운영담당자 안내 수정 요청 드립니다. ( 1.메인페이지 內 운영담당자 - 추가요청(1) : 구매대행 -> 자재로 글자 변경 해주십시오. - 홈페이지 아래 판교로 되어 있는 주소 -> 본사 : 서울특별시 중구 을지로2가 6번지 SK텔레시스㈜) 2. 메인페이지 운영담당자 연락처 변경(메일 참조) ) |  | 2014-03-10 | 이재찬 |  | 2014-03-14 | 2014-03-14 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
15 |  | 요청 | 실적리포트 > 월매출현황 당월 실적, 공사유형별 예상실적이 실제 17억정도 되는데, 여기에는 12억정도로 나옴. |  | 2014-03-06 | 이재찬 | 확인결과 갭이있던 금액의 주문이 정산생성이 되어 있어 인수완료에 포함되지 않음 | 2014-03-12 | 2014-03-12 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
16 |  | 요청 | 주문번호 상태 수정 요청(MEG1403070001-2, 주문상품 3개중에 1개를 발주접수 상태로 Back) |  | 2014-03-14 | 이재찬 |  | 2014-03-18 | 2014-03-18 | 0.5 | 임상건 | 임상건 | 완료
17 |  | 요청 | 상품코드 카테고리 변경 요청(3600800243, 광전복합접속함_PC Box 200x150x80(옥외용), 변경 카테고리: M001007004) |  | 2014-03-14 | 이재찬 |  | 2014-03-17 | 2014-03-17 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
18 |  | 요청 | 상품카테고리 변경 요청(상품코드 : 7000100130, 변경 카테고리 : M001010004) |  | 2014-03-17 | 이재찬 |  | 2014-03-17 | 2014-03-17 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
19 |  | 요청 | speedmate 사업장 삭제 요청 | 법인 생성시 같이 생성된 기본 사업장 삭제 불가 삭제 안하기로 함 (이재찬 대리님과 협의) | 2014-03-14 | 김형진 |  | 2014-03-18 | 2014-03-18 | 0.4 | 임상건 | 임상건 | 완료
20 |  | 요청 | [긴급요청] 사업장정보에 항목 추가(회사#메일 항목추가, 이메일과 동일한 형식, #메일 가입 링크 버튼 추가) |  | 2014-03-19 | 이재찬 |  | 2014-03-20 | 2014-03-20 | 1 | 김승주 | 김승주 | 완료
21 |  | 요청 | RE: [okplaza 요청 사항] 고객사 세금계산서 확인 조회 화면에 추가 요청 사항 |  | 2014-03-24 | 이재찬 |  | 2014-03-25 | 2014-03-25 | 1 | 김승주 | 김승주 | 완료
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

## Sheet2
GEN1401030009-3 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1312270040-2 | 2013년 12월 마감(대구 테크노폴리그 공사 완료)
GEN1401020046-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020064-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020088-1 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1401030009-2
GEN1310240054 | 1
GEN1310240054 | 2
GEN1310240054 | 3
GEN1310240054 | 4
GEN1310240029 | 3
GEN1310240029 | 4
GEN1401030009-3, GEN1312270040-2, GEN1401020046-1, GEN1401020064-1, GEN1401020088-1, GEN1401030009-2
GEN1312270040-2
GEN1401020046-1
GEN1401020064-1
GEN1401020088-1
GEN1401030009-2