## Sheet1
번호 | 우선순위 | 메일항목 | 구분(오류/요청) | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 반영일자 | Man Day | 처리자 | 반영자 | 상태
1 |  | 0 | 요청 | 신규자재 제안 의 날짜조건 변경(시작날짜를 현재날짜 기준으로 1년전으로 적용) |  | 2014-05-02 | 이재찬 |  | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
2 |  | 1 | 요청 | 다심 케이블 주문 매입가 변경 요청 |  | 2014-05-02 | 이재찬 |  | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
3 |  | 0 | 요청 | 상품카테고리 변경 요청 |  | 2014-05-02 | 이재찬 |  | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
4 |  | 0 | 요청 | OK플라자 배송처리건 수정 요청 드립니다.(디아이티엔지) | 메일참조 | 2014-05-08 | 이재찬 |  | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
5 |  | 0 | 요청 | 주문조회 페이지의 주문번호 차수 까지 조회 하게 수정 |  | 2014-05-08 | 이재찬 |  | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
6 |  | 1 | 요청 | 주문취소를 했는데도 발주서에 내역 나옴..출하준비중에서 인수가 가능??기준을 배송정보입력일로 조회 가능하도록 | ppt참조 | 2014-05-09 | 이재찬 | 렉스퍼트 쿼리에 주문 취소시 케이스 처리 | 2014-05-09 | 2014-05-12 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
7 |  | 0 | 요청 | 구매사 : 삼성에스디에스의 사업장등록이 되지 않음 |  | 2014-05-09 | 이재찬 |  | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
8 |  | 0 | 요청 | 구매사 : 삼성에스디에스 에 상품카테고리가 나오지 않음 |  | 2014-05-12 | 이재찬 | 구매사의 조직정보가 제대로 들어 있지 않음 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
9 |  | 0 | 오류 | 상품조회 페이지의 판매단가 수정 |  | 2014-05-12 | 이재찬 | 판매단가가 진열상태인 것만 나오게 처리 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
10 |  | 0 | 요청 | 대용량ojc 주문 단가변경 적용 요청 |  | 2014-05-12 | 이재찬 |  | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
11 |  | 0 | 요청 | 매출확정 페이지의 매출목록의 로우수 추가 |  | 2014-05-12 | 이재찬 |  | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
12 |  | 1 | 요청 | 마진 높은 공급사 상품 정렬 관련 | ppt참조 | 2014-05-12 | 이재찬 |  | 2014-05-23 | 2014-05-28 | 3.0(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
13 |  | 1 | 요청 | 채권 MMS발송 관련 정의 파일 | ppt참조 | 2014-05-12 | 이재찬 |  | 2014-05-23 | 적용X | 3.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
14 |  | 0 | 요청 | 사업장 조회 페이지에 대표자명 필터 추가 |  | 2014-05-14 | 이재찬 |  | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
15 |  | 0 | 요청 | SMS 로그인 인증 번호가 발송되지 않는 오류 |  | 2014-05-15 | 이재찬 | SMS발송량이 한꺼번에 많아져서 발송이 지연됨 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
16 |  | 1 | 요청 | 매입확정된 에스케이텔레시스 확정에 안올라오게. | ppt참조 | 2014-05-09 | 이재찬 | 매입확정 페이지에서 케이스처리 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
17 |  | 0 | 요청 | 엠케이투이십일 상품 히스토리 요청 |  | 2014-05-19 | 이재찬 |  | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
18 |  | 1 | 요청 | 세액차이 - 합계가 잘못됨. |  | 2014-05-08 | 이재찬 |  | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 1.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
19 |  | 0 | 요청 | 구매사 상품조회에 재고수량 보이게 처리 |  | 2014-05-21 | 이재찬 |  | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
20 |  | 0 | 오류 | 특정 구매사만 상품조회가 느려짐 |  | 2014-05-21 | 이재찬 | 마이바티스 오류 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 0.5(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
21 |  | 0 | 오류 | 법인 등록 확인 요청시 다음 단계로 넘어가지 않음 |  | 2014-05-22 | 김철 | 개발서버에서 확인결과 이상없음 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
22 |  | 1 | 요청 | 계약서 출력기능 |  | 2014-04-30 | 정연백 |  | 2014-05-23 | 2014-05-28 | 2.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
23 |  | 0 | 오류 | 4/10일자 입금내역 중 티큐브테크 OKPlaza 중복반제건 원인파악요청 |  | 2014-05-26 | 이재찬 | 스케줄러가 돌아가고 있는중 변지희대리님이 수기로 넣음 확인 후 변지희 대리님이 수기로 입력한 반제내역 삭제 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
24 |  | 1 | 요청 | 상품조회시 상품코드로 기본정렬 (오름차순) |  | 2014-04-30 | 금보이테크 |  | 2014-05-26 | 2014-05-28 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
25 |  | 1 | 요청 | 품목별 판매실적 필터 추가요청 (상품조회에 나오는 상품명,상품카테고리,상품코드 입력항목 그대로 가져오기) |  | 2014-12-19 | 이재찬 |  | 2014-05-27 | 2014-05-30 | 1.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
26 |  | 0 | 요청 | 구매사 로그인시 모바일 인증 시간 3분으로 늘리기 |  | 2014-05-28 | 이재찬 |  | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
27 |  | 0 | 요청 | 상품 카테고리 변경 요청 |  | 2014-05-27 | 이재찬 |  | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
28 |  | 0 | 오류 | 구매사 주문진척도/공급사확인 페이지에서 상품검색이 안됨 |  | 2014-05-28 | 이재찬 | 상품검색 펑션 적용 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
29 |  | 0 | 요청 | 법인코드 변경 요청 |  | 2014-05-28 | 이재찬 | ㈜데몬테크의 법인코드 영문 3자리 처리 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
30 |  | 0 | 요청 | 구매사 (주)데몬테크 매출전송이 되지 않음 |  | 2014-05-28 | 이재찬 | 사업장의 업종이 SALEEBILL 의 컬럼 길이 보다 길어서 오류 발생 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
31 |  | 0 | 요청 | 구매사 삼성에스디에스의 매출전송이 되지 않음 |  | 2014-05-29 | 이재찬 | 지급조건의 코드값이 SAP에 제대로 나오지 않아 매출전송이 되지않음 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
32 |  | 0 | 요청 | 주문리스트 사업자 변경리스트 |  | 2014-05-30 | 이재찬 | 사업장 탤엔텍에서 에스엔티로 변경 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
33 |  | 0 | 요청 | 공사유형별 월 예상실적 추정부분 안보이게 |  | 2014-05-30 | 이재찬 | 그리드에서 히든처리 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
34 |  | 0 | 요청 | 월 매출현황 전월실적 값이 맞지않음 |  | 2014-05-30 | 이재찬 | 전월실적의 날짜조건 변경 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
35 |  | 0 | 요청 | 운영담당자 안내 연락처 주가 |  | 2014-05-30 | 이재찬 |  | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
36 |  | 0 | 오류 | 운영사 상품등록 및 공급사 상품수정 오류 |  | 2014-05-30 | 이재찬 | 상품 우선 순위관련 작업이 되어있지 않음 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

## Sheet2
GEN1401030009-3 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1312270040-2 | 2013년 12월 마감(대구 테크노폴리그 공사 완료)
GEN1401020046-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020064-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020088-1 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1401030009-2
GEN1310240054 | 1
GEN1310240054 | 2
GEN1310240054 | 3
GEN1310240054 | 4
GEN1310240029 | 3
GEN1310240029 | 4
GEN1401030009-3, GEN1312270040-2, GEN1401020046-1, GEN1401020064-1, GEN1401020088-1, GEN1401030009-2
GEN1312270040-2
GEN1401020046-1
GEN1401020064-1
GEN1401020088-1
GEN1401030009-2