## Sheet1
번호 | 우선순위 | 메일항목 | 구분(오류/요청) | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 반영일자 | Man Day | 처리자 | 반영자 | 상태
1 |  | 0 | 요청 | 상품 카테고리변경 |  | 2014-06-02 | 이재찬 | SKB향 UTP케이블(orange) 카테고리 변경요청 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
2 |  | 0 | 요청 | 월 매출현황 신규 당월예상실적 조건 변경 |  | 2014-06-02 | 이재찬 | 신규 당월예상실적의 시작날짜를 20090101 에서 현재날자 적용 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
3 |  | 0 | 요청 | 구매수 인수확인 필터 변경 요청 |  | 2014-06-02 | 이재찬 | 날자조건을 출하일에서 배송정보등록일로 변경 및 송장입력여부 삭제 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
4 |  | 1 | 요청 | 실적조회 내 정산생성일 필터, 상품카테고리필터, 상품구분필터(지정/지입/사급 등) |  | 2014-04-01 | 김철 |  | 2014-06-04 | 2014-06-10 | 2.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
5 |  | 1 | 요청 | 안전관리용품 거래인증서 생성 | ppt참조 | 2014-06-02 | 김승현 |  | 2014-06-05 | 적용X | 1.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
6 |  | 1 | 요청 | mms모듈 실서버 적용 |  | 2014-04-16 | 이재찬 | SKTelink와의 협의 과정이 길어저서 늦게 적용 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 5.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
7 |  | 1 | 요청 | 상품이동시 카테고리 변경 UI 처리 필요 | ppt참조 | 2014-06-10 | 김승현 |  | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 1.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
8 |  | 0 | 요청 | 구매사 상품 검색 시 엔터키로 검색 되게 처리 |  | 2014-06-12 | 이재찬 |  | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
9 |  | 1 | 요청 | 구매사 채무관리화면 채권 만기일 수정 |  | 2014-06-12 | 이재찬 |  | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 1.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
10 |  | 1 | 요청 | 채무관리에 평균지급기일 필드 삭제 |  | 2014-05-27 | 정연백 |  | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
11 |  | 1 | 요청 | 1.경영정보 매출금액 다 안보임. 필드 범위 확대 2.경영정보,매출상세정보,매입상세정보,고객사별,공급사별손익실적 그래프 단위 백만단위로 변경 및 천단위 , 표시 |  | 2014-05-27 | 정연백 |  | 2014-06-13 | 2014-06-16 | 1.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
12 |  | 0 | 요청 | 물품공급 계약서 등록시 샵메일 유효성검사 제거 |  | 2014-06-13 | 이재찬 |  | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
13 |  | 0 | 요청 | 구매사 채무관리화면 경과월, 경과일, 구분 수정 |  | 2014-06-13 | 이재찬 |  | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
14 |  | 0 | 요청 | 사업장 주문제한 만기일 변경 |  | 2014-06-12 | 이재찬 |  | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
15 |  | 1 | 요청 | 출하(준비중)이 아닌 배송정보입력일 때 문자가 날라가야함. |  | 2014-06-16 | 이재찬 |  | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 1.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
16 |  | 0 | 요청 | 운영사 채권관리 업체 미수금액 확인 |  | 2014-06-16 | 이재찬 | 잔액에 금액이 0.4 원이 들어가 있음 | 2014-06-17 | 2014-06-17 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
17 |  | 0 | 요청 | 공사유형별 월 예상실적의 쿼리 수정 |  | 2014-06-16 | 이재찬 |  | 2014-06-18 | 2014-06-18 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
18 |  | 1 | 요청 | 신규회원사 새 계약서 서명 관련 페이지 |  | 2014-03-25 | 이재찬 | 회원 가입시 물품공급 계약서에 사용되는 기본계약서와 개인계약서 서명이 되게 처리 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | 4.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
19 |  | 1 | 요청 | 매출반제입금현황에 이관 필드 넣기.(화면 채권담당자 필드 옆 필드 생성) |  | 2014-06-23 | 이재찬 |  | 2014-06-23 | 2014-06-23 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
20 |  | 1 | 요청 | 신규업체 첫 채권 표시(=채권관리메뉴에 최초등록일 필드 생성) |  | 2014-06-23 | 이재찬 |  | 2014-06-23 | 2014-06-23 | 1.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
21 |  | 0 | 요청 | 매출헤더의 부가세 작업 |  | 2014-06-23 |  | 매출헤더의 부가세 소수점 밑으로 버림 | 2014-06-23 | 2014-06-23 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
22 |  | 0 | 요청 | 주문상태 변경 |  | 2014-06-20 | 이재찬 | 주문번호 : GEN1406130049-10 을 출하취소에서 출하상태로 변경 | 2014-06-23 | 2014-06-23 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
23 |  | 1 | 요청 | 채권관리 페이지 검색속도 개선 |  | 2014-06-24 | 이재찬 | 최초등록일을 서브쿼리로 뺌 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
24 |  | 1 | 요청 | Okplaza와 텔레시스 ERP간 연동관련 | 메일참조 | 2014-06-24 | 이재찬 | 외담대만기도래일을 매입헤더에 넣어줌 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | 2.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
25 |  | 0 | 요청 | 매입 헤더 생성시 부가세 항목 수수점이하 내림 |  | 2014-06-24 | 이재찬 |  | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
26 |  | 1 | 요청 | Okplaza 채권, 채무 기표 내역 등 확인 및 조치 | 메일참조 | 2014-06-25 | 이재찬 |  | 2014-06-25 | 2014-06-25 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
27 |  | 1 | 요청 | 팝업창 변경 | ppt참조 | 2014-06-26 | 이재찬 |  | 2014-06-26 | 2014-06-26 | 2.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
28 |  | 1 | 요청 | 품목별 판매실적 표준카테고리 창 스크롤 생성 |  | 2014-06-26 | 이재찬 |  | 2014-06-26 | 2014-06-26 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
29 |  | 1 | 요청 | 주문 정보 변경 수정하기 - 출하(준비중)입력되면 변경불가. 그전에 변경되면 공급사 안내문자 발송 |  | 2014-06-26 | 이재찬 |  | 2014-06-27 | 2014-06-30 | 1.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
30 |  | 0 | 요청 | RE: 실적조회 內 구매사 변경 요청 |  | 2014-06-27 | 이재찬 |  | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
31 |  | 1 | 요청 | 구매사 메인 미정산금액 현황 SKTS관리여부 아니오는 합산 안되게 |  | 2014-06-30 | 이재찬 |  | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 1.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
32 |  | 0 | 요청 | 메뉴에 영역 매칭을 하지 않아 특정메뉴가 보이지 않음 |  | 2014-06-30 | 이재찬 | DB에서 강제로 매칭 시켜줌 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

## Sheet2
GEN1401030009-3 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1312270040-2 | 2013년 12월 마감(대구 테크노폴리그 공사 완료)
GEN1401020046-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020064-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020088-1 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1401030009-2
GEN1310240054 | 1
GEN1310240054 | 2
GEN1310240054 | 3
GEN1310240054 | 4
GEN1310240029 | 3
GEN1310240029 | 4
GEN1401030009-3, GEN1312270040-2, GEN1401020046-1, GEN1401020064-1, GEN1401020088-1, GEN1401030009-2
GEN1312270040-2
GEN1401020046-1
GEN1401020064-1
GEN1401020088-1
GEN1401030009-2