## Sheet1
번호 | 우선순위 | 메일항목 | 구분(오류/요청) | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 반영일자 | Man Day | 처리자 | 반영자 | 상태
1 |  | 1 | 요청 | 홈페이지에 개인정보취급방침, 이메일무단수집, 콜센터 링크 | ppt참조 | 2014-03-25 | 이재찬 |  | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 1.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
2 |  | 1 | 오류 | 주문상세 페이지에서 주문요청단계 상태 에서 오류 |  | 2014-07-01 | 이재찬 | DB에서 주문상태값을 가져오기 위해 조인한 결과 하나의 로우가 아닌 하나이상의 로우를 가져와서 오류 발생 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
3 |  | 0 | 요청 | 날짜조건으로만 상품검색시 검색이 안됨 |  | 2014-07-01 | 이재찬 | 마이바티스 오류로 변수를 $로 매칭 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
4 |  | 1 | 요청 | 일자별 실적 아래 합계 행 추가. |  | 2014-06-30 | 이재찬 |  | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 1.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
5 |  | 0 | 요청 | 주문요청건 취소 요망 | 메일참조 | 2014-07-01 | 이재찬 | 물량배분시 동시에 발주의뢰 하여 주문수량보다 발주 수량이 많아져서 주문이 됨 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
6 |  | 1 | 요청 | 사업장 정보 변경 권한 수정 |  | 2014-07-02 | 이재찬 |  | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 3.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
7 |  | 0 | 요청 | 주문조회시 공사명 수정 처리 |  | 2014-07-02 | 이재찬 | 기존 공사명 수정은 인수완료 후 인수 테이블쪽에 수정 했지만 주문 테이블의 공사명 수정으로 변경 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
8 |  | 1 | 요청 | 일자별 입금현황 표 |  | 2014-07-03 | 이재찬 |  | 2014-07-04 | 2014-07-04 | 1.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
9 |  | 0 | 요청 | 요구사항관리 날짜별 검색조건 변경 |  | 2014-07-04 | 이재찬 | 현재날짜 기준으로 1년전 날짜가져오게 변경 | 2014-07-04 | 2014-07-04 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
10 |  | 0 | 요청 | 구매사에서 사업장 생성시 이재찬 대리 에게 메일송부 |  | 2014-07-04 | 이재찬 |  | 2014-07-04 | 2014-07-04 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
11 |  | 0 | 오류 | 구매사 채무관리, 공급사 채권관리 화면 수정 |  | 2014-07-04 | 이재찬 | 채무관리, 채권관리 상품상세 리스트 에서 주문번호, 상품명 링크 제거 | 2014-07-04 | 2014-07-04 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
12 |  | 0 | 요청 | 채권월령표 글자 수정 | 메일참조 | 2014-07-04 | 이재찬 |  | 2014-07-04 | 2014-07-04 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
13 |  | 0 | 요청 | 실적조회 카테고리검색 조건 수정 |  | 2014-07-07 | 이재찬 | 카테고리 검색을 상위카테고리도 되게 적용 | 2014-07-07 | 2014-07-07 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
14 |  | 0 | 요청 | 정산 일괄생성시 부가세 절삭 |  | 2014-07-07 | 이재찬 |  | 2014-07-08 | 2014-07-08 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
15 |  | 0 | 요청 | 구매사 상품조회시 엔터키 적용 |  | 2014-07-08 | 이재찬 |  | 2014-07-08 | 2014-07-08 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
16 |  | 1 | 요청 | 구매사 상품조회 상품구분 필터 추가. |  | 2014-07-09 | 양산정보통신 |  | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
17 |  | 1 | 요청 | 계좌번호 메인에 추가. |  | 2014-07-09 | 이재찬 |  | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
18 |  | 1 | 요청 | 입찰 시작일 생성 필요 |  | 2014-05-08 | 진영준 |  | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 1.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
19 |  | 1 | 요청 | 신규 회원사 승인 절차 변경 |  | 2014-07-10 | 이재찬 |  | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 1.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
20 |  | 0 | 요청 | 구매사 상품조회 페이지에 상품이 1개여도 셀렉트박스로 나오게 |  | 2014-07-10 | 이재찬 |  | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
21 |  | 1 | 요청 | 입찰번호 124번의 입찰시작일시 변경 |  | 2014-07-14 | 이재찬 | 2014년 06월 30일 9시로 변경 | 2014-07-14 | 2014-07-14 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
22 |  | 1 | 요청 | 매입반제/지급현황 출금금액 절대값 제거 |  | 2014-07-14 | 이재찬 |  | 2014-07-14 | 2014-07-14 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
23 |  | 1 | 요청 | 메인 콜센터 이미지 변경 |  | 2014-07-11 | 이재찬 |  | 2014-07-14 | 2014-07-14 | 0.3(M/D) | 임상건 | 김승주 | 완료
24 |  | 1 | 요청 | 외담대만기도래일 수동입력 수정 |  | 2014-07-14 | 이재찬 |  | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 1.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
25 |  | 1 | 요청 | 상품변경이력 |  | 2014-07-16 | 이재찬 | 메일참조 | 2014-07-21 | 2014-07-22 | 5.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
26 |  | 1 | 요청 | SKB011101053 반품완료 삭제 건 |  | 2014-07-17 | 권순형 |  | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
27 |  | 1 | 요청 | 변경이력화면(추가요청) | 메일참조 | 2014-07-17 | 이재찬 | 상품진열 테이블에 등록자ID, 변경자 ID 등록되게 처리 | 2014-07-20 | 2014-07-22 | 1.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
28 |  | 0 | 요청 | 회원가입 가입문의 이메일 변경 요청 |  | 2014-07-21 | 이재찬 |  | 2014-07-21 | 2014-07-21 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
29 |  | 0 | 오류 | 상품등록시 오류 |  | 2014-07-21 | 이재찬 | 상품등록시 상품우선 순위의 값이 배열로 제대로 넘어가지 않아 오류 발생 | 2014-07-21 | 2014-07-21 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
30 |  | 1 | 요청 | 외담대만기도래일 수정 건 | 메일참조 | 2014-07-22 | 이재찬 |  | 2014-07-24 | 2014-07-25 | 2.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
31 |  | 1 | 요청 | 매입확정 페이지 수정 요청 건(매입액,부가세합계 용어 변경 및 합계 필드 추가) | 메일참조 | 2014-01-02 | 이재찬 |  | 2014-07-28 | 2014-07-28 | 1.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
32 |  | 1 | 요청 | okplaza 4군데 엑셀 출력시 입금일자 필드 삭제 | 메일참조 | 2014-07-22 | 이재찬 |  | 2014-07-23 | 2014-07-25 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
33 |  | 1 | 요청 | 게시판 통합접수번호 재정비 |  | 2014-07-22 | 이재찬 |  | 2014-07-29 | 2014-07-29 | 1.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
34 |  | 1 | 요청 | 6개월간(180일 지난 다음날) 주문이 없을 경우 해당 사업장 주문제한 |  | 2014-07-22 | 이재찬 |  |  |  | 2.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
35 |  | 0 | 요청 | 선입금 사업장의 경우 주문시 선입금관련 경고창 띄우기 |  | 2014-07-25 | 이재찬 |  |  |  | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
36 |  | 0 | 요청 | 구매사 상품리스트 화면에서 재고수량 표기 |  | 2014-07-28 | 이재찬 |  | 2014-07-28 | 2014-07-28 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
37 |  | 0 | 요청 | 트러스빌 데이터 불러오기 에러 |  | 2014-07-28 | 변지희 | 트러스빌 에이전트가 2개 띄워져 있어서 에러 발생 됨 | 2014-07-28 | 2014-07-28 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
38 |  | 1 | 요청 | 매입금액에 대한 마이너스 출금금액 수동처리 37건 | 엑셀참조 | 2014-07-30 | 이재찬 | 상계처리업체의 -출금금액을 +로 바꿈 | 2014-07-30 | 2014-07-30 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
39 |  | 1 | 요청 | 트러스빌 구매사 단체발송용 세금계산서 수신 이메일 항목 추가 |  | 2014-07-30 | 이재찬 |  | 2014-08-11 | 2014-08-11 | 2.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
40 |  | 0 | 요청 | 채권관리 업체별, 채권별 입금일자 삭제 |  | 2014-07-31 | 이재찬 |  | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
41 |  | 0 | 요청 | 월 매출현황, 공사유형별 월 예상실적 날짜창 변경 |  | 2014-07-31 | 이재찬 |  | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

## Sheet2
GEN1401030009-3 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1312270040-2 | 2013년 12월 마감(대구 테크노폴리그 공사 완료)
GEN1401020046-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020064-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020088-1 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1401030009-2
GEN1310240054 | 1
GEN1310240054 | 2
GEN1310240054 | 3
GEN1310240054 | 4
GEN1310240029 | 3
GEN1310240029 | 4
GEN1401030009-3, GEN1312270040-2, GEN1401020046-1, GEN1401020064-1, GEN1401020088-1, GEN1401030009-2
GEN1312270040-2
GEN1401020046-1
GEN1401020064-1
GEN1401020088-1
GEN1401030009-2