## Sheet1
번호 | 우선순위 | 메일항목 | 구분(오류/요청) | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 반영일자 | Man Day | 처리자 | 반영자 | 상태
1 |  | 0 | 요청 | 회원가입 및 고객사 승인 절차시 SMS받을 수 있는 사용자 추가 |  | 2014-08-01 | 이재찬 |  | 2014-08-02 | 2014-08-11 | 1.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
2 |  | 0 | 요청 | 단가 등록 오류로 인한 확인 요청(메일 참조) |  | 2014-08-04 | 김철 | GEN1407150072외 5건 주문이 매입단가가 맞지 않는 부분에 대해서 확인 요청 진열 당시의 매입단가가 현재 금액이 맞음 매입단가 금액 변경 완료 | 2014-08-04 | 2014-08-04 | 1(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
3 |  | 0 | 요청 | 상품일괄등록 오류(메일 참조) | 전송망장비시설공사 FC-FC 광점퍼코드 등록_140804(2).xls | 2014-08-04 | 김철 | 첨부 파일로 등록시 Error 메시지 발생(실사이트만 오류 발생함) | 2014-08-05 | 2014-08-08 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
4 |  | 0 | 요청 | 공지사항입니다.(메일 참조) | SKB 지정지입자재(5C동축케이블5C동축커넥터) Open BP 공지 (2).jpg | 2014-08-05 | 김철 | 초기 페이지에 공지사항 팝업 띄우기 | 2014-08-05 |  | 0.3(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
5 |  | 0 | 요청 | 공급사 주소 삭제 요청 |  | 2014-08-05 | 변지희 | ㈜ 에이앤티에스 주소에 '제일정공㈜' 삭제처리 | 2014-08-05 |  | 0.2(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
6 |  | 0 | 요청 | OKplaza 사업장 정보 확인요청의 건 1. 사업장명 : 그레이트테크 2. 코드: GRE0000001 3. 공사유형: 제조/유통 해당 사업장에서 상품조회를 하면 아무 상품도 안나옴 |  | 2014-08-06 | 진영준 | 상품리스트가 보이지 않음(확인결과, 운영사에서 사업장을 등록할때, 그룹아이디가 입력되지 않아서 발생한 문제로 보임. 우선 그룹아이디를 조직정보 및 진열카테고리 정보에 입력 함., 정확한 원인은 다시 파악 해야함) | 2014-08-07 |  | 0.4(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
7 |  | 0 | 요청 | 고객사 사업장 등록 오류 |  | 2014-08-08 | 임상건 | 운영사에서 법인 생성후 대표 사업장 등록시 최상위 조직아이디가 없음 | 2014-08-08 | 2014-08-08 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
8 |  | 0 | 요청 | SKB) 5C 동축케이블 BMT 팝업관련(로그인전 팝업 삭제) |  | 2014-08-11 | 이재찬 |  | 2014-08-11 | 2014-08-11 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
9 |  | 0 | 요청 | 정산수불부 오류 확인 요청 | 메일참조 | 2014-08-11 | 이재찬 | 스미토모 업체는 매입확정된 상태여서 수불부오류가 아님 | 2014-08-11 | 2014-08-11 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
10 |  | 0 | 요청 | 스미토모 업체 매입확정 페이지에 나오지 않게 처리 | 메일참조 | 2014-08-11 | 이재찬 |  | 2014-08-12 | 2014-08-12 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
11 |  | 0 | 요청 | 계약서 출력관련 확인 요청 | 메일참조 | 2014-08-11 | 이재찬 | 이미지에 스타일이 제대로적용되지 않아 IE에서 오류발생 | 2014-08-11 | 2014-08-11 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
12 |  | 0 | 오류 | 구매사 보은케이블의 승인오류 |  | 2014-08-11 | 이재찬 | 구매사 승인조회 페이지의 등록버튼에 케이스 처리가 되어 있지 않아 승인요청 상태에서 바로 구매사 등록 처리가 됨(구매사의 경우 이미 등록 되어 있어서 상태값만 변경하여 일시적으로 승인요청 상태로 만듬) | 2014-08-11 | 2014-08-11 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
13 |  | 0 | 요청 | 공급사 추가 일괄 등록 오류 확인 요청 |  | 2014-08-12 | 이재찬 | 중간에 종료여부의 값이 없어서 에러 발생 | 2014-08-12 | 2014-08-12 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
14 |  | 0 | 오류 | 공급사 정보 수정 페이지의 사업장 사용 유무 변경 오류 |  | 2014-08-14 | 이재찬 | 공급사의 사용상태가 변경시 케이스 처리가 잘못 되어 있음 | 2014-08-14 | 2014-08-14 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
15 |  | 0 | 요청 | 안전용품 구매 증명서 업로드 관련 |  | 2014-08-14 | 이재찬 |  | 2014-08-14 | 2014-08-14 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
16 |  | 0 | 요청 | 상품일괄등록 요청 확인 |  | 2014-08-18 | 이재찬 | 공급사 코드가 잘못 들어가 있어 오류 발생 | 2014-08-18 | 2014-08-18 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
17 |  | 0 | 오류 | IE에서 공급사 회원가입 주소 검색 div 오류 |  | 2014-08-18 | 이재찬 | IE기본 문서 모드를 edge로 적용되게 처리 | 2014-08-18 | 2014-08-18 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
18 |  | 1 | 오류 | 상품 장바구니 오류 등록 확인 요청(메일 참조) |  | 2014-08-12 | 이재찬 | 중복되는 공급사 제거 스크립트 오류 중복 공급사 스크립트 변경 작업으로 처리 완료 | 2014-08-18 | 2014-08-18 | 2.0(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
19 |  | 0 | 오류 | 물량배분 발주시 주문상태 체크 오류 |  | 2014-08-18 | 이재찬 | 물량배분으로 주문요청시 2개의 공급사중 한공급사에 먼저 발주의뢰를 내고 그 공급사가 출하상태까지 가게 되었는데 기존 주문상태 체크하는 메소드에서는 주문의 상태를 출하상태의 값만 가져와 발주수량이 남아있어도 다시 발주의뢰를 할수없음 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
20 |  | 1 | 요청 | 주문진행단계에서 mms알림 추가 | ppt참조 | 2014-02-17 | 김철 |  | 2014-08-20 | 2014-08-20 | 3.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
21 |  | 0 | 요청 | 공지사항 팝업 세부 선택으로 수정(고객사 공사유형 멀티체크까지만) |  | 2014-08-20 | 이재찬 |  |  |  | 4.0(M/D) | 김승주 | 김승주
22 |  | 0 | 요청 | 당일발송 표시 관련 | 메일참조 | 2014-08-21 | 이재찬 | 공급사 상품 테이블에 당일 배송 상태 컬럼 추가 | 2014-08-25 | 2014-08-28 | 1.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
23 |  | 0 | 요청 | 납품예정일 화면 구현 | 메일참조 | 2014-08-21 | 이재찬 | 상품 발주 테이블에 납품예정일 컬럼 추가 | 2014-08-26 | 2014-08-28 | 1.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
24 |  | 0 | 요청 | 공사유형 추가에 따른 조치요청 | 메일참조 | 2014-08-28 | 이재찬 |  | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
25 |  | 0 | 요청 | 단가변경요청 주문 | 메일참조 | 2014-08-29 | 이재찬 | 주문테이블과 인수내역 테이블의 매입단가와 매입총액 변경, 물량배분시 발주가 동시에 나가서 발주테이블의 주문삭제 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
26 |  | 0 | 요청 | 게시판 디테일 화면과, 첨부파일 다운로드 파일명 변경 |  |  | 이재찬 | 자료실 게시판 더블클릭시 디테일 화면으로 이동하게처리, 게시판의 첨부파일 다운로드시 원래 파일명으로 다운로드 할수 있게 처리 | 2014-08-29 | 2014-09-01 | 1.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

## Sheet2
GEN1401030009-3 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1312270040-2 | 2013년 12월 마감(대구 테크노폴리그 공사 완료)
GEN1401020046-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020064-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020088-1 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1401030009-2
GEN1310240054 | 1
GEN1310240054 | 2
GEN1310240054 | 3
GEN1310240054 | 4
GEN1310240029 | 3
GEN1310240029 | 4
GEN1401030009-3, GEN1312270040-2, GEN1401020046-1, GEN1401020064-1, GEN1401020088-1, GEN1401030009-2
GEN1312270040-2
GEN1401020046-1
GEN1401020064-1
GEN1401020088-1
GEN1401030009-2