## Sheet1
번호 | 우선순위 | 메일항목 | 구분(오류/요청) | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 반영일자 | Man Day | 처리자 | 반영자 | 상태
1 |  | 0 | 요청 | 매입확정시 주문건 제거 |  | 2015-04-01 | 이재찬 |  | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 1.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
2 |  | 0 | 오류 | 상품일괄등록관련 | 메일참조 | 2015-04-02 | 이재찬 | 판매가 산출 옵션을 기준매익률로 할경우 진열의 판매단가 보다 낮아야 등록 되게 처리 | 2015-04-02 | 2015-04-02 | 1.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
3 |  | 0 | 요청 | RE: SKB e-tax 금액 매칭을 위한 OKplaza Data 수정 요청의 건 | 메일참조 | 2015-04-02 | 이재찬 | 주문번호 : SKB1503030003-4 판매단가 변경 | 2015-04-02 | 2015-04-02 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
4 |  | 0 | 요청 | okplaza 기타 수정사항들 취합 | 메일참조, PPT참조 | 2015-03-25 | 이재찬 | 화면 및 이미지 수정 | 2015-04-02 | 2015-04-02 | 1.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
5 |  | 0 | 요청 | 기타 수정사항(2) | 메일참조 | 2015-04-02 | 이재찬 | 1. 매입확정 메뉴에서 공급사면 필터 수정 2. 구매사 사업장 조회 페이지에 사업자번호 필터 추가 3. 실적죄회, 주문조회 페이지에서 구매사, 공급사 상세 팝업 추가 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 1.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
6 |  | 0 | 요청 | 정산생성시 다른 담당자의 정산도 생성 할수 있게 처리 | 메일참조 | 2015-04-06 | 이재찬 | 본인 이외의 다른사람의 정산생성 할 경우 추후에 문제가 될수 있기 때문에 제외 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
7 |  | 0 | 요청 | 경영관리 하위 메뉴 화면 수정 | 메일참조 | 2015-04-06 | 이재찬 |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 1.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
8 |  | 0 | 요청 | FW: 케이넷 주문수정 요청의 건 | 메일참조 | 2015-04-06 | 이재찬 | 주문번호: GEN1503240042-5, GEN1503240042-7 주문상태 변경 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
9 |  | 0 | 요청 | 상품규격관련 명칭변경 | 메일참조 | 2015-04-07 | 이재찬 | 상품 관련 하위 페이지에 규격 관련 명칭 변경 및 property의 상품규격 내용 변경 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 1.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
10 |  | 0 | 요청 | 실적조회 상품명 변경 |  | 2015-04-07 | 이재찬 | 기존의 경우 인수 내역이 있을 경우 인수 했을 당시의 상품명으로 나왔지만 무조건 현재 상품명으로 나오게 변경 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
11 |  | 0 | 요청 | SMS 발송시 기본전화번호 변경 |  | 2015-04-07 | 이재찬 | 기본 발송 번호를 이재찬대리 직통번호로 변경 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
12 |  | 0 | 요청 | 수발주관리 하위 메뉴에 구매사, 공급사 상세 팝업 요청 |  | 2015-04-07 | 김형진 |  | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 4.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
13 |  | 0 | 오류 | 확인요청 | 메일참조 | 2015-04-07 | 이재찬 | 구매사 채무관리 페이지 경과월, 경과일 변경 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
14 |  | 0 | 오류 | 상품권역 일괄등록 오류 관련 | 메일참조 | 2015-04-08 | 이재찬 | 상품권역 일괄엑셀 등록 매입단가와 판매단가 비교 부분 수정 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
15 |  | 0 | 요청 | 물량배분 발주관련 수정요청 | 메일참조 | 2015-04-08 | 이재찬 | 1. 물량배분 발주처리 페이지에 상품담당자로 필터 및 필드 추가 2. 물량배분 관련하여 메일 및 SMS발송시 상품담당자에게 가도록 변경 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
16 |  | 0 | 요청 | 운영사 메인 경영정보 페이지에 그리드 관련 에러 알림창 안뜨게 처리 |  | 2015-04-09 | 이재찬 |  | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
17 |  | 0 | 요청 | FW: 반품승인주문 상태 변경요청의 건 | 메일참조 | 2015-04-10 | 이재찬 | 주문번호 : GEN1503230072-1 반품내역 삭제 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
18 |  | 0 | 요청 | RE: 상품 조회/출력시 변경 요청 | 메일참조 | 2015-04-10 | 이재찬 | 할증중량 -> 총중량(할증포함) | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
19 |  | 0 | 요청 | 실적조회, 주문조회시 검색기간이 1년 안넘게 |  | 2015-04-13 | 이재찬 |  | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 1.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
20 |  | 0 | 요청 | 공지사항 로우 선택시 상세 페이지 호출 |  | 2015-04-14 | 이재찬 |  | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
21 |  | 0 | 요청 | 확인요청 - 주문번호 클릭시 상세 팝업 x |  | 2015-04-16 | 이재찬 | 상세 팝업 호출시 로우 아이디 가져오는 부분 변경 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
22 |  | 0 | 요청 | 손모양 더블 클릭 요청 | 엑셀 참조 | 2015-04-17 | 이재찬 |  | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 3.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
23 |  | 0 | 요청 | jQuery UI 달력 수정 |  | 2015-04-17 | 이재찬 |  | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 1.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
24 |  | 0 | 요청 | 확인요청 - 판가정보 권역이 중복으로 등록 |  | 2015-04-20 | 이재찬 | 일괄 등록시 판가정보 update문 수정 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
25 |  | 0 | 요청 | 파일업로드요청 | 메일참조 | 2015-04-20 | 이재찬 | 공급사 등록요청 페이지에 월드와이드 공급사 첨부파일 등록 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
26 |  | 0 | 요청 | 등록요청 | 메일참조 | 2015-04-20 | 이재찬 | 이용제(yongkary)매이저 SKB매니저 권한 등록 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
27 |  | 0 | 요청 | 성호티애스 역주문시 주문자가 없음 |  | 2015-04-20 | 이재찬 | 해당고객사의 법인 레벨의 주문제한 값이 null 이어서 오류 발생(법인레벨의 주문제한 값이 null인 업체 리스트 작성) | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 1.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
28 |  | 0 | 오류 | 구매사 경영정보 페이지 오류 |  | 2015-04-20 | 김승주 | 미정산 내역의 값이 int 범위를 넘어서 오류 발생 nummeric으로 변경 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
29 |  | 0 | 요청 | 주문번호 GEN1504130041-4, GEN1504200038-4 출하(준비중) -> 발주접수 |  | 2015-04-21 | 이재찬 |  | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
30 |  | 0 | 요청 | 주문번호 SDN1504210002-1 출하수량 변경 |  | 2015-04-22 | 이재찬 |  | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
31 |  | 0 | 요청 | 공급사 등록시 기타첨부2 추가 |  | 2015-04-22 | 이재찬 | 회원가입, 공급사 등록 요청, 공급사 상세 페이지 작업 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 3.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
32 |  | 0 | 요청 | 인천품질 솔루션 공사명 수정 |  | 2015-04-23 | 이재찬 | 공사명에 특수문자가 포함되어 있어 에러 발생 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
33 |  | 0 | 요청 | 구매사 주문시 공사명에 특수 문자 제거 |  | 2015-04-23 | 이재찬 |  | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
34 |  | 0 | 요청 | 구매사 품질활동결과 첨부파일 수정 |  | 2015-04-24 | 이재찬 | 128번 글 첨부파일 수정 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
35 |  | 0 | 요청 | jQuery UI 달력 수정 |  | 2015-04-24 | 이재찬 | IE8에 맞게 수정 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
36 |  | 0 | 요청 | 파일 업로드시 특수문자 제거 |  | 2015-04-27 | 이재찬 |  | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
37 |  | 0 | 요청 | 주문자 변경 요청 | 엑셀 참조 | 2015-04-27 | 이재찬 |  | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
38 |  | 0 | 요청 | 확인요청 | 메일참조 | 2015-04-27 | 이재찬 | 상품변경이력에 해당 주문번호의 판가 정보가 보이지 않는 정보가 있음 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
39 |  | 0 | 요청 | 신규자재제안 개선요청 | ppt참조 | 2015-04-22 | 이재찬 | 협의 필요
40 |  | 0 | 오류 | 메일 발송 관련 |  | 2015-04-29 | 이재찬 | 메일 발송 관련 스케줄러가 실행되지 않음 로그에 특이사항 없음
41 |  | 0 | 요청 | RE: [OKplaza] 주문 상태 변경 요청의 건 |  | 2015-04-30 | 이재찬 | 주문번호 GEN1504130041-4 전체 이력 삭제 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
42 |  | 0 | 요청 | 주문상태 변경 |  | 2015-04-30 | 이재찬 |  | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
43
44

## Sheet2
GEN1401030009-3 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1312270040-2 | 2013년 12월 마감(대구 테크노폴리그 공사 완료)
GEN1401020046-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020064-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020088-1 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1401030009-2
GEN1310240054 | 1
GEN1310240054 | 2
GEN1310240054 | 3
GEN1310240054 | 4
GEN1310240029 | 3
GEN1310240029 | 4
GEN1401030009-3, GEN1312270040-2, GEN1401020046-1, GEN1401020064-1, GEN1401020088-1, GEN1401030009-2
GEN1312270040-2
GEN1401020046-1
GEN1401020064-1
GEN1401020088-1
GEN1401030009-2