## Sheet1
번호 | 우선순위 | 메일항목 | 구분(오류/요청) | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 반영일자 | Man Day | 처리자 | 반영자 | 상태
1 |  | 0 | 요청 | CEO 메시지 변경 | 메일 참조 | 2015-05-04 | 이재찬 |  | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
2 |  | 0 | 요청 | 1년 이상 실적 조회 시 | 메일참조 | 2015-05-04 | 이재찬 | 고개사, 계산서 발행여부 입력시 검색조건 1년 제한 해제 | 2015-05-06 | 2015-05-08 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
3 |  | 0 | 요청 | 철가류 단가 변경 리스트 | 엑셀 참조 | 2015-05-04 | 이재찬 |  | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
4 |  | 0 | 요청 | 일우텍 단가변경건 | 엑셀참조 | 2015-05-04 | 이재찬 |  | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
5 |  | 0 | 요청 | 사이몬 매입확정 오류 | 메일참조 | 2015-05-04 | 이재찬 | 매입확정시 GEN1311010095-1, GEN1311010095-3 두개의 주문 포함되지 않게 처리 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
6 |  | 0 | 요청 | 상품 변경 이력 확인 | 엑셀참조 | 2015-05-04 | 이재찬 | 상품관련 히스토리 테이블 확인 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
7 |  | 0 | 요청 | 상품 변경 이력 확인2 | 엑셀참조 | 2015-05-04 | 이재찬 | 상품관련 히스토리 테이블 엑셀로 만들어서 이재찬 대리에게 송부 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
8 |  | 0 | 요청 | 매입전송 오류(타코레이캠) | 메일참조 | 2015-05-04 | 이재찬 | sap쪽 문제로 보여짐 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
9 |  | 0 | 요청 | 수정요청(2건) | 메일참조 | 2015-05-04 | 이재찬 | 1. 사업장 대표자명 변경시 동일 사업자 번호의 다른 사업장도 동일하게 일괄 변경 처리 2. OKPlaza 사업개요 메뉴 이미지 작업 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 1.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
10 |  | 0 | 요청 | 오티씨테크놀러지 | 메일참조 | 2015-05-06 | 이재찬 | 판매단가 및 정산금액 수정 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
11 |  | 0 | 요청 | 상품리스트 엑셀 출력시 규격 세분화 | 메일 참조 | 2015-05-06 | 이재찬 | 공급사 일괄엑셀 출력시 상품규격 세분화 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 1.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
12 |  | 0 | 요청 | 구매사 세금계산서 확인에서 사업장에 해당하는 세금계산서만 보이게 | 엑셀참조 | 2015-05-08 | 이재찬 |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
13 |  | 0 | 요청 | 세금계산서 하위 메뉴에 전표번호 필드 추가 | 엑셀참조 | 2015-05-08 | 이재찬 |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
14 |  | 0 | 요청 | 구매사 상품리스트 일괄 엑셀 출력시 상품 구격 세분화 | 엑셀참조 | 2015-05-08 | 이재찬 | 실서버에서 에러 발생 로컬과 개발은 문제 없음 (현재 개발 서버와 로컬은 작압내용 적용중 실서버는 원래 상태로 롤백) | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 1.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 보류
15 |  | 0 | 요청 | 상품담당자 김효동 > 진영준 | 전화요청 | 2015-05-11 | 이재찬 |  | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
16 |  | 0 | 요청 | 관심상품 개선 | 전화요청 | 2015-05-11 | 이재찬 | 구매사에서 관심상품을 선택시 상품진열SEQ가 저장 때문에 상품진열정보가 변경 후 주문시 주문이 안되는 에러 발생(초기 작업은 해당진열의 상품정보를 가져와서 최신 지열정보로 주문되게 하려 했지만 예외 상황이 많아져서 진열정보가 바뀌면 관심상품에서 안보이게 처리) | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
17 |  | 0 | 요청 | 운영담당자 안내 변경 김효덩 차장 삭제 | 전화요청 | 2015-05-13 | 이재찬 |  | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
18 |  | 0 | 요청 | 구매사, 공급사 최종승인 속도 개선 | 메일요청 | 2015-05-13 | 이재찬 | 개발서버나 로컬에서는 최종 속도가 느리지 않은데 실 서버에서 승인시 속도가 느리다는 요청이 들어옴 (실 서버에서 테스트를 할수 없기 때문에 요청시 로그로 시같을 찍어 오래 걸리는 부분을 파악하기로 함) | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 1.0(M/D) | 김승주 | 김승주
19 |  | 0 | 요청 | 화면별 매뉴얼 돋보기 아이콘 -> '도움말' 문구로 변경 | 메일요청 | 2015-05-13 | 이재찬 |  | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 1.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
20 |  | 0 | 요청 | 배송지 목록 엑셀 다운로드 기능 구현 요청의 건 | 메일요청 | 2015-05-14 | 이재찬 | 사업장 상세 화면에 배송지 목록 엑셀 출력 할 수 있게 처리 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
21 |  | 0 | 요청 | 공급사 상품등록 요청 조회 이미지 크게 보이게 | 전화요청 | 2015-05-14 | 이재찬 |  | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
22 |  | 0 | 요청 | 변경요청 | 메일요청 | 2015-05-15 | 이재찬 | 주문번호GEN1505080097-2 주문수량 변경 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
23 |  | 0 | 요청 | 상품 카테고리 삭제 요청의 건 |  | 2015-05-15 | 이재찬 |  | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
24 |  | 0 | 요청 | (가칭) 참여게시판 화면 | PPT 참조 | 2015-05-18 | 이재찬 | 기존 게시판에서 답글 구조 게시판으로 변경 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 8.0(M/D) | 김승주 | 김승주
25 |  | 0 | 요청 | 상품우선순위 디촐트 작업 | 메일참조 | 2015-05-20 | 이재찬 |  | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 1.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
26 |  | 0 | 요청 | 변경요청 | 메일참조 | 2015-05-20 | 이재찬 | 스미토모관련 매입단가 변경 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
27 |  | 0 | 요청 | 택배 송장번호 변경 요청 | 메일참조 | 2015-05-21 | 이재찬 |  | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
28 |  | 0 | 요청 | 카테고리 임시중자재 복구 | 전화요청 | 2015-05-22 | 김형진 | 삭제요청 했던 카테고리 복구 | 2015-05-22 | 2015-05-22 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
29 |  | 0 | 요청 | 선입금 설정 요청의 건 | 메일참조 | 2015-05-28 | 이재찬 |  | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
30 |  | 0 | 요청 | 개선 요청(3건) | 메일참조 | 2015-05-29 | 이재찬 | 1번 사항 보류 2,3번 처리 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 1.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

## Sheet2
GEN1401030009-3 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1312270040-2 | 2013년 12월 마감(대구 테크노폴리그 공사 완료)
GEN1401020046-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020064-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020088-1 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1401030009-2
GEN1310240054 | 1
GEN1310240054 | 2
GEN1310240054 | 3
GEN1310240054 | 4
GEN1310240029 | 3
GEN1310240029 | 4
GEN1401030009-3, GEN1312270040-2, GEN1401020046-1, GEN1401020064-1, GEN1401020088-1, GEN1401030009-2
GEN1312270040-2
GEN1401020046-1
GEN1401020064-1
GEN1401020088-1
GEN1401030009-2