## Sheet1
번호 | 우선순위 | 메일항목 | 구분(오류/요청) | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 반영일자 | Man Day | 처리자 | 반영자 | 상태
1 |  | 0 | 요청 | 물량배분 발주처리 조회 조건 추가 요청 |  | 07월 20일 | 김형진 | 물량배분 발주처리 화면을 실적조회와 동일하게 "공사 담당자" 조회 조건 추가 | 08월 05일 | 08월 05일 | 1.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
2 |  | 0 | 요청 | 배송정보 입력 오류 및 우편번호 5자리 구현 |  | 07월 30일 | 정연백 | 배송지 오류 수정 - 기본 지번과 입력한 지번이 동시에 표시되는 현상 수정 - 배송 목록에서 일부 내용이 수정된 경우 수정이 가능토록 구현 →추후작업 | 09월 03일 |  |  | 강용준 | 강용준 | 완료
3 |  | 0 | 오류 | 제안정보 팝업창 이동이 안되는 현상 수정 요청 |  |  |  | 익스플로러로 신규자재 제안하기에서 제안정보 클릭시 팝업창이 이동이 안되는 현상 수정 | 08월 07일 | 08월 10일 | 1.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
4 |  | 0 | 요청 | 주문일 클릭시 달력부분 수정 요청 |  | 08월 03일 | 최기원 | 주문일에서 달력 팝업창에 일정 클릭시 바로 닫히고 날짜 선택이 될 수 있도록 수정 | 08월 07일 | 08월 10일 | 1.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
5 |  | 0 | 요청 | 공급사 조회시 공급사가 조회되도록 수정 요청 |  | 08월 03일 | 최기원 | 공급사 조회에 공급사명을 넣고 조회 시 공급사가 바로 조회 되도록 수정 요청 | 08월 07일 | 08월 10일 | 1.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
6 |  | 0 | 요청 | 구매사, 공급사관리 사용자 조회 수정 |  | 08월 06일 | 정연백 | 구매사, 공급사관리 사용자 조회 게시판에서 'SKTS2015'아이디로 접속할 때 로그인 버튼이 안보이도록 수정 | 08월 06일 | 08월 06일 | 0.5(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
7 |  | 0 | 요청 | 고객사 상품표시 오류 |  | 08월 06일 | 김승현 | 10000005902 '등 여러 상품이 실제 상품등록되어 있는 공급사는 안보이고 SK텔레시스만 보이는 현상 수정(상품코드'10000005902' 상품만 현재 수정) | 08월 06일 | 08월 06일 | 1.0(M/D) | 강용준 | 서현호 | 완료
8 |  | 0 | 요청 | 물량배분상품이지만 공급사가 보이도록 수정 |  | 08월 10일 | 진영준 | 상품조회, 장바구니, 실적조회, 주문조회에서 물량배분상품이지만 공급사가 보이도록 수정 | 08월 10일 | 08월 10일 | 1.0(M/D) | 강용준 | 서현호 | 완료
9 |  | 0 | 요청 | 공급사 디스플레이(통합or개별) 선택 기능 구현 |  | 08월 04일 | 진영준 | 물량배분 상품 중 광단자함/광스플리터 등 일부 공급사 선택이 꼭 필요한 품목들이 있으니 "운영사 상품 상세" 화면에서 SK텔레시스 통합 표기의 적용 여부를 선택하는 기능을 구현 | 08월14일 | 08월 14일 | 1.0(M/D) | 강용준 | 서현호 | 완료
10 |  | 0 | 요청 | 주문관리 창 오류 |  | 08월 10일 | 김승현 | 주문관리 창에서 총 주문수량과 총 주문금액이 나오도록 수정 | 08월 10일 | 08월 10일 | 0.5(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
11 |  | 0 | 요청 | 메일 송부 수정 요청 |  | 08월 17일 | 김철 | 메일 송부시 이재찬 대리의 이메일로 여전히 발송되어 대체 메일을 변지희씨 메일로 변경 | 08월 17일 | 08월 17일 | 1.0(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
12 |  | 0 | 요청 | 송장번호 오류 수정 요청 |  | 08월 18일 | 최기원 | 공급사 유비씨에스 에서 송장번호를 잘 못 기입하여 주문번호 : ONS1508110001-4, 송장번호 : 61480109691 -> 641480109691 로 수정 | 08월 17일 | 08월 17일 | 0.3(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
13 |  | 0 | 요청 | 당월 매출현황 조회시 오류 현상 |  | 08월 18일 | 정연백 | 당월 매출현황 조회시 오류로 인하여 조회가 안되는 현상 수정, 기본 조회 조건을 인수일자 기준으로 변경 | 08월 18일 | 08월 18일 | 0.5(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
14 |  | 0 | 요청 | 공급사 상품조회/변경 팝업창 오류 현상 수정 |  | 08월 20일 | 김철 | 공급사 상품조회/변경 팝업창에서 재고수량입력이 공백이어서 저장이 안되는 현상 수정 | 08월 20일 | 08월 20일 | 0.5(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
15 |  | 0 | 요청 | 물량배분 상품이지만 공급사를 보이게 설정 |  | 08월 07일 |  | 물량배분 상품이지만 공급사를 보이게 처리 | 08월 07일 | 08월 07일 | 1.0(M/D) | 강용준 | 서현호 | 완료
16 |  | 1 | 요청 | SMS미 발송 조치 요청 |  | 08월 11일 | 김형진 | 사용자가 SMS인증 번호가 발송되지 않아 OKPLAZA에 접속하지 못하여 SMS가 발송이 제대로 되도록 조치 - 스크린정보통신 김윤희 010-2074-5812 | 08월 11일 | 08월 11일 | 1.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
17 |  | 1 | 요청 | 이메일 전송 오류 |  | 08월 18일 | 김철 | 고객사에 이메일 전송오류가 계속 발생 하는 현상 수정 - 이재찬 대리 이메일에서 김철과장 이메일 주소변경 후 발생된 문제로 예상됨 | 08월 19일 | 08월 19일 | 1.0(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료

## Sheet2
GEN1401030009-3 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1312270040-2 | 2013년 12월 마감(대구 테크노폴리그 공사 완료)
GEN1401020046-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020064-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020088-1 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1401030009-2
GEN1310240054 | 1
GEN1310240054 | 2
GEN1310240054 | 3
GEN1310240054 | 4
GEN1310240029 | 3
GEN1310240029 | 4
GEN1401030009-3, GEN1312270040-2, GEN1401020046-1, GEN1401020064-1, GEN1401020088-1, GEN1401030009-2
GEN1312270040-2
GEN1401020046-1
GEN1401020064-1
GEN1401020088-1
GEN1401030009-2