## Sheet1
번호 | 우선순위 | 메일항목 | 구분(오류/요청) | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 반영일자 | Man Day | 처리자 | 반영자 | 상태
1 |  | 0 | 요청 | 상품정보 중 상품표준납기일이 null인 상품들의 상품 표준납기일을 3일로 변경 요청 |  | 2016-02-01 | 정연백 | DB update | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2.0(M/D) | 이정훈 | 이정훈 | 완료
2 |  | 0 | 요청 | 공급사 주문이력 조회 화면 조회 날짜 검색조건 미적용 |  | 2016-02-01 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 1.0(M/D) | 이정훈 | 이정훈 | 완료
3 |  | 0 | 요청 | 지정자재는 재고관리 상품으로 지정되도록 변경 요청 |  | 2016-02-01 | 정연백 | DB update | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 0.5(M/D) | 이정훈 | 이정훈 | 완료
4 |  | 0 | 요청 | 공급사 상단 정보 중 정산대기 카운트 확인 요청 |  | 2016-02-01 | 정연백 | 조회 시작일 변경 소스 작업 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2.0(M/D) | 이정훈 | 이정훈 | 완료
5 |  | 0 | 요청 | 공급사 상단 카운트 변경 요청 |  | 2016-02-01 | 정연백 | 접수대기 : 조회조건 1달, 링크 /OKPlaza_up/www/WEB-INF/jsp/order/purchase/venOrderPurchaseList.jsp 출하대기 : 조회조건 2달, 링크 /OKPlaza_up/www/WEB-INF/jsp/order/delivery/venDeliProcList.jsp 배송중 : 조회조건 1주일, 링크 /OKPlaza_up/www/WEB-INF/jsp/order/orderRequest/venOrderProgress.jsp 인수대기 : 조회조건 1주일, 링크 /OKPlaza_up/www/WEB-INF/jsp/order/delivery/venOrdReceStandBy.jsp 정산대기 : 조회조건 2달, 링크 /OKPlaza_up/www/WEB-INF/jsp/order/orderRequest/venOrderHistList.jsp | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 1.0(M/D) | 이정훈 | 이정훈 | 완료
6 |  | 0 | 요청 | 로그인 처리 속도 확인 |  | 2016-02-01 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-01 | 2016-02-01 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
7 |  | 0 | 요청 | 공급사에서 상품상세 저장시 납기일 정보저장 안 됨 |  | 2016-02-01 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 0.5(M/D) | 이정훈 | 이정훈 | 완료
8 |  | 0 | 요청 | 공급사 배송처리 인수증 출력 버튼 추가 요청 |  | 2016-02-01 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-02 | 2016-02-02 | 0.3(M/D) | 이정훈 | 이정훈 | 완료
9 |  | 0 | 요청 | 공급사 주문상세 페이지 판매금액 -> 매입금액으로 변경 요청 |  | 2016-02-01 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 0.5(M/D) | 이정훈 | 이정훈 | 완료
10 |  | 0 | 요청 | 공급사 등록시 숫자가 제대로 입력되지 않음 |  | 2016-02-01 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 0.5(M/D) | 이정훈 | 이정훈 | 완료
11 |  | 0 | 요청 | 로그인 계약서 문구 변경 요청 |  | 2016-02-01 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-01 | 2016-02-01 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
12 |  | 0 | 요청 | 로그인화면 계약 관련 인증 소스 수정 |  | 2016-02-01 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-01 | 2016-02-01 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
13 |  | 1 | 요청 | 구매사 실적조회 엑셀 다운로드 버튼 추가 작업 |  | 2016-02-01 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-01 | 2016-02-02 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
14 |  | 2 | 요청 | 운영 담당자 안내 Pop-up 추가 |  | 2016-02-01 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-02 | 2016-02-02 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
15 |  | 4 | 요청 | 고객사 주문.배송조회화면의 상품클릭시 최종납품회사의 상호및 담당자번호 추가 |  | 2016-02-01 | 이종수 | 소스 수정 | 2016-02-02 | 2016-02-02 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
16 |  | 7 | 요청 | 메인화면, 로그인시 계약서 내용이 프린터 출력 기능 추가 |  | 2016-02-01 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
17 |  | 8 | 요청 | 고객사 상품 상세 정보에 공급사 전화번호 노출 요청 |  | 2016-02-01 | 김홍기 | 소스 수정 | 2016-02-04 | 2016-02-04 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
18 |  | 13 | 요청 | 고객사 상품 검색시 공급사 명과 규격 검색 가능하도록 요청 |  | 2016-02-01 | 전광용 | 소스 수정 | 2016-02-04 | 2016-02-04 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
19 |  | 0 | 요청 | 상품관리 엑셀 다운시 카테고리와 동의어 표시 될 수 있도록 요청 |  | 2016-02-02 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-02 | 2016-02-02 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
20 |  | 15 | 요청 | 운영사 상품 조회 화면에서 체크박스 디폴드 처리 제거 요청 |  | 2016-02-02 | 김철 | 소스 수정 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
21 |  | 17 | 요청 | 고객사 상품리스트 엑셀다운로드 기능 추가 요청 |  | 2016-02-02 | 이동섭 | 소스 수정 | 2016-02-10 | 2016-02-10 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
22 |  | 18 | 요청 | 공급사 반품신청현황 화면에서 엑셀다운로드가 가능토록 요청 |  | 2016-02-02 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-10 | 2016-02-10 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
23 |  | 19 | 요청 | 반품신청/현항 메뉴에서 반품내역출력이 가능한 엑셀다운로드 기능 요청 |  | 2016-02-02 | 김세현 | 소스 수정 | 2016-02-10 | 2016-02-10 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
24 |  | 20 | 요청 | 운영사 주문접수 화면에서 주문일자 일,시,분까지 고려하여 정렬 요청 |  | 2016-02-02 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-10 | 2016-02-10 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
25 |  | 21 | 요청 | 공급사 주문전척도 화면에서 배정 정보를 수정 화면 요청 |  | 2016-02-02 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-11 | 2016-02-11 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
26 |  | 21 | 요청 | 공급사 배송정보 조회시 인수증 출력여부 표시 |  | 2016-02-02 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-11 | 2016-02-11 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
27 |  | 22 | 요청 | Q&A, 유지보수 화면 내용 접수시 SMS 발송 요청 |  | 2016-02-02 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-11 | 2016-02-11 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
28 |  | 22 | 요청 | Q&A, 유지보수 화면 내용 처리 완료시 SMS 발송 요청 |  | 2016-02-02 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-11 | 2016-02-11 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
29 |  | 23 | 요청 | 선입금 주문관리 필드 화면 조회 및 그리드 필드 추가 작업 |  | 2016-02-02 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-10 | 2016-02-10 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
30 |  | 24 | 요청 | 운영사 주문조회 화면 상품담당자 조회필드 추가 작업 |  | 2016-02-02 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
31 |  | 25 | 요청 | 고객사 상품 검색시 상품코드 조회 가능하도록 작업 |  | 2016-02-02 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-04 | 2016-02-04 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
32 |  | 26 | 요청 | 구매사 메인화면 텍스트 수정 |  | 2016-02-02 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-10 | 2016-02-10 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
33 |  | 26 | 요청 | 구매사 메인화면 필드 추가 요청 |  | 2016-02-02 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-10 | 2016-02-10 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
34 |  | 30 | 요청 | 운영사 실적조회 화면 및 엑셀다운로드시 상품코드 추가 요청 |  | 2016-02-03 | 변지희 | 소스 수정 | 2016-02-10 | 2016-02-10 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
35 |  | 32 | 요청 | 운영사 선입금 주문처리 화면 세부내역 표시 요청 |  | 2016-02-03 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-10 | 2016-02-10 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
36 |  | 36 | 요청 | 구매사 세금 계산서 화면 필드 삭제 및 크기 조정 |  | 2016-02-03 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-11 | 2016-02-11 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
37 |  | 34 | 요청 | 운영사 Q&A, 유지보수 화면에서 작성자 연락처 표시 작업 |  | 2016-02-03 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
38 |  | 37 | 요청 | 운영사 상품조회 화면 이미지등록, 설명등록 여부 필드 추가 작업 |  | 2016-02-03 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-10 | 2016-02-10 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
39 |  | 38 | 요청 | 운영사 실적조회 화면 판매가, 매입가 등에서 천단위 표시 반영 요청 |  | 2016-02-03 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-10 | 2016-02-10 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
40 |  | 39 | 요청 | 구매사 주문/배송조회 화면 총 주문 수량 및 금액 정보 표시 작업 |  | 2016-02-03 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-11 | 2016-02-11 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
41 |  | 40 | 요청 | 공급사 발주서 화면 "주문 접수일 시분"까지 표함하여 필드 추가 |  | 2016-02-03 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
42 |  | 40 | 요청 | 공급사 발주서 화면 발주접수일 기준으로 조회가 가능토록 구현 |  | 2016-02-03 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
43 |  | 40 | 요청 | 공급사 발주서 화면 발주일 기준으로 정렬 |  | 2016-02-03 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
44 |  | 40 | 요청 | 공급사 발주서 화면 발주출력한 문서에 대해서는 출력 아이콘에서 색상 변경 요청 |  | 2016-02-03 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
45 |  | 41 | 요청 | 구매사 구매이력 조회 화면과 엑셀다운로드시 상품코드 노출 요청 |  | 2016-02-04 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
46 |  | 42 | 요청 | 구매사 Main 화면에서 상품검색시 빈값 허용 요청 |  | 2016-02-04 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
47 |  | 43 | 요청 | 구매사 상품카테고리 선택과 무방한 상품 검색 현상 수정 요청 |  | 2016-02-04 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-10 | 2016-02-10 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
48 |  | 44 | 요청 | 유지보수 접수구분 칼럼 추가 작업 |  | 2016-02-04 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
49 |  | 45 | 요청 | 업체별, 채권별 팝업화면 엑셀 다운로드 기능 작업 |  | 2016-02-04 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
50 |  | 46 | 요청 | 공급사 발주 접수 대기중인 목록 엑셀파일 다운시 인수자 연락처, 주소 까지 포함 요청 |  | 2016-02-04 | 신한빛 | 소스 수정 | 2016-02-10 | 2016-02-10 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
51 |  | 47 | 요청 | 운영사 경영정보 화면에 월별 매출이익율 표시 작업 |  | 2016-02-04 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
52 |  | 47 | 요청 | 운영사 경영정보 화면 그래픽 세로축 축소 작업 |  | 2016-02-04 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
53 |  | 48 | 요청 | 운영사 메인화면 매출현황에서 "더보기" 표시 -> 경영정보화면으로 연결 요청 |  | 2016-02-04 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
54 |  | 48 | 요청 | 운영사 메인화면 채권현황 "더보기"표시 -> 채권현황화면으로 연결 |  | 2016-02-04 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
55 |  | 48 | 요청 | 운영사 메인화면 상품현황 "더보기" 표시 > 상품조회화면으로 연결 |  | 2016-02-04 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
56 |  | 48 | 요청 | 운영사 메인화면 고객사 현황 및 상품현황 당월 실적 소계 산출식 로직 변경 |  | 2016-02-04 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
57 |  | 52 | 요청 | 운영사 상품 정보 수정시 판매가가 매입가 보다 적은 경우 처리 되지 않도록 작업 |  | 2016-02-05 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
58 |  | 52 | 요청 | 공급사 매입 단가 변경시 판매가가 매입가 보다 적은 경우 처리 되지 않도록 작업 |  | 2016-02-05 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
59 |  | 54 | 요청 | 전임 팀장님 번호로 발송되고 있는 문자를 미 발송되도록 처리 요청 |  | 2016-02-05 | 정연백 | DB update | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
60 |  | 56 | 요청 | 운영사 사용자 정보 수정 기능 추가 |  | 2016-02-11 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
61 |  | 61 | 요청 | 구매사 견적서 출력시 장바구니의 공사명 출력되도록 수정 |  | 2016-02-11 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-15 | 2016-02-15 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
62 |  | 62 | 요청 | 공급사 주문진척도 화면 "구매사" 검색 조건 추가 |  | 2016-02-11 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
63 |  | 62 | 요청 | 공급사 주문진척도 화면 상태 조회 값 중에서 "취소 요청" 추가 |  | 2016-02-11 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
64 |  | 62 | 요청 | 공급사 주문진척도 화면 "주문취소요청" --> "주문취소승인"으로 명칭 변경 |  | 2016-02-11 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
65 |  | 62 | 요청 | 공급사 주문진척도 화면 주문진척도 조회 아이콘들의 폰트 확인 및 폰트 크기 조정 |  | 2016-02-11 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
66 |  | 63 | 요청 | 공급사 주문이력 조회 화면 "구매사"으로 검색가능토록 검색 조건 추가 |  | 2016-02-11 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
67 |  | 66 | 요청 | 고객사 법인조회 시 대표자명 검색 필드 추가 요청 |  | 2016-02-11 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
68 |  | 67 | 요청 | 운영사 메뉴 수정 작업 |  | 2016-02-11 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
69 |  | 69 | 요청 | 공급사 메인 상품현황표에서 천단위 표시 반영 |  | 2016-02-12 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
70 |  | 70 | 요청 | 발주서 출력물 수정 작업 |  | 2016-02-11 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-15 | 2016-02-15 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
71 |  | 71 | 요청 | 공급사 추가 상품 주문시 추가 상품 팝업 추가 작업 |  | 2016-02-11 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
72 |  | 72 | 요청 | 운영사 주문진척도 화면 추가구성 상품을 구매한 경우 "주무번호" 필드 추가 |  | 2016-02-11 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
73 |  | 72 | 요청 | 운영사 주문진척도 화면 규격 다음에 "수량" 필드 추가 |  | 2016-02-11 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
74 |  | 72 | 요청 | 운영사 주문진척도 화면 주문번호 필드 간격 조절 |  | 2016-02-11 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
75 |  | 73 | 요청 | 운영사 상품조회 조회조건 및 휴형에 추가SUB 추가 |  | 2016-02-11 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-13 | 2016-02-13 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
76 |  | 73 | 요청 | 운영사 상품조회 상세화면에서 상위상품코드 정보 표시 |  | 2016-02-11 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-13 | 2016-02-13 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
77 |  | 74 | 요청 | 운영사 주문조회 Enter key event 수정 |  | 2016-02-11 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-13 | 2016-02-13 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
78 |  | 0 | 요청 | 상품 조회시 실적년도 정보 미 지정 데이터에 대한 화면 및 데이터 보정 |  | 2016-02-12 | 정연백 | DB update | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
79 |  | 75 | 요청 | 역주문 페이지 수정 작업 |  | 2016-02-12 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-13 | 2016-02-13 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
80 |  | 76 | 요청 | 운영사 상품관리 상품상세화면에서 이미지 클릭시 확대 |  | 2016-02-12 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-13 | 2016-02-13 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
81 |  | 77 | 요청 | 공급사 상품등록요청 단가에서 "천단위" 표시 반영 |  | 2016-02-12 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
82 |  | 78 | 요청 | 운영사 고객사 법인 조회 페이지 엑셀다운 기능 추가 |  | 2016-02-12 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | 김승주 | 이정훈 | 완료
83 |  | 79 | 요청 | 운영사 상품관리 에러 처리 요청 |  | 2016-02-12 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
84 |  | 82 | 요청 | 계약서 재계약 일자 변경 |  | 2016-02-12 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
85 |  | 83 | 요청 | 대금결제일, 주문제한일 변경 설정 |  | 2016-02-12 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-18 | 2016-02-18 |  | 임상건 | 이정훈 | 완료
86 |  | 84 | 요청 | 공급사 인수증 개선을 통하여 1페이지에 최대한 많은 라인이 프린터 되게 구현 |  | 2016-02-12 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-17 | 2016-02-17 |  | 김승주 | 이정훈 | 완료
87 |  | 85 | 요청 | 물량배분, 선입금 대상 주문 발생 시 공사 담당자에게 문자 전송 |  | 2016-02-13 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-17 | 2016-02-17 |  | 박준 | 이정훈 | 완료
88 |  | 85 | 요청 | 선입금 대상 주문 발생시에는 더불어 송대리에게 문자 발송. |  | 2016-02-13 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-17 | 2016-02-17 |  | 박준 | 이정훈 | 완료
89 |  | 87 | 요청 | 운영사 주문실적, 실적조회 화면 주문번호 조회 입력 박스 크기 확대 |  | 2016-02-13 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-15 | 2016-02-15 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
90 |  | 89 | 요청 | 추가상품의 경우 공급사에서 주문정보 추가 반영 |  | 2016-02-15 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-17 | 2016-02-17 |  | 박준 | 이정훈 | 완료
91 |  | 89 | 요청 | 추가상품 관리를 위해 운영사 상품조회 화면화면 추가 개선 |  | 2016-02-15 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-17 | 2016-02-17 |  | 박준 | 이정훈 | 완료
92 |  | 93 | 요청 | 일반상품이고 공급사 노출이면 물량배분이 되지 않아야 하는 상품들 데이터 보정 |  | 2016-02-15 | 정연백 | DB update | 2016-02-15 | 2016-02-15 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
93 |  | 94 | 요청 | 상품 등록 / 수정 화면 상품 담당자를 디폴트로 로그인 된 사용자 선택 |  | 2016-02-15 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-15 | 2016-02-15 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
94 |  | 95 | 요청 | 실적조회 화면 엑셀다운 오류 수정 |  | 2016-02-15 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-15 | 2016-02-15 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
95 |  | 96 | 요청 | 구매사 재고가 "-" 인것은 표시 안되도록 구현 요청 |  | 2016-02-15 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | 박준 | 이정훈 | 완료
96 |  | 96 | 요청 | 구매사 옵션등록화면 숫자입력시 천단위 숫자 반영 |  | 2016-02-15 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | 박준 | 이정훈 | 완료
97 |  | 98 | 요청 | 운영사 실적조회 주문번호 조회시 주문 차수 조회가 가능토록 구현 |  | 2016-02-15 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | 박준 | 이정훈 | 완료
98 |  | 99 | 요청 | 운영사 주문진척도 화면에서 "추가" 주문건에 대해서는 별도 조회가 가능토록 수정 |  | 2016-02-15 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-17 | 2016-02-17 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
99 |  | 100 | 요청 | 실적 집계 화면에서 일부 조건을 집계시 총액 누락되는 현상 수정 |  | 2016-02-15 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | 박준 | 이정훈 | 완료
100 |  | 0 | 요청 | 유지보수 엑셀 다운로드 기능 추가 작업 |  | 2016-02-15 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-15 | 2016-02-15 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
101 |  | 0 | 요청 | 계약서 서명 로직 수정 작업 |  | 2016-02-15 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-15 | 2016-02-15 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
102 |  | 102 | 요청 | 로그인전 계약서 상세 보기 내용 수정 |  | 2016-02-16 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
103 |  | 0 | 요청 | 운영사 공급사상품등록요청조회 상세 단가 콤마처리 |  | 2016-02-16 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | 김승주 | 이정훈 | 완료
104 |  | 106 | 요청 | 운영사 고객사 법인 조회 페이지 기본 상태값 Y로 셋팅 변경 |  | 2016-02-16 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | 박준 | 이정훈 | 완료
105 |  | 104 | 요청 | 구매사 장바구니 일괄저장 기능 구매사 장바니구에서 일괄저장 기능이 안되고 있는 현상에 대하여 수정 |  | 2016-02-16 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-17 | 2016-02-17 |  | 박준 | 이정훈 | 완료
106 |  | 107 | 요청 | 구매사 주문/배송조회 필드 중에서 수량(상품금액) 필드 수정 |  | 2016-02-16 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-17 | 2016-02-17 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
107 |  | 108 | 요청 | 공급사 상품관리 화면에서 상품이미지 클릭시 확대 제공 |  | 2016-02-16 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-17 | 2016-02-17 |  | 김승주 | 이정훈 | 완료
108 |  | 108 | 요청 | 공급사 상품관리 상세화면에서도 이미지 확대 보기 제공 |  | 2016-02-16 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-17 | 2016-02-17 |  | 김승주 | 이정훈 | 완료
109 |  | 109 | 요청 | 운영사 공급사 단가 수정 승인 반려 처리 수정 |  | 2016-02-16 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-17 | 2016-02-17 |  | 김승주 | 이정훈 | 완료
110 |  | 110 | 요청 | 운영사 상품조회 상품조회 화면에서 엑셀 다운로드시 조회시 최소 수량, 마진율이 표시 될 수 있도록 필드 추가 반영 |  | 2016-02-17 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-17 | 2016-02-17 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
111 |  | 112 | 요청 | 공급사, 구매사 주문진척도 화면 등 아이콘의 폰트 크기, 폰트 유형 확인 요청 |  | 2016-02-17 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-17 | 2016-02-17 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
112 |  | 113 | 요청 | 지정자재의 경우 "재고관리" 기본값이고 , 수정이 될수 있도록 작업 |  | 2016-02-17 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-18 | 2016-02-18 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
113 |  | 114 | 요청 | 유지보수 그리드 칼럼 소팅 작업 작업 |  | 2016-02-17 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-18 | 2016-02-18 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
114 |  | 118 | 요청 | 운영사 상품등록요청조회 화면에서 상품 이미지 확대 |  | 2016-02-17 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-18 | 2016-02-18 |  | 김승주 | 이정훈 | 완료
115 |  | 118 | 요청 | 운영사 상품등록요청조회 상세 화면에서도 확대 보기가 가능 |  | 2016-02-17 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-18 | 2016-02-18 |  | 김승주 | 이정훈 | 완료
116 |  | 123 | 요청 | 공급사 배송처리 화면 인수증 출력 여부 confirm창 추가 작업 |  | 2016-02-17 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-18 | 2016-02-18 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
117 |  | 103 | 요청 | 운영사 주문진척도 화면 주문번호 조회 창을 확대 |  | 2016-02-17 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-17 | 2016-02-17 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
118 |  | 103 | 요청 | 운영사 주문진척도 화면 주문번호 차수까지 조회 가능하도록 수정 |  | 2016-02-17 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-17 | 2016-02-17 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
119 |  | 125 | 요청 | 김철과장님이 공급사의 상품관리 상품상세에서 규격을 입력하고 저장할 수 있도록 처리 요청 |  | 2016-02-17 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-17 | 2016-02-17 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
120 |  | 128 | 요청 | 고객사 주문시 SMS 발송 정보 수정 |  | 2016-02-18 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-18 | 2016-02-18 |  | 박준 | 이정훈 | 완료
121 |  | 130 | 요청 | 상품 검색 안내 문구 변경 |  | 2016-02-18 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-18 | 2016-02-18 |  | 김승주 | 이정훈 | 완료
122 |  | 132 | 요청 | 발주서 출력시 주문번호 정렬 |  | 2016-02-18 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-18 | 2016-02-18 |  | 김승주 | 이정훈 | 완료
123 |  | 129 | 요청 | 구매사 상품리스트, 공급사 상품관리 정렬 기준 추가 |  | 2016-02-18 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-18 | 2016-02-18 |  | 김승주 | 이정훈 | 완료
124 |  | 139 | 요청 | 구매사에서 주문취소 요청 시 "주문번호" 포함하여 공급사에게 문자 발송 |  | 2016-02-18 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-19 | 2016-02-19 |  | 김승주 | 이정훈 | 완료
125 |  | 143 | 요청 | 공급사 상품관리 화면에서 제조사, 최소구매수량 추가 표시 |  | 2016-02-18 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-19 | 2016-02-19 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
126 |  | 140 | 요청 | 운영사 상품조회 엑셀 다운로드시 진열정보 필드를 추가 요청 |  | 2016-02-18 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-19 | 2016-02-19 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
127 |  | 138 | 요청 | 고객사 상품조회, 상품관리 초기 화면에서 화면 해상도 상향 |  | 2016-02-18 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-19 | 2016-02-19 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
128 |  | 138 | 요청 | 공급사 상품관리 화면에서 이미지 클릭시 해상도 상향 |  | 2016-02-18 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-19 | 2016-02-19 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
129 |  | 133 | 요청 | 운영사 상품조회 엑셀다운시 최소구매수량 추가 요청 |  | 2016-02-18 | 최기원 | 소스 수정 | 2016-02-19 | 2016-02-19 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
130 |  | 103 | 요청 | 운영사 주문진척도 화면 주문번호 조회 창을 확대 |  | 2016-02-16 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-19 | 2016-02-19 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
131 |  | 145 | 요청 | 실적조회 화면 엑셀은 모든 카테고리 자료가 보이는 오류 수정 |  | 2016-02-19 | 김철 | 소스 수정 | 2016-02-19 | 2016-02-19 |  | 임상건 | 이정훈 | 완료
132 |  |  | 요청 | 고객사 장바구니 비고입력란 '제거 작업 |  | 2016-02-22 | 정연백 | DB update | 2016-02-22 | 2016-02-22 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
133 |  |  | 요청 | 고객사 장바구니 견적서 출력시 공사명이 길어도 다 노출될 수 있도록 수정 |  | 2016-02-22 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-22 | 2016-02-22 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
134 |  | 111 | 요청 | 유지보수 게시판에 우선 순위 표시 요청 |  | 2016-02-17 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-22 | 2016-02-22 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
135 |  | 144 | 요청 | 고객사 상품 : 검색시 에러 발생 처리 |  | 2016-02-19 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-22 | 2016-02-22 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
136 |  | 64 | 요청 | 공급사 퀵메뉴 추가 작업 |  | 2016-02-12 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-22 | 2016-02-22 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
137 |  | 115 | 요청 | 운영사 상품등록요청 화면에 로그인 사용자 셋팅 처리 |  | 2016-02-17 | 김철 | 소스 수정 | 2016-02-22 | 2016-02-22 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
138 |  | 119 | 요청 | 공급사 주문접수 화면에 추가주문인 경우 추가 상품 정보 노출 요청 |  | 2016-02-17 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-22 | 2016-02-22 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
139 |  | 148 | 요청 | 유지보수 처리 회신 문자 발송시 내용 변경 |  | 2016-02-19 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-23 | 2016-02-23 |  | 이정훈 | 박준 | 완료
140 |  | 137 | 요청 | 공급사 상세 정보에서 계약일, 체결 여부가 확인이 안됨 |  | 2016-02-18 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-23 | 2016-02-23 |  | 이정훈 | 박준 | 완료
141 |  | 131 | 요청 | 운영사 선입금 주문처리 그리드 상단에 금액 합계 표시 |  | 2016-02-18 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-23 | 2016-02-23 |  | 이정훈 | 박준 | 완료
142 |  | 131 | 요청 | 운영사 선입금 주문처리 구매사 조회 조건 추가 요청 |  | 2016-02-18 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-23 | 2016-02-23 |  | 이정훈 | 박준 | 완료
143 |  | 147 | 요청 | OK plaza 운영 담당자 팝업창 텍스트 수정 |  | 2016-02-19 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-23 | 2016-02-23 |  | 이정훈 | 박준 | 완료
144 |  | 170 | 요청 | 운영사 Dashboard 당월 매출현황, 인수현황 실시간 조회 요청 |  | 2016-02-23 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-23 | 2016-02-23 |  | 이정훈 | 박준 | 완료
145 |  | 150 | 요청 | 선입금 업체가 주문 할 경우 SMS 발송 요청 |  | 2016-02-19 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-23 | 2016-02-23 |  | 박준 | 박준 | 완료
146 |  | 135 | 요청 | 운영사 고객사관리 > 사업장 조회 > 사업장 선택 이후 > 조회 수정시 또는 등록시 결제조건 필드 제거 요청 |  | 2016-02-18 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-23 | 2016-02-23 |  | 임상건 | 박준 | 완료
147 |  | 135 | 요청 | 운영사 고객사관리 > 사업장 조회 > 사업장 선택 이후 > 조회 수정시 또는 등록시 사용자 추가 팝업 조직명 조회 조건 추가 요청 |  | 2016-02-18 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-23 | 2016-02-23 |  | 임상건 | 박준 | 완료
148 |  | 135 | 요청 | 운영사 고객사관리 > 사업장 조회 > 사업장 선택 이후 > 조회 수정시 또는 등록시 채권담당자 송태리 기본 셋팅 및 SKTS 담당자 이외 제거 요청 |  | 2016-02-18 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-23 | 2016-02-23 |  | 임상건 | 박준 | 완료
149 |  | 57 | 요청 | 운영사 상품관리 화면 판매가 산출하는 로직 변경 수정 |  | 2016-02-11 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-24 | 2016-02-24 |  | 강용준 | 이정훈 | 완료
150 |  | 134 | 요청 | 상품단가 변경 요청 화면 수정 요청 |  | 2016-02-18 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-24 | 2016-02-24 |  | 강용준 | 이정훈 | 완료
151 |  | 149 | 요청 | 운영사 상품조회 공급사 복사 시 제조사 정보는 복사되지 않고 선택된 공급사명 설정 요청 |  | 2016-02-19 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-24 | 2016-02-24 |  | 강용준 | 이정훈 | 완료
152 |  | 169 | 요청 | 운영사 채권관리 채권별 조회에서 반제 클릭시 반제 내역이 활성화 안됨 |  | 2016-02-23 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-24 | 2016-02-24 |  | 강용준 | 이정훈 | 완료
153 |  | 156 | 요청 | 공급사 상품관리 화면 재고량 필드에 " undefined"으로 표시 |  | 2016-02-22 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-24 | 2016-02-24 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
154 |  | 156 | 요청 | 공급사 상품관리 화면 상품이미지 팝업 위치에 대한 재 조정 |  | 2016-02-22 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-24 | 2016-02-24 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
155 |  | 156 | 요청 | 공급사 상품관리 화면 버튼 위치 이동 |  | 2016-02-22 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-24 | 2016-02-24 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
156 |  | 167 | 요청 | 구매사 기본계약, 특별계약 처리 제외 조직 설정 |  | 2016-02-23 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-24 | 2016-02-24 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
157 |  | 167 | 요청 | 구매사 사용자 관리, 사용자 관리시 공인인증서 검증 처리 제외 |  | 2016-02-23 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-24 | 2016-02-24 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
158 |  | 173 | 요청 | 상품코드 검색 안되는 부분 수정 |  | 2016-02-24 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-24 | 2016-02-24 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
159 |  | 168 | 요청 | 선 입금 주문 처리 화면 그리드 체크박스 고정 요청 |  | 2016-02-23 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-24 | 2016-02-24 |  | 박준 | 이정훈 | 완료
160 |  | 120 | 요청 | 구매사 발주서 출력 버튼 색깔 변경 |  | 2016-02-22 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-24 | 2016-02-24 |  | 박준 | 이정훈 | 완료
161 |  | 174 | 요청 | 공급사 페이지 엑셀 다운 기능 추가 요청 |  | 2016-02-24 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-24 | 2016-02-24 |  | 박준 | 이정훈 | 완료
162 |  | 177 | 요청 | 운영사 상품등록요청 상세페이지 기준마진율 저장 시 판매가 등록 및 이익율 자동 계산 반영 |  | 2016-02-25 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-25 | 2016-02-25 |  | 강용준 | 박준 | 완료
163 |  | 162 | 요청 | 운영사 법인에 사업자등록번호 표시 요청 |  | 2016-02-22 | 정연백 | DB update | 2016-02-25 | 2016-02-25 |  | 이정훈 | 박준 | 완료
164 |  | 176 | 요청 | 운영사 공급사상품등록요청조회시 상세설명 팝업창 표시, 칼럼 순서 변경 요청 |  | 2016-02-25 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-25 | 2016-02-25 |  | 이정훈 | 박준 | 완료
165 |  | 179 | 요청 | 구매사 구매/배송조회 페이지 문구 추가 |  | 2016-02-25 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-25 | 2016-02-25 |  | 이정훈 | 박준 | 완료
166 |  | 179 | 요청 | 구매사 구매/배송페이지 테이블 데이터 표시 부 수정 요청 |  | 2016-02-25 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-25 | 2016-02-25 |  | 이정훈 | 박준 | 완료
167 |  | 179 | 요청 | 구매사 구매/배송조회 페이지 문구 수정 |  | 2016-02-25 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-25 | 2016-02-25 |  | 이정훈 | 박준 | 완료
168 |  | 159 | 요청 | 운영사 SMS 보내기 화면에서 공사유형별 조회조건 추가 요청 |  | 2016-02-22 | 김철 | 소스 수정 | 2016-02-25 | 2016-02-25 |  | 박준 | 박준 | 완료
169 |  | 141 | 요청 | 운영사 Q&A 화면에서 답변 수정 기능 추가 요청 |  | 2016-02-18 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-25 | 2016-02-25 |  | 박준 | 박준 | 완료
170 |  | 178 | 요청 | 운영사 실적조회 화면 전체 선택 기능 수정 요청 |  | 2016-02-25 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-25 | 2016-02-25 |  | 박준 | 박준 | 완료
171 |  | 181 | 요청 | 운영사 정산생성 화면에서 정산대상 목록 생성시 조회 조건 추가 요청 |  | 2016-02-25 | 정연백 | 소스 수정 | 2016-02-25 | 2016-02-25 |  | 박준 | 박준 | 완료

## Sheet2
GEN1401030009-3 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1312270040-2 | 2013년 12월 마감(대구 테크노폴리그 공사 완료)
GEN1401020046-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020064-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020088-1 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1401030009-2
GEN1310240054 | 1
GEN1310240054 | 2
GEN1310240054 | 3
GEN1310240054 | 4
GEN1310240029 | 3
GEN1310240029 | 4
GEN1401030009-3, GEN1312270040-2, GEN1401020046-1, GEN1401020064-1, GEN1401020088-1, GEN1401030009-2
GEN1312270040-2
GEN1401020046-1
GEN1401020064-1
GEN1401020088-1
GEN1401030009-2