## 진행중
| 시스템 유지보수 요청 진행중 건 |  |  |  | MM : ManMonth
MD : ManDay
우선순위 | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 예상 소요일자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 처리 일자 | 처리 상태 | 작업 시작일 | 지연일 | 지연사유
1 | 인수확인 페이지에 출하일 필터를 배송정보입력일로. |  | 2014-06-02 | 이재찬 | 0.5(M/D)
2 | 실적조회 내 정산생성일 필터, 상품카테고리필터, 상품구분필터(지정/지입/사급 등) |  | 2014-04-01 | 김철 | 2.0(M/D) |  |  |  | 협의완료
3 | 안전관리용품 거래인증서 생성 |  | 2014-06-02 | 김승현 | 2.0(M/D)
4 | 채무금액 -를 +로(상계업체 리스트 보내기) |  | 2014-05-09 | 변지희 | 2.0(M/D)
5 | 상품이동시 카테고리 변경 UI 처리 필요 |  |  | 김승현 | 3.0(M/D) |  |  |  | SKTS검토중
6 | 구매사 페이지 상품카테고리 활성화 방안 - 링크버튼 크게 + 커서위 자동으로 대/중/소분류 나오게(단, 닫을때는 닫기 눌러야함) |  | 2014-03-04 | 김승현 | 2(M/D) |  |  |  | 협의완료
대기 | 손모양 전환 후 원클릭 접속 (ex. 게시판 글, 채팅방 로그인사용자 클릭시) |  | 2014-03-11 | 김형진 | 1.5(M/D) |  |  |  | 협의완료
대기 | 채권관리 잔액이 - 금액에 대해서는 잔액없음으로 표시됨. |  | 2014-03-11 | 김형진 | 3(M/D) |  |  |  | 협의완료
대기 | 상품조회 內 거래없는 상품들 지우기, 상품들 없는 대/중/소분류 지우기 |  | 2014-03-24 | 김승현 | 1.5(M/D) |  |  |  | 협의완료
대기 | 정산생성 메뉴에서 정산대상선정 젤 위에 있는 리스트 체크 해제(디폴트로 체크 되어 있음) |  | 2014-04-01 | 김철 | 1(M/D) |  |  |  | 협의완료
대기 | 메인페이지 공사담당자 없는 운영담당자는 관련된 리스트 안보이게 |  | 2014-03-12 | 이재찬 | 2(M/D) |  |  |  | 협의완료
대기 | 채권만기 SMS발송(운영사승인권한 : 채권발생일로부터 5개월(150일)이 지난 채권들만 SMS발송) | 메일 참조 | 2014-02-04 | 이재찬 | 3(M/D) |  |  |  | 협의완료
대기 | 구매요청에서 운영사권한만 과거주문할수 있게 |  | 2014-02-25 | 진영준 | 1(M/D) |  |  |  | 협의완료
대기 | 메뉴 디폴트 조회 해제(메뉴리스트는 메일 참조) |  | 2014-02-26 | 김철 | 2(M/D) |  |  |  | 협의완료
대기 | 실적조회 공사유형과 사업유형 매칭에 대해서 운영사가 조정 가능하도록 모듈 만들기(시스템관리에 체크박스 만들기) |  | 2014-02-28 | 이재찬 | 2(M/D) |  |  |  | 협의완료
대기 | 공급사 아이디로 로그인후 발주서에 세부 주문번호 필드 넣어주기 |  | 2014-02-14 | 김형진 | 2(M/D) |  |  |  | 협의완료
대기 | 실적조회시 일괄엑셀로 무제한 조회 가능하게( 다수의 엑셀 파일로 나누어 지게) | 미팅시 협의 | 2014-02-04 | 김효동 | 7(M/D) |  |  |  | 협의완료
대기 | 홈페이지에 개인정보취급방침, 이메일무단수집, 콜센터 링크 |  | 2014-03-25 | 이재찬 |  |  |  |  | 협의완료
대기 | 신규회원사 새 계약서 서명 관련 페이지 |  | 2014-03-25 | 이재찬 |  |  |  |  | 협의완료
대기 | 실적리포트 개선 건 |  | 2014-04-30 | 이재찬
대기 | 입찰 시작일시 생성 필요 |  | 2014-05-08 | 진영준
대기 | SMS 전송시 검색화면 수정. |  | 2014-05-09 | 정연백
대기 | 경영정보 매출금액 다 안보임. 필드 범위 확대 경영정보 그래프 단위 억단위로 변경 및 천단위 , 표시 |  | 2014-05-27 | 정연백
대기 | 채무관리에 평균지급기일 필드 삭제 |  | 2014-05-27 | 정연백
상시 | 구ok플라자 발주리스트 매출일자 안 찍힌거 기입하기 => 리스트 전달완료 |  | 2014-02-24 | 이재찬 |  |  |  |  | 협의완료
업로드전 | 채권 MMS발송 |  | 2014-05-12 | 송태리 정연백 | 3.0(M/D)

## 보류
시스템 유지보수 보류 건
우선순위 | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 예상 소요일자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 처리 일자 | 처리 상태
보류 | 사업장명 규칙 일원화(법인+공사유형+사업장명(텍스트창)) (회계관리>매출전송>매출반제입금현황, 조직관리>고객사관리>사업장조회 두군데 우선 처리) => 변경 : 사업장 나오는 모든 영역 다 하기 | PPT참조 | 2014-02-04 | 김형진 | 0.5(M/D) |  |  |  | 협의완료
보류 | 매입확정 페이지 수정 요청 건(매입액,부가세합계 용어 변경 및 합계 필드 추가) |  | 2014-01-02 | 김형진 | 1(M/D) |  |  |  | 협의완료
보류 | okplaza 모든 메뉴 달력 셀렉트박스 월 클릭시 한번 클릭 때 바로 없어지는 현상 수정 | 미팅시 협의 | 2014-02-07 | 이재찬 | 1(M/D) |  |  |  | 협의완료
보류 | 운영담당자 안내에서 팝업크기 줄이기 |  | 2014-03-18 | 김형진
보류 | 경영관리 >> 채권리포트 추가 |  | 2014-12-24 | 김효동 | 15(M/D) |  |  |  | 협의완료
보류 | 첨부파일명에 특수문자 포함시 등록안되게
보류 | SMS 추가 내용 : 발주접수거부, 출하취소, 반품거부, 반품요청, 반품승인(태인텔레콤) |  | 2014-02-17 | 김철 | 2(M/D) |  |  |  | 협의완료
보류 | 구매사 메인 미정산 SKTS관리여부 아니오는 합산 안되게. |  | 2014-04-16 | 이재찬
보류 | 공급사 납품계획일 입력항목 추가 |  | 2014-04-15 | 김일동
보류 | 신규자재제안 승인권한자도 제안글 올라오면 메일 오는거 추가(기존에 적합,부적합 판정 후 메일은 그대로 유지) |  | 2014-04-08 | 김일동 | 1(M/D) |  |  |  | 협의완료
보류 | 게시판 통합접수번호 재정비
보류 | DB 백업 시간 스케줄링
보류 | 반제수불부 |  |  | 송태리
대기 | 채권관리 조회화면에 주문제한 횟수 필드 추가 |  | 2014-01-10 | 이재찬 | 5(M/D) |  |  |  | 협의완료
보류 | 사업장 유효기간 설정
보류 | 주문제한예정일 일괄 적용
보류 | 상품 규격 옵션 설정
안전용품 인증서
정산 자동생성(선마감, 말일 기준)
매입확정 부분 선택 필요
사업자 변경 프로세스

## 처리완료
시스템 유지보수 처리완료 건
우선순위 | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 예상 소요일자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 처리 일자 | 처리 상태
완료 | 포탈관리 게시판 기능 추가요청 (삭제시에 한번 더 묻는 팝업 기능 추가) | 메일 참조 | 2013-12-23 | 김형진 | 0.3(M/D) |  |  | 2014-01-01 | 완료
완료 | 경영관리 금액이 맞지 않는 부분에 대한 검토 작업 - 매출상세정보 8만원 차이 | 메일 참조 | 2013-12-20 | 박만종 |  | 경영정보의 매출, 매입 금액과 나머지 메뉴가 맞지 않는 부분에 대한 체크 작업 |  | 2014-01-01 | 완료
완료 | 트러스빌 대량발급 프로그램 변경사항 안내 (수정 세금계산서 발급시에 이전 승인코드 입력하는 부분을 생성해야 함) | Okplaza에서 TrusBill Agent로 수정 세금계산서는 발급하지 않음. SALEEBILL 테이블에 'org_nts_issueid' 컬럼만 추가하면 완료 작업은 2014년 1월1일에 해야함 | 2013-12-13 | 김철 |  | 1월1일 작업 해야함 |  | 2014-01-01 | 완료
완료 | 케이씨씨건설 등 주문번호 삭제 요청 |  | 2014-01-03 | 김철 |  |  |  | 2014-01-03 | 완료
완료 | 로그인전 '고객지원센터' 내 담당자 연락처 변경요청 |  | 2013-12-24 | 이재찬 |  |  |  | 2014-01-05 | 완료
완료 | 매출전송 시에 부가세 항목에서 소수점 자리를 반올림해서 입력되도록 변경 |  | 2013-12-10 | 김철 |  |  |  | 2014-01-05 | 완료
완료 | 채권관리(업체별 메뉴) 이관여부 체크 : 체크된 채권은 채권월령표에서 빠지게. |  | 2014-01-09 | 이재찬 |  |  |  | 2014-01-10 | 완료
완료 | 실적조회>> 출하(준비중),배송정보입력일 필터 추가관련 | PPT참조 | 2013-12-24 | 김효동 | 2(M/D) |  |  | 2014-01-10 | 완료
완료 | okplaza 채권회수평균일 산출식 변경요청 (필터추가 : 연/월 기간설정(세금계산서 연/월 기준, 주문제한 여부, 상태(정상/종료) 사업자 필드 삭제, 상태 필드 추가,채권 담당자 필드 추가) | 메일 참조 | 2013-12-10 | 이재찬 | 1(M/D) |  |  | 2014-01-10 | 완료
완료 | 사업장 정보에서 참고사항 입력 용량 무제한 요청 |  | 2014-01-14 | 김형진 |  |  |  | 2014-01-14 | 완료
완료 | 채권관리에서 일부 업체 채권 안보임(광진전력,넥선 등) |  | 2014-01-15 | 이재찬 |  |  |  | 2014-01-15 | 완료
완료 | 채권관리>>업체별 현황에서 만기일 필드명을 주문제한 예정일로 변경 |  | 2014-01-14 | 김형진 |  |  |  | 2014-01-15 | 완료
완료 | 상품 카테고리 변경 요청(케이블공자재,유선인쇄물류) |  | 2014-01-17 | 진영준 |  |  |  | 2014-01-17 | 완료
완료 | 채권관리에 이관여부 필터를 생성(하나라도 이과여부가 있는 업체는 리스트에 이관여부 표시) |  | 2014-01-10 | 박만종 | 1(M/D) |  |  | 2014-01-22 | 완료
완료 | 필터 순서를 고객사명 / 사업자등록번호 / 이관여부 / 채권담당자 |  | 2014-01-10 | 이재찬 | 0.3(M/D) |  |  | 2014-01-22 | 완료
완료 | 주문자 변경요청건 (지성정보통신 -> 양경용 매니저) |  | 2014-01-27 | 김형진 |  |  |  | 2014-01-27 | 완료
완료 | 고객사 정보를 운영사에서 수정 가능 하도록(사업자주소 등) |  | 2014-01-27 | 김철 |  |  |  | 2014-01-27 | 완료
완료 | 공급사아이디 로그인 후 상품조회에서 등록일 기준 2009-01-01로 바꾸기 |  | 2014-01-15 | 이승학 |  |  |  | 2014-01-28 | 완료
완료 | 주문번호 SKT021303099-1 취소건 |  | 2014-01-29 | 송태리 |  |  |  | 2014-02-03 | 완료
완료 | 지정자재 별표에서 점멸로 변경 |  | 2014-01-13 | 김철 |  |  |  | 2014-02-03 | 완료
완료 | SKB1402040001 주문취소 -> 발주의뢰변경 |  | 2014-02-04 | 김철 |  |  |  | 2014-02-05 | 완료
완료 | 구)OK플라자, 신OK플라자 데이터 상이 변경(주문번호 : TSKB04130003) | 메일 참조 | 2014-01-28 | 김형진 | 0.3(M/D) |  |  | 2014-02-06 | 완료
완료 | 상품조회시 필터 디폴트가 정상으로. |  | 2014-02-07 | 김철 |  |  |  | 2014-02-07 | 완료
완료 | 조직관리>>운영사관리내 공사유형과 연결된 사업장 리스트에 권역필드 추가(필드 정렬가능하도록 정렬버튼도 추가) | PPT참조 | 2014-02-04 | 김철 | 1(M/D) |  | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 완료
완료 | 인수증에 아래 년/월/일 중 월이 일로 되어 있음(오타) | 메일 참조 | 2014-02-05 | 진영준 | 0.5(M/D) |  |  | 2014-02-10 | 완료
완료 | 매입계산서 일자 없는 주문 건들 입력요청( 4건) | 메일참조 | 2014-02-07 | 김형진 | 1(M/D) |  |  | 2014-02-11 | 완료
완료 | 케이씨씨건설 주문번호 : GEN1401020046-1 삭제요청 | 메일참조 | 2014-02-05 | 김철 | 0.3(M/D) |  |  | 2014-02-11 | 완료
완료 | 인수증에 배송일자가 실적조회의 납품요청일로 되어 있음(배송정보입력일로 수정요망) | 미팅시 협의 | 2014-02-04 | 이재찬 | 0.5(M/D) |  |  | 2014-02-11 | 완료
완료 | 경영리포트>>매출현황>>월매출현황에서 연/월 비활성화로 변경 | 미팅시 협의 | 2014-02-07 | 이재찬 | 0.3(M/D) |  |  | 2014-02-11 | 완료
완료 | 경영정보 매출과 매출상세정보 매출이 다름.2013년 1월 6개 구매사에서 매출이 달라서. |  | 2014-02-10 | 이재찬 |  |  |  | 2014-02-11 | 완료
완료 | 경영리포트>>매출현황>>일자별 실적에서 출하실적 기준은 주문상태(출하) 및 배송정보입력일 조건으로 되어 있는데, 배송정보입력일 조건만 해당하는 실적 불러오기 | 미팅시 협의 | 2014-02-07 | 이재찬 | 1(M/D) |  |  | 2014-02-12 | 완료
완료 | 실적조회 사업유형 필드,필터 추가(모든 영역에서 공사유형,사업유형 따라다니게) | PPT참조 | 2014-02-05 | 김형진 | 1(M/D) |  |  | 2014-02-13 | 완료
완료 | 상품등록시 신규상품은 연도 선택 가능하나, 실적조회에서 연도 필드 생성 필요 | PPT참조 | 2014-02-04 | 이재찬 | 1(M/D) |  |  | 2014-02-13 | 완료
완료 | 경영리포트>>매출현황>>월매출현황 당월 실적이 오류. 과거 모든 미정산주문건에서 인수완료+반품완료+출하(자동인수해당하는 건만) 실적(단, 해당월에 매출세금계산서 발행된 주문 실적도 추가) | 미팅시 협의 | 2014-02-07 | 이재찬 | 1(M/D) |  |  | 2014-02-17 | 완료
완료 | 공급사 아이디로 로그인했을시 상품이미지 클릭시 크게 안됨 |  | 2014-02-12 | 김승현 |  |  |  | 2014-02-17 | 완료
완료 | 공급사에서 상품 종료된것도 확인 가능하게(정상/종료 구분하기. 필터 + 필드) => 현재 이전 종료된 상품들은 안보임. | 메일 참조 | 2014-01-28 | 이승학 | 1(M/D) |  |  | 2014-02-17 | 완료
완료 | 경영리포트>>매출현황>>연매출현황에서 SKT A망 1군 실적 오류(14년만 일치, 11,12,13년 등 과거 데이터는 오류) | 미팅시 협의 | 2014-02-07 | 이재찬 | 3(M/D) |  |  | 2014-02-14 | 완료
완료 | 경영관리>>실적리포트 추가(연/월 등 매출현황 및 추정) | PPT참조 | 2013-12-24 | 박만종 | 15(M/D) | 원안에서 일부 수정 | 2014-02-10 | 2014-02-17 | 완료 | 7 | 매출실적 수치 차이로 인해 조율과정에서 지연
완료 | 실적조회 주문번호 FULL 네임으로 조회 가능하기 => - 표시 없애기. | 메일 참조 | 2014-01-28 | 김형진 | 1(M/D) |  |  | 2014-02-17 | 완료
완료 | 매출상세정보 2013년 매출 합계 계산이 잘못되서 금액이 다름 |  | 2014-02-18 | 이재찬 |  |  |  | 2014-02-18 | 완료
완료 | 이앤비정보통신 주문3건 삭제하기 | 메일 참조 | 2014-02-04 | 진영준 | 0.5(M/D) |  |  | 2014-02-18 | 완료
완료 | kcc건설 주문건 6건 삭제하기(반품완료상태인데 매출매입일자가 안찍혀있음) | 메일참조 | 2014-02-17 | 김철 |  |  |  | 2014-02-18 | 완료
완료 | 상품이미지 삭제 오류 건 |  | 2014-02-21 | 김승현 |  |  |  | 2014-02-24 | 완료
완료 | 매입확정에서 사이몬 안올라오게 하기 |  | 2014-02-18 | 진영준 |  |  |  | 2014-02-24 | 완료
완료 | 1.채권관리 > 채권월령표 범위를 3,6,12,30 개월로 변경, 2.채권월령표 기준 필터를 했을 때 해당월까지 입금완료 된것만 반제 처리되게. 3.채권월령표를 법인별로 보게 처리 할수 있는지.(사업장, 법인 선택해서 뽑을수 있게) |  | 2014-01-10 | 박만종 | 5(M/D) |  |  | 2014-02-24 | 완료
완료 | 상품카테고리변경요청 |  | 2014-02-26 | 김철 |  |  |  | 2014-02-26 | 완료
완료 | 메인페이지 필드명 변경 요청 |  | 2014-03-03 | 김철 |  |  |  | 2014-03-03 | 완료
완료 | 익스플로러11에서 거래명세서 출력 불가(렉스포트에 문의 필요) |  | 2014-02-28 | 이재찬 |  |  |  | 2014-03-03 | 완료
완료 | 실적조회>>공사유형별 추정 필드 (자동인수, 미자동인수 분류 쿼리 확인 요청) |  | 2014-02-28 |  |  |  |  | 2014-03-03 | 완료
완료 | 출하수량 오류로 인해 발주접수 단계로 복구 요청 |  | 2014-03-06 | 김철 |  |  |  | 2014-03-06 | 완료
완료 | 상품카테고리변경요청 |  | 2014-03-06 | 이승우 |  |  |  | 2014-03-06 | 완료
완료 | 사업유형 공란 채우기 |  | 2014-03-07 | 김철 |  |  |  | 2014-03-10 | 완료
완료 | 로그인 전 공지사항 레이어 띄우기 |  | 2014-03-07 | 이재찬 |  |  |  | 2014-03-10 | 완료
완료 | 시스템관리>>조직관리>>고객사관리, 사용자관리 일괄엑셀출력기능 추가 | PPT참조 | 2013-12-24 | 이재찬 | 5(M/D) |  |  | 2014-03-10 | 완료
완료 | 구매사 지입자재 검증서 출력 기능 추가 |  | 2014-02-20 | 김승현 | 5(M/D) |  |  | 2014-03-13 | 완료
완료 | okp운영담당자 안내 올리기 |  | 2014-03-12 | 김철 |  |  |  | 2014-03-14 | 완료
완료 | 홈페이지 메인 문구 변경 및 로그아웃 주소가 서울 본사로 변경 필요 |  | 2014-03-11 | 김형진 |  |  |  | 2014-03-14 | 완료
완료 | 고객사 물품공급계약서 서명 시스템화 1,2차 나누어서 진행 | PPT참조 | 2014-02-24 | 정연백 | 15(M/D) | 추가 요청사항이 있어서 중지 | 2014-03-19 | 2014-03-15 | 완료
완료 | 상품코드 : 3600800243 카테고리 변경 요청 |  | 2014-03-14 | 김철 |  |  |  | 2014-03-17 | 완료
완료 | M001010004 상품카테고리 변경요청 |  | 2014-03-17 | 김철 |  |  |  | 2014-03-17 | 완료
완료 | MEG1403070001-2 발주접수상태로 Back |  | 2014-03-14 | 김철 | 3(M/D) |  |  | 2014-03-18 | 완료
완료 | 사업장조회 회사이메일 바로 아래에 공인전자주소 샵메일 항목 추가 |  | 2014-03-19 | 이재찬 |  |  |  | 2014-03-24 | 완료
완료 | 구매사 상품명 검색시 동의어, 규격도 함께 조회되도록 |  | 2014-02-26 | 김승현 | 1(M/D) |  |  | 2014-03-24 | 완료
완료 | 주문 후 인수자 수정이 안됨 |  | 2014-03-13 | 세광통신 | 2(M/D) | 010-9585-4595 |  | 2014-03-24 | 완료
완료 | SKB1401280001 주문번호에 대한 ERP 동기화 방지 요청 |  | 2014-03-10 | 김철 |  |  |  | 2014-03-24 | 완료
완료 | 신규자재제안 프로세스 |  | 2014-03-10 | 김일동 |  |  |  | 2014-03-25 | 완료
완료 | 품목별매출실적 상품 대중소분류 필드 추가 및 일괄엑셀기능추가 |  | 2014-03-26 | 박만종 |  |  |  | 2014-03-26 | 완료
완료 | 구매사 채무관리 화면, 공급사 채권관리 화면 나오게 | PPT참조 | 2014-03-12 | 디아이티엔지 이청하 | 3(M/D) |  |  | 2014-04-03 | 완료
완료 | GEN1403210081-1, GEN1403190041-3발주접수상태로 Back |  | 2014-04-07 | 정연백 |  |  |  | 2014-04-07 | 완료
완료 | 특수문자 파일명 수정 |  | 2014-04-09 | 엠케이 양은주 |  |  |  | 2014-04-10 | 완료
완료 | 신규자재제안 발송제한 List 완료 |  | 2014-04-09 |  |  |  |  | 2014-04-10 | 완료
완료 | 물품공급계약서 서명시 공인인증 후 전자주소 입력 창 팝업. 입력되면 자동적으로 내용이 사업장 조회에 있는 샵메일 항목으로 저장. |  | 2014-04-01 | 정연백 |  |  |  | 2014-04-09 | 완료
완료 | 물품공급계약서 #메일 입력안하고 닫거나 x눌러서 닫을 시 모든 계약서명 절차가 취소되었습니다. 다시 진행해주시기 바랍니다. 팝업창 띄우기 |  | 2014-04-10 | 이재찬 |  |  |  | 2014-04-10 | 완료
완료 | 고객사관리>>사업장조회 및 공급사관리>>공급사조회 메뉴에 샵메일 필드 추가(필드 순서 상관없음) |  | 2014-04-10 | 이재찬 |  |  |  | 2014-04-10 | 완료
완료 | 사업장정보 및 공급사정보 상세 창에서 #메일 항목에 있는 값 모두 삭제 및 #메일 항목 필수항목에서 제외. 향후 전자서명 기간 끝난후 필수입력 재지정 |  | 2014-04-10 | 이재찬 |  |  |  | 2014-04-10 | 완료
완료 | 입금일자 필터 후 상세반제내역 버튼 누르면 엑셀파일 안나옴. |  | 2014-04-08 | 이재찬 |  |  |  | 2014-04-10 | 완료
완료 | 공급사 화면 채권관리 지급일자 나오게. |  | 2014-04-08 | 이재찬 |  |  |  | 2014-04-15 | 완료
완료 | 정산수불부는 매출확정년월 -> 세금계산서발행년월 변경 필요 |  | 2014-03-12 | 이재찬 | 2(M/D) |  |  | 2014-04-15 | 완료
완료 | 채무관리 출금금액과 지급금액을 절대값 양수로 나오게 |  | 2014-04-15 | 이재찬 |  |  |  | 2014-04-16 | 완료
완료 | 상품카테고리 변경 요청 (대량) |  | 2014-03-24 | 이승우 |  |  |  | 2014-04-16 | 완료
완료 | SKTS지장이설을 SKB 지장이설공사로 주문서 옮기기 |  | 2014-04-16 | 이재찬 |  |  |  | 2014-04-16 | 완료
완료 | SKB 지장이설공사 실적리포트에 항목 추가 |  | 2014-04-16 | 이재찬 |  |  |  | 2014-04-16 | 완료
완료 | 공급사 발주접수 메뉴에 구매사 인수자 이동전화번호 外 전화번호 필드 넣기 |  | 2014-03-17 | 화정산업 | 0.5(M/D) |  |  | 2014-04-22 | 완료
완료 | 주문취소 시 변경사유 창 한글입력 안됨 |  | 2014-04-21 | 김철 |  |  |  | 2014-04-22 | 완료
완료 | SKTS지장이설을 SKB 지장이설공사로 주문서 옮기기 |  | 2014-04-22 | 이승우 |  |  |  | 2014-04-22 | 완료
완료 | 구매사/공급사 왼쪽하단 계약서 화면 안나오는 현상 |  | 2014-04-22 | 이재찬 |  |  |  | 2014-04-22 | 완료
완료 | 매출반제/입금현황 입금일자로 상세반제내역 조회시 미회수금액 필드 삭제 |  | 2014-04-22 | 변지희 |  |  |  | 2014-04-22 | 완료
완료 | 고객사 세금계산서 확인에 사업자번호 필터 추가 |  | 2014-03-24 | 송태리 | 1(M/D) |  |  | 2014-04-23 | 완료
완료 | [입찰] 공급사 메인 화면 입찰에서 미투찰 입찰건에서 인증서가 아니오인데도 불구하고 인증서 창이 발생 |  | 2014-04-17 | 진영준 |  |  |  | 2014-04-24 | 완료
완료 | 신규자재제안 등록시 오류(시스템에러) |  | 2014-04-24 | 부민통신 차상철 |  | 사업장명 텍스트 창 제한 초과로 인해 |  | 2014-04-24 | 완료
완료 | 물량배분처리에 선입금여부 필터 필드 추가 |  | 2014-04-24 | 진영준 |  |  |  | 2014-04-25 | 완료
완료 | 주문서 공사유형이전 이화텔레콤 |  | 2014-04-28 | 권순형 |  |  |  | 2014-04-28 | 완료
완료 | 신규자재제안 작성화면에 SKT,SKB,SK공용 추가(조회List에도포함), 제안자/검토자 연락처 List에 포함 |  | 2014-04-29 | 김일동 |  |  |  | 2014-04-29 | 완료
완료 | 신규자재제안 제안일자 기간 1년으로 변경 |  | 2014-04-30 | 이재찬 |  |  |  | 2014-04-30 | 완료
완료 | 다심케이블 매입가 변경하기 |  | 2014-04-30 | 권순형 |  |  |  | 2014-05-02 | 완료
완료 | 상품카테고리변경 1건 |  | 2014-04-30 | 이승우 |  |  |  | 2014-05-02 | 완료
완료 | 디아이티엔지 발주접수로 Back |  | 2014-05-08 | 디아이티엔지 |  |  |  | 2014-05-08 | 완료
완료 | 주문조회 메뉴에 주문번호 차수까지 조회 가능하게 |  | 2014-05-08 | 정연백 |  |  |  | 2014-05-08 | 완료
완료 | 법인 생성시 코드는 3자리로만 가능 |  | 2014-05-09 | 김철 |  |  |  | 2014-05-09 | 완료
완료 | 삼성에스디에스 상품카테고리 연결 오류 |  | 2014-05-12 | 김철 |  |  |  | 2014-05-12 | 완료
완료 | 5C 동축케이블 판매단가 오류 표기건 수정 |  | 2014-05-12 | 김일동 |  |  |  | 2014-05-12 | 완료
완료 | 대용량 OJC 매입단가 변경 건 |  | 2014-05-09 | 권순형 |  |  |  | 2014-05-12 | 완료
완료 | MMS 서비스 모듈 변경 건 |  | 2014-02-24 | 이재찬 | 5(M/D) |  |  | 2014-05-12 | 완료
완료 | 매출확정 메뉴에서 페이지 리스트 500개 추가 |  | 2014-04-30 | 김철 |  |  |  | 2014-05-12 | 완료
완료 | 주문취소를 했는데도 발주서에 내역 나옴..출하준비중에서 인수가 가능?? 기준을 배송정보입력일로 조회 가능하도록 송장정보일로 조회 가능하게 |  | 2014-04-30 | 은하케이블, 디아이티엔지 | 1(M/D) |  |  | 2014-05-12 | 완료
완료 | 사업장조회 대표자 필터 추가. |  | 2014-05-08 | 송태리 |  |  |  | 2014-05-20 | 완료
완료 | 매입확정된 에스케이텔레시스 확정에 안올라오게. |  | 2014-05-09 | 진영준 | 2.0(M/D) |  |  | 2014-05-20 | 완료
완료 | 엠케이 상품등록종료 히스토리 DB 자료 요청 |  | 2014-05-19 | 김철 |  |  |  | 2014-05-20 | 완료
완료 | 세액차이 - 합계가 잘못됨. |  | 2014-05-08 | 변지희 | 1(M/D) |  |  | 2014-05-23 | 완료
완료 | 구매사/공급사 상품상세정보 조회시 재고수량 보이게 |  | 2014-03-07 | 김승현 | 1(M/D) |  |  | 2014-05-23 | 완료
완료 | 계약서 출력 기능(윈도우 출력 프로그램사용) |  | 2014-04-30 | 정연백 | 2.0(M/D) |  |  | 2014-05-26 | 완료
완료 | 인증번호 창 대기시간 3분으로 늘림. |  | 2014-05-28 | 김철 |  |  |  | 2014-05-28 | 완료
완료 | 상품조회시 상품코드로 기본정렬(오름차순) |  | 2014-04-30 | 금보이테크 | 0.5(M/D) |  |  | 2014-05-28 | 완료
완료 | 마진이 높은 공급사 상품 List 상위 정렬 |  | 2014-05-12 | 김승현 | 3.0(M/D) |  |  | 2014-05-28 | 완료
완료 | 상품카테고리 변경 |  | 2014-05-27 | 이승우 |  |  |  | 2014-05-28 | 완료
완료 | 구매사 주문진척도에서 상품명 검색시 오류 |  | 2014-05-27 | 제일정보통신 강필호 |  |  |  | 2014-05-28 | 완료
완료 | 삼성에스디에스 매출전송에러 |  | 2014-05-29 | 이재찬 |  |  |  | 2014-05-30 | 완료
완료 | 텔앤텍 주문건 에스앤티로 이전 |  | 2014-05-29 | 이재찬 |  |  |  | 2014-05-30 | 완료
완료 | 실적리포트 추정필드 삭제 |  | 2014-05-30 | 이재찬 |  |  |  | 2014-05-30 | 완료
완료 | 실적리포트 전월누계 합계 오류 수정 |  | 2014-05-30 | 이재찬 |  |  |  | 2014-05-30 | 완료
완료 | 운영담당자 연락처 추가 |  | 2014-05-30 | 이재찬 |  |  |  | 2014-05-30 | 완료
완료 | 공급사 아이디로 로그인 후 상품이미지 등록 오류 |  | 2014-05-30 | 이재찬 |  |  |  | 2014-05-30 | 완료
완료 | 상품등록 안됨 |  | 2014-05-30 | 이재찬 |  |  |  | 2014-05-30 | 완료
완료 | 마이그레이션 9억 구)okp -> 신)okp |  | 2014-04-30 | 이재찬 |  |  |  | 2014-05-30 | 완료
완료 | 품목별 판매실적 필터 추가요청(상품조회에 나오는 상품명,상품카테고리,상품코드 입력항목 그대로 가져오기) | 메일 참조 | 2013-12-19 | 이재찬 | 1.5(M/D) |  |  | 2014-05-30 | 완료

## 불요불가
시스템 유지보수 불가 건
우선순위 | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 예상 소요일자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 처리 일자 | 처리 상태
불가 | 매출회계전송에서 계산서일자 운영담당자가 설정 가능하게 | 메일 참조 | 2013-12-26 | 김형진 | 해당 부분을 운영담당자가 미리 변경하면 정산 부분에 문제가 생길 소지가 있어서 변경 불가능 하다고 송태리 대리님께 답변 드렸습니다. |  |  |  | 불가
불가 | 실적조회에서 반품완료 주문건에 대해서 배송정보입력일에 출하일과 동일일자 입력(출하일로 입력) | PPT참조 | 2014-02-04 | 김효동 | 1(M/D) | 배송정보입력일을 넣으면 경영리포트의 일자별 실적에서 무의미한 데이터가 나옴 |  |  | 불가
불가 | 장기간 주문진척 없는 주문 건 주문 취소관련(단,주문일자로부터 2주(14일) 지난 주문 건) =>주문일로부터 14일이내에 출하(준비중) 상태로 안되는 주문건 한해서. (SMS 프로세스는 나중에 추가) | 미팅시 협의 | 2014-02-04 | 김형진 | 3(M/D) | 우선 수동으로 전화 진행하고 취소 할 예정 |  |  | 불가
불가 | 팝업 스타일 변경(로그인전 팝업스타일) |  | 2014-03-11 | 김형진 |  | 게시판 형태의 현재 팝업내용 관리에는 맞지 않음 |  |  | 불가
불가 | 같은 주문번호 일때 배송유형과 송장번호 입력이 한꺼번에 되도록 |  | 2014-03-14 | 극종종합공구 김종운 |  | 그래서 시스템 검토를 했는데, 구매사에서 주문한 주문번호에는 한 공급사 뿐만 아니라 다른 공급사의 상품도 있기 때문에 일괄 적용된다면, 문제가 될 것으로 보입니다. |  |  | 불가
불가 | speedmate 본사 사업장 삭제하기 |  | 2014-03-14 | 김형진 | 0.5(M/D) | 회원가입 최초시 생성된 사업장은 삭제 불가 |  |  | 불가
불가 | 발주서 출력시 공급사 필드가 없음 |  | 2014-03-12 | 제일정보통신 강필호 | 1(M/D) | 발주서는 구매사와 판매사에 대한 거래임. 공급사가 기입되어서는 안됨 |  |  | 불가
불가 | 공급사 거래명세서에 고객사 필드 추가 |  | 2014-03-12 | 화정산업 | 1(M/D) | 거래명세서는 공급사와 판매사간의 거래이기 때문에 고객사는 기입불가 |  |  | 불가
불가 | 매출반제/입금현황 메뉴에서 입금일자 필터 후 조회시 입금금액 max로 나옴. 실제 입금일자에 맞게 금액 나오게 | PPT참조 | 2014-02-06 | 변지희 | 3(M/D) | 상세반제내역 엑셀로 처리 |  |  | 불가

## Sheet1
일괄엑셀
평가기간 | 기간설정 | 소싱그룹 | 카테고리검색 (디폴트 전체) | 공급사 | 검색창 | 조회 | 엑셀버튼
총 10 곳
순위 | 공급사명 | 사업자번호 | 품목군 | 총점(100점) | 매출 | [5 empty] | Coverage |  |  |  | 납품 | [7 empty] | 입찰 |  |  |  | 품질
[5 empty] | 매출총액 | 점수 | 매출이익 | 점수 | 이익률 | 점수 | 상품개수 | 점수 | 신규자재 제안건수 | 점수 | 기한내 납품률 | 점수 | 평균발주접수일 | 점수 | 반품 처리율 | 점수 | 평균 납품일 | 점수 | 입찰 참여건수 | 점수 | 투찰 성공률 | 점수 | 클레임 건수 | 점수 | 품질평가 | 점수
| 구분 |  | 항 목 |  |  |  |  | 배 점 |  | 평가 |  | 1위 | 평균
공급사
| 매출 |  | 매출총액 |  |  |  |  | 10 |  | 8 |  | 14 | 5
|  |  | 매출이익 |  |  |  |  | 10 |  | 9 |  | 14 | 6
|  |  | 이익률 |  |  |  |  | 10 |  | 9 |  | 14 | 8
| 커버리지 |  | 상품개수 |  |  |  |  | 14 |  | 12 |  | 14 | 6 |  |  |  | 450,000
|  |  | 신규자재제안건수 |  |  |  |  | 14 |  | 13 |  | 14 | 9 |  |  |  | 3,210,000
| 납품 |  | 기한내납품율 |  |  |  |  | 5 |  | 3 |  | 14 | 4 |  |  |  | 70,000
|  |  | 평균발주접수일 |  |  |  |  | 10 |  | 6 |  | 14 | 5 |  |  |  | 304,000
|  |  | 반품처리율 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 14 | 6 |  |  |  | 87,000
| 입찰 |  | 평균납품일 |  |  |  |  | 12 |  | 10 |  | 14 | 8
|  |  | 입찰참여건수 |  |  |  |  | 10 |  | 9 |  | 14 | 7
|  |  | 투찰성공률 |  |  |  |  | 11 |  | 1 |  | 14 | 8
| 품질 |  | 클레임건수 |  |  |  |  | 12 |  | 3 |  | 14 | 8
|  |  | 품질평가 |  |  |  |  | 13 |  | 3 |  | 14 | 7
| 합 계 | [6 empty] | 100 |  | 84 |  | 92 | 80
|  |  | 평가기간 | 광케이블
1
| ■ MK21 상세평가 |  |  |  |  | 1
공지사항
|  |  | 번호 | 제목 | 등록일
만족도 조사
|  |  |  | 만족도 조사 | 만족/불만족 | 사유 | 텍스트창
제목
-10
10
-10
10
0
| 공지사항 | 게시판 | 자재관련문의 | 자료실
| ADM_BOARD_COMU_NOTI | ADM_BOARD_COMU_BBS | ADM_BOARD_CON_MATE | ADM_BOARD_CON_ARCH
| 811 | 812 | 821 | 822
| /board/noticeList.sys | /board/freeList.sys | /board/materialsInquiryList.sys | /board/bbsList.sys
| 자재관련문의 | 요구사항
| BUY_CONS_MATE | BUY_REQU
| 860 | 880
| /board/materialsInquiryList.sys | /board/requestManageList.sys
| 고객사법인영역, 고객사일반영역, 시공사주문영역 | 고객사법인영역, 고객사일반영역, 시공사주문영역
900
| 자재관련문의 | 요구사항
| VEN_CONS_MATE | VEN_REQU
| 660 | 680
| 공급사담당자영역 | 공급사담당자영역
| /board/materialsInquiryList.sys | /board/requestManageList.sys
| 상품등록요청 | 상품등록요청이력
| VEN_PROD_REQU_REGI | VEN_PROD_REQU_LIST
| 531 | 532
| /product/venProductRegist.sys | /product/venProductRequestRegistList.sys

## Sheet2
체크 | 구분 | 등록상태 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 상품명 | 규격 | Version | REVISION | 등록자 | 파일보기 | 접수일 | 등록일
| 2 | [6 empty] | V1.0 |  | 홍길동 | 파일 |  | 2014-03-01
| 1 | 등록 | [5 empty] | V1.0 |  | 홍길동 | 파일 |  | 2014-03-01
| 품명/규격 |  | 접수일 | 2013년 12월 4일
| Version |  | 등록일 | 2013년 12월 4일
| 동록자 |  | 진행 현황 | 등록 中 승인 대기 중 등록
Revision
History
| 자재 규격 |  | 첨부 1
| 첨부 2 |  | 첨부 3

## Sheet3
상품명 | 검색창 | 규격 | 텍스트창 |  |  |  | 품명/규격 |  | 접수일 | 2013년 12월 4일
접수일 | 자동생성 | 등록일 | - |  |  |  | Version |  | 등록일 | 2013년 12월 4일
등록자 | 자동생성 | 진행현황 |  |  |  |  | 동록자 |  | 진행 현황 | 등록 中 승인 대기 중 등록
주요내용 | 텍스트창 | [5 empty] | Revision
History
Version | 텍스트창 | 품질매뉴얼 첨부 | 첨부 |  |  |  | 자재 규격 |  | 첨부 1
[7 empty] | 첨부 2 |  | 첨부 3
상품명 | 검색창 | 규격 | 텍스트창 |  | 상품명 | 검색창 | 규격 | 텍스트창
접수일 | 자동생성 | 등록일 | - |  | 접수일 | 자동생성 | 등록일 | -
등록자 | 자동생성 | 주요내용 | 텍스트창 |  | 등록자 | 자동생성 | 1차승인자 | 자동생성
주요내용
Version | 텍스트창 | 품질매뉴얼 | 첨부 |  | Version | 텍스트창 | 품질매뉴얼 | 첨부
|  | 첨부 |  |  |  |  | 첨부
진행현황 |  |  |  |  | 진행현황
[12 empty] | 공급일 | 종료일 | 등록일
체크 | 구분 | 상품명 | 공급사 | 품질 기준 | 매출액 | 공급일 | 종료일 | 비 고
순번 | 등록상태 | 공급사 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 상품명 | 규격 | Version | REVISION | 등록자 | 파일보기 | 접수일 | 등록일 | 1차승인자 | 1차승인일 | 최종승인자 | 최종승인일
순번 | 순번 | 구분 | 공급사 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 상품명 | 규격 | BMT 기간 | 결과보고서 | 성적서 | 등록자 | 등록자 연락처 | 등록일 | 1차검토일 | 1차검토자 | 1차검토자 연락처 | 1차검토결과 | 1차검토의견 | 최종평가자 | 최종평가 | 최종평가의견 | 최종평가일
상품명 | 검색창 | 규격 | 텍스트창 |  | 상품명 | 검색창 | 규격 | 텍스트창
접수일 | 자동생성 | 등록일 | - |  | BMT기간 | 기간설정 |  |  |  | 상품명 | 검색창 | 규격 | 텍스트창
등록자 | 자동생성 | 주요내용 | 텍스트창 |  | 공급사 | 셀렉박스 | 등록자 | 자동생성 |  | 품질검사기간 | 기간설정 | 조치내용 | 텍스트창
Version | 텍스트창 | 품질매뉴얼 | 첨부 |  | 등록일 | 자동생성 | 등록자 연락처 | 자동생성 |  | 공급사 | 셀렉박스 | 등록자 | 자동생성
[10 empty] | 등록일 | 자동생성 | 등록자 | 자동생성 | bar: 체크; 상품명; 매출액; 종료일
매출액: 결과보고서 첨부; 종료일: 성적서 첨부 |  |  |  | 연락처
매출액: 진행현황 |  | 결과보고서 |  | 성적서
매출액: 1차검토; 종료일: 검토의견 |  | 첨부 |  | 첨부
매출액: 1차검토자; 종료일: 1차검토자연락처 |  | 판정 | 셀렉박스 | 판정의견 | 텍스트창
| 순번 | 공급사 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 상품명 | 규격 | 주요공사명 | VOC 내용 | 조치 결과 | 공사유형 | 구매사 | 처리상태 | 요청인 | 접수자 | 접수일 | 현장 출동일 | 현장출동자 | 조치 완료일
품질 기준: VOC 내용; 매출액: 텍스트창; 공급일: 접수일; 종료일: 등록일기준 |  | VOC 내용 | 텍스트창 | 접수일 | 등록일기준
품질 기준: 주요 공사명; 매출액: 텍스트창; 공급일: 출동일; 종료일: 달력 |  | 주요 공사명 | 텍스트창 | 출동일 | 달력
품질 기준: 요청자; 매출액: 텍스트창; 공급일: 조치일; 종료일: 달력 |  | 요청자 | 텍스트창 | 조치일 | 달력
품질 기준: 구매사; 매출액: 검색창; 공급일: 진행 현황 |  | 요청자연락처 | 텍스트창 | 구매사 | 검색창
품질 기준: 공급사; 매출액: 검색창; 공급일: 상품명; 종료일: 검색창 |  | 공급사 | 검색창 | 상품명 | 검색창
품질 기준: 판정결과; 매출액: 셀렉박스; 공급일: 공사유형; 종료일: 셀렉박스 |  | 현장출동자 | 텍스트창 | 현장출동자 연락처 | 텍스트창
품질 기준: 조치 내용; 매출액: 텍스트창; 공급일: 기타 |  | 판정결과 | 셀렉박스 | 공사유형 | 셀렉박스
품질 기준: 파일 1; 공급일: 파일2 |  | 조치 내용 | 텍스트창 | 결과서첨부
처리상태