## Sheet1
■ 시스템 변경요청 사항
구분 | 분류 | 순번 | 요 청 사 항 | 요청자 | 완료여부 | 처리내역 | 개발팀
시스템 요청 사항 | 고객사 관련 | 1 | 상품 검색시 입력 및 검색 시간이 오래 걸림 | 송태리 | 완료 | DB튜닝, 브라우저 업그레이드, 대량조회는 일괄엑셀다운로드 | 강용준
|  | 2 | 주문상품 조회시 주문수량과 견적서 출력시 주문수량이 틀림(금일 고객사 요청으로 수정 완료함) | 송태리 | 완료 | 수정처리 | 박준
|  | 3 | 공인인증서 비밀번호 입력시 에러 발생(4/1, 아산행복센터) | 이승학 | 완료 | 사용자의 인증서 ActiveX를 다운하지 않아 발생한 오류임 | 김성환
|  | 4 | 공인인증서 비밀번호 입력시 틀린번호를 입력하면 틀리다고 메시지가 뜨지만 정확히 입력하면 에러 발생 | 이승학 | 완료 | 상동 | 김성환
|  | 5 | 모바일 인증 에러(4/1~, 수시발생) | 이승학 | 완료 | 기존 SMS 발신 설정이 한 핸드폰번호당 하루 10건으로 제한 되어 있어서 SMS가 제한되어 있어서 설정을 무한대로 풀어둠 사용자의 스팸설정 또는 통신사에서 스팸으로 인한 SMS가 날아가지 않는 사항은 아래 URL에서 확인가능 http://www.xonda.net id/pw = skts337 / skts2002 전송관리의 전송결과 페이지에서 확인이 가능합니다. | 강용준
|  | 6 | 모바일 인증번호가 오지 않음 | 이승학 | 완료 | 상동 | 강용준
|  | 7 | 10분뒤 한꺼번에 여러개가 동시에 옴 | 이승학 | 완료 | 상동 | 강용준
|  | 8 | 주문 신청 버튼을 빨강색 바탕으로 변경 | 김철 | 완료 |  | 박준
|  | 9 | 주문 시 똑 같은 공사 명을 계속 입력해야 하는 불편함 발생 | 정연백 | 완료 | 저장버튼을 이용하여 공사명을 저장하여 다음 주문시 저장된 공사명을 가져옴 | 박준
|  | 10 | 배송지 주소 입력시 자동 값 까지 자동 입력 되어 정확한 주소에 대한 혼선 발생 “ 608-808 부산 금정구 금사동 1~34 25 2 “ | 정연백 | 협의 | 배송지주소의 정확한 주소는 상세주소에 입력 | 강용준
|  | 11 | 배송지 주소에 배송지명까지 표시 되도록 수정 | 박만종 | 완료 |  | 김성환
|  | 12 | 배송지 검색에서 타 ID로 입력한 배송처 정보가 조회 되지 않도록 수정 필요 | 박만종 | 협의 | 배송지주소는 사업장단위로 관리되고 있음 | 강용준
|  | 13 | 정상적으로 입력을 해도 로그인이 안되고 수차례 반복해야 로그인이 된다. | 박만종 | 완료 | 메신저 서비스로 인한 서버 부하로 인해 오류로 인해 메신저 서비스를 내림 | 강용준
|  | 14 | 메신져를 실행하면 오랜시간 검색으로 인하여 사용이 불편하다 | 박만종 | 완료 | 상동 | 강용준
|  | 15 | 메신져 실행시 조회를 하지 못하고 웹싸이트에서 페이지를 표시하지 못한다는 메시지가 뜰때가 많다 | 박만종 | 완료 | 상동 | 강용준
|  | 16 | 배송조회 팝업창의 크기 조정이 안되어서 좌우 스크롤을 많이 해야함(화면 크기 변경이 가능토록 필요) | 박만종 | 완료 | 사이즈 조정 | 박준
|  | 17 | 기록의 송장번호로 조회시 조회가 안됨(로그인 또는 송잔번호 오류) | 박만종 | 완료 |  | 박준
|  | 18 | 로그인시 메인페이지에서 미지불 채권현황 등록 요청 | 김철 | 완료 |  | 김성환
| 공급사 | 1 | 발주서(발주서 기본 양식) 출력화면 필요 | 송태리 | 완료 |  | 박준
|  | 2 | 발주확인 화면에 비고란이 없음 | 송태리 | 완료 | 납품관리 이하 발주접수, 출하/인수증출력, 송장입력/배송완료 메뉴에서 비고 확인가능. 인수증 및 발주서출력메뉴의 발주 확인 출력물에도 확인가능. | 박준
|  | 3 | 발주확인 화면에 글씨가 작음 | 송태리 | 완료 |  | 박준
|  | 4 | 발주서 관련(4/1~, 공급사 수시 요청) 발주서 출력 요청 | 이승학 | 완료 | 납품관리 > 발주서출력 메뉴에서 확인 가능 | 박준
|  | 5 | 단가, 가격 정보 요청(SKT, SKB, BCN 동시 공급을 하다보면 단가가 다른것들이 있음) | 이승학 | 완료 | 납품관리 > 발주접수, 출하/인수증출력, 송장입력/배송완료 메뉴에서 단가, 금액 확인 가능. 발주서출력 메뉴의 발주서 출력물에서 확인가능. | 박준
|  | 6 | 받는 사람 전화번호 없음 | 이승학 | 완료 | 납품관리 > 발주접수, 출하/인수증출력, 송장입력/배송완료 메뉴에서 인수자, 인수자 연락처 확인 가능. | 박준
|  | 7 | 구매사에서 "비고"란에 요청사항을 넣었는데 어디에서 확인하는지 모르겠음 | 이승학 | 완료 | 고객사에서는 주문 상세에서 확인 가능. 공급사는 납품관리 이하 발주접수, 출하/인수증출력, 송장입력/배송완료 메뉴에서 비고 확인가능. 인수증 및 발주서출력메뉴의 발주 확인 출력물에도 확인가능. | 박준
|  | 8 | 주문취소시 공급사에 통지가 없음(4/2), 주문취소가 되면 공급사에도 연락이 왔으면 좋겠음 | 이승학 | 완료 | 주문 취소시 발주접수 이후 단계의 주문 정보에 대해 공급사로 취소 SMS, email 이 전송됨. 주문취소, 발주의뢰 중지, 발주접수 중지, 출하 중지에 대한 사유는 발주이력 메뉴 및 공급사 진척도 조회의 상세 화면에서 확인 가능. | 박준
|  | 9 | 접수 후 저장하고난 이후 발주서 출력 기능이 없습니다. | 김철 | 완료 | 납품관리 > 발주서출력 메뉴에서 확인 가능 | 박준
|  | 10 | 고객사 발주서상에 담당자 이름은 기재되있으나 연락처가 없습니다. | 김철 | 완료 |  | 박준
|  | 11 | 기존 시스템 대비 검색(조회) 속도가 많이 늦음 | 박만종 | 완료 | 모든 조회화면의 쿼리를 튜닝하였고 일괄Excel출력하기 기능을 넣었음 | 강용준
|  | 12 | 한번에 많은 양의 데이터 출력시 진행이 안되고.. | 박만종 | 완료 | 모든 조회화면의 쿼리를 튜닝하였고 일괄Excel출력하기 기능을 넣었음
|  | 13 | 관리자의 경우(예:팀장,관리자, 채권전체 담당, 매출 전체 실적 관리자 등)에 현황이 모두 볼수 있어야 함 (메인창의 미수관리채권, 채권관리업체, 물량배분 주문, 미처리 발주접수 대상 출하대상 등) | 박만종 | 완료 |  | 김성환
|  | 14 | 공급사 진척도 조회 화면 추가 요청 | 김철 | 완료 | 납품관리 > 공급사 진척도 조회 메뉴에서 확인가능 | 박준
| 운영사 | 1 | 문자 서비스 이용 화면 구현 | 송태리 | 완료 |  | 박준
|  | 2 | 전화 번호 형식 중 "-" 하이픈 추가 요청 (01112345678 → 011-1234-5678) | 김형진 | 완료 |  | 박준
|  | 3 | 홈페이지 전체 글씨체 통합 (현재는 메뉴, 팝업 등 글씨체가 각기 다름) | 김형진 | 완료 | 상품진열 삭제 시 글씨체를 수정 | 강용준
|  | 4 | 상품 종료 시 새 창 띄워 세부 화면에서 상품 종료하는 것이 아닌 첫 화면에서 Combo Box 형태로 자유롭게 설정 | 김형진 | 협의 | 상세화면에서 처리(종료시 종료사유에 대한 사유를 입력하게 되어 있음) | 강용준
|  | 5 | 운영사에서 고객사나 공급사 ID로 접속 시 운영사로 복귀하는 별도의 메뉴 없음, 추가 요청 | 김형진 | 완료 |  | 강용준
|  | 6 | 주문 조회 화면에서 "고객사, 공급사, 주문자" 순서를 "고객사, 주문자, 공급사" 순서로 변경 요청 (공급사는 매입 금액 뒤에 배치되는게 맞다고 봄) | 김형진 | 완료 |  | 김성환
|  | 7 | 엑셀 다운로드 시 수량, 금액은 서식이 "회계" 로 요청 | 김형진 | 완료 | 엑셀의 서 | 김성환
|  | 8 | 달력에서 날짜 입력 시 구 OKP에서처럼 "1"을 입력하면 자동적으로 해당 월의 1일로 표기되게끔 요청 | 김철 | 협의 |  | 강용준
|  | 9 | 엑셀 다운시 기본적인 포맷에 대한 수정 필요 - 엑셀 다운 시 주문금액 , 단가 등에서 소수점 구분 표시 - 엑셀 다운 시 줄간격, 행 높이 여유 있게 조정 - 엑셀 다운 시 합계 금액 제시 (주문수량, 주문 금액 등) | 정연백 | 완료 | 7번과 동일 | 김성환
|  | 10 | 관리자 상품조회시 제품 이미지가 너무 작아 알아보기가 어렵습니다. 이미지 클릭하면 확대되도록 변경 요청드립니다 | 최기원 | 완료 |  | 김성환
|  | 11 | 사급자재 주문시 시공사 아이디로 로그인 시 자재 단가가 Hidden 처리가 안되어 있음. - 시공사 아이디에 많은 조직 이동이 가능하므로 결국적으로 자재 단가가 오픈됨. | 정연백 | 완료 | 시공사권한을 가지고 있는 사용자는 단가 확인 불가하게 처리 완료 | 박준
|  | 12 | 상품명, 규격에 따라 정확히 기입하여만 조회 가능 | 정연백 | 완료 |  | 박준
|  | 13 | 동의어 검색시 “동의어” 검색 필드에 등록된 내용 조회 가능 - 현상 1) 상품명에서 “4중대”으로 검색 시 조회 안됨 - 현상 2) 상품규격 “4중대”으로 검색 시에만 조회 가능 - 현상 3) 동의어 검색에서 “4중대”으로 검색 시에만 조회 요청 사항 - 상품명에서 조회 시 “상품명 + 규격”으로 조회된 값으로 제공 - 동의서에서 조회시 “상품명 + 규격 + 동의어”으로 조회된 값으로 제공 | 정연백 | 완료 | 고객사의 상품 조회시 왼쪽 사항과 동일하게 적용 완료 | 박준
|  | 14 | 매출채권 회수내역 조회/출력/다운로드 | 김효동 | 완료 | 회계관리 > 매출반제/입금현황 페이지 우측상단의 [상세 반제내역 Excel] 버튼을 이용하여 회수내역 Excel 다운 및 열람 | 김성환
|  | 15 | 채권월령표 조회/출력/다운로드 | 김효동 | 완료 | 회계관리 > 채권관리 페이지 우측상단의 [] 버튼을 이용하여 채권월령표 Excel 다운 및 열람 | 김성환
|  | 16 | “사용자 조회” 상세 화면에서 오른쪽 Hidden 된 내용이 한 눈에 보일 수 있도록 Pop-up 크기 조정 | 정연백 | 완료 | 팝업 사이즈 조절 가능하게 변경 | 김성환
|  | 17 | 전체 현황을 Down 할 수 없음(Max 1,000 line ) | 박만종 | 완료 |  | 김성환
|  | 18 | 엑셀 다운로드시에 회면에 먼저 보이도록 함에 따라 장시간 필요하게 된다 | 박만종 | 완료 | 모든 조회화면의 쿼리를 튜닝하였고 일괄Excel출력하기 기능을 넣었음 | 강용준
|  | 19 | 조회시 기존시스템보다도 오래 걸린다, 또는 응답이 없다.. | 박만종 | 완료 | 모든 조회화면의 쿼리를 튜닝하였고 일괄Excel출력하기 기능을 넣었음 | 강용준
|  | 20 | 다운로드시 숫자가 텍스트로 되어 숫자로 변경해야 한다 | 박만종 | 완료 | 금액 포멧으로 변경 | 김성환
|  | 21 | 숫자변경 후에도 ","를 누르면 "$" 가 앞에 생성되어 편집이 불편하다 | 박만종 | 완료 |  | 김성환
|  | 22 | 실적조회시 상품명 밖에 없어서 세부 내용을 확인하기 어렵다.(분류 및 규격이 보이지를 않는다) | 박만종 | 완료 | 기능추가 | 박준
|  | 23 | 수금(채권회수 실적)을 불러 오지 못하고 있다. | 박만종 | 완료 | 14번과 동일 | 김성환
|  | 24 | 기간별 채권회수 조회 기능(월령표)이 없다 | 박만종 | 완료 | 15번과 동일 | 김성환
|  | 25 | 채권현황 500라인 이상 조회시 Loading시간이 장기화 되거나 다운되어 동작하지 않는다. | 박만종 | 완료 |  | 김성환
|  | 26 | 엑셀 다운로드시 문제 동일 하게 발생하고 있다. | 박만종 | 완료 |  | 김성환
|  | 27 | 몇월의 미수채권이 남아 있는지 확인 할 수 없다 | 박만종 | 완료 | 15번과 동일 | 김성환
|  | 28 | 매출상세정보 조회시 업체별 월별 금액은 표시되나 세부 항목으로 이어지는 연결이 없어서 자업이 불편하다 | 박만종 | 완료 | 법인명 클릭시 상세팝업 호출 | 김성환
|  | 29 | 기존 시스템 대비 검색(조회) 속도가 많이 늦음 | 박만종 | 완료 | 모든 조회화면의 쿼리를 튜닝하였고 일괄Excel출력하기 기능을 넣었음 | 강용준
|  | 30 | 한번에 많은 양의 데이터 출력시 진행이 안되고.. | 박만종 | 완료 | 모든 조회화면의 쿼리를 튜닝하였고 일괄Excel출력하기 기능을 넣었음 | 강용준
|  | 31 | 관리자의 경우(예:팀장,관리자, 채권전체 담당, 매출 전체 실적 관리자 등)에 현황이 모두 볼수 있어야 함 (메인창의 미수관리채권, 채권관리업체, 물량배분 주문, 미처리 발주접수 대상 출하대상 등) | 박만종 | 완료 |  | 김성환
|  | 32 | 종료된 상품의 정상할 수 있는 버튼과 이력관리 필요 | 김철 | 완료 | 정상처리 기능 추가 | 강용준
추가요청 |  |  | 그레이트테크 발주서 출력 시 금액이 보이지 않게 요청 | 김철 | 완료 | 발주서 출력 메뉴에서 금액 관련 부분 삭제처리 | 박준
|  |  | 송장번호를 입력하지 않은 출하상태의 주문은 출하(준비중) 으로 표기 | 김철 | 완료 |  | 박준
|  |  | 상품조회 시 판매가 표기 | 이승학 | 완료 |  | 강용준
|  |  | 사업장에 주문제한 할 수 있는 기능 | 김효동 | 완료 |  | 강용준
|  |  | 역주문 시 원 소속조직 보이기 | 정연백 | 완료 | 역주문 시 원소속조직_이름 으로 처리 완료 | 박준
|  |  | 정산생성 시 원 소속조직 보이기 | 정연백 | 완료 |  | 김성환
|  |  | 사업장별 상품조회 | 이승학 | 완료 |  | 강용준
|  |  | 인증번호 받기 버튼 누른 후 1분 후 활성화 | 김철 | 완료 |  | 강용준
|  |  | 실적조회 매출확정자와 매입확정자 표기 | 김효동 | 완료 |  | 박준
|  |  | 실적조회 SKB 공사유형(사급자재 미매출) 2012년 6월 1일 ~ 2013년 3월 31일 까지 매출의 SKTS관리대상을 예로 CASE 처리 | 김형진 | 완료 |  | 박준
|  |  | 주문조회 판매단가 합계 표기 | 김철 | 완료 |  | 박준
|  |  | 정산생성 시 주문자 표기 | 정연백 | 완료 |  | 김성환
|  |  | SMS 사용자조회 | 김철 | 완료 |  | 박준
|  |  | 전자결제시스템안내 | 김철 | 완료 |  | 박준
|  |  | 상품검색:상품동의어-> 상품명, 규격, 동의어 | 김철 | 완료 |  | 김성환
|  |  | 실적조회(카테고리 검색) | 김철 | 완료 |  | 김성환
|  |  | 당월예상실적(SKTS관리, 취소, 중지 제외) | 김철 | 완료 |  | 박준