## Sheet1
번호 | 구분(오류/요청) | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 반영일자 | Man Day | 처리자 | 반영자 | 상태
1 | 요청 | 정산생성시 “SKTS 관리 여부”의 미관리 사업장이 일괄생성시 나타납니다 |  | 2013-06-03 | 김철 | 처리완료 | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 0.5 | 임상건 | 임상건 | 완료
2 | 요청 | 정산생성 화면에서 오른쪽에 있는 조회시 해당 사용자 명에 대한 조회 조건 |  | 2013-06-03 | 김철 | 6/3 재문의 요청 -> 김성환주임 김철과장에게 전화로 재문의 -> 현업 협의후 요청하기로 함
3 | 요청 | 출하중지 처리시 ['] 입력시 저장안됨 |  | 2013-06-03 | 김철 | 유니코드로 변환 | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 0.5 | 임상건 | 임상건 | 완료
4 | 요청 | 상품 일괄 등록 또는 수정시 공급사별 권역을 일괄등록/수정 할 수 있도록 해주세요 |  | 2013-06-03 | 김철 | 상품진열일괄등록 및 수정 기능 추가 | 2013-06-21 | 2013-06-17 | 5 | 임상건 | 임상건 | 완료
5 | 요청 | 첨부된 파일에 매출가가 없는 상품에 대해서 삭제 요청드립니다. | 삭제대상 상품.xls | 2013-06-03 | 김철 | 삭제완료 | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 0.5 | 임상건 | 임상건 | 완료
6 | 문의 | 고객사에서 인수증을 출력하는 화면에서 '13년 4월 1일 전 주문 건에 대해서는 아래와 같이 "인수증 출력" 버튼이 존재하지 않는데,현재 고객사에서 인수증 출력을 원하는 요청 |  | 2013-06-03 | 김철 | 인수증은 출력증번호로 관리되는데 기존인수증 정보와 신규 인수증 정보의 연결고리가 없어 기존주문에 대한 인수증은 기존사이트에서만 가능
7 | 오류 | ‘(주)우주텔레콤_SKB 1군’ 으로 검색시 나오는 두개의 세금계산서(5월31일 발급)가 확인 됨. 두개의 세금계산서의 ‘세금계산서’ 내역은 두개로 분리되서 잘 나오는데 ‘거래명세서’ 내역은 오류가 있음 |  | 2013-06-03 | 김철 | 정산생성 시 이미 생성된 업체가 존재하지만 일괄생성으로 업체를 중복되게 생성되면서 나타난 오류 -> 일괄생성시 이미 생성된 업체가 존재한다면 그 업체로 생성할 것인지 아니면 같은 업체의 정산생성정보를 생성할 것인지 김철과장에게 김성환주임 전화로 문의 -> 현업 협의후 요청하기로 함 | 2013-06-03 | 2013-06-03 |  | 임상건 | 임상건 | 완료
8 | 요청 | 정산생성 업체가 2개 이상 생성이 가능하게(같은업체 세금계산서를 1개 이상 발급 가능) |  | 2013-06-04 | 김철 | 일괄생성 시 새정산정보에 인수정보를 연결 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 2 | 임상건 | 임상건 | 완료
9 | 요청 | 캘린더 화살표가 3달씩 넘어감 |  | 2013-06-03 | 이승학 | 수정완료 | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
10 | 문의 | 정산수불부목록에서 매출확정년월을 세금계산서 발행년원로 변경 부탁드립니다. |  | 2013-06-03 | 김철 | 정산수불부 리스트 기준 자체가 매출전송 전 단계(매출확정 단계까지만 집계한 내용)이기 때문에 즉, 세금계산서 발행 전단계 이기 때문에 세금계산서 일자를 나타낼 수 없습니다.
11 | 요청 | 채권 담당자가 사업자 번호 기준으로 매칭이 되어 있는데, 사업자 등록번호 / 업체명 / 업체별 채권 담당자의 항목으로 리스트가 필요함 |  | 2013-06-04 | 김효동 | 시스템 관리 > 조직관리 > 운영사 관리 메뉴에서 각 채권 담당자 별로, 오른쪽 하단에 보시면 운영사 [담당자명] 와 연결된 채권사업장 리스트에서 보실 수 있고, 엑셀파일로 추출도 가능 합니다 | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 0.1 | 임상건 | 임상건 | 완료
12 | 문의 | ‘주식회사 위더스플래닛’ 매입전송이 있는데, 계산서 일자 5월30일로 일괄적용해서 매입전송을 하면 회사코드 SKTS넷에 정의하지 않았습니다(정확한 메세지는 아님)라는 오류가 나온다고 합니다. |  | 2013-06-04 | 김철 | ERP에 등록안된 업체(SAP담당자에게 확인받음), ERP에 직접 등록을 요청함 | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
13 | 오류 | 실적조회 엑셀다운로드 오류 |  | 2013-06-04 | 김철 | 상품의 일괄등록시 상품의 옵션정보 데이타가 공백이 들어가 있어서 데이터을 교정함, 상품 일괄등록 페이지 수정 | 2013-06-04 | 2013-06-04 |  | 임상건 | 임상건 | 완료
14 | 문의 | 역발행 문자메시지 내용 문의 |  | 2013-06-04 | 김효동 | 세금계산서 역발행시 문자 발송 내용을 확인해 본 결과, [어떤 업체로부터 세금계산서가 발급 되었습니다.] 입니다.
15 | 요청 | 고객사 세금계산서 확인 페이지 발급일자와 거래처명 사이 정산명 항목을 추가 요청 |  | 2013-06-04 | 김형진 | 수정완료 | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
16 | 요청 | 출하수량 수정 |  | 2013-06-04 | 김철 | 출하수량 수정은 주문의 상태 및 수량 체크 등 체크해야 할 사항이 많습니다. 민감한 부분의 수정이라 좀 시간이 걸릴 듯 합니다. 아무리 테스트를 많이 한다 해도 에러가 발생할 소지가 높습니다. 또한 공급사 사용자가 정상적인 출하수량에 대해 잘못 기재할 수 있는 소지가 충분히 있습니다. 이에 해당 건이 발생하면 유지보수자에게 수량 수정요청을 하시면 개발자가 바로 데이타 보정으로 처리하는게 낫지 않을까 합니다 -> 김철과장 : 전화통화 내용은 내부협의를 한다고 함
17 | 요청 | 인증서 출력 시 별도 메모 기입 출력 |  | 2013-06-04 | 김철 | 인증서 출력시 메모 입력가능하게 함 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
18 | 오류 | 인증서 옵션에서 아니오를 선택해도 투찰시 인증서를 입력하라고 나옴 |  | 2013-06-04 | 이승학 | 수정완료 | 2013-06-04 | 2013-06-04 |  | 임상건 | 임상건 | 완료
19 | 오류 | SAP의 마이너스 반제금액 오류 수신 오류 |  | 2013-06-04 | 변지희 | SAP에서는 마이너스 금액에 대해 반제금액으로 인식하지 않아 나타난 오류 -> SAP개발자가 6/5일 SAP수정하기로 함 | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 0.5 | 임상건 | 임상건 | 완료
20 | 요청 | 채권담당자 데이타 수정 요청 | (13_06_04)-OK Plaza 매출처별 채권 담당자 수정건-ver02.xlsx | 2013-06-04 | 김효동 |  | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
21 | 요청 | 카데고리 삭제요청(삭제할 카테고리 : U001007005(성단용OJC)) |  | 2013-06-05 | 김철 | 해당 카테고리는 상품과 연결되어 있고, 이미 주문이 들어가 있어 삭제 시 문제점 발생할 소지가 있다고 메일로 보냄
22 | 요청 | 회계관리 -> 매출전송 -> 매출반제/입금현황 의 상세반제내역 Excel” 다운로드 후 엑셀자료 수정 | (13_06_05)-매출반제_입금현황.xlsx | 2013-06-05 | 김효동 | 수정완료 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 1 | 임상건 | 임상건 | 완료
23 | 요청 | “출하중지” 글자를 “출하취소”로 변경하여주시기 바랍니다. |  | 2013-06-07 | 김철 | 수정완료 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
24 | 요청 | 상품조회페이지에서 상품구분이 “사급형 지입”이 Display되지 않습니다. |  | 2013-06-07 | 김철 | 새로 추가된 코드정보가 소스에 수정되지 않았음 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
25 | 요청 | 공급사 “건설화성”이 “케이유피피”로 상호가 변경되었습니다. 사용자의 공급사명은 수정안 된 공급사가 나옵니다. |  | 2013-06-07 | 김철 | 조직마스터정보 수정 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
26 | 요청 | 주문번호 : GEN1306070054 단가 불일치 |  | 2013-06-07 | 김철 | 과거단가 불일치 오류(김철과장과 통화) | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
27 | 요청 | 실적조회 화면에 '권역' 컬럼 추가 |  | 2013-06-10 | 김철 |  | 2013-06-15 | 2013-06-11 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
28 | 오류 | 실적조회 조회시 결과와 엑셀출력시 결과가 다릅니다. |  | 2013-06-11 | 이승학 | 엑셀 다운시 카테고리 정보를 조회조건으로 추가되어있지 않아서 발생한 문제. 수정완료 | 2013-06-11 | 2013-06-11 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
29 | 요청 | 상품 판가정보 등록시 권역을 다중선택 하여 한번에 처리 할수 있도록 처리 요청 |  | 2013-06-11 | 김철 |  | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2 | 임상건 | 임상건 | 완료
30 | 요청 | 업체 등록시 등록사유 입력 글자수가 너무 적습니다. 늘려주세요 |  | 2013-06-11 | 김철 | 처리완료 | 2013-06-11 | 2013-06-11 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
31 | 요청 | 주문번호 : SKB1306030015 의 주문상품 데이터 변경요청 (상품코드 : 10000000233 -> 10000000346) |  | 2013-06-12 | 김형진 | 데이터 보정 ,처리 완료 | 2013-06-12 | 2013-06-12 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
32 | 요청 | 홈에서 납품요청일이 지난 출하대상의 파트부분의 수량을 미 출하대상의 수량으로 수정요청 |  | 2013-06-12 | 정연백 | 미출하 대상 수량으로 수정완료 | 2013-06-12 | 2013-06-12 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
33 | 요청 | 천양네트워크 - 사업자 공인인증시 에러발생 |  | 2013-06-14 | 김철 | 해당건은 사용자가 페지된 공인인증서를 사용해서 발생한 현상임. 한국전자인증과 사용자와 직접연결 시켜 처리함 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 0.1 | 임상건 | 임상건 | 완료
34 | 요청 | 상품상세의 절대판매가 입력 후 저장오류 |  | 2013-06-14 | 김형진 | 처리완료 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 1 | 임상건 | 임상건 | 완료
35 | 요청 | 주문번호 GEN1306140067 택배처리 수정(기타로) |  | 2013-06-17 | 김철 | 처리완료 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 0.5 | 임상건 | 임상건 | 완료
36 | 요청 | 배송유형을 버스, 기차를 추가 |  | 2013-06-17 | 김철 | 처리완료 | 2013-06-18 | 2013-06-17 | 0.5 | 임상건 | 임상건 | 완료
37 | 요청 | 총채권현황(업체별채권현황) 사업자명과 사업자번호도 추가 등록 부탁 드립니다 |  | 2013-06-17 | 송태리 | 처리완료 | 2013-06-18 | 2013-06-17 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
38 | 요청 | SKB031110027, skb011101021, skb031101023 위의 주문번호를 신규 okplaza에 등록하여 주시기 바랍니다. |  | 2013-06-17 | 김철 | 등록완료 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
39 | 요청 | 사업장과 공사유형으로 볼 수 있는 채권화면을 하나 만들어주세요 |  | 2013-06-17 | 송태리 | 채권월령표에 공사유형을 추가하는것으로 문의 | 2013-06-21 | 2013-06-20 | 1 | 임상건 | 임상건 | 완료
40 | 요청 | 상품일괄업로드 시 판가보다 매입가가 크면 에러를 내야함 |  | 2013-06-17 | 김철 | 상품일괄업로드 시 판가보다 매입가가 크면 에러를 내게 처리함 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 1 | 임상건 | 임상건 | 완료
41 | 요청 | 게시판 답글 작성시 원본 내용이 화면에서 함께 보여지길 요청 합니다. |  | 2013-06-17 | 송태리 |  | 2013-07-05 | 2013-07-02 | 1 | 임상건 | 임상건 | 완료
42 | 요청 | 첨부파일의 상품을 삭제하여 주세요 | 삭제 요청 상품_20130618.틴 | 2013-06-18 | 김철 | 처리완료 | 2013-06-18 | 2013-06-18 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
43 | 요청 | 주문조회와 실적조회에서 총건수 앞에 검색된 주문의 발주 총 수량을 추가 등록해주세요 |  | 2013-06-18 | 김철/김승현 | 주문조회는 주문총수량, 실적조회는 각로우의 총수량 | 2013-06-18 | 2013-06-18 | 0.5 | 임상건 | 임상건 | 완료
44 | 요청 | 디포그 공급사 승인취소 요망(아름사 공급사 승인자 확인 해서 승인자가 김철 과장이면 승인취소) | 삭제공급사.sql | 2013-06-18 | 김철 | OK플라자는 취소를 할수 있지만 SAP은 취소를 하지 못하는 부분 김철과장에게 전달
45 | 요청 | 기존 주문 조직을 “변경 주문 조직”으로 변경 반영 요청 드립니다. | 6월 변경 조직 요청 (1차).xlsx | 2013-06-18 | 정연백 | 업체코드 작성해서 재요청하라고 전달함 -> 3차로 파일을 다시 받아 처리함 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
46 | 요청 | 씨스텍이라는 업체에서 공인인증서 에러가 나오는 부분 |  | 2013-06-18 | 김철 | 업체에 에러코드를 요청함 -> 인증기관에서 작업처리중 -> WAS 서버 시간세팅문제 :공인인증서내부 로직에 시간을 체크하는 로직이 있는데 WAS의 시간이 잘못되어 있었음 -> 고객에게 문의한결과 잘된다고 함 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2 | 임상건 | 임상건 | 완료
47 | 요청 | 구매대행전문회사’ 문구를 수정해 달라고 요청 |  | 2013-06-18 | 김철 | 정확히 어떤 문구를 넣으면 되는지에 대해서 확정후 재요청하라고 전달
48 | 요청 | 상품진열일괄등록 메뉴 명칭을 상품권역일괄등록으로 수정처리 요청 |  | 2013-06-18 | 김철 | 처리완료 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
49 | 요청 | 채권월령표 엑셀 출력시 사업자등록번호 & 매출월 추가 | 채권월령표.xlsx | 2013-06-18 | 김효동 | 처리완료 | 2013-06-21 | 2013-06-20 | 1 | 임상건 | 임상건 | 완료
50 | 요청 | 출하/인수증출력 체크박스 고정 로우로 |  | 2013-06-18 | 김효동 | 처리완료 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 0.5 | 임상건 | 임상건 | 완료
51 | 요청 | OK Plaza 시스템 데이터 엑셀다운시 숫자 및 날짜 형식요청(ex : 사업자등록번호, 상품코드, 발주/출하/인수 차수 |  | 2013-06-19 | 김효동 | 처리완료 | 2013-06-25 | 2013-06-20 | 3 | 임상건 | 임상건 | 완료
52 | 오류 | 공급사명을 가온전선㈜ 특판파트를 가온전선㈜로 변경하였습니다 공급사 관리 è 공급사 사용자 조회 에서는 특판파트가 그대로 보이네요 |  | 2013-06-19 | 김철 | 이전 Data 오류 Data수정완료 | 2013-06-19 | 2013-06-19 |  | 임상건 | 임상건 | 완료
53 | 요청 | 2010년 (-)채무 내역 신규시스템으로 DB 마이그레이션 시 누락 확인요청 | 02. 신규시스템 -채무 누락.bmp | 2013-06-19 | 김효동 | 처리완료 | 2013-06-22 | 2013-06-20 | 0.5 | 임상건 | 임상건 | 완료
54 | 오류 | 신규시스템 채무 반제내역 중복 표시 확인요청 | 01. 신규시스템 채무지급 중복 표시건.bmp | 2013-06-19 | 김효동 | 처리완료 | 2013-06-19 | 2013-06-19 |  | 임상건 | 임상건 | 완료
55 | 요청 | (-)채무 는 운영사 메인페이지에 채무관리업체로 표기 |  | 2013-06-19 | 김철/변지희 | 처리완료 | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 2 | 임상건 | 임상건 | 완료
56 | 오류 | 10000005005 상품의 정상여부가 표기가 안됨 |  | 2013-06-19 | 김철 | 처리완료 | 2013-06-19 | 2013-06-19 |  | 임상건 | 임상건 | 완료
57 | 요청 | 상품진열 일괄등록 후 공급사코드가 보이게 요청 |  | 2013-06-20 | 김철 | 처리완료 | 2013-06-20 | 2013-06-21 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
58 | 요청 | 구매사 화면에서 구매요청 또는 장바구니 화면에서 공급사 조회가 가능토록 해주세요 |  | 2013-06-20 | 김철/김승현 | 장바구니에서 공급사를 조회해 달라는 말씀이 무슨 말인지요... 혹시 상품조회페이지에서 공급사별 조회를 해 달라는 말씀인지요. -> 맞다고함 | 2013-06-28 | 2013-06-27 | 1 | 임상건 | 임상건 | 완료
59 | 요청 | 상품 카테고리를 사용 여부 조건을 추가하여 주세요 |  | 2013-06-20 | 김철 | 상품카테고리는 마스터정보라 상품검색과 관련된 부분입니다. 사용여부에 대한 컬럼을 추가하면 영향도가 매우큽니다.
60 | 요청 | 주문번호 gen1306120054의 RF 중계기폴 반품요청을 취소하여 주세요 |  | 2013-06-20 | 김철 | 공급사에서 반품반려 처리 하시면 됩니다. (공급사 페이지의 반품처리/이력에서 요청을 체크하시고 반려하면 됩니다.)
61 | 요청 | 고객사의 SKT, SKB 구분 오류로 인하여 또 한 번 상품 변경 요청을 드리오니 처리 부탁 드립니다. | 상품변경요청건_김형진.xlsx | 2013-06-20 | 김형진 | 처리완료 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
62 | 요청 | 6월 정산 반영을 위하여 아래와 같이 조직 변경 요청 드립니다. 기존 조직 -> “SK건설 사급 수도권 1군” 사급 조직으로 변경 요청 드립니다. | SK건설 사급 처리.xlsx | 2013-06-20 | 정연백 | 처리완료 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
63 | 요청 | SKB011301182 : 발주 접수 중지가 아니라 정산까지 진행되어야 할 유효한 주문서입니다. |  | 2013-06-20 | 김형진 | 처리완료 | 2013-06-23 | 2013-06-23 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
64 | 요청 | 상품 카테고리 일괄 변경 요청드립니다 | 상품CD이동_SKB자체공사사급형지입자재_130605 (2).xlsx | 2013-06-20 | 김철 | 처리완료 | 2013-06-24 | 2013-06-26 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
65 | 요청 | 주문제한 아닌 업체가 주문제한 됩니다 |  | 2013-06-21 | 김철 | 채권현황에 주문제한이 걸려 있네요 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
66 | 오류 | 준애준테크 공급사 등록요청 페이지 |  | 2013-06-21 | 김철 | 테이블 컬럼 길이 초과 오류 -> 컬럼길이를 늘려줌 | 2013-06-21 | 2013-06-21 |  | 임상건 | 임상건 | 완료
67 | 오류 | skec011(SK건설)로 고객사 가입을 했다는데 정보가 보이질 않습니다. |  | 2013-06-24 | 김철 | 조직과 연결되지 않은 사용자 입니다. 조직(SK건설 > 에스케이건설(주)-A망)과 연결하였습니다. | 2013-06-24 | 2013-06-24 |  | 임상건 | 임상건 | 완료
68 | 요청 | 주문제한이 되어 있지 않은 상품인데. 주문을 하면 ‘주문제한이 되어 주문을 할 수 없습니다.’ |  | 2013-06-24 | 송태리/김철 | 채권현황에 주문제한이 걸려 있네요(21일에 응답한 내용과 동일) | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
69 | 요청 | SKB011101021, SKB031101023 신규 시스템으로 등록하셨는데 발주접수 상태로 요청드렸는데 진행상태에서는 나오지 않네요 |  | 2013-06-24 | 김철 | 해당주문은 예전에 처리되었던 주문입니다. 전에 보내드렸던 메일을 확인하시면 되겠습니다. 단 주문일자가 2011년 1월에 주문한 내용이라 주문일을 2011년 1월에 맞춰 조회하시면 조회됩니다 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
70 | 요청 | skt011303367를 배송완료로 등록해주세요 기존시스템에는 있는데 신규 시스템에서는 없네요 |  | 2013-06-24 | 김철 | 해당 주문번호는 이미 2013년 3월 30일에 세금계산서가 완료된 주문입니다. | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
71 | 요청 | 상품관리>상품일괄등록에서 권역 일괄등록시 기존 권역중 전국은 사라지지 않고 그대로 남아 있게 되네요 |  | 2013-06-24 | 김철 | 상품권역일괄등록에서 권역 일괄수정을 불가능함을 설명, 전체삭제기능에 대해서 언급하였으나 일단 팀장님과 협의 하에 보류 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
72 | 요청 | 주문관리>주문조회>주문진척도>주문상품조회팝업에 '규격'항목 추가 기존에 말을 했다고 하는데 기존 요청사항에서 항목을 찾을수가 없음 |  | 2013-06-25 | 김형진 | 처리완료 | 2013-06-28 | 2013-06-26 | 0.5 | 임상건 | 임상건 | 완료
73 | 요청 | 상품 규격 순서 기준 재 설정 규격: Ø: W: D: H: L: t: M(미터): 재질: 크기: 무게: 색상: TYPE: 용도: |  | 2013-06-25 | 김철 | 처리완료 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
74 | 요청 | 첨부파일 등록시에 파일명 한글 100글자까지 입력되도록 처리 |  | 2013-06-25 | 김철 | 처리완료 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
75 | 요청 | 정산 생성 시 체크 박스 생성 요청의 건 ('정산대상 선정'에는 선택할수 있는 체크박스가 없고 '정산생성 목록'에는 선택할수 있는 체크박스가 존재) |  | 2013-06-25 | 김철 | 처리완료 | 2013-06-28 | 2013-06-27 | 2 | 임상건 | 임상건 | 완료
76 | 요청 | 고객사 메인 화면 수정(사업장별 주문현황 그래프 자리에 도식을 변경.) |  | 2013-06-25 | 김철 | 1. 미정산금액현황의 기간은 언제부터 언제까지 인가요(기간의 기준이 주문일 인가요, 발주일인가요) 2. 발주금액은 해당 기간 발주의뢰 이후 상태의 모든 주문의 합계 금액인가요? 아님 발주의뢰 이후에서 출하 이전의 상태 금액인가? (인수완료 및 미 인수도 마찬가지 입니다.) | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 2 | 임상건 | 임상건 | 완료
77 | 요청 | 권역 일괄종료 시스템 구현(권역을 초기화 할수 있는 프로세스를 구현) |  | 2013-06-25 | 김철 |  | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 5 | 임상건 | 임상건 | 완료
78 | 요청 | [긴급]6월 정산 반영을 위한 조직 변경 요청의 건(SK건설 사급 수도권1군 -> 실제 구매 조직으로 조직 변경 요청) | 6월 변경 조직 요청 (3차).xlsx | 2013-06-26 | 김철 | 1차, 2차 통합으로 엑셀 파일을 보냄 -> TSKT02130007 주문번호는 존재하지 않음 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 0.5 | 임상건 | 임상건 | 완료
79 | 요청 | 자동인수 누락 | (13_06_26)-6월26일 현재 일자 초과분 자동인수 누락분.xlsx | 2013-06-26 | 김철 | 자동인수확인이 누락되었다고 보내진 엑셀파일을 보시면 주문의 상태가 출하(준비중)상태가 있습니다 라고 전달함 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
80 | 요청 | 회계관리 -> 매출전송 -> 매출반제/입금현황에 에프투텔레콤 마이너스 매출내역이 보이지 않음. |  | 2013-06-26 | 변지희 | 고객사명에 '에프투텔레콤'을 검색해야 하는데 정산명에서 검색을 해서 안보였던 부분 | 2013-06-27 | 2013-06-27 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
81 | 요청 | 일자 변경 요청의 건(주문일/납품요청일/출하일/인수일등 주문서의 모든날짜를 13년01월01일로 수정 | 서부기술팀_광케이블_납품일자변경_130627.xlsx | 2013-06-27 | 김형진 | 처리완료 | 2013-06-27 | 2013-06-27 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
82 | 요청 | 휴대폰 인증 애러(모바일 인증시에 휴대폰 번호가 이상하게 나옴) |  | 2013-06-27 | 김형진 | 해당증상이 일어날 경우 즉시 비트큐브로 전달하여 원인을 알고 처리하는 것으로 유선통화, 오류있는 고객사와 통화 최초등록 처리후에는 정상적으로 로그인이 가능함
83 | 요청 | 송장저장시 등록일시와 등록자를 저장 |  | 2013-06-27 | 김효동 | 처리완료 | 2013-06-27 | 2013-06-27 | 0.5 | 임상건 | 임상건 | 완료
84 | 요청 | 인증번호 수신 지연 |  | 2013-06-28 | 김철 | 쏜다넷 SMS 충전이 안됨. 전체 모바일인증 해제 작업을 처리 했다가 다시 해제 함 | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
85 | 요청 | 주문서 오류 건 |  | 2013-06-28 | 김형진 | SKB021205107, SKB021212061 주문서 내용이 다름 강용준 팀장님께서 김형진 대리와 통화로 협의, 해결 | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
86 | 요청 | 신규 사업장등록시 아이디 등록의 변경건(신규 사업장을 등록할 때 항상 신규 아이디를 만들도록 되어 있느데 신규 사업장 만들때에도 기존 아이디를 가져와서 등록할 수 있도록 변경 요먕 |  | 2013-06-28 | 김철 | 기존 사업장을 등록하는 로직에 반드시 신규사용자를 추가하도록 로직이 되어 있습니다. 담당자를 추가하지 않고 저장하는 방식으로 처리한 후 사업장수정페이지에서 사용자를 추가하는 방식으로 하자고 전달함
87 | 요청 | 실적조회화면의 조회 조건 추가(조회조건에 '세금계산서 발행여부' 조건 추가) |  | 2013-06-28 | 김철 | 실적조회화면에 세금계산서발행여부는 세금계산서 일자가 있는지 없는지의 여부에 따라 조회되어야 합니다. 하지만 조회 쿼리상 일자에 null과 not null로 조회를 하게 되면 index 필드가 깨져서 조회시 60배정도 쿼리가 늦게 실행됨을 확인하였습니다. 이에 세금계산서 발행은 세금계산서 일자로 조회하시면 될거 같구요 대량으로 엑셀다운로드하여 세금계산서 일자가 존재하면 세금계산서가 발행되었다고 보시면 될거 같습니다. 만약 세금계산서 발행여부의 조건을 추가하시게 되면 서버에 너무 많은 부하가 가게 되어 다른 곳에 영향이 가게 됨을 알려 드립니다. -> 김철과장이 개발취소 응답