## Sheet1
번호 | 구분(오류/요청) | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 반영일자 | Man Day | 처리자 | 반영자 | 상태
1 | 요청 | 상품주문오류 (고객사 : 애니콤_전송망(장비)시설 사용자 : 권오경 오류 내역 : LC/PC-LC/PC 1m 를 1본 주문이 안됨 공급사 : 엠케이투이십일) |  | 2013-08-01 | 김철 | 주문이 정상적으로 처리됨 다시 체크해서 연락 주기로 함. | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
2 | 요청 | 채권현황 화면 수정 요청 1. 총채권현황>업체별 채권 현황 팝업창에서 잔액여부를 “있음”을 디폴트로 변경 |  | 2013-08-01 | 김철 | 처리완료 | 2013-08-09 | 2013-08-09 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
3 | 요청 | 채권현황 화면 수정 요청 2. 총채무현황>업체별채무현황에서 “전자외담 발행일”과 “결재방식” 행 추가, SK C&C(김철기 차장)와 협의 요청 | 내용에 대한 협의가 필요함 | 2013-08-01 | 김철 | 전자외담 : 30,60,90일 업체한테 서류 신청을 받음 결제방식에 대한 애기 ERP(SAP)에서 자료를 가지고 오는 방식 SAP 인터페이스 추가 작업이 선행 되어야 함. 김철 과장에게 김철기 차장과 협의 후에 결과요청 9월5일 관련내용에 대해서 협의 | [5 empty] | 협의
4 | 요청 | 고객사 메인화면 미정산금액 현황 사업장정보 발주금액 항목이 안나오는 부분체크(우성통신 SKT A망 1군) |  | 2013-08-02 | 김철 |  | 2013-08-09 | 2013-08-09 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
5 | 요청 | skb031101023 해당 주문번호는인수가 완료되었으나 마감에 포함되지 않았습니다 실적조회에서 확인해보면 보이지 않네요 확인 해주세요 |  | 2013-08-05 | 김철 | 해당주문의 고객사 사업장은 (주)한우 B2B 입니다. 해당 사업장은 종료된 업체이고 공사유형/담당자도 지정되어 있지 않은 사업장입니다. 실적조회에서 SKTS 관리여부를 전체로 하시고 주문번호를 입력 후 조회를 하시면 확인이 가능합니다 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
6 | 요청 | 다음의 상품코드를 상품카테고리 변경을 요청합니다 상품 카테고리 변경 요청 |  | 2013-08-05 | 김철 | 요청하신 상품의 카테고리 변경 완료하였습니다. | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
7 | 요청 | okplaza상품이미지등록 에러 화면-코어넷 | 이미지등록-에러.JPG | 2013-08-05 | 김철 | 상품이미지를 직접 요청하여 이미지를 받아보기로 함 -> 업체에 직접 문의 해 본 결과 한달 전 에러가 발생하였다고 함 그전에 처리가 완료된 내용임 | 2013-08-06 | 2013-08-06 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
8 | 요청 | 사업장 조회 시 공사 유형 칸이 좁아 전부 보이질 않습니다. 넓이를 늘려 주시면 감사하겠습니다. |  | 2013-08-05 | 김형진 | 처리완료 | 2013-08-09 | 2013-08-09 | 0.2 | 김승주 | 김승주 | 완료
9 | 요청 | 공급사 발주이력 화면에서 “인수일”을 셀을 추가하여 주세요 엑셀 다운시에도 인수일이 나와야 합니다 |  | 2013-08-05 | 김철 | 처리완료 | 2013-08-16 | 2013-08-12 | 1 | 김승주 | 김승주 | 완료
10 | 요청 | 매출확정 취소 화면 수정 매출 확정 취소화면에서 고객사의 매출 전부가 아니라 일부 취소를 하기위해서 현재는 해당 고객사의 모든 매입처를 취소해야만 합니다 매입과 매출이 모두 진행된 후 한 개의 고객사의 매출중 일부만 취소하려고 하면 해당 고객사와 연결된 모든 공급사를 매입취소 처리를 해야됩니다 이때 해당 공급사의 매입을 취소하고 아래의 이미지의 매출 상세 목록에서 각 항목별 체크박스를 달아 체크된 것만 매출 취소를 할 수 있게 요청합니다 |  | 2013-08-05 | 김철 |  | 2013-09-02 |  | 5 | 김승주 | 김승주 | 완료
11 | 요청 | 상품 카테고리 변경 요청 | 상품 카테고리 변경 요청.xlsx | 2013-08-05 | 김철 | 카테고리 변경 완료 | 2013-08-06 | 2013-08-06 | 0.5 | 임상건 | 임상건 | 완료
12 | 오류 | [SK telesys] ★ 긴급 확인 요청 ★ 장바구니 List-Up 오류 자재를 선택하고 장바구니에 담으면 장바구니에 아무 것도 보이지 않습니다. 지금 주문을 해야 하는 건이라... 조속한 처리 부탁 드립니다. 해당 아이디: skb0862 해당 사업장: SKB 수도권기술팀 (강북)_미매출 |  | 2013-08-07 | 김형진 | 소스내 유효하지 않는 문자열이 들어가 있어 상품에 대한 스크립트를 처리할 시 읽어 들이지 못해 페이지가 보이지 않게 되었습니다. 현재 유효하지 않는 문자열을 삭제 처리하여 주문을 처리할 수 있도록 처리하였습니다. | 2013-08-07 | 2013-08-07 |  | 임상건 | 임상건 | 완료
13 | 요청 | 주문번호 6081308080002 와 6081308080003 을 조회하면 주문정보가 하나도 보이지 않습니다. 확인하시고 답변 부탁 드립니다. |  | 2013-08-08 | 송태리 | 해당주문의 상품을 일괄등록 시 잘못 등록하여 주문이 제대로 이뤄지지 않았습니다. 즉 상품의 물량배분여부값을 0(아니오), 1(예)를 등록되어있어야 하지만 일괄등록시 값을 10으로 잘못 등록된 상황입니다. 이에 잘못 입력된 상품의 값을 0 으로 업데이트를 하였습니다. | 2013-08-08 | 2013-08-08 | 0.5 | 임상건 | 임상건 | 완료
14 | 요청 | MM-DP-LC/PC-LC/PC 주문신청이 누락 (MM-DP-LC/PC-LC/PC 15M 주문신청을 클릭하고 '주문내역확인/주문취소' 페이지 에 들어가면 주문신청한 내역이 누락되고 있음) |  | 2013-08-09 | 김철 | 13번 항목과 같은 내용 입니다. | 2013-08-08 | 2013-08-08 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
15 | 요청 | 상품 판매가 설정 시 "전국" 버튼 입력 시 전체 지역 체크 설정 구현 |  | 2013-08-09 | 김철 | 처리완료 | 2013-08-16 | 2013-08-13 | 0.5 | 김승주 | 김승주 | 완료
16 | 오류 | 세금계산서 오류 내용(업체의 주소정보가 보이지 않는 현상 체크) |  | 2013-08-05 | 김철 | 매입요청시에 공급사 주소가 잘려 들어가는 오류수정 | 2013-08-09 | 2013-08-09 | 0.4 | 임상건 | 임상건 | 완료
17 | 요청 | 상품카테고리 변경 요청(M001010003) |  | 2013-08-09 | 김철 | 처리완료 | 2013-08-09 | 2013-08-09 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
18 | 요청 | 상품카테고리 변경 요청(U001004004) |  | 2013-08-09 | 김철 | 처리완료 | 2013-08-09 | 2013-08-09 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
19 | 오류 | 엑셀 다운로드 오류 확인 요청의 건 주문관리>납품관리>발주접수, 주문관리>납품관리>출하/인수증출력 메뉴에서 엑셀저장하기 오류 |  | 2013-08-09 | 김형진 | 엑셀다운 쿼리문 오류 -> 처리완료 | 2013-08-09 | 2013-08-09 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
20 | 요청 | 상품 변경 요청의 건 | SKB사급자재_130812.xlsx | 2013-08-12 | 김형진 | 처리완료 | 2013-08-12 | 2013-08-12 | 0.5 | 임상건 | 임상건 | 완료
21 | 요청 | 상품카테고리 변경요청(M001010004) |  | 2013-08-12 | 김철 | 처리완료 | 2013-08-13 | 2013-08-13 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
22 | 요청 | 상품카테고리 변경요청(U001004003) |  | 2013-08-13 | 김철 | 처리완료 | 2013-08-14 | 2013-08-14 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
23 | 요청 | 상품카테고리 변경요청(U001013001) |  | 2013-08-13 | 김철 | 처리완료 | 2013-08-14 | 2013-08-14 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
24 | 요청 | 상품카테고리 관리 권한 변경 요청 상품카테고리 관리에서 표준카테고리 정보 수정권한중에서 현재는 카테고리 종료와 정상의 권한이 없어서 불필요한 카테고리가 전부 보이는 상황입니다 카테고리 수정에서 해당 카테고리의 종료/정상을 변경할 수 있는 수정권한을 부여하여 주시기 바랍니다. |  | 2013-08-13 | 김철 | 표준카테고리정보는 진열카테고리, 진열조직, 상품등과 연결되어 있는 최상위 마스터 테이블이기 때문에 이부분에 종료/정상등의 기능을 만드는건 불가능함. 꼭 보여주지 말아야할 표준카테고리 정보가 있다면 항목을 주시면 비트큐브에서 삭제처리 하도록함 - 관련메일 송부 | 2013-08-13 | 2013-08-13 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
25 | 요청 | okplaza 문의 사항 GEN1308050091-4번 주문이 인수완료 상태인데 납품요청일이 지난 출하대상에 떠 있음 |  | 2013-08-13 | 송태리 | 해당 주문은 발주수량이50개인데 납품수량이30개이므로 아직 20개의 발주접수상태의 주문이 남아있어서 나오는 부분 - 관련 회신메일 송부 | 2013-08-13 | 2013-08-13 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
26 | 요청 | Okplaza 기능 추가 요청드립니다 동의어 필드추가 |  | 2013-08-14 | 김철 | 3번 동의어 일괄등록 작업불가 알림 | 2013-08-23 | 2013-08-26 | 1 | 김승주 | 김승주 | 완료
27 | 요청 | 운영 담당자 안내 업데이트 요청의 건 | OKplaza_담당자안내_130814.xlsx | 2013-08-14 | 김형진 |  | 2013-08-23 |  |  |  |  | 보류
28 | 요청 | 상품카테고리 변경요청(U001004003) |  | 2013-08-14 | 김철 |  | 2013-08-14 | 2013-08-14 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
29 | 요청 | 공급사 상품등록 요청화면 수정 요청 (상품관리에서 공급사 상품등록 요청조회 화면에서 반려 할 경우 공급사에서 반품 사유를 확인할 수가 없네요 공급사에서 반려 사유를 확인 할 수 있도록 해주세요) |  | 2013-08-14 | 김철 |  | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 2 | 김승주 | 김승주 | 완료
30 | 요청 | 문의사항 정상적으로 채권회수가 이루워지지 않을 경우 사업장 조회에서 “주문제한”을 지정해 놓는데 채권별 현황을 확인해보니 “주문제한”으로 된 업체의 주문제한여부가 “주문정상” 으로 되어있습니다. 사업장 조회에서 주문제한을 지정하면 채권조회에서 주문제한이 되어야 합니다. 확인해 보시고 답변 부탁드립니다. |  | 2013-08-16 | 송태리 | 사업장 조회의 주문제한과 채권별 현황의 주문제한은 다른 부분임을 설명하는 메일을 송부 채권별 현황의 주문제한은 법인기준으로 주문제한을 만들어 놓은 부분 | 2013-08-16 | 2013-08-16 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
31 | 요청 | 주문 일자 수정 요청의 건 | 주문일자 변경요청 건_우주텔레콤.xls | 2013-08-16 | 김형진 |  | 2013-08-20 | 2013-08-20 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
32 | 요청 | okplaza 요청 사항 주문건별 사업장 이동 변경 |  | 2013-08-20 | 송태리 |  | 2013-08-21 | 2013-08-21 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
33 | 요청 | 구시스템의 자료 신규 시스템 이관 요청 (SKB051106047 주문번호를 신규 시스템으로 이관하여 주시기 바랍니다. 전체 내역 중에서 상품코드 6601500062(광접속함체, 직선형 관로 48C)만 주문요청 상태로 변경) |  | 2013-08-20 | 김철 |  | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0.4 | 임상건 | 임상건 | 완료
34 | 요청 | 상품코드 상품카테고리 변경 요청 (상품코드 10000000825를 B001004003로 상품카테고리를 이동) |  | 2013-08-21 | 김철 |  | 2013-08-21 | 2013-08-21 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
35 | 요청 | okplaza 요청 사항 메일에 해당하는 업체의 자동주문제한일을 40일로 변경 (사업장 정보에 '자동주문제한기간' 항목을 만들어서 직접 입력하게 처리) |  | 2013-08-21 | 송태리 | 사업장에 주문제한 만기일 항목을 추가 만기일 항목을 기준으로 채권관리의 만기일이 입력되도록 처리함 | 2013-09-02 |  | 1 | 김승주 | 김승주 | 완료
36 | 요청 | 출하중지 명칭 변경 요청 주문조회에서 주문상태가 '출하중지'로 나오는데 '출하취소'로 명칭 변경 |  | 2013-08-21 | 김철 |  | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
37 | 요청 | 상품카테고리 변경 요청 (상품코드 10000000730를 상품카테고리 G011015010로 변경) |  | 2013-08-21 | 김철 |  | 2013-08-22 | 2013-08-22 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
38 | 요청 | 주문 일자 변경 요청의 건 (주문 번호: SKB1308160009-1 기존 발주일: 2013-08-16 변경 발주일: 2013-06-30) |  | 2013-08-23 | 김형진 |  | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
39 | 요청 | 상품이 하나도 없는 상품 카테고리는 보이지 않도록 처리 |  | 2013-08-23 | 김철 |  | 2013-09-06 | 2013-09-04 | 1 | 김승주 | 김승주 | 완료
40 | 요청 | 박종곤 회원님 단가 안나오는 부분 체크 (네트웍오앤에스_강북CEM 박종곤 회원님 상품단가 나오지 않는 부분 체크) |  | 2013-08-26 | 김철 | 시공사권한을 가지고 있으면 단가정보가 안보임 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 0.5 | 임상건 | 임상건 | 완료
41 | 요청 | 상품카테고리 변경 요청(U001004001) |  | 2013-08-26 | 김철 | 처리완료 | 2013-08-27 | 2013-08-27 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
42 | 요청 | 상품조회 상품권역일괄등록 에서 규격별로 나오게 처리 |  | 08월 26일 | 김철 | 처리완료 | 08월 27일 | 08월 26일 | 0.5 | 김승주 | 김승주 | 완료
43 | 요청 | Okplaza 주문권한 변경관련 사용자의 권한정보 권한명 변경 1. 시공사 주문권한 > 사급자재 주문권한 2. 일반 사용자 > 지입자재 주문권한 3. 법인담당자권한 > 법인담당자권한 |  | 2013-08-27 | 김철 | 처리완료 | 2013-08-28 | 2013-08-28 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
44 | 요청 | 매입 세금계산서 수정 요청 (매입 계산서 발행시 계산서 내용중 품목에 현재 공사명이 나오는데 상품명으로 변경) |  | 2013-08-27 | 김철 | 상품명으로 이미 나오고 있음 | [5 empty] | 완료
45 | 요청 | 상품 조회 검색조건 변경 요청 (운영사의 상품조회 화면에서 등록일을 디폴트로 2009년1월1일로 변경) |  | 2013-08-27 | 김철 |  | 2013-08-27 | 2013-08-27 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
46 | 요청 | 상품카테고리 변경 요청(M001009002) |  | 2013-08-27 | 김철 |  | 2013-08-28 | 2013-08-28 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
47 | 오류 | 상품조회 오류 수정 요청 (일괄 엑셀출력하기 카테고리 열이 모두 빈공간으로 나옴) |  | 2013-08-27 | 김철 |  | 2013-08-28 | 2013-08-28 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
48 | 요청 | 일괄엑셀 출력하기 오류 수정 요청 (절대판매가가 입력 안된 상품이 어떤 사유에서 입력이 되지 않았는지) |  | 2013-08-27 | 김철 | 해당상품 조회결과 '매매가산출옵션'이 매익률로 되어 있어서 절대판매가가 아예 입력이 안된경우임 김철 과장에게 메일로 답변 | 2013-08-27 | 2013-08-27 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
49 | 요청 | 접수된 주문서에 대한 상품 코드 변경 요청의 건 (주문 번호: GEN1308270017-6 기존 상품 코드: 10000005112 국제광엔지니어링 변경 상품 코드: 10000001456 국제광엔지니어링) |  | 2013-08-28 | 김형진 |  | 2013-08-28 | 2013-08-28 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
50 | 요청 | 상품카테고리 변경 요청(G011015010) |  | 2013-08-28 | 김철 |  | 2013-08-29 | 2013-08-29 | 0.2 | 임상건 | 임상건 | 완료
51 | 요청 | 시스템 변경 요청 1. 자동인수 완료 기준을 출고 등록일에서 송장입력일 기준으로 변경 2. 채권관리화면에서 주문제한여부 필드 추가 요청 |  | 2013-08-28 | 김철 |  | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 0.5 | 임상건 | 임상건 | 완료
52 | 요청 | 기 접수된 주문서에 대한 공급사 변경 요청의 건 1. 수량 7개 주문 번호: GEN1308190092-4 상품 코드: 10000001324 (13년_광단자함) 기존 공급사 코드: VEN0189191 (에프투텔레콤(주) 판매) 변경 공급사 코드: VEN0500012 ((주)국제광엔지니어링) 2. 수량 200개 주문 번호: GEN1308020011-1 상품 코드: 10000001324 (13년_광단자함) 기존 공급사 코드: VEN0189191 (에프투텔레콤(주) 판매) 변경 공급사 코드: VEN0500012 ((주)국제광엔지니어링) 3. 수량 200개 주문 번호: GEN1307120072-3 상품 코드: 10000001324 (13년_광단자함) 기존 공급사 코드: VEN0189191 (에프투텔레콤(주) 판매) 변경 공급사 코드: VEN0500012 ((주)국제광엔지니어링) |  | 2013-08-29 | 김형진 |  | 2013-08-29 | 2013-08-29 | 0.5 | 임상건 | 임상건 | 완료
53 | 요청 | 운영사 메인페이지 수정 요청 아래 내용에 엑셀다운되도록 처리 1. 물량배분주문 2. 1일이상 미처리된 발주접수 대상 3. 납품요청일이 지난 출하대상 4. 3일이상 미처리된 인수대상 |  | 2013-08-29 | 김철 |  | 2013-09-06 | 2013-09-04 | 3 | 김승주 | 김승주 | 완료
54 | 요청 | 기 접수된 주문서에 대한 공급사 변경 요청의 건 1. 수량 100개 주문 번호: GEN1308220063-2 상품 코드: 10000001324 (13년_광단자함) 기존 공급사 코드: VEN0189191 (에프투텔레콤(주) 판매) 변경 공급사 코드: VEN0500012 ((주)국제광엔지니어링) 2. 수량 14개 주문 번호: GEN1308190098-3 상품 코드: 10000001324 (13년_광단자함) 기존 공급사 코드: VEN0189191 (에프투텔레콤(주) 판매) 변경 공급사 코드: VEN0500012 ((주)국제광엔지니어링) 3. 수량 1,600개 주문 번호: GEN1307290067-2 상품 코드: 10000001324 (13년_광단자함) 기존 공급사 코드: VEN0189191 (에프투텔레콤(주) 판매) 변경 공급사 코드: VEN0500012 ((주)국제광엔지니어링) |  | 2013-08-30 | 김형진 |  | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
55 | 요청 | 실적조회 자료에서 출하완료 후 자동인수 기간 초과분 미인수내역 확인요청(건) | (13_08_30)-8월 실적조회-발주_납품_인수(오전10시40분)자동 미인수건 확인-ver1.xlsx | 2013-08-30 | 김효동 | 스케쥴러 프로세서 오류로 인한 자동인수 미처리 오류 수정 | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 0.5 | 임상건 | 임상건 | 완료
56 | 요청 | 미 배송 상태에서의 인수 완료 Issue 건 수동 인수완료 처리 후 미배송 상태의 주문에 대해서 인수완료가 된 부분에 대한 논의 |  | 2013-08-30 | 김형진 | 미배송과 정산과는 연관관계가 없고, 미배송 부분은 공급사의 편의를 위해서 만들어진 기능. 정산은 정상적으로 처리 된다고 김효동 차장님께 알림 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 0.5 | 임상건 | 임상건 | 완료
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87