## Sheet1
번호 | 우선순위 | 구분(오류/요청) | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 반영일자 | Man Day | 처리자 | 반영자 | 상태
1 |  | 요청 | 주문번호 삭제 요청(GEN1401030009-3, GEN1312270040-2, GEN1401020046-1, GEN1401020064-1, GEN1401020088-1, GEN1401030009-2) |  | 2014-01-03 | 김철 |  | 2014-01-03 | 2014-01-03 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
8 | 1 | 요청 | 채권관리에 이관여부 필터를 생성(하나라도 이과여부가 있는 업체는 리스트에 이관여부 표시) |  | 2014-01-10 | 박만종 |  |  |  | 1 | 김승주 | 김승주 | 완료
9 | 2 | 요청 | 채권관리에 필터 순서를 고객사명 / 사업자등록번호 / 이관여부 / 채권담당자 |  | 2014-01-10 | 이재찬 |  |  |  | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
4 |  | 요청 | 매입확정 사이몬 마이너스 매입 삭제 (GEN1311010095-1, GEN1311010095-3) |  | 2014-01-06 | 김철 | 11월달 6번과 같은 사항 12월달 6번과 같은 사항 1. 인수내역에서 GEN1311010095-1,GEN1311010095-3 두개의 매입ID를 삭제 2. 매입금액, 매입부가세, 매입합계를 수정 정산내역을 없앨 방향이 필요 | 2014-01-06 |  | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
5 |  | 오류 | 채권관리 오류 확인요청 (국제광엔지니어링 채권 9월30일자 채권이 관리로 되어 있는데 실제로는 12/31일날 입금처리가 되서 정상으로 되어야 함.) |  | 2014-01-08 | 이재찬 |  | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 0.4 | 임상건 | 임상건 | 완료
6 |  | 요청 | 매출확정 상태의 정산번호 '38416' 에 정산번호 '38454' 의 인수내역 (GEN1401090048-1) 을 정산번호 '38416' 으로 바꾼 후 정산번호 '38454' 삭제 |  | 01월 10일 | 김철 | 1. 매출확정 상태의 정산번호 '38416' 에 인수내역 'GEN1401090048-1'추가 2. 매출번호 '38416'에 인수내역 'GEN1401090048-1'의금액을 더해줌 3. 매출번호 '38454' 삭제 | 01월 10일 |  | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
7 | 4 | 요청 | 경영관리 >> 채권리포트 추가 | 채권관리요구상세목록_20140113.pptx | 2014-01-10 | 본부장님 |  |  |  | 15
11 | 5 | 요청 | 채권월령표를 법인별로 보게 처리 할수 있는지.(사업장, 법인 선택해서 뽑을수 있게) |  | 2014-01-10 | 박만종 |  |  |  | 3
3 | 12 | 요청 | OK plaza 매입 확정 Page 수정 요청의 건 | 매입확정 페이지 수정요청.pptx | 2014-01-06 | 이재찬 |  |  |  | 1
12 | 13 | 요청 | 매출반제/입금현황에 ‘채권 담당자’ 필터 추가 |  | 2014-01-10 | 이재찬 |  |  |  | 1
10 | 14 | 요청 | 채권관리 > 채권월령표 범위를 3,6,12,30 개월로 변경 |  | 2014-01-10 | 박만종 |  |  |  | 1
14 | 15 | 요청 | 1) 주문제한 만기일 10일전에 담당자에게 sms 가 보내지도록 처리 2) 채권관리 조회화면에 주문제한 횟수 필드 추가 추가주문제한횟수에 대한 로그가 남아야 함.(우선적으로 계산서일자 기준으로 입금일이 주문제한만기일을 넘은 자료들을 취합해서 법인 기준으로 횟수를 저장하고, sms가 나갈때마다 +1씩 늘려야함) |  | 2014-01-10 | 이재찬 |  |  |  | 5
13 | 16 | 요청 | 계약서 내용이 간단히 변경될때는 로그인한 상태에서 왼쪽 메뉴에 기능을 추가해서 계약서 확인 후에 동의 할수 있는 기능 + 상시에는 구매사에서 계약서 열람가능하도록 |  | 2014-01-10 | 박만종 |  |  |  | 10
2 |  | 요청 | GEN1311010095 인수완료 항목들을 출하취소로 처리 |  | 2014-01-03 | 김철 |  |  |  | 1 | 임상건
15 |  | 요청 | 상품카테고리 변경 요청 | 상품카테고리 변경(SKT유선).xls | 2014-01-13 | 김철 |  | 2014-01-13 |  | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
16 |  | 요청 | 지정 표시 변경 요청(별표에서 지정 글자가 반짝거리게 변경 요청) |  | 2014-01-13 | 김철 |  |  |  | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
17 |  | 요청 | 주문서 수정 요청의 건 (TSKB04130003 3. 신) OKP 상태 가. Issue 01: "매입세금계산서일" 에 날짜가 기입되어 있지 않으므로 미 정산 상태 나. Issue 02: 본 건은 반품 건이므로 상태가 "반품완료" 여야 하나 "인수완료" 로 되어 있음 4. 결론 가. 본 건은 '13년 02월 매입 정산이 진행된 건이기에 신) OKP 상 "매입세금계산서일" 에 정산 날짜(2013-02-28)가 기입되어 있어야 함 나. 본 건은 반품 건이므로 주문 상태가 "반품완료" 여야 함 ) |  | 2014-01-15 | 김형진 | 매입날짜는 입력 함, 구Okplaza에서 반품자료는 인수완료로 처리하기로 협의 함. | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 0.3 | 임상건 | 임상건 | 완료
18 | 17 | 요청 | 공급사 상품 종료 화면 구성 요청 (공급사 상품조회 화면에서 종료상품 필터 및 항목 추가) |  | 2014-01-20 | 이재찬 |  |  |  | 0.5
19 | 18 | 요청 | OK palza 주문 번호 조회 수정 요청의 건 (주문번호외에 주문차수 검색조건 추가 - 주문조회, 실적조회만 처리 주문번호조회 칸에서 차수까지 다 조회 가능하도록 변경) |  | 2014-01-20 | 이재찬 |  |  |  | 0.5
20 | 19 | 요청 | 채권리포트 기능 추가 문의 (관리채권 기준일을 -10일 남은 채권에 대한 리스트를 확인) |  | 2014-01-21 | 이재찬
21 | 20 | 요청 | 유빈스 아이디별 조직정보를 확인요청 |  | 01월 22일 | 황지환 | 유빈스 황지환님의 요청으로 아이디별로 조직정보가 어떻게 되는지 확인 시켜줌 |  |  | 0.3 | 김승주 |  | 완료
22 | 21 | 요청 | 채권관리 페이지의 스크롤바가 없어지게 처리 |  | 01월 22일 | 이재찬 | 그리드의 길이를 줄여서 스크롤바가 생기지 않게 처리 |  |  | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
23 | 22 | 요청 | 운영사에서 로그인 시 IE9 버전 이상만 로그인 되게 처리된 부분을 IE8도 로그인되게 요청 |  | 01월 22일 | 이재찬 |  |  |  | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
24 |  | 요청 | okplaza 주문번호 삭제 요청(주문번호 : SKT021303099-1) |  | 2014-01-29 | 김철 |  |  |  | 0.4 | 임상건 | 임상건 | 완료
25 |  | 요청 | 상품조회 메뉴에서 지정 상품 별표 이미지에서 '지정' 글자 이미지로 변경 |  | 2014-01-13 | 김철 |  | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 0.3 | 김승주 | 김승주 | 완료
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

## Sheet2
GEN1401030009-3 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1312270040-2 | 2013년 12월 마감(대구 테크노폴리그 공사 완료)
GEN1401020046-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020064-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020088-1 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1401030009-2
GEN1310240054 | 1
GEN1310240054 | 2
GEN1310240054 | 3
GEN1310240054 | 4
GEN1310240029 | 3
GEN1310240029 | 4
GEN1401030009-3, GEN1312270040-2, GEN1401020046-1, GEN1401020064-1, GEN1401020088-1, GEN1401030009-2
GEN1312270040-2
GEN1401020046-1
GEN1401020064-1
GEN1401020088-1
GEN1401030009-2