## Sheet1
| 시스템 유지보수 요청 현황 |  |  |  | MM : ManMonth
MD : ManDay
우선순위 | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 예상 소요일자 | 처리내용 | 처리 상태
1 | 포탈관리 게시판 기능 추가요청 (삭제시에 한번 더 묻는 팝업 기능 추가) | 메일 참조 | 2013-12-23 | 김형진 | 0.3(M/D) |  | 협의완료
2 | okplaza 채권회수평균일 산출식 변경요청 (필터추가 : 연/월 기간설정(세금계산서 연/월 기준, 주문제한 여부, 상태(정상/종료) 사업자 필드 삭제 상태 필드 추가 채권 담당자 필드 추가) | 메일 참조 | 2013-12-10 | 이재찬 | 1(M/D) |  | 협의완료
3 | 실적조회>> 출하(준비중),배송정보입력일 필터 추가관련 | PPT참조 | 2013-12-24 | 김효동 | 2(M/D) |  | 협의완료
4 | 고객사 물품공급계약서 서명 시스템화 | PPT참조 | 2013-12-24 | 정연백 | 6(M/D) | 원안에서 일부 수정 | 협의완료
5 | 경영관리>>실적리포트 추가(연/월 등 매출현황 및 추정) | PPT참조 | 2013-12-24 | 박만종 | 15(M/D) | 원안에서 일부 수정 | 협의완료
6 | 자료실 추가 | PPT참조 | 2013-12-24 | 이재찬 | 10(M/D) |  | 협의완료
7 | 구매사 메인페이지 변경요청건 | 메일 참조 | 2013-12-17 | 이재찬 | 5(M/D) |  | 협의완료
8 | 시스템관리>>조직관리>>고객사관리, 사용자관리 일괄엑셀출력기능 추가 | PPT참조 | 2013-12-24 | 이재찬 | 5(M/D) |  | 협의완료
9 | 고객사 신규상품등록요청 조회 화면 수정 요청 (고객사 신규상품등록요청화면에서 “반려” 조건 추가 요청 반려시 사유 작성이 가능 메인화면 고객사/공급사상품등록요청 > 1980번 막대형 광점퍼코드 삭제처리 해야함.) |  | 2013-12-02 | 김철 | 2(M/D) | 1980번 막대형 광점퍼코드 삭제처리 했음 | 협의완료
10 | 매출회계전송에서 계산서일자 운영담당자가 설정 가능하게 | 메일 참조 | 2013-12-26 | 김형진 | 해당 부분을 운영담당자가 미리 변경하면 정산 부분에 문제가 생길 소지가 있어서 변경 불가능 하다고 송태리 대리님께 답변 드렸습니다. |  | 협의완료
11 | 매출전송 및 매출전송내역에 공사유형담당자 셀렉트박스형 필터 추가 |  | 2013-12-26 | 이재찬 | 2(M/D) |  | 협의완료
12 | 품목별 판매실적 필터 추가요청 (상품명 및 상품카테고리 필터 추가) - 비트큐브 다시 확인 요망 | 메일 참조 | 2013-12-19 | 이재찬 | 3(M/D) |  | 협의완료
보류 | 질의응답게시판(수정판) | PPT참조 |  | 이재찬 |  |  | SKTS검토중
보류 | 채권리포트 |  |  | 본부장님 |  |  | SKTS검토중
보류 | 여신관리시스템 | PPT참조 |  | 김효동 |  | 견적서 수령(4500만원) | SKTS검토중
보류 | 고객만족도(스마일지수) | PPT참조 | 2013-11-10 | 정연백 |  | 공급사 평가 관련 내 포함예정 | SKTS검토중
보류 | 공급사/구매사 페이지 경영리포트 추가 |  | 2013-12-31 | 박만종 |  |  | SKTS검토중
보류 | 물품 공급계약서 로그인된 상태에서 변경 서명 가능 |  | 2013-12-31 | 박만종 |  |  | SKTS검토중
보류 | 고객사(SKT,SKB) BMT,VOC 등 요청사항 등 프로세스 전산화 구현 |  | 2013-12-17 | 본부장님 |  |  | SKTS검토중
보류 | 매입확정 페이지 수정 요청 건(매입액,부가세합계 용어 변경 및 합계 필드 추가) |  | 2014-01-02 | 김형진 |  |  | SKTS검토중
완료 | 트러스빌 대량발급 프로그램 변경사항 안내 (수정 세금계산서 발급시에 이전 승인코드 입력하는 부분을 생성해야 함) | Okplaza에서 TrusBill Agent로 수정 세금계산서는 발급하지 않음. SALEEBILL 테이블에 'org_nts_issueid' 컬럼만 추가하면 완료 작업은 2014년 1월1일에 해야함 | 2013-12-13 | 김철 |  | 1월1일 작업 해야함 | 완료
완료 | 경영관리 금액이 맞지 않는 부분에 대한 검토 작업 - 매출상세정보 8만원 차이 | 메일 참조 | 2013-12-20 | 박만종 |  | 경영정보의 매출, 매입 금액과 나머지 메뉴가 맞지 않는 부분에 대한 체크 작업 | 완료
완료 | 매출전송 시에 부가세 항목에서 소수점 자리를 반올림해서 입력되도록 변경 |  | 2013-12-10 | 김철 |  |  | 완료
완료 | 로그인전 '고객지원센터' 내 담당자 연락처 변경요청 |  | 2013-12-24 | 이재찬 |  |  | 완료

## Sheet2
구분
정상채권
관리채권
장기채권
이관채권
총계