## Sheet1
번호 | 우선순위 | 메일항목 | 구분(오류/요청) | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 반영일자 | Man Day | 처리자 | 반영자 | 상태
1 |  | 1 | 요청 | 매출전송시 SAP에 자료가 넘어가지 않는 오류 |  | 2014-04-03 | 이재찬 | 04월 02일에 SAP 쪽의 상품계정 변경으로 인하여 오류 가 생김 이달호 차장님 께 요청하여 처리 | 2014-04-03 | 2014-04-03 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
2 |  | 0 | 요청 | 신규자재제안하기 모듈에서 B2B 사업팀의 특정 인원 메일 전송 케이스 처리 |  | 2014-04-03 | 이재찬 | 로그인아이디로 특정인원들 케이스처리하여 발송안되게 처리 | 2014-04-03 | 2014-04-07 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
3 |  | 0 | 요청 | 샵 메일 등록 유도창 |  | 2014-04-03 | 이재찬 | 물품공급 계약서 등록 시 샵 메일 등록도 같이 등록 되게 처리 | 2014-04-09 | 2014-04-09 | 3.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
4 |  | 0 | 요청 | 발주 접수 상태로 상태 변경 요청의 건 |  | 2014-04-07 | 이재찬 | 주문상태 변경 처리 | 2014-04-07 | 2014-04-07 | 0.3(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
5 |  | 0 | 요청 | 신규자재제안하기 모듈에서 신규자재제안 승인 권한 인원 2명 메일전송 |  | 2014-04-07 | 이재찬 | 메일 보낼때 로그인 아이디로 추가 | 2014-04-09 | 2014-04-09 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
6 |  | 0 | 요청 | 정산 수불부 수정 (실적조회 기준으로 쿼리를 다시 작업) | 메일 참조 | 2014-04-07 | 이재찬 | 실적조회 부분을 참고하여 작업 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
7 |  | 0 | 요청 | 주문번호 : GEN1404090058 의 첨부파일 다운로드 오류 |  | 2014-04-09 | 이재찬 | 확인결과 업로된 파일이름에 특수기호가 들어가 있어서 오류 발생(파일 이름과 디비에 특수기호 변경) | 2014-04-09 | 2014-04-09 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
8 |  | 0 | 요청 | 채무관리 화면 요청(공급사 디아이티엔지로 돈이 지급되었지만 반제금액이 안나오는오류) |  | 2014-04-14 | 이재찬 | sqp 에서 넘어오는 파라미터 값이 OKPlaza 로 들어올때 값이 변질되어 들어옴 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 1.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
9 |  | 0 | 요청 | 신규자재제안 접수번호 4번의 첨부파일 다운 오류 |  | 2014-04-09 | 이재찬 | 확인결과 업로된 파일이름에 특수기호가 들어가 있어서 오류 발생(파일 이름과 디비에 특수기호 변경) | 2014-04-09 | 2014-04-09 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
10 |  | 1 | 오류 | 신규자재제안 디테일 페이지의 자재유형이 SKTS검토의견 으로 나옴 |  | 2014-04-10 | 이재찬 | 자재유형 항목에 SKTS검토결과 내용으로 되어 있어 자재유형 으로 나오게 처리 | 2014-04-10 | 2014-04-10 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
11 |  | 1 | 오류 | 물품공급 계약서 계약서 버전관리 페이지의 수정 페이지 오류 |  | 2014-04-10 | 이재찬 | 특별 계약서 부분의 케이스 처리가 잘못되어 있어 오류 발생 | 2014-04-10 | 2014-04-10 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
12 |  | 0 | 요청 | 채무관리 (매입금액) 수정 요청 (티큐브테크에 반제금액이 마이너스가 들어가 있음) |  | 2014-04-14 | 이재찬 | 변지희 대리님이 수기로 마이너스 금액 입력 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
13 |  | 0 | 요청 | 상품카테고리 변경 요청 (대량) | ppt 참조 | 2014-04-16 | 이재찬 |  | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 0.3(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
14 |  | 0 | 요청 | SKTS지장이설을 SKB 지장이설공사로 주문서 옮기기 | ppt 참조 | 2014-04-16 | 이재찬 |  | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
15 |  | 0 | 요청 | SKB 지장이설공사 실적리포트에 항목 추가 |  | 2014-04-16 | 이재찬 |  | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
16 |  | 1 | 요청 | 신규자재 제안하기 페이지에 접수대기 상태 건수도 포함 | 메일 참조 | 2014-04-17 | 이재찬 |  | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
17 |  | 1 | 요청 | 물품공급 계약서 팝업 링크 지원 |  | 2014-04-21 | 이재찬 | 계약서 관련 팝업에 링크 지원 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
18 |  | 1 | 요청 | 크롬 한글입력 안되는 현상 | 메일 참조 | 2014-04-21 | 이재찬 |  | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
19 |  | 1 | 요청 | SKTS지장이설 이관 주문목록 작업에 요청하지 않은 주문건도 변경 | 메일참조 | 2014-04-21 | 이재찬 | 주문당 사업장이 들어가기 때문에 주문차수 별로 사업장 매칭을 할 수가 없음 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
20 |  | 1 | 요청 | 신규자재 제안하기 페이지에 접수대기 상태 위치 조정 |  | 2014-04-21 | 이재찬 | 위치를 제일 앞으로 이동 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
21 |  | 1 | 요청 | skts공사 주문 건 요청 변경 | 메일참조 | 2014-04-22 | 이재찬 | 주문의 사업장 아이디를 변경 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
22 |  | 1 | 요청 | 물품공급 계약서 팝업에 내용이 보이지 않음 |  | 2014-04-22 | 이재찬 | IE의 호환성보기를 설정에서 문서모드가 기본으로 IE7으로 잡혀 있어 메타태그 사용하여 기본인 edge 로 설정 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
23 |  | 1 | 요청 | 샵메일 등록 유형 변경 |  | 2014-04-22 | 이재찬 | 정규표현식에 특수기호 ( ) 포함 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
24 |  | 1 | 오류 | 신규자재제안하기 글 등록 오류 |  | 2014-04-24 | 이재찬 | 사업장명의 컴럼길이가 작아서 varchar(150)으로 늘림 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
25 |  | 1 | 요청 | 물량배분 발주 처리 內 선입금 주문건 분류 | 메일참조 | 2014-04-24 | 이재찬 |  | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 1.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
26 |  | 1 | 요청 | 신규자재제안 변경 요청 | 메일참조 | 2014-04-24 | 이재찬 |  | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
27 |  | 1 | 요청 | GEN1404230027 주문서 이전 요청 | 메일참조 | 2014-04-28 | 이재찬 | 주문테이블의 사업장ID 변경 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
28 |  | 0 | 요청 | 일부 주문건 Migration 확인 요청 | 메일참조 | 2014-04-30 | 이재찬 | Migration 자료 입력 완료 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 5.0(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
29 |  |  |  | `
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

## Sheet2
GEN1401030009-3 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1312270040-2 | 2013년 12월 마감(대구 테크노폴리그 공사 완료)
GEN1401020046-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020064-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020088-1 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1401030009-2
GEN1310240054 | 1
GEN1310240054 | 2
GEN1310240054 | 3
GEN1310240054 | 4
GEN1310240029 | 3
GEN1310240029 | 4
GEN1401030009-3, GEN1312270040-2, GEN1401020046-1, GEN1401020064-1, GEN1401020088-1, GEN1401030009-2
GEN1312270040-2
GEN1401020046-1
GEN1401020064-1
GEN1401020088-1
GEN1401030009-2