## Sheet1
번호 | 우선순위 | 메일항목 | 구분(오류/요청) | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 반영일자 | Man Day | 처리자 | 반영자 | 상태
1 |  | 0 | 요청 | 트러스빌 전송이 되지 않음 |  | 2014-09-01 | 변지희 | 트러스빌 에이전트가 여러 개 실행 되고 있어서 에러 발생 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
2 |  | 0 | 요청 | 스미토모 매입 만들기 |  | 2014-09-01 | 김철 | 스미토모의 매입헤더에 계산서 일자와 sap번호만 등록 (sap 전송 X) | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
3 |  | 0 | 요청 | 스미토모 업체 매입전송시 계산서일자만 찍히고 sap전송 안되게 |  | 2014-09-01 | 이재찬 |  | 2014-09-04 |  | 1.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
4 |  | 0 | 요청 | 엠케이이십일 주문상태 변경 |  | 2014-09-03 | 이재찬 | 주문의 매입단가 변경 | 2014-09-03 | 2014-09-03 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
5 |  | 0 | 오류 | 주문번호 GEN1408210083-1 의 주문 삭제 및 물량배분 상태 처리 | 메일참조 |  | 이재찬 | 물량배분 발주 의뢰시 사용자 2명이서 동시에 발주의뢰를 하게 되어 수량에 마이너스 값이 들어감 Ajax로 주문의 상태를 받아오던걸 물량배분 발주의뢰시 상태를 받아오도록 변경 | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
6 |  | 0 | 요청 | 스미토모 업체의 매입헤더 수정 |  | 2014-09-04 |  | 기존 스미토모 매입헤더에 있는 주문번호 GEN1407290040-1의 인수내역만 빼서 새로운 매입생성 | 2014-09-05 | 2014-09-05 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
7 |  | 0 | 요청 | mms 모듈에서 sms발송 처리 |  | 2014-09-04 | 이재찬 |  | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
8 |  | 0 | 요청 | 렉스퍼트 IE11 오류 |  | 2014-09-05 | 정자주 | 렉스퍼트가 IE11은 아직 지원 하지 않아 크롬으로 확인 할수 있게 처리 | 2014-09-05 | 2014-09-05 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
9 |  | 0 | 요청 | 실적조회 에서 상품명 클릭시 팝업창이 열리지 않음 |  | 2014-09-11 | 이재찬 | 모달팝업이라 크롬에서 열리지 않아 모달제거 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
10 |  | 0 | 요청 | 항공장애등 상품이 보이지 않음 |  | 2014-09-15 | 이재찬 | 공급사 상태가 종료여서 보이지 않음 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
11 |  | 0 | 요청 | 상품등록요청 반려요청 리스트 | 엑셀참조 | 2014-09-16 | 이재찬 |  | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
12 |  | 0 | 요청 | 동서통신 SKB지장이설 에서 상품코드(10000000581) 가 안보임 |  | 2014-09-17 | 이재찬 | 사용자 아이디에 고객사의 모든 권한이 지입자재 권한 외에 들어가 있는 권한 삭제 조치 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
13 |  | 0 | 요청 | 실적리포트 수정 화면 건 | ppt참조 | 2014-09-18 | 이재찬 |  | 2014-09-24 |  | 5.0(M/D) | 김승주 | 김승주
14 |  | 0 | 요청 | 상품상세, 고객사 상품등록 요청 상세 모달팝업 제거 |  | 2014-09-23 | 이재찬 | 부모페이지의 리턴값을 window.open시 받을수 없어서 부모페이지에 상태값으로 작업 | 2014-09-23 | 2014-09-23 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
15 |  | 0 | 요청 | 신규자재 제안 수정 요청 | 메일참조 | 2014-09-24 | 이재찬 |  | 2014-09-24 | 2014-09-24 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
16 |  | 0 | 요청 | 매출반제/입금현황 의 상세반제 내역에 공사유형 추가 |  | 2014-09-25 | 이재찬 |  | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
17 |  | 0 | 요청 | 실적리포트 수정 화면 건 추가 사항 | ppt참조 | 2014-09-25 | 이재찬 |  | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
18 |  | 0 | 요청 | 주문 사업장 변경 | 엑셀참조 | 2014-09-26 | 이재찬 |  | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
19 |  | 0 | 요청 | 주문 공급사 변경 | 엑셀참조 | 2014-09-26 | 이재찬 |  | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
20 |  | 0 | 요청 | 주문 사업장 변경 추가 건 | 엑셀참조 | 2014-09-26 | 이재찬 |  | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
21 |  | 0 | 요청 | 스미토모 매입가 변경 | 엑셀참조 | 2014-09-30 | 이재찬 |  | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
22 |  | 0 | 요청 | 주민승 으로 로그인시 skt거점정보 외에 장바구니 내역이 보이지 않음 |  | 2014-09-30 | 이재찬 | 다른 사업장에 배송지 정보가 없어서 배송지 입력 처리 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

## Sheet2
GEN1401030009-3 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1312270040-2 | 2013년 12월 마감(대구 테크노폴리그 공사 완료)
GEN1401020046-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020064-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020088-1 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1401030009-2
GEN1310240054 | 1
GEN1310240054 | 2
GEN1310240054 | 3
GEN1310240054 | 4
GEN1310240029 | 3
GEN1310240029 | 4
GEN1401030009-3, GEN1312270040-2, GEN1401020046-1, GEN1401020064-1, GEN1401020088-1, GEN1401030009-2
GEN1312270040-2
GEN1401020046-1
GEN1401020064-1
GEN1401020088-1
GEN1401030009-2