## Sheet1
번호 | 우선순위 | 메일항목 | 구분(오류/요청) | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 반영일자 | Man Day | 처리자 | 반영자 | 상태
1 |  | 1 | 요청 | 실적리포트 개선사항 일자별 주문실적 수정 |  | 2014-10-01 | 이재찬 |  | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 3.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
2 |  | 0 | 요청 | OKPlaza 개발서버 세팅 |  | 2014-10-02 | 이재찬 | 데이터 베이스 복구 및 svn세팅 | 2014-10-05 | 2014-10-05 | 2.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
3 |  | 1 | 요청 | 품질관리 기준서 링크삽입 | ppt참조 | 2014-09-17 | 이승학 |  | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 2.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
4 |  | 1 | 요청 | 관리채권에서 입금되면 담당자에게 주문제한해제요청 알람. | ppt참조 | 2014-09-23 | 김효동 |  | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 3.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
5 |  | 0 | 오류 | 사용자 관리 이메일 등록 오류 |  | 2014-10-13 | 김승주 | 사용자 관리에서 보내는 email파라미터랑 컨트롤러에서 받는 파라미터 이름이 다름 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
6 |  | 0 | 오류 | 게시판 이름으로 검색시 검색이 안됨 |  | 2014-10-13 | 이재찬 | 게시판 이름으로 검색시 sql오류 발생(myBatis의 prefixOverrides 사용시 or조건 뒤에 스페이스 대신 탭으로 띄워 쓸 경우 sql오류 발생) | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
7 |  | 1 | 요청 | 주문제한 횟수 카운트 | ppt참조 | 2014-09-29 | 김효동 |  | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 3.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
8 |  | 0 | 요청 | 고객사, 공급사 공통조회 팝업 수정 |  | 2014-10-14 | 이재찬 |  | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 1.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
9 |  | 0 | 요청 | 공급사 에이제이월드의 공급사 등록상태 변경 |  | 2014-10-15 | 이재찬 |  | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
10 |  | 1 | 요청 | 매니저 화면 권한 | ppt참조 |  | 이재찬 |  | 2014-10-31 |  | 15.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 진행중
11 |  | 0 | 요청 | 팝업창 항상 위에 뜨게 |  | 2014-10-24 | 이재찬 | 크롬에서 팝업창 최소화 시켜 놓고 팝업창을 호출하면 화면이 위로 띄어 지게 처리 | 2014-10-24 | 2014-10-27 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
12 |  | 0 | 요청 | 크롬 모달 팝업 전환 |  | 2014-10-24 | 이재찬 | 구매요청 페이지, 상품등록 요청 조회 페이지 | 2014-10-24 | 2014-10-27 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
13 |  | 0 | 요청 | 구매사 견적서 출력시 참고사항 추가 |  | 2014-10-24 | 이재찬 | 참고사항에 요청 문구가 나오게 처리 | 2014-10-24 | 2014-10-27 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
14 |  | 0 | 요청 | 주문제한 해제요청 메일 문구 수정 |  | 2014-10-24 | 이재찬 | 이메일 발송시 문구 수정 | 2014-10-24 | 2014-10-27 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
15 |  | 0 | 요청 | 스미토모 주문삭제 및 주문 단계 수정 | 엑셀참조 | 2014-10-27 | 이재찬 |  | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
16 |  | 0 | 요청 | 회원가입 안내 메일주소 변경 |  | 2014-10-28 | 이재찬 |  | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
17 |  | 0 | 오류 | 구매사 신규 상품 요청조회 상세 페이지 수정 |  | 2014-10-28 | 이재찬 | 상품상세 에서 기품목 처리시 사용하는 팝업의 이름이 부모 팝업과 같아서 opener 펑션이 사용되지 않음 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
18 |  | 0 | 요청 | SK하이닉스 공사유형 중분류 매칭 및 매출현황 쿼리 수정 |  | 2014-10-28 | 이재찬 | 매출현황 쿼리의 order by 수정 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
19 |  | 0 | 오류 | 역주문페이지 모달 팝업 제거 |  | 2014-10-29 | 이재찬 |  | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
20 |  | 0 | 요청 | 관리채권 SMS전송 관련 날짜 변경 |  | 2014-10-29 | 이재찬 |  | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
21 |  | 0 | 요청 | 상품판가 정보 매칭 |  | 2014-10-29 | 김철 |  | 2014-10-29 | 2014-10-30 | 2.0(M/D) | 임상건 | 김승주 | 완료
22 |  | 0 | 요청 | 단위 변경 요청 |  | 2014-10-29 | 이재찬 | 매출상세, 매입상세 단위 변경 | 2014-10-29 |  | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 작업중
23 |  | 0 | 요청 | 업로드시 용량 제한 |  | 2014-10-30 | 이재찬 |  | 2014-10-30 | 2014-10-30 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
24 |  | 0 | 오류 | 고객사 상품 조회 페이지 금액오류 |  | 2014-10-30 | 이재찬 | 고객사 상품 조회에서 셀렉트 박스 로 상품 선택시 금액이 잘못 적용됨(스크립트에서 금액 구하는 부분 수정) | 2014-10-30 | 2014-10-30 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
25 |  | 0 | 요청 | 상품정보 update시 등록일 변경 X , 공급사 추가시 처음 등록한 날짜적용(기존에 있던 공급사 날짜는 변경X) |  | 2014-10-30 | 이재찬 |  | 2014-10-30 | 2014-10-30 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 작업중
26 |  | 0 | 요청 | 계약서 의무서명 시스템화 |  |  | 이재찬 | 예외 사업장 적용 | 2014-11-05 | 2014-11-05 | 5.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 작업중
27 |  | 0 | 요청 | 역주문페이지 상품 검색시 로딩이 오래 걸림 |  | 2014-10-30 | 이재찬 | 마이바티스 버그 vendorid를 # -> $ 로 변경 | 2014-10-30 | 2014-10-30 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

## Sheet2
GEN1401030009-3 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1312270040-2 | 2013년 12월 마감(대구 테크노폴리그 공사 완료)
GEN1401020046-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020064-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020088-1 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1401030009-2
GEN1310240054 | 1
GEN1310240054 | 2
GEN1310240054 | 3
GEN1310240054 | 4
GEN1310240029 | 3
GEN1310240029 | 4
GEN1401030009-3, GEN1312270040-2, GEN1401020046-1, GEN1401020064-1, GEN1401020088-1, GEN1401030009-2
GEN1312270040-2
GEN1401020046-1
GEN1401020064-1
GEN1401020088-1
GEN1401030009-2