## Sheet1
번호 | 우선순위 | 메일항목 | 구분(오류/요청) | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 반영일자 | Man Day | 처리자 | 반영자 | 상태
1 |  | 0 | 오류 | 공급사 상품 페이지 관련 다음 에디터 오류 |  | 2015-06-01 | 이재찬 | 상품페이지에 다음 에디터 관련 스크립트 파일이 2중으로 등록 되어 있었음 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
2 |  | 0 | 요청 | 단가변경 요청 |  | 2015-06-02 | 이재찬 | 스미토모, 케이텍 매입단가 및 정산 헤더 변경 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
3 |  | 0 | 요청 | 공급사 발주 이력 화면 수정 요청 |  | 2015-06-03 | 이재찬 | 발주이력 화면에 총 건수, 발주수량, 총 금액 표기 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 1.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
4 |  | 1 | 요청 | 참여 게시판 기타 요청 상항 |  | 2015-06-04 | 이재찬 | 참여게시판 관련 기타 요청 사항 및 실서버 반영 | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 1.0(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
5 |  | 0 | 요청 | 주문 상태 변경 |  | 2015-06-04 | 이재찬 | 주문 번호: GEN1506030082-8, GEN1506030079-5 수량 변경 | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
6 |  | 1 | 오류 | 판매단가에 중복 권역 삭제 요청 |  | 2015-06-05 | 이재찬 | 주문시 수량이 이상하게 잡혀서 확인 결과 상품의 판매단가에 같은 권역이 중복으로 잡혀 있음 중복 으로 잡힌 권역 삭제 처리 | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 0.5(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
7 |  | 1 | 요청 | 렉스퍼트 관련 이슈 사항 |  | 2015-06-05 | 이재찬 | 크롬 브라우저에서 flags와 plugins에서 설정 해줘도 렉스퍼트 파일이 열리지 않음 설정에서 예외 처리 등록시 렉스퍼트 사용 가능 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 0.3(M/D) | 김승주 | 김승주 | 완료
8 |  | 1 | 오류 | 운영사 관리의 패스워드 수정 에러 처리 |  | 2015-06-05 | 이재찬 |  | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 0.5(M/D) | 김승주 | 서현호 | 완료
9 |  | 1 | 요청 | [긴급] 확인요청 상품코드:2800100799 상품공급사 등록일이 모두 6월1일로 같게 나옴 |  | 2015-06-08 | 이재찬 | 매입단가를 변경할때, 상품공급사 등록일을 업데이트 하게 되어 있음.(상품 일괄 입력도 마찬가지) 매입단가 변경시 상품공급사 등록일 업데이트 구문을 삭제함 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 0.3(M/D) | 임상건 | 서현호 | 완료
10 |  | 1 | 요청 | 주문상태변경요청 상품코드: GEN1506080013-3 주문상태를 발주접수 상태로 변경 |  | 2015-06-09 | 이재찬 |  | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 0.3(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
11 |  | 1 | 요청 | 다심 케이블 매입가 보다 작게 판매가 일괄 입력 |  | 2015-06-12 | 이재찬 | 권역일괄등록에서 매입가보다 작게 판매가가 입력되도록 체크기능을 잠시 해제하고 입력처리 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 0.3(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
12 |  | 1 | 요청 | 고객사 승인요청 버튼 변경 |  | 2015-06-16 | 김형진 | 고객사 승인 요청시 상단 고객사 정보 저장 버튼 삭제, 하단의 승인요청 버튼을 저장 후 승인 요청으로 변경 처리 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 0.3(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
13 |  | 1 | 요청 | 실적조회 검색조건 오류 |  | 2015-06-17 | 김형진 | 공사담당자, 공사유형 선택후 기간1년넘게 검색하면 오류가 있다고 해서 확인결과, 오류가 없음 김형진 대리가 다시 확인 결과, 오류가 없다고 함. | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 0.3(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
14 |  | 0 | 오류 | 공급사 상품등록 요청 오류 확인 요청 |  | 2015-06-24 | 김철 | 정보 입력시 html에서 사용하는 코드가 입력되어 오류가 발생하여 html코드를 삭제 | 6월 24일 | 6월 24일 | 0.2(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
15 |  | 1 | 요청 | Okplaza 유지보수 요청의 건 |  | 2015-06-26 | 김철 | 운영사, 공급사 상품조회시 리스트 및 엑셀 출력시 재고 필드 추가 | 6월 26일 | 6월 26일 | 1.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
16 |  | 1 | 요청 | 사급정산으로 인한 트레스빌 미 송부 처리건 |  | 06월 29일 | 김철 | 에스케이텔레콤㈜ 세금계산서 발행되지 않도록 요청 이미 세금계산서 발행이 안되도록 코드관리에 처리가 되어 있는 업체 | 06월 29일 | 06월 29일 | 0.3(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
17 |  | 1 | 요청 | 고객사 저장 후 승인 요청 버튼에 기능추가 |  | 2015-06-29 | 김형진 | 고객사 저장 후 승인 요청 버튼 클릭시에 첨부파일도 저장될수 있도록 추가 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 0.5(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
18 |  | 0 | 요청 | 고객사 상품조회 리스트 화면에서 재고수량 필드 제거 |  | 07월 01일 | 김철 | OKPlaza 고객사 상품조회 시 나오는 리스트 화면에서 재고수량 필드 제거 | 07월 01일 | 07월 01일 | 0.3(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
19 |  |  | 요청 | okplaza 메인화면, 로그인 화면에서 담당자 변경 |  | 07월 03일 | 김철 | OKPlaza 메인화면 고객지원센터 및 로그인 운영담당자 안내 페이지 이재찬 대리 업무구분을 최기원과장 업무구분에 삽입 및 이재찬대리 목록에서 삭제 | 07월 03일 | 07월 03일 | 0.2(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
20 |  | 1 | 요청 | [Okplaza] 공사유형별 매출 수정 반영 요청 |  | 07월 06일 | 김철 | 월 매출현황 표에서 '조회 기준 월'이 변경 조회가 가능토록 구현 | 07월 06일 | 07월 06일 | 0.3(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
21 |  | 1 | 요청 | [OK plaza] 구매사 및 공급사 등록 요청 페이지 수정 요청의 건 |  | 07월 07일 | 김철 | 구매사 등록 페이지 '저장후승인요청'버튼을 공급사 등록페이지에 구매사 등록 페이지 처럼 동일하게 적용 | 07월 10일 | 07월 10일 | 1.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
22 |  | 0 | 요청 | OKPlaza 이용안내 페이지 수정 |  | 07월 08일 | 김철 | 이용안내 페이지 중 운영담당자 안내 수정(이재찬 대리 퇴사로 인한 수정), 회원가입안내 담당자 메일 수정, SMS대표전화번호 변경(변지희 대리) | 07월 08일 | 07월 08일 | 0.3(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
23 |  | 0 | 요청 | 고객사 상품리스트에서 상품 주문시 오류 수정 요청 |  | 07월 07일 | 김형진 | 고객사 상품리스트 중 특정 제품을 장바구니에 담을 시 같은 상품이 2개가 담기는 현상 수정 요청
24 |  | 1 | 요청 | 공급사 일괄 전환 요청의 건 (디링크코리아 → 디오넷) |  | 07월 09일 | 김철 | 디링크코리아의 사업 이관에 따라, 기 발주된 발주서의 공급사를 디오넷으로 변경하고자 하니 처리 | 07월 09일 | 07월 09일 | 0.5(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
25 |  | 1 | 요청 | OKPlaza 실적조회 오류사항 |  | 07월 09일 | 김철 | 수발주관리 > 주문관리 > 실적조회 공사담당자 : 김형진, 공사유형 : SKB 가입자망개통공사, 주문일 검색조건에 시작 날짜를 먼저 지정하고 종료 날짜를 지정하면 1년 이상 조회가 안되는 현상 수정
26 |  | 1 | 요청 | [OK plaza] 구매사 상품 Display 변경 요청의 건 |  | 07월 09일 | 김철 | 구매사 상품 조회 화면에서 “광스플리터” 조회를 하면 아래와 같이 유빈스 스플리터가 먼저 조회되고, 피피아이 스플리터가 아래로 조회 되어 공급사 BR Issue 소지가 있어 품목별로 유빈스 / 피피아이 교차형태로 Display 될 수 있도록 수정 요청 | 07월 10일 | 07월 13일 | 1.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
27 |  | 0 | 요청 | 유지보수 요청게시판 추가 |  | 06월 15일 | 이재찬 | 유지보수 할 내용을 작성할 수 있도록 게시판 추가 요청 | 06월 20일 | 07월 09일 | 5.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
28 |  | 0 | 요청 | 카테고리 관리 게시판 수정요청 |  | 06월 15일 | 김형진 | 카테고리 관리 게시판 진열조직내 사업장 추가시 팝업창 기본 로딩 제외 요청 | 06월 21일 | 07월 09일 | 1.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
29 |  | 0 | 요청 | SMS전송시 오류 수정 요청 |  | 06월 15일 | 정연백 | SMS전송시 검색 오류 수정 요청 | 06월 24일 | 07월 09일 | 3.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
30 |  | 0 | 요청 | 구매요청시 과거상품을 운영사만 주문 할 수 있도록 수정 요청 |  | 06월 15일 | 진영준 | 고객사 상품리스트에서 구매요청시 과거상품을 운영사만 주문 할 수 있도록 수정 요청 | 07월 07일 | 07월 09일 | 3.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
31 |  | 0 | 요청 | 공급사 상품등록 오류 수정 요청 |  | 07월 13일 | 김철 | 공급사 상품등록 요청조회 화면에서 상품등록 요청번호 4495번에 대한 현 판가정보를 입력하면 공급사가 선택시 공급사가 나타나지 않는 현상 수정 | 07월 13일 | 07월 13일 | 0.3(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
32 |  | 0 | 요청 | 사업장 조회 게시판 수정요청 |  | 07월 15일 | 김형진 | 사업장 조회 시, 업체코드 - 법인명 - 고객사 - 사업자등록번호의 순서대로 수정 (법인명 필드가 추가되는 것임), 고객사는 사업장명으로 필드명을 수정, 사업장명 Data를 불러 올 때 아래와 같이 불러 올 수 있게 수정 | 07월 17일 | 07월 17일 | 1.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
33 |  | 0 | 요청 | 실적조회 검색조건 수정 |  | 07월 20일 | 김철 | 조회기간이 일주일간으로 되어있는 날짜를 1일간으로 수정 | 07월 20일 | 07월 20일 | 0.3(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
34 |  | 0 | 요청 | 사업장 조회 게시판 엑셀 출력 오류 수정 |  | 07월 20일 | 김형진 | 일괄엑셀 출력 시 주문제한인 사업장일 경우 HTML태그가 함께 출력 되는 점 수정 | 07월 20일 | 07월 20일 | 0.5(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
35 |  | 0 | 요청 | 공급사 출하 처리 오류 조치 요청 |  | 07월 20일 | 김형진 | 출하/인수증출력 게시판에서 발주번호 001507090001 처리 시 에러 메시지가 뜨는 현상 수정 | 07월 21일 | 07월 21일 | 0.5(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
36 |  | 0 | 요청 | 사용자 조회게시판 오류 수정 요청 |  | 07월 21일 | 김철 | 사용자조회 화면에서 고객사 조회 시 팝업창에서 조직유형 SELECTBOX 오류 현상 수정 | 07월 21일 | 07월 21일 | 0.5(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
37 |  | 0 | 요청 | 인수내역/반품요청 게시판 수정 요청 |  | 07월 21일 | 김형진 | 인수내역/반품요청 게시판에서 반품 요청 주문 번호 조회 시 주문번호 뒤에 '-1~99'가 붙더라도 검색이 될 수 있도록 수정 | 07월 22일 | 07월 22일 | 1.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
38 |  | 0 | 요청 | 상품조회 게시판 오류 조치 요청 |  | 07월 13일 | 김철 | 상품조회화면에서 일괄등록엑셀을 다운 후 물량배분을 0으로 변경 후 저장하여 상품 일광등록 시 오류가 발생하는 부분 수정 | 07월 13일 | 07월 13일 | 0.5(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
39
40
41
42
43

## Sheet2
GEN1401030009-3 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1312270040-2 | 2013년 12월 마감(대구 테크노폴리그 공사 완료)
GEN1401020046-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020064-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020088-1 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1401030009-2
GEN1310240054 | 1
GEN1310240054 | 2
GEN1310240054 | 3
GEN1310240054 | 4
GEN1310240029 | 3
GEN1310240029 | 4
GEN1401030009-3, GEN1312270040-2, GEN1401020046-1, GEN1401020064-1, GEN1401020088-1, GEN1401030009-2
GEN1312270040-2
GEN1401020046-1
GEN1401020064-1
GEN1401020088-1
GEN1401030009-2