## Sheet1
번호 | 우선순위 | 메일항목 | 구분(오류/요청) | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 반영일자 | Man Day | 처리자 | 반영자 | 상태
1 |  | 0 | 요청 | 고객사 상품조회 리스트 화면에서 재고수량 필드 제거 |  | 07월 01일 | 김철 | OKPlaza 고객사 상품조회 시 나오는 리스트 화면에서 재고수량 필드 제거 | 07월 01일 | 07월 01일 | 0.3(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
2 |  |  | 요청 | okplaza 메인화면, 로그인 화면에서 담당자 변경 |  | 07월 03일 | 김철 | OKPlaza 메인화면 고객지원센터 및 로그인 운영담당자 안내 페이지 이재찬 대리 업무구분을 최기원과장 업무구분에 삽입 및 이재찬대리 목록에서 삭제 | 07월 03일 | 07월 03일 | 0.2(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
3 |  | 1 | 요청 | [Okplaza] 공사유형별 매출 수정 반영 요청 |  | 07월 06일 | 김철 | 월 매출현황 표에서 '조회 기준 월'이 변경 조회가 가능토록 구현 | 07월 06일 | 07월 06일 | 0.3(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
4 |  | 1 | 요청 | [OK plaza] 구매사 및 공급사 등록 요청 페이지 수정 요청의 건 |  | 07월 07일 | 김철 | 구매사 등록 페이지 '저장후승인요청'버튼을 공급사 등록페이지에 구매사 등록 페이지 처럼 동일하게 적용 | 07월 10일 | 07월 10일 | 1.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
5 |  | 0 | 요청 | OKPlaza 이용안내 페이지 수정 |  | 07월 08일 | 김철 | 이용안내 페이지 중 운영담당자 안내 수정(이재찬 대리 퇴사로 인한 수정), 회원가입안내 담당자 메일 수정, SMS대표전화번호 변경(변지희 대리) | 07월 08일 | 07월 08일 | 0.3(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
6 |  | 0 | 요청 | 고객사 상품리스트에서 상품 주문시 오류 수정 요청 |  | 07월 07일 | 김형진 | 고객사 상품리스트 중 특정 제품을 장바구니에 담을 시 같은 상품이 2개가 담기는 현상 수정 요청
7 |  | 1 | 요청 | 공급사 일괄 전환 요청의 건 (디링크코리아 → 디오넷) |  | 07월 09일 | 김철 | 디링크코리아의 사업 이관에 따라, 기 발주된 발주서의 공급사를 디오넷으로 변경하고자 하니 처리 | 07월 09일 | 07월 09일 | 0.5(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
8 |  | 1 | 요청 | OKPlaza 실적조회 오류사항 |  | 07월 09일 | 김철 | 수발주관리 > 주문관리 > 실적조회 공사담당자 : 김형진, 공사유형 : SKB 가입자망개통공사, 주문일 검색조건에 시작 날짜를 먼저 지정하고 종료 날짜를 지정하면 1년 이상 조회가 안되는 현상 수정
9 |  | 1 | 요청 | [OK plaza] 구매사 상품 Display 변경 요청의 건 |  | 07월 09일 | 김철 | 구매사 상품 조회 화면에서 “광스플리터” 조회를 하면 아래와 같이 유빈스 스플리터가 먼저 조회되고, 피피아이 스플리터가 아래로 조회 되어 공급사 BR Issue 소지가 있어 품목별로 유빈스 / 피피아이 교차형태로 Display 될 수 있도록 수정 요청 | 07월 10일 | 07월 13일 | 1.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
10 |  | 0 | 요청 | 유지보수 요청게시판 추가 |  | 06월 15일 | 이재찬 | 유지보수 할 내용을 작성할 수 있도록 게시판 추가 요청 | 06월 20일 | 07월 09일 | 5.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
11 |  | 0 | 요청 | 카테고리 관리 게시판 수정요청 |  | 06월 15일 | 김형진 | 카테고리 관리 게시판 진열조직내 사업장 추가시 팝업창 기본 로딩 제외 요청 | 06월 21일 | 07월 09일 | 1.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
12 |  | 0 | 요청 | SMS전송시 오류 수정 요청 |  | 06월 15일 | 정연백 | SMS전송시 검색 오류 수정 요청 | 06월 24일 | 07월 09일 | 3.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
13 |  | 0 | 요청 | 구매요청시 과거상품을 운영사만 주문 할 수 있도록 수정 요청 |  | 06월 15일 | 진영준 | 고객사 상품리스트에서 구매요청시 과거상품을 운영사만 주문 할 수 있도록 수정 요청 | 07월 07일 | 07월 09일 | 3.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
14 |  | 0 | 요청 | 공급사 상품등록 오류 수정 요청 |  | 07월 13일 | 김철 | 공급사 상품등록 요청조회 화면에서 상품등록 요청번호 4495번에 대한 현 판가정보를 입력하면 공급사가 선택시 공급사가 나타나지 않는 현상 수정 | 07월 13일 | 07월 13일 | 0.3(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
15 |  | 0 | 요청 | 사업장 조회 게시판 수정요청 |  | 07월 15일 | 김형진 | 사업장 조회 시, 업체코드 - 법인명 - 고객사 - 사업자등록번호의 순서대로 수정 (법인명 필드가 추가되는 것임), 고객사는 사업장명으로 필드명을 수정, 사업장명 Data를 불러 올 때 아래와 같이 불러 올 수 있게 수정 | 07월 17일 | 07월 17일 | 1.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
16 |  | 0 | 요청 | 실적조회 검색조건 수정 |  | 07월 20일 | 김철 | 조회기간이 일주일간으로 되어있는 날짜를 1일간으로 수정 | 07월 20일 | 07월 20일 | 0.3(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
17 |  | 0 | 요청 | 사업장 조회 게시판 엑셀 출력 오류 수정 |  | 07월 20일 | 김형진 | 일괄엑셀 출력 시 주문제한인 사업장일 경우 HTML태그가 함께 출력 되는 점 수정 | 07월 20일 | 07월 20일 | 0.5(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
18 |  | 0 | 요청 | 공급사 출하 처리 오류 조치 요청 |  | 07월 20일 | 김형진 | 출하/인수증출력 게시판에서 발주번호 001507090001 처리 시 에러 메시지가 뜨는 현상 수정 | 07월 21일 | 07월 21일 | 0.5(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
19 |  | 0 | 요청 | 사용자 조회게시판 오류 수정 요청 |  | 07월 21일 | 김철 | 사용자조회 화면에서 고객사 조회 시 팝업창에서 조직유형 SELECTBOX 오류 현상 수정 | 07월 21일 | 07월 21일 | 0.5(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
20 |  | 0 | 요청 | 인수내역/반품요청 게시판 수정 요청 |  | 07월 21일 | 김형진 | 인수내역/반품요청 게시판에서 반품 요청 주문 번호 조회 시 주문번호 뒤에 '-1~99'가 붙더라도 검색이 될 수 있도록 수정 | 07월 22일 | 07월 22일 | 1.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
21 |  | 0 | 요청 | 상품조회 게시판 오류 조치 요청 |  | 07월 13일 | 김철 | 상품조회화면에서 일괄등록엑셀을 다운 후 물량배분을 0으로 변경 후 저장하여 상품 일괄등록 시 오류가 발생하는 부분 수정 | 07월 13일 | 07월 13일 | 0.5(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
22 |  | 0 | 요청 | 상품조회 게시판 필드 크기 조절 요청 |  | 07월 22일 | 김형진 | 상품조회화면에서 상품코드 필드가 작아 너비를 조절하여 상품코드가 다 보일 수 있도록 수정 | 07월 27일 | 07월 27일 | 0.5(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
23 |  | 0 | 요청 | 품질활동결과 게시판 오류 수정 요청 |  | 07월 22일 | 김형진 | 품질활동결과 게시글 삭제가 안되는 오류 수정 및 게시글 작성자만 삭제가 가능하도록 요청내용 처리 | 07월 29일 | 07월 29일 | 1.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
24 |  | 0 | 요청 | 실적조회 조건 추가시 1년 제한 해제 요청 |  | 07월 23일 | 김형진 | 실적조회화면에서 구매사, 공급사, 사업유형, 상품담당자를 선택하여도 1년이상 조회가 되도록 수정 | 07월 29일 | 07월 29일 | 0.5(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
25 |  | 0 | 요청 | 출하취소 오류 수정 요청 |  | 07월 27일 | 김철 | GEN1507270049-1 의 출하 취소시 취소사유 작성이 안되는 오류 수정
26 |  | 0 | 요청 | 상품조회에서 엑셀다운 후 판매가 수정요청 |  | 07월 15일 | 최기원 | 상품조회 화면에서 엑셀다운 후 절대 판매가와 기준매익률이 보이도록 수정 | 07월 31일 | 07월 31일 | 0.5(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
27 |  | 0 | 요청 | 장바구니 합계금액 표시 개선요청 |  | 07월 19일 | 진영준 | 체크한 상품들(구매예정인 상품)만의 합계 금액이 나올 수 있도록 수정
28 |  | 1 | 요청 | OKplaza 설계단가 적용 요청의 건 | 단가적용요청_MSLT144C, 중간분기 광접속함체 | 07월 30일 | 진영준 | 기존 1원 단가로 등록 되어있던 MSLT광케이블, 중간분기용 광접속함체의 단가 설계가 완료되어 첨부된 엑셀과 같이 기발주건에 대한 적용 요청 | 07월 31일 | 07월 31일 | 0.5(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
29
30
31

## Sheet2
GEN1401030009-3 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1312270040-2 | 2013년 12월 마감(대구 테크노폴리그 공사 완료)
GEN1401020046-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020064-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020088-1 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1401030009-2
GEN1310240054 | 1
GEN1310240054 | 2
GEN1310240054 | 3
GEN1310240054 | 4
GEN1310240029 | 3
GEN1310240029 | 4
GEN1401030009-3, GEN1312270040-2, GEN1401020046-1, GEN1401020064-1, GEN1401020088-1, GEN1401030009-2
GEN1312270040-2
GEN1401020046-1
GEN1401020064-1
GEN1401020088-1
GEN1401030009-2