## Sheet1
번호 | 우선순위 | 메일항목 | 구분(오류/요청) | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 반영일자 | Man Day | 처리자 | 반영자 | 상태
1 |  | 0 | 요청 | 주문합계 금액 표기 시 부가세 표기 요청 |  | 08월 03일 | 김형진 | 하단에 부가세 제외된 금액으로만 표기 되어 부가세가 표기될 수 있게 수정 및 하단 주문합계 표시부분을 셀병합 후 가운데 정렬 | 09월 09일 | 09월 09일 | 2.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
2 |  | 0 | 요청 | 상품조회 기능 추가 요청 |  | 08월 03일 | 김철 | 상품조회시 상품등록일자가 상품단가 및 기타 자료가 변경되면 자동적으로 변경되고 있어 최초 등록일자를 알 수 가 없어 현재의 상품등록일자는 "최근 변경일자"로 수정, 각 상품별 최초 등록일자를 별도로 상품정보에 등록 | 09월 08일 | 09월 09일 | 2.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
3 |  | 0 | 요청 | 일괄등록 요청 |  | 08월 04일 | 김승현 | 수동물량 되어 있는것을 자동물량으로 일괄 변경 시 오류나는 부분 수정 | 09월 09일 | 09월 09일 | 1.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
4 |  | 0 | 요청 | 엑셀 출력 시 상품 규격 통일화 요청의 건 |  | 08월 06일 | 김형진 | 실적이나 상품을 조회하는 메뉴에서 엑셀로 출력시 상품 규격이 전부 각기 다른 양식으로 표기되는 현상 수정 | 09월 08일 | 09월 08일 | 2.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
5 |  | 0 | 요청 | 고객 VOC 처리화면 구현 요청의 건 |  | 08월 18일 | 정연백 | 기 요청한 고객 VOC 처리화면 구현 일정 확인 요청 | 09월 04일 | 09월 04일 | 7.0(M/D) | 서현호
6 |  | 0 | 요청 | 거래명세서 출력 문서 변경 설정 | 거래명세서, 거래명세서(변경).XLS | 08월 18일 | 정연백 | 매월 말일에 정산 증빙 제출을 위해 거래명세서 출력시 효율적이지 않아 거래명세서 변경 설정 요청 1. 글자폰트 10 -> 9폰트로 축소 2. 표 간격 대폭 축소 3. 불필요한 라인삭제(거래명세 상단 등) | 09월 16일 | 09월 16일 | 1.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
7 |  | 0 | 요청 | 구매사 상품리스트 수정 요청 |  | 08월 18일 | 최기원 | 구매사에서 상품리스트 검색시(예 OJC)상품규격이 1M, 2M, ~순차적으로 보일 수 있도록 수정 | 9월 10일 | 9월 10일 | 0.5(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
8 |  | 0 | 요청 | 상품실적년도 필드개선 |  | 08월 27일 | 정연백 | 상품 등록시 상품 실적년도를 필수 입력값으로 변경, 해당년도에 맞추어 등록년도가 기본값으로 설정되도록 변경 | 09월 08일 | 09월 08일 | 1.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
9 |  | 0 | 요청 | 상품조회 아이디 생성 요청의 건 |  | 08월 28일 | 정연백 | 상품조회만 가능토록 별도 아이디 및 비밀번호 생성 - ID : SKTSTEST, PW:SKTS2015 - 상품리스트 조회만 가능 - 상품 정보 수정불가 - 상품 매입가는 조회가 불가능 하도록 구현 - 다른 모든 기능은 불필요 | 09월 03일 | 09월 03일 | 1.0(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
10 |  | 0 | 요청 | 개인정보 수정 권한 부여 요청의 건 |  | 09월 07일 | 정연백 | 구매사, 공급사 화면에서 사용자를 클릭할 경우 SMS수신여부를 변경 설정이 가능토록 구현 | 09월 09일 | 09월 09일 | 0.5(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
11 |  | 0 | 요청 | 일괄등록 시 재고수량 항목추가 |  | 09월 01일 |  | 상품 일괄등록 시 재고량 필드 추가 | 09월 04일 | 09월 04일 | 1.0(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
12 |  | 0 | 요청 | 상품조회 아이디 생성 수정 요청의 건 |  | 09월 08일 | 정연백 | ID : SKTSTEST 로그인 할 경우 입찰관리, 상품등록요청 조회 메뉴가 보이지 않도록 처리 | 09월 08일 | 09월 08일 | 0.5(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
13 |  | 0 | 요청 | 운영사 화면 로그인시 지연 현상 수정의 건 |  | 09월 08일 | 정연백 | 운영사 화면 로그인시 지연 현황(데이터 로딩)이 발생하여 지연현상이 일어나지 않도록 처리 | 09월 14일 | 9월 17일 | 3.0(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
14 |  | 0 | 요청 | SKTELECOM 아이디 조직이동 요청 |  | 09월 09일 | 김철 | ID : sktelecom 조직을 운영사로 권한은 SKT매니저 권한으로 변경 요청(해당 요청건은 새로 아이디를 생성하기로 협의함) | 09월 09일 | 09월 09일 | 0.5(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
15 |  | 0 | 요청 | 고객사 장바구니/관심상품 화면 수정 요청 |  | 09월 09일 | 김철 | 고객사에서 장바구니 및 관심상품 등록시 화면이 자동적으로 장바구니와 관심 상품 화면으로 변경이 되는 현상 수정 및 추가적으로 화면 변경 버튼을 생성 | 09월 09일 | 09월 10일 | 0.5(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
16 |  | 0 | 요청 | 매출현황_당월 매출현황 화면 개선 |  | 09월 09일 | 정연백 | 매출현황_당월 매출현황 화면 중에서 신규item_SKT실적에 대하여 세분화 하여 구현 변경 요청 | 09월 16일 | 09월 17일 | 3.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
17 |  | 0 | 요청 | 매출 금액 차이점에 대한 사유 분석 요청 |  | 09월 04일 | 김철 | 13년도 매출 금액 차이점에 대한 분석 - 경영정보, 구매사별 손익실적, 품목별 판매실적, 실적조회(매출세금) | 09월 07일 | 09월 08일 | 2.0(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
18 |  | 0 | 요청 | 공급사 이메일 발송여부 수정가능하도록 변경 |  | 09월 07일 | 정연백 | 공급사 로그인 시에 로그인 아이디 클릭 상세정보에서 이메일 발송여부를 수정할 수 있도록 변경 | 09월 07일 | 09월 07일 | 0.5(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
19 |  | 0 | 요청 | 트러스빌 발송 처리 제외 처리 요청 |  | 09월 10일 | 정연백 | SKT 사급 정산 건으로 트러스빌 발송 처리 제외 처리 - 매출확정일 : 9월 10일 - 금액 : 27,654,100 - 정산명 : SKT사급정산 - 사업장 등록번호 : 1048137225 | 09월 10일 | 09월 10일 | 0.5(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
20 |  | 0 | 요청 | 상품종료(단가변경)요청조회 화면 오류 수정 요청 |  | 09월 10일 | 김철 | 단가변경 요청시 상품실적년도가 매번 초기화 되어 입력을 해야하는 경우가 있어 최초 입력된 년도가 변경되지 않도록 수정 | 09월 16일 | 09월 16일 | 3.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
21 |  | 0 | 요청 | 고객 VOC 접수 화면 수정 구현의 건 |  | 09월 14일 | 정연백 | 고객 VOC를 아이콘 형태로 약간 크게 제작 요청 접수필드에 이메일, 전화번호가 나오도록 구현 | 09월 16일 | 09월 16일 | 1.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
22 |  | 0 | 요청 | 구매사 장바구니 화면 합계 표기 관련 |  | 09월 15일 | 김형진 | 현재 주문한 자재 공급가액과 부가세 및 합계가 하단에 표기되는 부분을 해당 자제를 선택했을 때 누적으로 계산되고 기본값을 0원을 표기가 되도록 수정 | 09월 19일 | 09월 19일 | 3.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
23 |  | 0 | 요청 | 상품조회 기능 조건 강화 |  | 09월 15일 | 정연백 | 실적조회, 품목별매출실적 화면에서 기존에는 상품명으로만 조회가 가능하지만 상품명+규격+동의어까지 포함된 값으로도 조회가 되도록 구현 | 09월 23일 | 09월 19일 | 1.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
24 |  | 0 | 요청 | 고객 VOC 접수화면 추가 수정의 건 |  | 09월 15일 | 정연백 | 구매사, 공급사에서 "고객의 소리"클릭하고 송부할 때 변경요청(송부로 변경) | 09월 22일 | 09월 22일 | 0.5(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
25 |  | 0 | 요청 | 주문제한 해제요청 안내 메일 수신처 변경 설정 |  | 09월 16일 | 정연백 | 주문제한 해제요청 메일 수신처가 아래와 같이 변경 설정 - 기존 : SKY2537sk.com(퇴사자메일) - 변경 : trsong@sk.com(송태리 대리 메일) | 09월 21일 | 09월 21일 | 1.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
26 |  | 0 | 요청 | 구매사에서 로그인시 인증 SMS미발송 |  | 09월 17일 | 정연백 | 구매사에서 로그인시 인증 SMS 미발송 되고 있어 확인 조치 요청 - 사용자명 : 아이엘 - 아이디 : ilic026 - 시전 : 9/16~ | 09월 21일 | 09월 21일 | 1.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
27 |  | 0 | 요청 | 인석텔 상품카테고리 정렬 |  | 09월 17일 | 김철 | 인석텔 상품조회가 정상적으로 조회가 되지 않고 운영사 카테고리는 정상적으로 매칭되었으나 실 구매 시 고객사의 화면에서는 확인 할 수 가 없어 보여지도록 수정 요청 | 09월 17일 | 09월 17일 | 0.5(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
28 |  | 0 | 요청 | 고객사, 공급사 승인오류 Sap전송오류 |  | 09월 21일 | 정연백 | 1. Sap전송오류 2. 서버 네트워크에서 Sap전송 IP로 전송이 안되는 오류가 있었음 3. 서버 담당자 최상현 대리가 수정작업 | 09월 21일 |  | 0.5(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
29 |  | 0 | 요청 | 구매사등록요청조회 화면 수정 |  | 09월 22일 | 김형진 | 구매사등록요청조회 화면에서 요청일이 최신순으로 정렬이 안되어 최신으로 나올 수 있도록 수정 | 09월 22일 | 09월 22일 | 0.5(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
30 |  |  | 요청 | 홈페이지 팝업창 추가 |  | 09월 23일 |  | 홈페이지 로그인 하기전 페이지에서 팝업창을 등록하면 나올수 있도록 수정 | 09월 23일 | 09월 23일 | 1.0(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
31 |  |  | 오류 | 고객사화면에서 상품조회시 오류 |  | 09월 24일 |  | 고객사 메인화면에서 상품검색 시 상품리스트 화면에서 상품명을 클릭할때 오류가 나는현상 수정 | 09월 24일 | 09월 24일 | 0.5(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

## Sheet2
GEN1401030009-3 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1312270040-2 | 2013년 12월 마감(대구 테크노폴리그 공사 완료)
GEN1401020046-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020064-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020088-1 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1401030009-2
GEN1310240054 | 1
GEN1310240054 | 2
GEN1310240054 | 3
GEN1310240054 | 4
GEN1310240029 | 3
GEN1310240029 | 4
GEN1401030009-3, GEN1312270040-2, GEN1401020046-1, GEN1401020064-1, GEN1401020088-1, GEN1401030009-2
GEN1312270040-2
GEN1401020046-1
GEN1401020064-1
GEN1401020088-1
GEN1401030009-2