## Sheet1
번호 | 우선순위 | 메일항목 | 구분(오류/요청) | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 반영일자 | Man Day | 처리자 | 반영자 | 상태
1 |  | 0 | 요청 | 사업유형 미 표기 문의 건 |  | 10월 01일 | 김형진 | 사업유형이 표기되어 있지 않으점 확인요청 | 10월 01일 | 10월 05일 | 2.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
2 |  | 0 | 요청 | 상품종료 요청조회 화면 수정건 |  | 10월 01일 | 김철 | 공급사 상품단가 변경하고 승인 시 상품이 대기 상태로 변경되도록 수정, 대기상태 확인은 상품조회 화면에서 확인이 가능토록 구현 | 10월 02일 | 10월 02일 | 1.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
3 |  | 0 | 요청 | 상품등록 화면 수정 건 |  | 10월 01일 | 김철 | 상품등록 화면에서 매입단가는 절대판매가보다 금액이 크면 저장이 안되도록 변경 | 10월 01일 | 10월 01일 | 0.5(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
4 |  | 0 | 요청 | 신규자재 제안하기 파일업로드 용량 증대 요청의 건 |  | 10월 02일 | 김형진 | 현재 1개당 최대 2MB인데 최소 5MB 이상 증대 요청 | 10월 05일 | 10월 05일 | 2.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
5 |  | 0 | 요청 | 공사 유형 추가에 따른 후속 조치 요청의 건 |  | 10월 02일 | 김형진 | "SKB기업망개통공사" 위와 같은 공사 유형이 추가되어 후속 조치 요청 | 10월 05일 | 10월 05일 | 1.0(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
6 |  | 0 | 요청 | 고객사 장바구니 수정 요청 |  | 10월 02일 | 김형진 | 고객사 장바구니에서 전체 선택 시 금액 합계가 나오도록 수정
7 |  | 0 | 요청 | 공급사 역주문 사용자 미확인 관련 수정 요청 |  | 10월 07일 | 김철 | 공급사에서 역주문시 고객사의 사용자가 보이지 않는 현상 수정 | 10월 07일 | 10월 07일 | 0.5(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
8 |  | 0 | 요청 | 사업장 배송처 주소 목록 출력 |  | 10월 08일 | 진영준 | 모든 사업장에 있는 배송처 목록 일괄 출력 및 엑셀 작업 | 10월 08일 | 10월 08일 | 0.3(M/D) | 서현호 | 서현호 | 완료
9 |  | 0 | 요청 | 발주서 출력상의 합계 금액 오류 수정 요청 공급사: 나우텍 고객사: 우성통신 SKT A망 1군 주문번호: GEN1510130117-1, GEN1510130117-2 매입 금액 합계: 1,051,735 발주서 출력: 1,620,935 |  | 2015-10-14 | 김철 | 렉스퍼트 파일내에 합계계산 부분 쿼리 오류 (WHERE 조건에 purc_stat_flag = '50'이 없어서 주문취소된 항목도 같이 계산되고 있었음) | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 0.5(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
10 |  | 0 | 요청 | 상품종료(단가변경)요청조회 광스플리터(10000024805) 단가변경 승인을 했는데 '대기' 상태로 변경되는 부분이 왜 변경됐는지 몰라서 연락옴. |  | 2015-10-16 | 김형진 | 우선 정상처리 해줬음. | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 0.5(M/D) | 임상건 | 임상건 | 완료
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

## Sheet2
GEN1401030009-3 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1312270040-2 | 2013년 12월 마감(대구 테크노폴리그 공사 완료)
GEN1401020046-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020064-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020088-1 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1401030009-2
GEN1310240054 | 1
GEN1310240054 | 2
GEN1310240054 | 3
GEN1310240054 | 4
GEN1310240029 | 3
GEN1310240029 | 4
GEN1401030009-3, GEN1312270040-2, GEN1401020046-1, GEN1401020064-1, GEN1401020088-1, GEN1401030009-2
GEN1312270040-2
GEN1401020046-1
GEN1401020064-1
GEN1401020088-1
GEN1401030009-2