## Sheet1
번호 | 우선순위 | 메일항목 | 구분(오류/요청) | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 반영일자 | Man Day | 처리자 | 반영자 | 상태
1 |  | 203 | 요청 | 구매사에서 사업장 명칭 수정 작업 가능하도록 요청 |  | 2016-03-02 | 정연백 | 소스작업 | 2016-03-02 | 2016-03-02 |  | 김승주 | 이정훈 | 완료
2 |  | 202 | 요청 | 운영사 구매사 사용자 조회에서 휴면계정여부 칼럼 추가 요청 |  | 2016-02-29 | 정연백 | 소스작업 | 2016-03-02 | 2016-03-02 |  | 김승주 | 이정훈 | 완료
3 |  | 204 | 요청 | 운영사 구매사 사용자 조회 및 엑셀다운로드 시 이메일 정보 추가 요청 |  | 2016-03-02 | 정연백 | 소스작업 | 2016-03-02 | 2016-03-02 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
4 |  | 207 | 요청 | 테스트 고객사 주문 삭제 요청 |  | 2016-03-02 | 정연백 | DB UPDATE | 2016-03-02 | 2016-03-02 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
5 |  | 166 | 요청 | 운영사 상품조회 화면 공사유형 검색조건 추가 요청 |  | 2016-02-23 | 김철 | 소스작업 | 2016-03-02 | 2016-03-02 |  | 박준 | 이정훈 | 완료
6 |  | 198 | 요청 | 운영사 상품 조회 화면에 매출이익율 %표시 추가 요청 |  | 2016-02-29 | 정연백 | 소스작업 | 2016-03-02 | 2016-03-02 |  | 박준 | 이정훈 | 완료
7 |  | 207 | 요청 | 운영사 상품 조회 엑셀 다운시 제조사 필드 추가 요청 |  | 2016-03-02 | 정연백 | 소스작업 | 2016-03-02 | 2016-03-02 |  | 박준 | 이정훈 | 완료
8 |  | 199 | 요청 | 운영사 채무관리 채무별 현황 페이지에 거래내역서 출력 추가 요청 |  | 2016-02-29 | 정연백 | 소스작업 | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | 김승주 | 임상건 | 완료
9 |  | 201 | 요청 | 운영사 사업장 휴면사업장 여부 칼럼 추가 요청 |  | 2016-02-29 | 정연백 | 소스작업 | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | 김승주 | 임상건 | 완료
10 |  | 92 | 요청 | 상품등록 요청화면 규격 입력 부분 수정 요청 |  | 2016-02-15 | 김철 | 소스작업 | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | 강용준 | 임상건 | 완료
11 |  | 212 | 요청 | 주문 매입단가 변경 요청 |  | 2016-03-03 | 정연백 | DB UPDATE | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | 이정훈 | 이정훈 | 완료
12 |  | 190 | 요청 | 공급사 배송처리 화면 출력 버튼 추가 요청 |  | 2016-02-26 | 정연백 | 소스작업 | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | 이정훈 | 임상건 | 완료
13 |  | 166 | 요청 | 운영사 상품조회 화면 조회조건 추가 요청 |  | 2016-02-23 | 김철 | 소스작업 | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | 박준 | 임상건 | 완료
14 |  | 211 | 요청 | 운영사 상품조회 이익율 소수점 표시 수정 요청 |  | 2016-03-02 | 정연백 | 소스작업 | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | 박준 | 임상건 | 완료
15 |  | 210 | 요청 | 주문자 변경 설정 요청 |  | 2016-03-02 | 정연백 | DB UPDATE | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | 박준 | 박준 | 완료
16 |  | 214 | 요청 | 운영사 공급사 조회 화면 휴면여뷰 칼럼 추가 및 로그인여부, 회사 샵 메일 칼럼 삭제 |  | 2016-03-03 | 정연백 | 소스작업 | 2016-03-04 | 2016-03-04 |  | 김승주 | 김승주 | 완료
17 |  | 213 | 요청 | 운영사 고객사 관리 화면 필드 너비 수정 및 휴면 사업장 필드 추가, 로그인여부, 공사유형 필드 삭제 |  | 2016-03-03 | 정연백 | 소스작업 | 2016-03-04 | 2016-03-04 |  | 김승주 | 김승주 | 완료

## Sheet2
GEN1401030009-3 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1312270040-2 | 2013년 12월 마감(대구 테크노폴리그 공사 완료)
GEN1401020046-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020064-1 | 2013년 12월 마감
GEN1401020088-1 | 케이씨씨건설 2013년 12월 마감
GEN1401030009-2
GEN1310240054 | 1
GEN1310240054 | 2
GEN1310240054 | 3
GEN1310240054 | 4
GEN1310240029 | 3
GEN1310240029 | 4
GEN1401030009-3, GEN1312270040-2, GEN1401020046-1, GEN1401020064-1, GEN1401020088-1, GEN1401030009-2
GEN1312270040-2
GEN1401020046-1
GEN1401020064-1
GEN1401020088-1
GEN1401030009-2