## 진행중
| 시스템 유지보수 요청 진행중 건 |  |  |  | MM : ManMonth
MD : ManDay
우선순위 | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 예상 소요일자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 처리 일자 | 처리 상태 | 작업 시작일 | 지연일 | 지연사유
1 | 매니저 신규 권한 부여 |  | 2014-09-25 | 이재찬 | 15.0(M/D) |  |  |  | 협의완료
2 | 계약서 의무 서명 Process개발(#메일 등록창은 삭제) |  | 2014-09-21 | 이재찬 | 5.0(M/D) |  |  |  | 협의완료
3 | 상품조회에서 상품등록일 필터 조건 |  | 2014-11-07 | 김형진
4 | 상품등록시 상세설명 사진 첨부 픽셀 제한(1024*768 초과는 업로드x) |  | 2014-11-07 | 진영준
6 | 전체 채권 현황 리포트 생성 |  | 2014-11-06 | 송태리
7 | 거래명세서 일괄 출력(렉스포트) |  | 2014-11-07 | 변지희
7 | 화면별 매뉴얼 |  | 2014-10-15 | 진영준
8 | 구매사 상품등록요청 반려기능 |  | 2014-08-11 | 진영준 | 2.5(M/D) |  |  |  | 협의완료
9 | 공급사 상품등록요청시 승인시 상품명 자동 따라오게 |  | 2014-09-11 | 김철 | 3.0(M/D) |  |  |  | 협의완료
10 | 실적조회시 세금계산서 발행 안된 리스트만 조회 | 미팅시 협의 | 2014-02-04 | 김효동 | 2.0(M/D) |  |  |  | 협의완료
11 | 6개월간(180일 지난 다음날) 주문이 없을 경우 해당 사업장 주문제한 |  | 2014-08-08 | 진영준 | 2.0(M/D) |  |  |  | 협의완료
SKC&C 처리 | 매입 반제 처리 적용 안됨 |  | 2014-11-06 | 변지희

## 보류
시스템 유지보수 보류 건
우선순위 | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 예상 소요일자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 처리 일자 | 처리 상태
대기 | 사업장명 규칙 일원화(법인+공사유형+사업장명(텍스트창)) (회계관리>매출전송>매출반제입금현황, 조직관리>고객사관리>사업장조회 두군데 우선 처리) => 변경 : 사업장 나오는 모든 영역 다 하기 | PPT참조 | 2014-02-04 | 김형진 | 0.5(M/D) |  |  |  | 협의완료
대기 | 운영담당자 안내에서 팝업크기 줄이기 |  | 2014-03-18 | 김형진
대기 | 거래명세서 렉스포트 엑셀 출력시 글자크기 안맞고 텔레시스 로고가 큼. |  |  | 김형진
대기 | 손모양 전환 후 원클릭 접속 (ex. 게시판 글, 채팅방 로그인사용자 클릭시) |  | 2014-03-11 | 김형진 | 6.0(M/D) |  |  |  | 협의완료
대기 | 구매요청에서 운영사권한만 과거주문할수 있게 |  | 2014-02-25 | 진영준 | 1(M/D) |  |  |  | 협의완료
대기 | 채권관리 잔액이 - 금액에 대해서는 잔액없음으로 표시됨. |  | 2014-03-11 | 김형진 | 3(M/D) |  |  |  | 협의완료
대기 | 공급사 아이디로 로그인후 발주서에 세부 주문번호 필드 넣어주기 |  | 2014-02-14 | 김형진 | 2(M/D) |  |  |  | 협의완료
대기 | SMS 전송시 검색화면 수정. |  | 2014-05-09 | 정연백
대기 | 광케이블 추적관리 시스템 |  |  | 김일동
대기 | 입금,출금 수동확인시 시스템명으로 등록 |  |  | 변지희
상시 | 발주리스트 매출/매입일자 안 찍힌거 기입하기 => 리스트 전달완료 |  | 2014-09-17 | 이재찬

## 처리완료
시스템 유지보수 처리완료 건
우선순위 | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 예상 소요일자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 처리 일자 | 처리 상태
완료 | 포탈관리 게시판 기능 추가요청 (삭제시에 한번 더 묻는 팝업 기능 추가) | 메일 참조 | 2013-12-23 | 김형진 | 0.3(M/D) |  |  | 2014-01-01 | 완료
완료 | 경영관리 금액이 맞지 않는 부분에 대한 검토 작업 - 매출상세정보 8만원 차이 | 메일 참조 | 2013-12-20 | 박만종 |  | 경영정보의 매출, 매입 금액과 나머지 메뉴가 맞지 않는 부분에 대한 체크 작업 |  | 2014-01-01 | 완료
완료 | 트러스빌 대량발급 프로그램 변경사항 안내 (수정 세금계산서 발급시에 이전 승인코드 입력하는 부분을 생성해야 함) | Okplaza에서 TrusBill Agent로 수정 세금계산서는 발급하지 않음. SALEEBILL 테이블에 'org_nts_issueid' 컬럼만 추가하면 완료 작업은 2014년 1월1일에 해야함 | 2013-12-13 | 김철 |  | 1월1일 작업 해야함 |  | 2014-01-01 | 완료
완료 | 케이씨씨건설 등 주문번호 삭제 요청 |  | 2014-01-03 | 김철 |  |  |  | 2014-01-03 | 완료
완료 | 로그인전 '고객지원센터' 내 담당자 연락처 변경요청 |  | 2013-12-24 | 이재찬 |  |  |  | 2014-01-05 | 완료
완료 | 매출전송 시에 부가세 항목에서 소수점 자리를 반올림해서 입력되도록 변경 |  | 2013-12-10 | 김철 |  |  |  | 2014-01-05 | 완료
완료 | 채권관리(업체별 메뉴) 이관여부 체크 : 체크된 채권은 채권월령표에서 빠지게. |  | 2014-01-09 | 이재찬 |  |  |  | 2014-01-10 | 완료
완료 | 실적조회>> 출하(준비중),배송정보입력일 필터 추가관련 | PPT참조 | 2013-12-24 | 김효동 | 2(M/D) |  |  | 2014-01-10 | 완료
완료 | okplaza 채권회수평균일 산출식 변경요청 (필터추가 : 연/월 기간설정(세금계산서 연/월 기준, 주문제한 여부, 상태(정상/종료) 사업자 필드 삭제, 상태 필드 추가,채권 담당자 필드 추가) | 메일 참조 | 2013-12-10 | 이재찬 | 1(M/D) |  |  | 2014-01-10 | 완료
완료 | 사업장 정보에서 참고사항 입력 용량 무제한 요청 |  | 2014-01-14 | 김형진 |  |  |  | 2014-01-14 | 완료
완료 | 채권관리에서 일부 업체 채권 안보임(광진전력,넥선 등) |  | 2014-01-15 | 이재찬 |  |  |  | 2014-01-15 | 완료
완료 | 채권관리>>업체별 현황에서 만기일 필드명을 주문제한 예정일로 변경 |  | 2014-01-14 | 김형진 |  |  |  | 2014-01-15 | 완료
완료 | 상품 카테고리 변경 요청(케이블공자재,유선인쇄물류) |  | 2014-01-17 | 진영준 |  |  |  | 2014-01-17 | 완료
완료 | 채권관리에 이관여부 필터를 생성(하나라도 이과여부가 있는 업체는 리스트에 이관여부 표시) |  | 2014-01-10 | 박만종 | 1(M/D) |  |  | 2014-01-22 | 완료
완료 | 필터 순서를 고객사명 / 사업자등록번호 / 이관여부 / 채권담당자 |  | 2014-01-10 | 이재찬 | 0.3(M/D) |  |  | 2014-01-22 | 완료
완료 | 주문자 변경요청건 (지성정보통신 -> 양경용 매니저) |  | 2014-01-27 | 김형진 |  |  |  | 2014-01-27 | 완료
완료 | 고객사 정보를 운영사에서 수정 가능 하도록(사업자주소 등) |  | 2014-01-27 | 김철 |  |  |  | 2014-01-27 | 완료
완료 | 공급사아이디 로그인 후 상품조회에서 등록일 기준 2009-01-01로 바꾸기 |  | 2014-01-15 | 이승학 |  |  |  | 2014-01-28 | 완료
완료 | 주문번호 SKT021303099-1 취소건 |  | 2014-01-29 | 송태리 |  |  |  | 2014-02-03 | 완료
완료 | 지정자재 별표에서 점멸로 변경 |  | 2014-01-13 | 김철 |  |  |  | 2014-02-03 | 완료
완료 | SKB1402040001 주문취소 -> 발주의뢰변경 |  | 2014-02-04 | 김철 |  |  |  | 2014-02-05 | 완료
완료 | 구)OK플라자, 신OK플라자 데이터 상이 변경(주문번호 : TSKB04130003) | 메일 참조 | 2014-01-28 | 김형진 | 0.3(M/D) |  |  | 2014-02-06 | 완료
완료 | 상품조회시 필터 디폴트가 정상으로. |  | 2014-02-07 | 김철 |  |  |  | 2014-02-07 | 완료
완료 | 조직관리>>운영사관리내 공사유형과 연결된 사업장 리스트에 권역필드 추가(필드 정렬가능하도록 정렬버튼도 추가) | PPT참조 | 2014-02-04 | 김철 | 1(M/D) |  | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 완료
완료 | 인수증에 아래 년/월/일 중 월이 일로 되어 있음(오타) | 메일 참조 | 2014-02-05 | 진영준 | 0.5(M/D) |  |  | 2014-02-10 | 완료
완료 | 매입계산서 일자 없는 주문 건들 입력요청( 4건) | 메일참조 | 2014-02-07 | 김형진 | 1(M/D) |  |  | 2014-02-11 | 완료
완료 | 케이씨씨건설 주문번호 : GEN1401020046-1 삭제요청 | 메일참조 | 2014-02-05 | 김철 | 0.3(M/D) |  |  | 2014-02-11 | 완료
완료 | 인수증에 배송일자가 실적조회의 납품요청일로 되어 있음(배송정보입력일로 수정요망) | 미팅시 협의 | 2014-02-04 | 이재찬 | 0.5(M/D) |  |  | 2014-02-11 | 완료
완료 | 경영리포트>>매출현황>>월매출현황에서 연/월 비활성화로 변경 | 미팅시 협의 | 2014-02-07 | 이재찬 | 0.3(M/D) |  |  | 2014-02-11 | 완료
완료 | 경영정보 매출과 매출상세정보 매출이 다름.2013년 1월 6개 구매사에서 매출이 달라서. |  | 2014-02-10 | 이재찬 |  |  |  | 2014-02-11 | 완료
완료 | 경영리포트>>매출현황>>일자별 실적에서 출하실적 기준은 주문상태(출하) 및 배송정보입력일 조건으로 되어 있는데, 배송정보입력일 조건만 해당하는 실적 불러오기 | 미팅시 협의 | 2014-02-07 | 이재찬 | 1(M/D) |  |  | 2014-02-12 | 완료
완료 | 실적조회 사업유형 필드,필터 추가(모든 영역에서 공사유형,사업유형 따라다니게) | PPT참조 | 2014-02-05 | 김형진 | 1(M/D) |  |  | 2014-02-13 | 완료
완료 | 상품등록시 신규상품은 연도 선택 가능하나, 실적조회에서 연도 필드 생성 필요 | PPT참조 | 2014-02-04 | 이재찬 | 1(M/D) |  |  | 2014-02-13 | 완료
완료 | 경영리포트>>매출현황>>월매출현황 당월 실적이 오류. 과거 모든 미정산주문건에서 인수완료+반품완료+출하(자동인수해당하는 건만) 실적(단, 해당월에 매출세금계산서 발행된 주문 실적도 추가) | 미팅시 협의 | 2014-02-07 | 이재찬 | 1(M/D) |  |  | 2014-02-17 | 완료
완료 | 공급사 아이디로 로그인했을시 상품이미지 클릭시 크게 안됨 |  | 2014-02-12 | 김승현 |  |  |  | 2014-02-17 | 완료
완료 | 공급사에서 상품 종료된것도 확인 가능하게(정상/종료 구분하기. 필터 + 필드) => 현재 이전 종료된 상품들은 안보임. | 메일 참조 | 2014-01-28 | 이승학 | 1(M/D) |  |  | 2014-02-17 | 완료
완료 | 경영리포트>>매출현황>>연매출현황에서 SKT A망 1군 실적 오류(14년만 일치, 11,12,13년 등 과거 데이터는 오류) | 미팅시 협의 | 2014-02-07 | 이재찬 | 3(M/D) |  |  | 2014-02-14 | 완료
완료 | 경영관리>>실적리포트 추가(연/월 등 매출현황 및 추정) | PPT참조 | 2013-12-24 | 박만종 | 15(M/D) | 원안에서 일부 수정 | 2014-02-10 | 2014-02-17 | 완료 | 7 | 매출실적 수치 차이로 인해 조율과정에서 지연
완료 | 실적조회 주문번호 FULL 네임으로 조회 가능하기 => - 표시 없애기. | 메일 참조 | 2014-01-28 | 김형진 | 1(M/D) |  |  | 2014-02-17 | 완료
완료 | 매출상세정보 2013년 매출 합계 계산이 잘못되서 금액이 다름 |  | 2014-02-18 | 이재찬 |  |  |  | 2014-02-18 | 완료
완료 | 이앤비정보통신 주문3건 삭제하기 | 메일 참조 | 2014-02-04 | 진영준 | 0.5(M/D) |  |  | 2014-02-18 | 완료
완료 | kcc건설 주문건 6건 삭제하기(반품완료상태인데 매출매입일자가 안찍혀있음) | 메일참조 | 2014-02-17 | 김철 |  |  |  | 2014-02-18 | 완료
완료 | 상품이미지 삭제 오류 건 |  | 2014-02-21 | 김승현 |  |  |  | 2014-02-24 | 완료
완료 | 매입확정에서 사이몬 안올라오게 하기 |  | 2014-02-18 | 진영준 |  |  |  | 2014-02-24 | 완료
완료 | 1.채권관리 > 채권월령표 범위를 3,6,12,30 개월로 변경, 2.채권월령표 기준 필터를 했을 때 해당월까지 입금완료 된것만 반제 처리되게. 3.채권월령표를 법인별로 보게 처리 할수 있는지.(사업장, 법인 선택해서 뽑을수 있게) |  | 2014-01-10 | 박만종 | 5(M/D) |  |  | 2014-02-24 | 완료
완료 | 상품카테고리변경요청 |  | 2014-02-26 | 김철 |  |  |  | 2014-02-26 | 완료
완료 | 메인페이지 필드명 변경 요청 |  | 2014-03-03 | 김철 |  |  |  | 2014-03-03 | 완료
완료 | 익스플로러11에서 거래명세서 출력 불가(렉스포트에 문의 필요) |  | 2014-02-28 | 이재찬 |  |  |  | 2014-03-03 | 완료
완료 | 실적조회>>공사유형별 추정 필드 (자동인수, 미자동인수 분류 쿼리 확인 요청) |  | 2014-02-28 |  |  |  |  | 2014-03-03 | 완료
완료 | 출하수량 오류로 인해 발주접수 단계로 복구 요청 |  | 2014-03-06 | 김철 |  |  |  | 2014-03-06 | 완료
완료 | 상품카테고리변경요청 |  | 2014-03-06 | 이승우 |  |  |  | 2014-03-06 | 완료
완료 | 사업유형 공란 채우기 |  | 2014-03-07 | 김철 |  |  |  | 2014-03-10 | 완료
완료 | 로그인 전 공지사항 레이어 띄우기 |  | 2014-03-07 | 이재찬 |  |  |  | 2014-03-10 | 완료
완료 | 시스템관리>>조직관리>>고객사관리, 사용자관리 일괄엑셀출력기능 추가 | PPT참조 | 2013-12-24 | 이재찬 | 5(M/D) |  |  | 2014-03-10 | 완료
완료 | 구매사 지입자재 검증서 출력 기능 추가 |  | 2014-02-20 | 김승현 | 5(M/D) |  |  | 2014-03-13 | 완료
완료 | okp운영담당자 안내 올리기 |  | 2014-03-12 | 김철 |  |  |  | 2014-03-14 | 완료
완료 | 홈페이지 메인 문구 변경 및 로그아웃 주소가 서울 본사로 변경 필요 |  | 2014-03-11 | 김형진 |  |  |  | 2014-03-14 | 완료
완료 | 고객사 물품공급계약서 서명 시스템화 1,2차 나누어서 진행 | PPT참조 | 2014-02-24 | 정연백 | 15(M/D) | 추가 요청사항이 있어서 중지 | 2014-03-19 | 2014-03-15 | 완료
완료 | 상품코드 : 3600800243 카테고리 변경 요청 |  | 2014-03-14 | 김철 |  |  |  | 2014-03-17 | 완료
완료 | M001010004 상품카테고리 변경요청 |  | 2014-03-17 | 김철 |  |  |  | 2014-03-17 | 완료
완료 | MEG1403070001-2 발주접수상태로 Back |  | 2014-03-14 | 김철 | 3(M/D) |  |  | 2014-03-18 | 완료
완료 | 사업장조회 회사이메일 바로 아래에 공인전자주소 샵메일 항목 추가 |  | 2014-03-19 | 이재찬 |  |  |  | 2014-03-24 | 완료
완료 | 구매사 상품명 검색시 동의어, 규격도 함께 조회되도록 |  | 2014-02-26 | 김승현 | 1(M/D) |  |  | 2014-03-24 | 완료
완료 | 주문 후 인수자 수정이 안됨 |  | 2014-03-13 | 세광통신 | 2(M/D) | 010-9585-4595 |  | 2014-03-24 | 완료
완료 | SKB1401280001 주문번호에 대한 ERP 동기화 방지 요청 |  | 2014-03-10 | 김철 |  |  |  | 2014-03-24 | 완료
완료 | 신규자재제안 프로세스 |  | 2014-03-10 | 김일동 |  |  |  | 2014-03-25 | 완료
완료 | 품목별매출실적 상품 대중소분류 필드 추가 및 일괄엑셀기능추가 |  | 2014-03-26 | 박만종 |  |  |  | 2014-03-26 | 완료
완료 | 구매사 채무관리 화면, 공급사 채권관리 화면 나오게 | PPT참조 | 2014-03-12 | 디아이티엔지 이청하 | 3(M/D) |  |  | 2014-04-03 | 완료
완료 | GEN1403210081-1, GEN1403190041-3발주접수상태로 Back |  | 2014-04-07 | 정연백 |  |  |  | 2014-04-07 | 완료
완료 | 특수문자 파일명 수정 |  | 2014-04-09 | 엠케이 양은주 |  |  |  | 2014-04-10 | 완료
완료 | 신규자재제안 발송제한 List 완료 |  | 2014-04-09 |  |  |  |  | 2014-04-10 | 완료
완료 | 물품공급계약서 서명시 공인인증 후 전자주소 입력 창 팝업. 입력되면 자동적으로 내용이 사업장 조회에 있는 샵메일 항목으로 저장. |  | 2014-04-01 | 정연백 |  |  |  | 2014-04-09 | 완료
완료 | 물품공급계약서 #메일 입력안하고 닫거나 x눌러서 닫을 시 모든 계약서명 절차가 취소되었습니다. 다시 진행해주시기 바랍니다. 팝업창 띄우기 |  | 2014-04-10 | 이재찬 |  |  |  | 2014-04-10 | 완료
완료 | 고객사관리>>사업장조회 및 공급사관리>>공급사조회 메뉴에 샵메일 필드 추가(필드 순서 상관없음) |  | 2014-04-10 | 이재찬 |  |  |  | 2014-04-10 | 완료
완료 | 사업장정보 및 공급사정보 상세 창에서 #메일 항목에 있는 값 모두 삭제 및 #메일 항목 필수항목에서 제외. 향후 전자서명 기간 끝난후 필수입력 재지정 |  | 2014-04-10 | 이재찬 |  |  |  | 2014-04-10 | 완료
완료 | 입금일자 필터 후 상세반제내역 버튼 누르면 엑셀파일 안나옴. |  | 2014-04-08 | 이재찬 |  |  |  | 2014-04-10 | 완료
완료 | 공급사 화면 채권관리 지급일자 나오게. |  | 2014-04-08 | 이재찬 |  |  |  | 2014-04-15 | 완료
완료 | 정산수불부는 매출확정년월 -> 세금계산서발행년월 변경 필요 |  | 2014-03-12 | 이재찬 | 2(M/D) |  |  | 2014-04-15 | 완료
완료 | 채무관리 출금금액과 지급금액을 절대값 양수로 나오게 |  | 2014-04-15 | 이재찬 |  |  |  | 2014-04-16 | 완료
완료 | 상품카테고리 변경 요청 (대량) |  | 2014-03-24 | 이승우 |  |  |  | 2014-04-16 | 완료
완료 | SKTS지장이설을 SKB 지장이설공사로 주문서 옮기기 |  | 2014-04-16 | 이재찬 |  |  |  | 2014-04-16 | 완료
완료 | SKB 지장이설공사 실적리포트에 항목 추가 |  | 2014-04-16 | 이재찬 |  |  |  | 2014-04-16 | 완료
완료 | 공급사 발주접수 메뉴에 구매사 인수자 이동전화번호 外 전화번호 필드 넣기 |  | 2014-03-17 | 화정산업 | 0.5(M/D) |  |  | 2014-04-22 | 완료
완료 | 주문취소 시 변경사유 창 한글입력 안됨 |  | 2014-04-21 | 김철 |  |  |  | 2014-04-22 | 완료
완료 | SKTS지장이설을 SKB 지장이설공사로 주문서 옮기기 |  | 2014-04-22 | 이승우 |  |  |  | 2014-04-22 | 완료
완료 | 구매사/공급사 왼쪽하단 계약서 화면 안나오는 현상 |  | 2014-04-22 | 이재찬 |  |  |  | 2014-04-22 | 완료
완료 | 매출반제/입금현황 입금일자로 상세반제내역 조회시 미회수금액 필드 삭제 |  | 2014-04-22 | 변지희 |  |  |  | 2014-04-22 | 완료
완료 | 고객사 세금계산서 확인에 사업자번호 필터 추가 |  | 2014-03-24 | 송태리 | 1(M/D) |  |  | 2014-04-23 | 완료
완료 | [입찰] 공급사 메인 화면 입찰에서 미투찰 입찰건에서 인증서가 아니오인데도 불구하고 인증서 창이 발생 |  | 2014-04-17 | 진영준 |  |  |  | 2014-04-24 | 완료
완료 | 신규자재제안 등록시 오류(시스템에러) |  | 2014-04-24 | 부민통신 차상철 |  | 사업장명 텍스트 창 제한 초과로 인해 |  | 2014-04-24 | 완료
완료 | 물량배분처리에 선입금여부 필터 필드 추가 |  | 2014-04-24 | 진영준 |  |  |  | 2014-04-25 | 완료
완료 | 주문서 공사유형이전 이화텔레콤 |  | 2014-04-28 | 권순형 |  |  |  | 2014-04-28 | 완료
완료 | 신규자재제안 작성화면에 SKT,SKB,SK공용 추가(조회List에도포함), 제안자/검토자 연락처 List에 포함 |  | 2014-04-29 | 김일동 |  |  |  | 2014-04-29 | 완료
완료 | 신규자재제안 제안일자 기간 1년으로 변경 |  | 2014-04-30 | 이재찬 |  |  |  | 2014-04-30 | 완료
완료 | 다심케이블 매입가 변경하기 |  | 2014-04-30 | 권순형 |  |  |  | 2014-05-02 | 완료
완료 | 상품카테고리변경 1건 |  | 2014-04-30 | 이승우 |  |  |  | 2014-05-02 | 완료
완료 | 디아이티엔지 발주접수로 Back |  | 2014-05-08 | 디아이티엔지 |  |  |  | 2014-05-08 | 완료
완료 | 주문조회 메뉴에 주문번호 차수까지 조회 가능하게 |  | 2014-05-08 | 정연백 |  |  |  | 2014-05-08 | 완료
완료 | 법인 생성시 코드는 3자리로만 가능 |  | 2014-05-09 | 김철 |  |  |  | 2014-05-09 | 완료
완료 | 삼성에스디에스 상품카테고리 연결 오류 |  | 2014-05-12 | 김철 |  |  |  | 2014-05-12 | 완료
완료 | 5C 동축케이블 판매단가 오류 표기건 수정 |  | 2014-05-12 | 김일동 |  |  |  | 2014-05-12 | 완료
완료 | 대용량 OJC 매입단가 변경 건 |  | 2014-05-09 | 권순형 |  |  |  | 2014-05-12 | 완료
완료 | MMS 서비스 모듈 변경 건 |  | 2014-02-24 | 이재찬 | 5(M/D) |  |  | 2014-05-12 | 완료
완료 | 매출확정 메뉴에서 페이지 리스트 500개 추가 |  | 2014-04-30 | 김철 |  |  |  | 2014-05-12 | 완료
완료 | 주문취소를 했는데도 발주서에 내역 나옴..출하준비중에서 인수가 가능?? 기준을 배송정보입력일로 조회 가능하도록 송장정보일로 조회 가능하게 |  | 2014-04-30 | 은하케이블, 디아이티엔지 | 1(M/D) |  |  | 2014-05-12 | 완료
완료 | 사업장조회 대표자 필터 추가. |  | 2014-05-08 | 송태리 |  |  |  | 2014-05-20 | 완료
완료 | 매입확정된 에스케이텔레시스 확정에 안올라오게. |  | 2014-05-09 | 진영준 | 2.0(M/D) |  |  | 2014-05-20 | 완료
완료 | 엠케이 상품등록종료 히스토리 DB 자료 요청 |  | 2014-05-19 | 김철 |  |  |  | 2014-05-20 | 완료
완료 | 세액차이 - 합계가 잘못됨. |  | 2014-05-08 | 변지희 | 1(M/D) |  |  | 2014-05-23 | 완료
완료 | 구매사/공급사 상품상세정보 조회시 재고수량 보이게 |  | 2014-03-07 | 김승현 | 1(M/D) |  |  | 2014-05-23 | 완료
완료 | 계약서 출력 기능(윈도우 출력 프로그램사용) |  | 2014-04-30 | 정연백 | 2.0(M/D) |  |  | 2014-05-26 | 완료
완료 | 인증번호 창 대기시간 3분으로 늘림. |  | 2014-05-28 | 김철 |  |  |  | 2014-05-28 | 완료
완료 | 상품조회시 상품코드로 기본정렬(오름차순) |  | 2014-04-30 | 금보이테크 | 0.5(M/D) |  |  | 2014-05-28 | 완료
완료 | 마진이 높은 공급사 상품 List 상위 정렬 |  | 2014-05-12 | 김승현 | 3.0(M/D) |  |  | 2014-05-28 | 완료
완료 | 상품카테고리 변경 |  | 2014-05-27 | 이승우 |  |  |  | 2014-05-28 | 완료
완료 | 구매사 주문진척도에서 상품명 검색시 오류 |  | 2014-05-27 | 제일정보통신 강필호 |  |  |  | 2014-05-28 | 완료
완료 | 삼성에스디에스 매출전송에러 |  | 2014-05-29 | 이재찬 |  |  |  | 2014-05-30 | 완료
완료 | 텔앤텍 주문건 에스앤티로 이전 |  | 2014-05-29 | 이재찬 |  |  |  | 2014-05-30 | 완료
완료 | 실적리포트 추정필드 삭제 |  | 2014-05-30 | 이재찬 |  |  |  | 2014-05-30 | 완료
완료 | 실적리포트 전월누계 합계 오류 수정 |  | 2014-05-30 | 이재찬 |  |  |  | 2014-05-30 | 완료
완료 | 운영담당자 연락처 추가 |  | 2014-05-30 | 이재찬 |  |  |  | 2014-05-30 | 완료
완료 | 공급사 아이디로 로그인 후 상품이미지 등록 오류 |  | 2014-05-30 | 이재찬 |  |  |  | 2014-05-30 | 완료
완료 | 상품등록 안됨 |  | 2014-05-30 | 이재찬 |  |  |  | 2014-05-30 | 완료
완료 | 마이그레이션 9억 구)okp -> 신)okp |  | 2014-04-30 | 이재찬 |  |  |  | 2014-05-30 | 완료
완료 | 품목별 판매실적 필터 추가요청(상품조회에 나오는 상품명,상품카테고리,상품코드 입력항목 그대로 가져오기) | 메일 참조 | 2013-12-19 | 이재찬 | 1.5(M/D) |  |  | 2014-05-30 | 완료
완료 | 상품카테고리 변경 |  | 2014-06-02 | 진영준 |  |  |  | 2014-06-02 | 완료
완료 | 인수확인 페이지에 출하일 필터를 배송정보입력일로. |  | 2014-06-02 | 이재찬 |  |  |  | 2014-06-02 | 완료
완료 | 실적조회 내 정산생성일 필터, 상품카테고리필터, 상품구분필터(지정/지입/사급 등) |  | 2014-04-01 | 김철 | 2(M/D) |  |  | 2014-06-09 | 완료
완료 | 안전관리용품 거래인증서 생성 |  | 2014-06-02 | 김승현 |  |  |  | 2014-06-10 | 완료
완료 | 상품이동시 카테고리 변경 UI 처리 필요 |  | 2014-06-09 | 김승현 | 3.0(M/D) |  |  | 2014-06-12 | 완료
완료 | 구매사 상품조회시 엔터로 조회 바로되게. |  | 2014-06-12 | 구매사 |  |  |  | 2014-06-12 | 완료
완료 | 채권만기일 수정 |  | 2014-06-12 | 송태리 |  |  |  | 2014-06-12 | 완료
완료 | 채무관리에 평균지급기일 필드 삭제 |  | 2014-05-27 | 정연백 |  |  |  | 2014-06-13 | 완료
완료 | okplaza 모든 메뉴 달력 셀렉트박스 월 클릭시 한번 클릭 때 바로 없어지는 현상 수정 | 미팅시 협의 | 2014-02-07 | 이재찬 | 1(M/D) |  |  | 2014-06-13 | 완료
완료 | 1.경영정보 매출금액 다 안보임. 필드 범위 확대 2.경영정보,매출상세정보,매입상세정보,고객사별,공급사별손익실적 그래프 단위 백만단위로 변경 및 천단위 , 표시 |  | 2014-05-27 | 정연백 | 1.5(M/D) | 좌표 백만단위 표시는 지원되는 API가 수정안되서 불가. |  | 2014-06-16
완료 | 세하통신 0.4원 미반제 처리건 |  | 2014-06-16 | 이재찬 |  |  |  | 2014-06-16 | 완료
완료 | 출하(준비중)이 아닌 배송정보입력일 때 문자가 날라가야함. |  | 2014-06-13 | 구매사 | 1.5(M/D) |  |  | 2014-06-18 | 완료
완료 | 실적리포트 공사유형별 월예상실적 인수완료에 당월매출발행금액도 포함 |  | 2014-06-15 | 김효동 |  |  |  | 2014-06-18 | 완료
완료 | 신규회원사 새 계약서 서명 관련 페이지, |  | 2014-03-25 | 이재찬 | 4.0(M/D) |  |  | 2014-06-23 | 협의완료
완료 | 매출/매입 부가세 소수점이하 절삭으로 변경 |  | 2014-06-23 |  |  |  |  | 2014-06-23 | 완료
완료 | 매출반제입금현황에 이관 필드 넣기.(화면 채권담당자 필드 옆 필드 생성),공사유형 필드 추가 |  | 2014-06-23 | 김효동 |  |  |  | 2014-06-23 | 완료
완료 | 채권 MMS발송 |  | 2014-05-12 | 송태리 정연백 | 3.0(M/D) |  |  | 2014-06-23 | 완료
완료 | GEN1406130049-10 배송정보입력으로 단계 변경 |  | 2014-06-20 | 김철 |  |  |  | 2014-06-20 | 완료
완료 | 신규업체 첫 채권 표시(=채권관리메뉴에 최초등록일 필드 생성) |  | 2014-06-23 | 송태리 |  |  |  | 2014-06-23 | 완료
완료 | 채무에 외담대만기도래일 필드 넣기 |  | 2014-06-24 | 김효동 |  |  |  | 2014-06-24 | 완료
완료 | 채무 장기 미결제 건 |  | 2014-06-03 | 이재찬 |  |  |  | 2014-06-25 | 완료
완료 | 팝업창 변경 |  | 2014-06-13 | 정연백 | 2.0(M/D) |  |  | 2014-06-26 | 완료
완료 | 품목별 판매실적 표준카테고리 창 스크롤 생성 |  | 2014-06-26 | 팀장님 |  |  |  | 2014-06-26 | 완료
완료 | 케이씨에스 -> 이앤비 정보통신 전환 |  | 2014-06-27 | 김형진 |  |  |  | 2014-06-27 | 완료
완료 | 주문 정보 변경 수정하기 - 출하(준비중)만 변경가능. 변경되면 공급사 안내문자 발송 |  | 2014-06-27 | 진영준 |  |  |  | 2014-06-30 | 완료
완료 | 구매사 메인 미정산 SKTS관리여부 아니오는 합산 안되게.(확인완료) |  | 2014-04-16 | 이재찬 |  |  |  | 2014-06-30 | 완료
완료 | 원테크SKTS공사 사업자명 변경 3건 |  | 2014-07-01 | 이승우 |  |  |  | 2014-07-01 | 완료
완료 | 시스템 메뉴 권한 재생성 |  | 2014-06-30 | 이재찬 |  |  |  | 2014-06-30 | 완료
완료 | 물량배분 제거 건 GEN1407010052-7 |  | 2014-07-01 |  |  |  |  | 2014-07-01 | 완료
완료 | 일자별 실적 아래 합계 행 추가. |  | 2014-07-02 | 김효동 | 1.0(M/D) |  |  | 2014-07-02 | 완료
완료 | 사업장 정보 변경 권한 수정 |  | 2014-07-02 | 정연백 | 3.0(M/D) |  |  | 2014-07-04 | 완료
완료 | 요구사항관리 기준 일자 1년 |  | 2014-07-04 | 이재찬 |  |  |  | 2014-07-04 | 완료
완료 | 일자별 입금현황 표 |  |  | 김효동 | 1.5(M/D) |  |  | 2014-07-04 | 완료
완료 | 구매사 사업장 생성시 재찬D 메일 보내기 | [6 empty] | 2014-07-02 | 완료
완료 | 입찰 시작일시 생성 필요 |  | 2014-05-08 | 진영준 | 1.5(M/D) |  |  | 2014-07-09 | 완료
완료 | 계좌번호 메인에 추가. |  |  | 송태리 | 0.5(M/D) |  |  | 2014-07-09 | 완료
완료 | 홈페이지에 개인정보취급방침, 이메일무단수집, 콜센터 링크 |  | 2014-03-25 | 이재찬 | 1.5(M/D) |  |  | 2014-07-09 | 완료
완료 | 구매사 상품조회 상품구분 필터 추가. |  |  | 양산정보통신 | 0.5(M/D) |  |  | 2014-07-10 | 완료
완료 | 입찰번호 124번 시작일자 변경. |  |  |  | 0.3(M/D) |  |  | 2014-07-14
완료 | 채무관리 절대값 풀기 |  |  |  | 0.3(M/D) |  |  | 2014-07-14
완료 | 신규 회원사 승인 절차 변경 |  |  | 정연백 | 1.0(M/D) |  |  | 2014-07-14
완료 | SKB011101053 반품완료 삭제 건 |  |  | 권순형 | 0.5(M/D) |  |  | 2014-07-15
완료 | 회원사 가입 시 이메일 문의자 변경 | [6 empty] | 2014-07-20
완료 | 변경이력 |  |  | 이재찬 | 5.0(M/D) |  |  | 2014-07-22
완료 | 외담대만기도래일 수정 건 |  |  | 김효동 | 1.0(M/D) |  |  | 2014-07-25
완료 | okplaza 4군데 엑셀 출력시 입금일자 필드 삭제 |  |  | 김효동 | 0.5(M/D) |  |  | 2014-07-25
완료 | 구매사 상품조회 화면 재고수량 추가 |  |  | 진영준 | 0.5(M/D) |  |  | 2014-07-28
완료 | 매입확정 페이지 수정 요청 건(매입액,부가세합계 용어 변경 및 합계 필드 추가) |  | 2014-01-02 | 김형진 | 1(M/D) |  |  | 2014-07-28 | 협의완료
완료 | 게시판 통합접수번호 재정비 |  |  | 김형진 | 1.0(M/D) |  |  | 2014-07-29
완료 | 매입금액에 대한 마이너스 출금금액 수동처리 37건 |  |  | 이재찬 |  |  |  | 2014-07-30
완료 | 업체별,채권별 입금일자 빼기. | [6 empty] | 2014-07-30
완료 | 실적리포트 내 콤보박스 표시 빼기 | [6 empty] | 2014-07-30
완료 | 변지희S,송태리D 회원사 승인 문자 발송 | [6 empty] | 2014-07-31
완료 | 다심케이블 엠케이 매입단가 변경 | [6 empty] | 2014-08-05
완료 | 로그인전 공지사항 팝업 | [6 empty] | 2014-08-05
완료 | 그레이트테크 사업장 상품 진열 | [6 empty] | 2014-08-05
완료 | 공급사 주소 삭제 요청 |  |  | 변지희 |  | ㈜ 에이앤티에스 주소에 '제일정공㈜' 삭제처리 |  | 2014-08-06
완료 | 지희씨, 송태리 대리 회원사 승인관련 문자 발송 | [6 empty] | 2014-08-07
완료 | 트러스빌 구매사 단체발송용 세금계산서 수신 이메일 항목 추가 |  |  |  | 2.0(M/D) |  |  | 2014-08-08
완료 | 구매사에서 계약서 출력 오류 | [6 empty] | 2014-08-12
완료 | 스미토모 공급사 매입확정에서 빼기 | [6 empty] | 2014-08-14
완료 | 공급사 회원등록시 주소 오류 | [6 empty] | 2014-08-14
완료 | 안전거래인증서 -> 증명서 명칭변경, 분류 필드 생성 | [6 empty] | 2014-08-14
완료 | 물량배분 1,2차 나누어질때, 1차가 출하(준비중) 이후 상태가 되면 2차 발주의뢰 안됨 | [6 empty] | 2014-08-20
완료 | SMS 추가 내용 : 발주접수거부, 출하취소, 반품거부, 반품요청, 반품승인 등 |  | 2014-02-17 | 김철 | 3.0(M/D) |  |  | 2014-08-22 | 협의완료
완료 | 공급사 납품예정일 입력항목 추가 | [6 empty] | 2014-08-25
완료 | 공지사항 팝업 세부 선택으로 수정(고객사 공사유형 멀티체크까지만) |  |  |  | 3.0(M/D) |  |  | 2014-08-28
완료 | 당일발송 표시(점멸) | [6 empty] | 2014-09-02
완료 | 스미토모 건 세금계산서일만 찍히게. | [6 empty] | 2014-09-08
완료 | SKT 안전용품 공사유형 추가에 따른 코드 등록. | [6 empty] | 2014-09-11
완료 | 자료실 더블클릭시 수정모드 없애기, 첨부파일 다운시 파일명 일부 삭제 | [6 empty] | 2014-09-12
완료 | 스미토모 매입가 변경, 물량배분 담당자 중복 발주의뢰에서 하나 삭제 | [6 empty] | 2014-09-14
완료 | 신규자재제안 한국주조 진행상태 Back 처리 | [6 empty] | 2014-09-17
완료 | 매출반제/입금현황 메뉴에서 상세반제내역을 통한 출력시 공사유형 필드 포함. | [6 empty] | 2014-09-26
완료 | 사업장변경관련 유빈스 -> 비비엔에스 | [6 empty] | 2014-09-28
완료 | 케이텍->스미토모 공급사 변경하기 | [6 empty] | 2014-09-29
완료 | 태흥네트웍스 광랜공사->SKB2군 사업장 변경 | [6 empty] | 2014-09-29
완료 | 실적리포트 개선 건(매출이익,이익률 추가) |  | 2014-04-30 | 이재찬 |  |  |  | 2014-09-30
완료 | 스미토모 매입단가변경하기(총3건) |  | 2014-09-30 | 권순형 |  |  |  | 2014-09-30
완료 | 이화텔레콤 장바구니 화면 오류 | [6 empty] | 2014-10-05
완료 | 구)OKplaza -> 신)OKplaza 미마이그레이션 |  | 2014-09-17 | 이재찬 |  |  |  | 2014-10-05
완료 | 공급사 품질관리 기준서 링크 삽입 |  | 2014-09-17 | 이승학 | 2.0(M/D) |  |  | 2014-01-10 | 협의완료
완료 | 관리채권에서 입금되면 담당자에게 주문제한해제요청 알람. |  | 2014-09-23 | 김효동 | 3.0(M/D) |  |  | 2014-10-13 | 협의완료
완료 | 자료실 이름검색 안됨 |  | 2014-10-13 | 김형진 |  |  |  | 2014-10-13
완료 | 주문제한 횟수 카운트 |  | 2014-09-29 | 김효동 | 3.0(M/D) |  |  | 2014-10-15 | 협의완료
완료 | 에이제이월드 신규 공급사 등록요청으로 back |  | 2014-10-15 | 이재찬 |  |  |  | 2014-10-15
완료 | 종료된 공급사 조회 안됨 |  | 2014-10-08 | 박만종 |  |  |  | 2014-10-15
완료 | 킴스텔 송장번호 변경 |  | 2014-10-23 | 킴스텔 |  |  |  | 2014-10-23
완료 | 모달 팝업 2가지 해제 |  | 2014-10-23 | 진영준 |  |  |  | 2014-10-24
완료 | 크롬에서 팝업창 업데이트 시키기 |  | 2014-10-23 | 김효동 |  |  |  | 2014-10-24
완료 | 구매사 장바구니 견적서출력에서 공급가 별도 문구 삽입 |  | 2014-10-24 | 진영준 |  |  |  | 2014-10-24
완료 | SK하이닉스 공사유형 매칭시키기(실적리포트) |  |  | 이재찬 |  |  |  | 2014-11-03
완료 | 기상품코드 내 상품코드 팝업링크 안됨 |  |  | 진영준 |  |  |  | 2014-11-03
완료 | 역발주 내 저장 버튼 안됨 |  |  | 김철 |  |  |  | 2014-11-03
완료 | 진열에서 소재지 및 고객사 지정 2가지 모두 설정할 경우, 구매사에서 2가지 모두상품조회됨 |  |  | 김철 |  |  |  | 2014-11-03
완료 | 업로드 용량 초과(10메가 기준 초과함) |  |  | 김형진 |  |  |  | 2014-11-03
완료 | 상품코드: 2800500223 상품정보 오류(단가) |  |  | 이승우 |  |  |  | 2014-11-04
완료 | 상품등록일 변경 관련. |  |  | 김형진 |  |  |  | 2014-11-04
완료 | 스미토모 Back 10건 |  |  | 권순형 |  |  |  | 2014-11-05
완료 | 채권 평균회수일 필드 추가(회수금액만 포함한 공식) |  | 2014-11-03 | 김효동 |  |  |  | 2014-11-06
| 자료실 10M -> 무제한 업로드 |  |  | 김형진

## 불요불가
시스템 유지보수 불가 건
우선순위 | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 예상 소요일자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 처리 일자 | 처리 상태
불가 | 매출회계전송에서 계산서일자 운영담당자가 설정 가능하게 | 메일 참조 | 2013-12-26 | 김형진 | 해당 부분을 운영담당자가 미리 변경하면 정산 부분에 문제가 생길 소지가 있어서 변경 불가능 하다고 송태리 대리님께 답변 드렸습니다. |  |  |  | 불가
불가 | 실적조회에서 반품완료 주문건에 대해서 배송정보입력일에 출하일과 동일일자 입력(출하일로 입력) | PPT참조 | 2014-02-04 | 김효동 | 1(M/D) | 배송정보입력일을 넣으면 경영리포트의 일자별 실적에서 무의미한 데이터가 나옴 |  |  | 불가
불가 | 장기간 주문진척 없는 주문 건 주문 취소관련(단,주문일자로부터 2주(14일) 지난 주문 건) =>주문일로부터 14일이내에 출하(준비중) 상태로 안되는 주문건 한해서. (SMS 프로세스는 나중에 추가) | 미팅시 협의 | 2014-02-04 | 김형진 | 3(M/D) | 우선 수동으로 전화 진행하고 취소 할 예정 |  |  | 불가
불가 | 팝업 스타일 변경(로그인전 팝업스타일) |  | 2014-03-11 | 김형진 |  | 게시판 형태의 현재 팝업내용 관리에는 맞지 않음 |  |  | 불가
불가 | 같은 주문번호 일때 배송유형과 송장번호 입력이 한꺼번에 되도록 |  | 2014-03-14 | 극종종합공구 김종운 |  | 그래서 시스템 검토를 했는데, 구매사에서 주문한 주문번호에는 한 공급사 뿐만 아니라 다른 공급사의 상품도 있기 때문에 일괄 적용된다면, 문제가 될 것으로 보입니다. |  |  | 불가
불가 | speedmate 본사 사업장 삭제하기 |  | 2014-03-14 | 김형진 | 0.5(M/D) | 회원가입 최초시 생성된 사업장은 삭제 불가 |  |  | 불가
불가 | 발주서 출력시 공급사 필드가 없음 |  | 2014-03-12 | 제일정보통신 강필호 | 1(M/D) | 발주서는 구매사와 판매사에 대한 거래임. 공급사가 기입되어서는 안됨 |  |  | 불가
불가 | 공급사 거래명세서에 고객사 필드 추가 |  | 2014-03-12 | 화정산업 | 1(M/D) | 거래명세서는 공급사와 판매사간의 거래이기 때문에 고객사는 기입불가 |  |  | 불가
불가 | 매출반제/입금현황 메뉴에서 입금일자 필터 후 조회시 입금금액 max로 나옴. 실제 입금일자에 맞게 금액 나오게 | PPT참조 | 2014-02-06 | 변지희 | 3(M/D) | 상세반제내역 엑셀로 처리 |  |  | 불가
불가 | 반제수불부 |  |  | 송태리 |  | ERP에서 기간별 반제 총금액 가지고 올 수 없음.
불가 | 정산 자동생성(선마감, 말일 기준) |  |  | 김철 |  | 일괄생성기능으로 대체
불요 | 사업장 유효기간 설정 |  |  | 김형진 |  | 휴면 사업장 기능으로 대체
불요 | 채무금액 -를 +로 |  | 2014-05-09 | 변지희 | 2.0(M/D) | ERP에서 부분반제(상계처리)에 대해서는 로직 변경이 필요함
불요 | 채권만기 SMS발송(운영사승인권한 : 채권발생일로부터 5개월(150일)이 지난 채권들만 SMS발송) | 메일 참조 | 2014-02-04 | 이재찬 | 3(M/D) | 본부장님 팀장 겸직 해제 |  |  | 협의완료
불요 | 실적 주문자로 조회 안됨 |  | 2014-07-08 | 시스텍전기통신 |  | 종료된 사용자
불가 | 상품이미지 일괄 등록 가능????? |  |  | 진영준 |  | 파일은 일괄등록 불가
불가 | 단가 후 처리 하기(특정 상품코드 정산에 불포함) |  |  |  |  | 주문프로세스를 건드려야되서 리스크가 큼.
불가 | 매입확정 부분 선택 필요(논의) |  | 2014-08-17 | 변지희 |  | 변경할시 정산생성에서 문제 발생할 리스크가 높음. |  |  | 협의완료
| 익스프로러에서 신규자재제안 상세팝업창 드래그. |  |  |  |  | 익스플로러11에서는 정상적으로 동작, 9,10은 안됨. 향후 요청시 진행할 예정
| 일부항목 복사 안되는거. |  |  |  |  | 마우스로 복사 붙여넣기 됨. 키보드는 안됨.