## 진행중
| 시스템 유지보수 요청 진행중 건 |  |  |  | MM : ManMonth
MD : ManDay
진행중 | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 예상 소요일자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 처리 일자 | 처리 상태 | 작업 시작일 | 지연일 | 지연사유 | 작업상태 | 현반영상태 | 반영해야할것들
1 | [OK plaza] 구매사 상품 Display 변경 요청의 건, 변경 요청 내용 - 구매사 상품 조회 화면에서 “광스플리터” 조회를 하면 아래와 같이 유빈스 스플리터가 먼저 조회되고, 피피아이 스플리터가 아래로 조회 되어 공급사 BR Issue 소지가 있어 품목별로 유빈스 / 피피아이 교차형태로 Display 될 수 있도록 수정 |  | 07월 09일 | 김철 | 1(M/D) | [9 empty] | 반영(7월10일)
2 | 공급사 자재 조사결과 집계를 위해 운영자 상품조회화면, 공급사 상품조회/변경에서 재고 필드 추가 요청 |  | 06월 26일 | 김철 | 1(M/D) | [7 empty] | 작업완료 | 반영완료
3 | 유지보수요청게시판 |  |  | 이재찬 | 5(M/D) | [7 empty] | 작업완료 | 미반영 | 반영(07월09일)
4 | 신규자재제안게시판 개선 |  |  | 이승학 | 협의필요
5 | 종료 사업장은 정산생성 안되게 |  |  | 이재찬 | 3(M/D) | [7 empty] | 작업완료 | 미반영
6 | 법인조회 메뉴 법인 검색창 추가 |  |  | 이재찬 | 2(M/D)
7 | 카테고리관리에서 진열조직내 사업장 추가시 기본 로딩 제외 |  |  | 김형진 | 1(M/D) | [7 empty] | 작업완료 | 미반영 | 반영(07월09일)
8 | 진열조직에서 사업장이 소속여부 확인필드추가 |  |  | 김철 | 설명필요
9 | SMS 전송시 수신자 검색조건 오류 수정 |  |  | 정연백 | 3(M/D) | [7 empty] | 작업완료 | 미반영 | 반영(07월09일)
10 | 구매요청에서 운영사권한만 과거주문할수 있게 |  |  | 진영준 | 3(M/D) | [7 empty] | 7월7일 | 미반영 | 반영(07월09일)
11 | 구매사등록요청 페이지 수정 요청의 건 |  |  | 김형진 | 1(M/D) | [7 empty] | 작업완료 | 반영완료
12 | 실적조회에서 구매사/공급사 조회 시 List 불러오기 제거의 건 |  |  | 김형진 | 2(M/D) | [7 empty] | 작업중 |  | 반영(07월17일)
13 | 공사유형을 선택하면 1년이상 조회가 되도록 처리 했는데 안되는 부분이 있음. |  |  | 김형진 | 0.3(M/D) | [7 empty] | 작업완료 | 반영완료
14 | VOC 접수 처리 화면 구현의 건 |  |  | 정연백 | 5(M/D) | [7 empty] | 정리중
15 | 고객사 : SK텔레콤 > 대구 infra팀 > 이진화님 장바구니에 담긴 상품에 대해서 견적서를 출력해보면, 규격이 맞지 않고, 비고가 안나옴 김철 과장님 엑셀로 변환하면 주문명이 안보인다는데 잘 보임. |  |  | 김철 | 3(M/D) | [7 empty] | 설명필요 | 보류
16 | 정산생성화면에서 오른쪽 상단 조회 버튼, 일괄생성버튼 클릭 시 경고창 출력이 되도록 수정, 정산대상 목록 화면에서 달력부분 공백으로 수정 요청 |  |  | 김철 | 0.5(M/D) | [7 empty] | 완료 | 미반영 | 반영(07월17일)
17 | OKPlaza 메인화면 고객지원센터 및 로그인 운영담당자 안내 페이지 이재찬 대리 업무구분을 최기원과장 업무구분에 삽입 및 이재찬대리 목록에서 삭제 |  | 7월 3일 | 김철 | 0.3(M/D) | [7 empty] | 완료 | 반영완료
18 | OKPlaza 월 매출현황 화면에서 '조회 기준 월'이 변경 조회가 가능하도록 수정 |  | 7월 6일 | 정연백 | 1(M/D) | [7 empty] | 7.06 완료 | 반영완료
19 | 구매사 등록 페이지 '저장후승인요청'버튼을 공급사 등록페이지에 동일하게 적용 |  | 7월 7일 | 김철 | 3(M/D) | [7 empty] | 7.13 완료 | 반영완료 | 반영(07월13일)
20 | [비트큐브]OKPlaza 실적조회 오류사항 수정, 1수발주관리 > 주문관리 > 실적조회 -공사담당자 : 김형진, 공사유형 : SKB 가입자망개통공사 - 주문일 검색조건에 시작 날짜를 먼저 지정하고 종료 날짜를 지정하면 1년 이상 조회가 안됨 |  | 7월 9일 | 김형진 | 3(M/D) | [7 empty] | 작업중
21 | 상품조회 재고량 필드에서 천단위 ,(콤마)적용 및 오른쪽 정렬, 상품일괄 등록 파일에서 '재고량' 필드 오류 미반영 수정 요청 |  | 7월 10일 | 김철 | 0.5(M/D) | [7 empty] | 작업중 |  | 반영(07월10일)

## 처리완료
시스템 유지보수 처리완료 건
우선순위 | 요청내용 | 비고 | 요청일자 | 요청자 | 예상 소요일자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 처리 일자 | 처리 상태
완료 | 포탈관리 게시판 기능 추가요청 (삭제시에 한번 더 묻는 팝업 기능 추가) | 메일 참조 | 2013-12-23 | 김형진 | 0.3(M/D) |  |  | 2014-01-01 | 완료
완료 | 경영관리 금액이 맞지 않는 부분에 대한 검토 작업 - 매출상세정보 8만원 차이 | 메일 참조 | 2013-12-20 | 박만종 |  | 경영정보의 매출, 매입 금액과 나머지 메뉴가 맞지 않는 부분에 대한 체크 작업 |  | 2014-01-01 | 완료
완료 | 트러스빌 대량발급 프로그램 변경사항 안내 (수정 세금계산서 발급시에 이전 승인코드 입력하는 부분을 생성해야 함) | Okplaza에서 TrusBill Agent로 수정 세금계산서는 발급하지 않음. SALEEBILL 테이블에 'org_nts_issueid' 컬럼만 추가하면 완료 작업은 2014년 1월1일에 해야함 | 2013-12-13 | 김철 |  | 1월1일 작업 해야함 |  | 2014-01-01 | 완료
완료 | 케이씨씨건설 등 주문번호 삭제 요청 |  | 2014-01-03 | 김철 |  |  |  | 2014-01-03 | 완료
완료 | 로그인전 '고객지원센터' 내 담당자 연락처 변경요청 |  | 2013-12-24 | 이재찬 |  |  |  | 2014-01-05 | 완료
완료 | 매출전송 시에 부가세 항목에서 소수점 자리를 반올림해서 입력되도록 변경 |  | 2013-12-10 | 김철 |  |  |  | 2014-01-05 | 완료
완료 | 채권관리(업체별 메뉴) 이관여부 체크 : 체크된 채권은 채권월령표에서 빠지게. |  | 2014-01-09 | 이재찬 |  |  |  | 2014-01-10 | 완료
완료 | 실적조회>> 출하(준비중),배송정보입력일 필터 추가관련 | PPT참조 | 2013-12-24 | 김효동 | 2(M/D) |  |  | 2014-01-10 | 완료
완료 | okplaza 채권회수평균일 산출식 변경요청 (필터추가 : 연/월 기간설정(세금계산서 연/월 기준, 주문제한 여부, 상태(정상/종료) 사업자 필드 삭제, 상태 필드 추가,채권 담당자 필드 추가) | 메일 참조 | 2013-12-10 | 이재찬 | 1(M/D) |  |  | 2014-01-10 | 완료
완료 | 사업장 정보에서 참고사항 입력 용량 무제한 요청 |  | 2014-01-14 | 김형진 |  |  |  | 2014-01-14 | 완료
완료 | 채권관리에서 일부 업체 채권 안보임(광진전력,넥선 등) |  | 2014-01-15 | 이재찬 |  |  |  | 2014-01-15 | 완료
완료 | 채권관리>>업체별 현황에서 만기일 필드명을 주문제한 예정일로 변경 |  | 2014-01-14 | 김형진 |  |  |  | 2014-01-15 | 완료
완료 | 상품 카테고리 변경 요청(케이블공자재,유선인쇄물류) |  | 2014-01-17 | 진영준 |  |  |  | 2014-01-17 | 완료
완료 | 채권관리에 이관여부 필터를 생성(하나라도 이과여부가 있는 업체는 리스트에 이관여부 표시) |  | 2014-01-10 | 박만종 | 1(M/D) |  |  | 2014-01-22 | 완료
완료 | 필터 순서를 고객사명 / 사업자등록번호 / 이관여부 / 채권담당자 |  | 2014-01-10 | 이재찬 | 0.3(M/D) |  |  | 2014-01-22 | 완료
완료 | 주문자 변경요청건 (지성정보통신 -> 양경용 매니저) |  | 2014-01-27 | 김형진 |  |  |  | 2014-01-27 | 완료
완료 | 고객사 정보를 운영사에서 수정 가능 하도록(사업자주소 등) |  | 2014-01-27 | 김철 |  |  |  | 2014-01-27 | 완료
완료 | 공급사아이디 로그인 후 상품조회에서 등록일 기준 2009-01-01로 바꾸기 |  | 2014-01-15 | 이승학 |  |  |  | 2014-01-28 | 완료
완료 | 주문번호 SKT021303099-1 취소건 |  | 2014-01-29 | 송태리 |  |  |  | 2014-02-03 | 완료
완료 | 지정자재 별표에서 점멸로 변경 |  | 2014-01-13 | 김철 |  |  |  | 2014-02-03 | 완료
완료 | SKB1402040001 주문취소 -> 발주의뢰변경 |  | 2014-02-04 | 김철 |  |  |  | 2014-02-05 | 완료
완료 | 구)OK플라자, 신OK플라자 데이터 상이 변경(주문번호 : TSKB04130003) | 메일 참조 | 2014-01-28 | 김형진 | 0.3(M/D) |  |  | 2014-02-06 | 완료
완료 | 상품조회시 필터 디폴트가 정상으로. |  | 2014-02-07 | 김철 |  |  |  | 2014-02-07 | 완료
완료 | 조직관리>>운영사관리내 공사유형과 연결된 사업장 리스트에 권역필드 추가(필드 정렬가능하도록 정렬버튼도 추가) | PPT참조 | 2014-02-04 | 김철 | 1(M/D) |  | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 완료
완료 | 인수증에 아래 년/월/일 중 월이 일로 되어 있음(오타) | 메일 참조 | 2014-02-05 | 진영준 | 0.5(M/D) |  |  | 2014-02-10 | 완료
완료 | 매입계산서 일자 없는 주문 건들 입력요청( 4건) | 메일참조 | 2014-02-07 | 김형진 | 1(M/D) |  |  | 2014-02-11 | 완료
완료 | 케이씨씨건설 주문번호 : GEN1401020046-1 삭제요청 | 메일참조 | 2014-02-05 | 김철 | 0.3(M/D) |  |  | 2014-02-11 | 완료
완료 | 인수증에 배송일자가 실적조회의 납품요청일로 되어 있음(배송정보입력일로 수정요망) | 미팅시 협의 | 2014-02-04 | 이재찬 | 0.5(M/D) |  |  | 2014-02-11 | 완료
완료 | 경영리포트>>매출현황>>월매출현황에서 연/월 비활성화로 변경 | 미팅시 협의 | 2014-02-07 | 이재찬 | 0.3(M/D) |  |  | 2014-02-11 | 완료
완료 | 경영정보 매출과 매출상세정보 매출이 다름.2013년 1월 6개 구매사에서 매출이 달라서. |  | 2014-02-10 | 이재찬 |  |  |  | 2014-02-11 | 완료
완료 | 경영리포트>>매출현황>>일자별 실적에서 출하실적 기준은 주문상태(출하) 및 배송정보입력일 조건으로 되어 있는데, 배송정보입력일 조건만 해당하는 실적 불러오기 | 미팅시 협의 | 2014-02-07 | 이재찬 | 1(M/D) |  |  | 2014-02-12 | 완료
완료 | 실적조회 사업유형 필드,필터 추가(모든 영역에서 공사유형,사업유형 따라다니게) | PPT참조 | 2014-02-05 | 김형진 | 1(M/D) |  |  | 2014-02-13 | 완료
완료 | 상품등록시 신규상품은 연도 선택 가능하나, 실적조회에서 연도 필드 생성 필요 | PPT참조 | 2014-02-04 | 이재찬 | 1(M/D) |  |  | 2014-02-13 | 완료
완료 | 경영리포트>>매출현황>>월매출현황 당월 실적이 오류. 과거 모든 미정산주문건에서 인수완료+반품완료+출하(자동인수해당하는 건만) 실적(단, 해당월에 매출세금계산서 발행된 주문 실적도 추가) | 미팅시 협의 | 2014-02-07 | 이재찬 | 1(M/D) |  |  | 2014-02-17 | 완료
완료 | 공급사 아이디로 로그인했을시 상품이미지 클릭시 크게 안됨 |  | 2014-02-12 | 김승현 |  |  |  | 2014-02-17 | 완료
완료 | 공급사에서 상품 종료된것도 확인 가능하게(정상/종료 구분하기. 필터 + 필드) => 현재 이전 종료된 상품들은 안보임. | 메일 참조 | 2014-01-28 | 이승학 | 1(M/D) |  |  | 2014-02-17 | 완료
완료 | 경영리포트>>매출현황>>연매출현황에서 SKT A망 1군 실적 오류(14년만 일치, 11,12,13년 등 과거 데이터는 오류) | 미팅시 협의 | 2014-02-07 | 이재찬 | 3(M/D) |  |  | 2014-02-14 | 완료
완료 | 경영관리>>실적리포트 추가(연/월 등 매출현황 및 추정) | PPT참조 | 2013-12-24 | 박만종 | 15(M/D) | 원안에서 일부 수정 | 2014-02-10 | 2014-02-17 | 완료 | 7 | 매출실적 수치 차이로 인해 조율과정에서 지연
완료 | 실적조회 주문번호 FULL 네임으로 조회 가능하기 => - 표시 없애기. | 메일 참조 | 2014-01-28 | 김형진 | 1(M/D) |  |  | 2014-02-17 | 완료
완료 | 매출상세정보 2013년 매출 합계 계산이 잘못되서 금액이 다름 |  | 2014-02-18 | 이재찬 |  |  |  | 2014-02-18 | 완료
완료 | 이앤비정보통신 주문3건 삭제하기 | 메일 참조 | 2014-02-04 | 진영준 | 0.5(M/D) |  |  | 2014-02-18 | 완료
완료 | kcc건설 주문건 6건 삭제하기(반품완료상태인데 매출매입일자가 안찍혀있음) | 메일참조 | 2014-02-17 | 김철 |  |  |  | 2014-02-18 | 완료
완료 | 상품이미지 삭제 오류 건 |  | 2014-02-21 | 김승현 |  |  |  | 2014-02-24 | 완료
완료 | 매입확정에서 사이몬 안올라오게 하기 |  | 2014-02-18 | 진영준 |  |  |  | 2014-02-24 | 완료
완료 | 1.채권관리 > 채권월령표 범위를 3,6,12,30 개월로 변경, 2.채권월령표 기준 필터를 했을 때 해당월까지 입금완료 된것만 반제 처리되게. 3.채권월령표를 법인별로 보게 처리 할수 있는지.(사업장, 법인 선택해서 뽑을수 있게) |  | 2014-01-10 | 박만종 | 5(M/D) |  |  | 2014-02-24 | 완료
완료 | 상품카테고리변경요청 |  | 2014-02-26 | 김철 |  |  |  | 2014-02-26 | 완료
완료 | 메인페이지 필드명 변경 요청 |  | 2014-03-03 | 김철 |  |  |  | 2014-03-03 | 완료
완료 | 익스플로러11에서 거래명세서 출력 불가(렉스포트에 문의 필요) |  | 2014-02-28 | 이재찬 |  |  |  | 2014-03-03 | 완료
완료 | 실적조회>>공사유형별 추정 필드 (자동인수, 미자동인수 분류 쿼리 확인 요청) |  | 2014-02-28 |  |  |  |  | 2014-03-03 | 완료
완료 | 출하수량 오류로 인해 발주접수 단계로 복구 요청 |  | 2014-03-06 | 김철 |  |  |  | 2014-03-06 | 완료
완료 | 상품카테고리변경요청 |  | 2014-03-06 | 이승우 |  |  |  | 2014-03-06 | 완료
완료 | 사업유형 공란 채우기 |  | 2014-03-07 | 김철 |  |  |  | 2014-03-10 | 완료
완료 | 로그인 전 공지사항 레이어 띄우기 |  | 2014-03-07 | 이재찬 |  |  |  | 2014-03-10 | 완료
완료 | 시스템관리>>조직관리>>고객사관리, 사용자관리 일괄엑셀출력기능 추가 | PPT참조 | 2013-12-24 | 이재찬 | 5(M/D) |  |  | 2014-03-10 | 완료
완료 | 구매사 지입자재 검증서 출력 기능 추가 |  | 2014-02-20 | 김승현 | 5(M/D) |  |  | 2014-03-13 | 완료
완료 | okp운영담당자 안내 올리기 |  | 2014-03-12 | 김철 |  |  |  | 2014-03-14 | 완료
완료 | 홈페이지 메인 문구 변경 및 로그아웃 주소가 서울 본사로 변경 필요 |  | 2014-03-11 | 김형진 |  |  |  | 2014-03-14 | 완료
완료 | 고객사 물품공급계약서 서명 시스템화 1,2차 나누어서 진행 | PPT참조 | 2014-02-24 | 정연백 | 15(M/D) | 추가 요청사항이 있어서 중지 | 2014-03-19 | 2014-03-15 | 완료
완료 | 상품코드 : 3600800243 카테고리 변경 요청 |  | 2014-03-14 | 김철 |  |  |  | 2014-03-17 | 완료
완료 | M001010004 상품카테고리 변경요청 |  | 2014-03-17 | 김철 |  |  |  | 2014-03-17 | 완료
완료 | MEG1403070001-2 발주접수상태로 Back |  | 2014-03-14 | 김철 | 3(M/D) |  |  | 2014-03-18 | 완료
완료 | 사업장조회 회사이메일 바로 아래에 공인전자주소 샵메일 항목 추가 |  | 2014-03-19 | 이재찬 |  |  |  | 2014-03-24 | 완료
완료 | 구매사 상품명 검색시 동의어, 규격도 함께 조회되도록 |  | 2014-02-26 | 김승현 | 1(M/D) |  |  | 2014-03-24 | 완료
완료 | 주문 후 인수자 수정이 안됨 |  | 2014-03-13 | 세광통신 | 2(M/D) | 010-9585-4595 |  | 2014-03-24 | 완료
완료 | SKB1401280001 주문번호에 대한 ERP 동기화 방지 요청 |  | 2014-03-10 | 김철 |  |  |  | 2014-03-24 | 완료
완료 | 신규자재제안 프로세스 |  | 2014-03-10 | 김일동 |  |  |  | 2014-03-25 | 완료
완료 | 품목별매출실적 상품 대중소분류 필드 추가 및 일괄엑셀기능추가 |  | 2014-03-26 | 박만종 |  |  |  | 2014-03-26 | 완료
완료 | 구매사 채무관리 화면, 공급사 채권관리 화면 나오게 | PPT참조 | 2014-03-12 | 디아이티엔지 이청하 | 3(M/D) |  |  | 2014-04-03 | 완료
완료 | GEN1403210081-1, GEN1403190041-3발주접수상태로 Back |  | 2014-04-07 | 정연백 |  |  |  | 2014-04-07 | 완료
완료 | 특수문자 파일명 수정 |  | 2014-04-09 | 엠케이 양은주 |  |  |  | 2014-04-10 | 완료
완료 | 신규자재제안 발송제한 List 완료 |  | 2014-04-09 |  |  |  |  | 2014-04-10 | 완료
완료 | 물품공급계약서 서명시 공인인증 후 전자주소 입력 창 팝업. 입력되면 자동적으로 내용이 사업장 조회에 있는 샵메일 항목으로 저장. |  | 2014-04-01 | 정연백 |  |  |  | 2014-04-09 | 완료
완료 | 물품공급계약서 #메일 입력안하고 닫거나 x눌러서 닫을 시 모든 계약서명 절차가 취소되었습니다. 다시 진행해주시기 바랍니다. 팝업창 띄우기 |  | 2014-04-10 | 이재찬 |  |  |  | 2014-04-10 | 완료
완료 | 고객사관리>>사업장조회 및 공급사관리>>공급사조회 메뉴에 샵메일 필드 추가(필드 순서 상관없음) |  | 2014-04-10 | 이재찬 |  |  |  | 2014-04-10 | 완료
완료 | 사업장정보 및 공급사정보 상세 창에서 #메일 항목에 있는 값 모두 삭제 및 #메일 항목 필수항목에서 제외. 향후 전자서명 기간 끝난후 필수입력 재지정 |  | 2014-04-10 | 이재찬 |  |  |  | 2014-04-10 | 완료
완료 | 입금일자 필터 후 상세반제내역 버튼 누르면 엑셀파일 안나옴. |  | 2014-04-08 | 이재찬 |  |  |  | 2014-04-10 | 완료
완료 | 공급사 화면 채권관리 지급일자 나오게. |  | 2014-04-08 | 이재찬 |  |  |  | 2014-04-15 | 완료
완료 | 정산수불부는 매출확정년월 -> 세금계산서발행년월 변경 필요 |  | 2014-03-12 | 이재찬 | 2(M/D) |  |  | 2014-04-15 | 완료
완료 | 채무관리 출금금액과 지급금액을 절대값 양수로 나오게 |  | 2014-04-15 | 이재찬 |  |  |  | 2014-04-16 | 완료
완료 | 상품카테고리 변경 요청 (대량) |  | 2014-03-24 | 이승우 |  |  |  | 2014-04-16 | 완료
완료 | SKTS지장이설을 SKB 지장이설공사로 주문서 옮기기 |  | 2014-04-16 | 이재찬 |  |  |  | 2014-04-16 | 완료
완료 | SKB 지장이설공사 실적리포트에 항목 추가 |  | 2014-04-16 | 이재찬 |  |  |  | 2014-04-16 | 완료
완료 | 공급사 발주접수 메뉴에 구매사 인수자 이동전화번호 外 전화번호 필드 넣기 |  | 2014-03-17 | 화정산업 | 0.5(M/D) |  |  | 2014-04-22 | 완료
완료 | 주문취소 시 변경사유 창 한글입력 안됨 |  | 2014-04-21 | 김철 |  |  |  | 2014-04-22 | 완료
완료 | SKTS지장이설을 SKB 지장이설공사로 주문서 옮기기 |  | 2014-04-22 | 이승우 |  |  |  | 2014-04-22 | 완료
완료 | 구매사/공급사 왼쪽하단 계약서 화면 안나오는 현상 |  | 2014-04-22 | 이재찬 |  |  |  | 2014-04-22 | 완료
완료 | 매출반제/입금현황 입금일자로 상세반제내역 조회시 미회수금액 필드 삭제 |  | 2014-04-22 | 변지희 |  |  |  | 2014-04-22 | 완료
완료 | 고객사 세금계산서 확인에 사업자번호 필터 추가 |  | 2014-03-24 | 송태리 | 1(M/D) |  |  | 2014-04-23 | 완료
완료 | [입찰] 공급사 메인 화면 입찰에서 미투찰 입찰건에서 인증서가 아니오인데도 불구하고 인증서 창이 발생 |  | 2014-04-17 | 진영준 |  |  |  | 2014-04-24 | 완료
완료 | 신규자재제안 등록시 오류(시스템에러) |  | 2014-04-24 | 부민통신 차상철 |  | 사업장명 텍스트 창 제한 초과로 인해 |  | 2014-04-24 | 완료
완료 | 물량배분처리에 선입금여부 필터 필드 추가 |  | 2014-04-24 | 진영준 |  |  |  | 2014-04-25 | 완료
완료 | 주문서 공사유형이전 이화텔레콤 |  | 2014-04-28 | 권순형 |  |  |  | 2014-04-28 | 완료
완료 | 신규자재제안 작성화면에 SKT,SKB,SK공용 추가(조회List에도포함), 제안자/검토자 연락처 List에 포함 |  | 2014-04-29 | 김일동 |  |  |  | 2014-04-29 | 완료
완료 | 신규자재제안 제안일자 기간 1년으로 변경 |  | 2014-04-30 | 이재찬 |  |  |  | 2014-04-30 | 완료
완료 | 다심케이블 매입가 변경하기 |  | 2014-04-30 | 권순형 |  |  |  | 2014-05-02 | 완료
완료 | 상품카테고리변경 1건 |  | 2014-04-30 | 이승우 |  |  |  | 2014-05-02 | 완료
완료 | 디아이티엔지 발주접수로 Back |  | 2014-05-08 | 디아이티엔지 |  |  |  | 2014-05-08 | 완료
완료 | 주문조회 메뉴에 주문번호 차수까지 조회 가능하게 |  | 2014-05-08 | 정연백 |  |  |  | 2014-05-08 | 완료
완료 | 법인 생성시 코드는 3자리로만 가능 |  | 2014-05-09 | 김철 |  |  |  | 2014-05-09 | 완료
완료 | 삼성에스디에스 상품카테고리 연결 오류 |  | 2014-05-12 | 김철 |  |  |  | 2014-05-12 | 완료
완료 | 5C 동축케이블 판매단가 오류 표기건 수정 |  | 2014-05-12 | 김일동 |  |  |  | 2014-05-12 | 완료
완료 | 대용량 OJC 매입단가 변경 건 |  | 2014-05-09 | 권순형 |  |  |  | 2014-05-12 | 완료
완료 | MMS 서비스 모듈 변경 건 |  | 2014-02-24 | 이재찬 | 5(M/D) |  |  | 2014-05-12 | 완료
완료 | 매출확정 메뉴에서 페이지 리스트 500개 추가 |  | 2014-04-30 | 김철 |  |  |  | 2014-05-12 | 완료
완료 | 주문취소를 했는데도 발주서에 내역 나옴..출하준비중에서 인수가 가능?? 기준을 배송정보입력일로 조회 가능하도록 송장정보일로 조회 가능하게 |  | 2014-04-30 | 은하케이블, 디아이티엔지 | 1(M/D) |  |  | 2014-05-12 | 완료
완료 | 사업장조회 대표자 필터 추가. |  | 2014-05-08 | 송태리 |  |  |  | 2014-05-20 | 완료
완료 | 매입확정된 에스케이텔레시스 확정에 안올라오게. |  | 2014-05-09 | 진영준 | 2.0(M/D) |  |  | 2014-05-20 | 완료
완료 | 엠케이 상품등록종료 히스토리 DB 자료 요청 |  | 2014-05-19 | 김철 |  |  |  | 2014-05-20 | 완료
완료 | 세액차이 - 합계가 잘못됨. |  | 2014-05-08 | 변지희 | 1(M/D) |  |  | 2014-05-23 | 완료
완료 | 구매사/공급사 상품상세정보 조회시 재고수량 보이게 |  | 2014-03-07 | 김승현 | 1(M/D) |  |  | 2014-05-23 | 완료
완료 | 계약서 출력 기능(윈도우 출력 프로그램사용) |  | 2014-04-30 | 정연백 | 2.0(M/D) |  |  | 2014-05-26 | 완료
완료 | 인증번호 창 대기시간 3분으로 늘림. |  | 2014-05-28 | 김철 |  |  |  | 2014-05-28 | 완료
완료 | 상품조회시 상품코드로 기본정렬(오름차순) |  | 2014-04-30 | 금보이테크 | 0.5(M/D) |  |  | 2014-05-28 | 완료
완료 | 마진이 높은 공급사 상품 List 상위 정렬 |  | 2014-05-12 | 김승현 | 3.0(M/D) |  |  | 2014-05-28 | 완료
완료 | 상품카테고리 변경 |  | 2014-05-27 | 이승우 |  |  |  | 2014-05-28 | 완료
완료 | 구매사 주문진척도에서 상품명 검색시 오류 |  | 2014-05-27 | 제일정보통신 강필호 |  |  |  | 2014-05-28 | 완료
완료 | 삼성에스디에스 매출전송에러 |  | 2014-05-29 | 이재찬 |  |  |  | 2014-05-30 | 완료
완료 | 텔앤텍 주문건 에스앤티로 이전 |  | 2014-05-29 | 이재찬 |  |  |  | 2014-05-30 | 완료
완료 | 실적리포트 추정필드 삭제 |  | 2014-05-30 | 이재찬 |  |  |  | 2014-05-30 | 완료
완료 | 실적리포트 전월누계 합계 오류 수정 |  | 2014-05-30 | 이재찬 |  |  |  | 2014-05-30 | 완료
완료 | 운영담당자 연락처 추가 |  | 2014-05-30 | 이재찬 |  |  |  | 2014-05-30 | 완료
완료 | 공급사 아이디로 로그인 후 상품이미지 등록 오류 |  | 2014-05-30 | 이재찬 |  |  |  | 2014-05-30 | 완료
완료 | 상품등록 안됨 |  | 2014-05-30 | 이재찬 |  |  |  | 2014-05-30 | 완료
완료 | 마이그레이션 9억 구)okp -> 신)okp |  | 2014-04-30 | 이재찬 |  |  |  | 2014-05-30 | 완료
완료 | 품목별 판매실적 필터 추가요청(상품조회에 나오는 상품명,상품카테고리,상품코드 입력항목 그대로 가져오기) | 메일 참조 | 2013-12-19 | 이재찬 | 1.5(M/D) |  |  | 2014-05-30 | 완료
완료 | 상품카테고리 변경 |  | 2014-06-02 | 진영준 |  |  |  | 2014-06-02 | 완료
완료 | 인수확인 페이지에 출하일 필터를 배송정보입력일로. |  | 2014-06-02 | 이재찬 |  |  |  | 2014-06-02 | 완료
완료 | 실적조회 내 정산생성일 필터, 상품카테고리필터, 상품구분필터(지정/지입/사급 등) |  | 2014-04-01 | 김철 | 2(M/D) |  |  | 2014-06-09 | 완료
완료 | 안전관리용품 거래인증서 생성 |  | 2014-06-02 | 김승현 |  |  |  | 2014-06-10 | 완료
완료 | 상품이동시 카테고리 변경 UI 처리 필요 |  | 2014-06-09 | 김승현 | 3.0(M/D) |  |  | 2014-06-12 | 완료
완료 | 구매사 상품조회시 엔터로 조회 바로되게. |  | 2014-06-12 | 구매사 |  |  |  | 2014-06-12 | 완료
완료 | 채권만기일 수정 |  | 2014-06-12 | 송태리 |  |  |  | 2014-06-12 | 완료
완료 | 채무관리에 평균지급기일 필드 삭제 |  | 2014-05-27 | 정연백 |  |  |  | 2014-06-13 | 완료
완료 | okplaza 모든 메뉴 달력 셀렉트박스 월 클릭시 한번 클릭 때 바로 없어지는 현상 수정 | 미팅시 협의 | 2014-02-07 | 이재찬 | 1(M/D) |  |  | 2014-06-13 | 완료
완료 | 1.경영정보 매출금액 다 안보임. 필드 범위 확대 2.경영정보,매출상세정보,매입상세정보,고객사별,공급사별손익실적 그래프 단위 백만단위로 변경 및 천단위 , 표시 |  | 2014-05-27 | 정연백 | 1.5(M/D) | 좌표 백만단위 표시는 지원되는 API가 수정안되서 불가. |  | 2014-06-16
완료 | 세하통신 0.4원 미반제 처리건 |  | 2014-06-16 | 이재찬 |  |  |  | 2014-06-16 | 완료
완료 | 출하(준비중)이 아닌 배송정보입력일 때 문자가 날라가야함. |  | 2014-06-13 | 구매사 | 1.5(M/D) |  |  | 2014-06-18 | 완료
완료 | 실적리포트 공사유형별 월예상실적 인수완료에 당월매출발행금액도 포함 |  | 2014-06-15 | 김효동 |  |  |  | 2014-06-18 | 완료
완료 | 신규회원사 새 계약서 서명 관련 페이지, |  | 2014-03-25 | 이재찬 | 4.0(M/D) |  |  | 2014-06-23 | 협의완료
완료 | 매출/매입 부가세 소수점이하 절삭으로 변경 |  | 2014-06-23 |  |  |  |  | 2014-06-23 | 완료
완료 | 매출반제입금현황에 이관 필드 넣기.(화면 채권담당자 필드 옆 필드 생성),공사유형 필드 추가 |  | 2014-06-23 | 김효동 |  |  |  | 2014-06-23 | 완료
완료 | 채권 MMS발송 |  | 2014-05-12 | 송태리 정연백 | 3.0(M/D) |  |  | 2014-06-23 | 완료
완료 | GEN1406130049-10 배송정보입력으로 단계 변경 |  | 2014-06-20 | 김철 |  |  |  | 2014-06-20 | 완료
완료 | 신규업체 첫 채권 표시(=채권관리메뉴에 최초등록일 필드 생성) |  | 2014-06-23 | 송태리 |  |  |  | 2014-06-23 | 완료
완료 | 채무에 외담대만기도래일 필드 넣기 |  | 2014-06-24 | 김효동 |  |  |  | 2014-06-24 | 완료
완료 | 채무 장기 미결제 건 |  | 2014-06-03 | 이재찬 |  |  |  | 2014-06-25 | 완료
완료 | 팝업창 변경 |  | 2014-06-13 | 정연백 | 2.0(M/D) |  |  | 2014-06-26 | 완료
완료 | 품목별 판매실적 표준카테고리 창 스크롤 생성 |  | 2014-06-26 | 팀장님 |  |  |  | 2014-06-26 | 완료
완료 | 케이씨에스 -> 이앤비 정보통신 전환 |  | 2014-06-27 | 김형진 |  |  |  | 2014-06-27 | 완료
완료 | 주문 정보 변경 수정하기 - 출하(준비중)만 변경가능. 변경되면 공급사 안내문자 발송 |  | 2014-06-27 | 진영준 |  |  |  | 2014-06-30 | 완료
완료 | 구매사 메인 미정산 SKTS관리여부 아니오는 합산 안되게.(확인완료) |  | 2014-04-16 | 이재찬 |  |  |  | 2014-06-30 | 완료
완료 | 원테크SKTS공사 사업자명 변경 3건 |  | 2014-07-01 | 이승우 |  |  |  | 2014-07-01 | 완료
완료 | 시스템 메뉴 권한 재생성 |  | 2014-06-30 | 이재찬 |  |  |  | 2014-06-30 | 완료
완료 | 물량배분 제거 건 GEN1407010052-7 |  | 2014-07-01 |  |  |  |  | 2014-07-01 | 완료
완료 | 일자별 실적 아래 합계 행 추가. |  | 2014-07-02 | 김효동 | 1.0(M/D) |  |  | 2014-07-02 | 완료
완료 | 사업장 정보 변경 권한 수정 |  | 2014-07-02 | 정연백 | 3.0(M/D) |  |  | 2014-07-04 | 완료
완료 | 요구사항관리 기준 일자 1년 |  | 2014-07-04 | 이재찬 |  |  |  | 2014-07-04 | 완료
완료 | 일자별 입금현황 표 |  |  | 김효동 | 1.5(M/D) |  |  | 2014-07-04 | 완료
완료 | 구매사 사업장 생성시 재찬D 메일 보내기 | [6 empty] | 2014-07-02 | 완료
완료 | 입찰 시작일시 생성 필요 |  | 2014-05-08 | 진영준 | 1.5(M/D) |  |  | 2014-07-09 | 완료
완료 | 계좌번호 메인에 추가. |  |  | 송태리 | 0.5(M/D) |  |  | 2014-07-09 | 완료
완료 | 홈페이지에 개인정보취급방침, 이메일무단수집, 콜센터 링크 |  | 2014-03-25 | 이재찬 | 1.5(M/D) |  |  | 2014-07-09 | 완료
완료 | 구매사 상품조회 상품구분 필터 추가. |  |  | 양산정보통신 | 0.5(M/D) |  |  | 2014-07-10 | 완료
완료 | 입찰번호 124번 시작일자 변경. |  |  |  | 0.3(M/D) |  |  | 2014-07-14
완료 | 채무관리 절대값 풀기 |  |  |  | 0.3(M/D) |  |  | 2014-07-14
완료 | 신규 회원사 승인 절차 변경 |  |  | 정연백 | 1.0(M/D) |  |  | 2014-07-14
완료 | SKB011101053 반품완료 삭제 건 |  |  | 권순형 | 0.5(M/D) |  |  | 2014-07-15
완료 | 회원사 가입 시 이메일 문의자 변경 | [6 empty] | 2014-07-20
완료 | 변경이력 |  |  | 이재찬 | 5.0(M/D) |  |  | 2014-07-22
완료 | 외담대만기도래일 수정 건 |  |  | 김효동 | 1.0(M/D) |  |  | 2014-07-25
완료 | okplaza 4군데 엑셀 출력시 입금일자 필드 삭제 |  |  | 김효동 | 0.5(M/D) |  |  | 2014-07-25
완료 | 구매사 상품조회 화면 재고수량 추가 |  |  | 진영준 | 0.5(M/D) |  |  | 2014-07-28
완료 | 매입확정 페이지 수정 요청 건(매입액,부가세합계 용어 변경 및 합계 필드 추가) |  | 2014-01-02 | 김형진 | 1(M/D) |  |  | 2014-07-28 | 협의완료
완료 | 게시판 통합접수번호 재정비 |  |  | 김형진 | 1.0(M/D) |  |  | 2014-07-29
완료 | 매입금액에 대한 마이너스 출금금액 수동처리 37건 |  |  | 이재찬 |  |  |  | 2014-07-30
완료 | 업체별,채권별 입금일자 빼기. | [6 empty] | 2014-07-30
완료 | 실적리포트 내 콤보박스 표시 빼기 | [6 empty] | 2014-07-30
완료 | 변지희S,송태리D 회원사 승인 문자 발송 | [6 empty] | 2014-07-31
완료 | 다심케이블 엠케이 매입단가 변경 | [6 empty] | 2014-08-05
완료 | 로그인전 공지사항 팝업 | [6 empty] | 2014-08-05
완료 | 그레이트테크 사업장 상품 진열 | [6 empty] | 2014-08-05
완료 | 공급사 주소 삭제 요청 |  |  | 변지희 |  | ㈜ 에이앤티에스 주소에 '제일정공㈜' 삭제처리 |  | 2014-08-06
완료 | 지희씨, 송태리 대리 회원사 승인관련 문자 발송 | [6 empty] | 2014-08-07
완료 | 트러스빌 구매사 단체발송용 세금계산서 수신 이메일 항목 추가 |  |  |  | 2.0(M/D) |  |  | 2014-08-08
완료 | 구매사에서 계약서 출력 오류 | [6 empty] | 2014-08-12
완료 | 스미토모 공급사 매입확정에서 빼기 | [6 empty] | 2014-08-14
완료 | 공급사 회원등록시 주소 오류 | [6 empty] | 2014-08-14
완료 | 안전거래인증서 -> 증명서 명칭변경, 분류 필드 생성 | [6 empty] | 2014-08-14
완료 | 물량배분 1,2차 나누어질때, 1차가 출하(준비중) 이후 상태가 되면 2차 발주의뢰 안됨 | [6 empty] | 2014-08-20
완료 | SMS 추가 내용 : 발주접수거부, 출하취소, 반품거부, 반품요청, 반품승인 등 |  | 2014-02-17 | 김철 | 3.0(M/D) |  |  | 2014-08-22 | 협의완료
완료 | 공급사 납품예정일 입력항목 추가 | [6 empty] | 2014-08-25
완료 | 공지사항 팝업 세부 선택으로 수정(고객사 공사유형 멀티체크까지만) |  |  |  | 3.0(M/D) |  |  | 2014-08-28
완료 | 당일발송 표시(점멸) | [6 empty] | 2014-09-02
완료 | 스미토모 건 세금계산서일만 찍히게. | [6 empty] | 2014-09-08
완료 | SKT 안전용품 공사유형 추가에 따른 코드 등록. | [6 empty] | 2014-09-11
완료 | 자료실 더블클릭시 수정모드 없애기, 첨부파일 다운시 파일명 일부 삭제 | [6 empty] | 2014-09-12
완료 | 스미토모 매입가 변경, 물량배분 담당자 중복 발주의뢰에서 하나 삭제 | [6 empty] | 2014-09-14
완료 | 신규자재제안 한국주조 진행상태 Back 처리 | [6 empty] | 2014-09-17
완료 | 매출반제/입금현황 메뉴에서 상세반제내역을 통한 출력시 공사유형 필드 포함. | [6 empty] | 2014-09-26
완료 | 사업장변경관련 유빈스 -> 비비엔에스 | [6 empty] | 2014-09-28
완료 | 케이텍->스미토모 공급사 변경하기 | [6 empty] | 2014-09-29
완료 | 태흥네트웍스 광랜공사->SKB2군 사업장 변경 | [6 empty] | 2014-09-29
완료 | 실적리포트 개선 건(매출이익,이익률 추가) |  | 2014-04-30 | 이재찬 |  |  |  | 2014-09-30
완료 | 스미토모 매입단가변경하기(총3건) |  | 2014-09-30 | 권순형 |  |  |  | 2014-09-30
완료 | 이화텔레콤 장바구니 화면 오류 | [6 empty] | 2014-10-05
완료 | 구)OKplaza -> 신)OKplaza 미마이그레이션 |  | 2014-09-17 | 이재찬 |  |  |  | 2014-10-05
완료 | 공급사 품질관리 기준서 링크 삽입 |  | 2014-09-17 | 이승학 | 2.0(M/D) |  |  | 2014-01-10 | 협의완료
완료 | 관리채권에서 입금되면 담당자에게 주문제한해제요청 알람. |  | 2014-09-23 | 김효동 | 3.0(M/D) |  |  | 2014-10-13 | 협의완료
완료 | 자료실 이름검색 안됨 |  | 2014-10-13 | 김형진 |  |  |  | 2014-10-13
완료 | 주문제한 횟수 카운트 |  | 2014-09-29 | 김효동 | 3.0(M/D) |  |  | 2014-10-15 | 협의완료
완료 | 에이제이월드 신규 공급사 등록요청으로 back |  | 2014-10-15 | 이재찬 |  |  |  | 2014-10-15
완료 | 종료된 공급사 조회 안됨 |  | 2014-10-08 | 박만종 |  |  |  | 2014-10-15
완료 | 킴스텔 송장번호 변경 |  | 2014-10-23 | 킴스텔 |  |  |  | 2014-10-23
완료 | 모달 팝업 2가지 해제 |  | 2014-10-23 | 진영준 |  |  |  | 2014-10-24
완료 | 크롬에서 팝업창 업데이트 시키기 |  | 2014-10-23 | 김효동 |  |  |  | 2014-10-24
완료 | 구매사 장바구니 견적서출력에서 공급가 별도 문구 삽입 |  | 2014-10-24 | 진영준 |  |  |  | 2014-10-24
완료 | SK하이닉스 공사유형 매칭시키기(실적리포트) |  |  | 이재찬 |  |  |  | 2014-11-03
완료 | 기상품코드 내 상품코드 팝업링크 안됨 |  |  | 진영준 |  |  |  | 2014-11-03
완료 | 역발주 내 저장 버튼 안됨 |  |  | 김철 |  |  |  | 2014-11-03
완료 | 진열에서 소재지 및 고객사 지정 2가지 모두 설정할 경우, 구매사에서 2가지 모두상품조회됨 |  |  | 김철 |  |  |  | 2014-11-03
완료 | 업로드 용량 초과(10메가 기준 초과함) |  |  | 김형진 |  |  |  | 2014-11-03
완료 | 상품코드: 2800500223 상품정보 오류(단가) |  |  | 이승우 |  |  |  | 2014-11-04
완료 | 상품등록일 변경 관련. |  |  | 김형진 |  |  |  | 2014-11-04
완료 | 스미토모 Back 10건 |  |  | 권순형 |  |  |  | 2014-11-05
완료 | 채권 평균회수일 필드 추가(회수금액만 포함한 공식) |  | 2014-11-03 | 김효동 |  |  |  | 2014-11-06
완료 | 자료실 10M -> 무제한 업로드 |  |  | 김형진 |  |  |  | 2014-11-07
완료 | 디아이티엔지 발주접수로 Back |  | 2014-11-10 | 디아이티엔지 |  |  |  | 2014-11-10
완료 | 상품조회에서 상품등록일 필터 조건 |  | 2014-11-07 | 김형진 |  |  |  | 2014-11-07
완료 | 매입 반제 처리 적용 안됨 |  | 2014-11-06 | 변지희 |  |  |  | 2014-11-13
완료 | 매니저 신규 권한 부여(화면별 매뉴얼 포함) |  | 2014-09-25 | 이재찬 | 15.0(M/D) |  |  | 2014-11-14
완료 | 계약서 의무 서명 Process개발(#메일 등록창은 삭제) |  | 2014-09-21 | 이재찬 | 5.0(M/D) |  |  | 2014-11-17
완료 | 상품등록시 상세설명의 사진 첨부 픽셀 제한(1024*768 초과는 업로드 안되게) |  | 2014-11-07 | 진영준 | 0.5(M/D) |  |  | 2014-11-18
완료 | 구매사 상품등록요청 반려기능 |  | 2014-08-11 | 진영준 | 2.5(M/D) |  |  | 2014-11-19 | 협의완료
완료 | 스미토모 주문 back요청 건(14건) |  | 2014-11-19 |  |  |  |  | 2014-11-19
완료 | 실적조회시 세금계산서 발행 안된 리스트만 조회 | 미팅시 협의 | 2014-02-04 | 김효동 | 2.0(M/D) |  |  | 2014-11-24 | 협의완료
완료 | 6개월간(180일 지난 다음날) 주문이 없을 경우 해당 사업장 주문제한 |  | 2014-08-08 | 진영준 | 2.0(M/D) |  |  | 2014-11-25 | 협의완료
완료 | 공급사 아이디로 로그인후 발주서에 세부 주문번호 필드 넣어주기 |  | 2014-02-14 | 김형진 | 2(M/D) |  |  | 2014-11-25
완료 | 품목별판매실적 메뉴 상품카테고리 필터에서 대,중분류로는 조회가 안됨 |  | 2014-11-21 | 최기원 |  |  |  | 2014-11-26
완료 | 실적조회>주문번호 링크 클릭 후 주문상태 변경 활성화 |  | 2014-11-19 | 김철 |  |  |  | 2014-11-26
완료 | 리본형광케이블 주문상태 back 요청 5건. |  | 2014-11-26 | 권순형 |  |  |  | 2014-11-26
완료 | 신규자재제안 매니저 메일 알림 분류 |  | 2014-11-19 | 김승현(SKT매니저) | 2.0(M/D) |  |  | 2015-12-01
완료 | 채권관리 잔액이 - 금액에 대해서는 잔액없음으로 표시됨. |  | 2014-03-11 | 김형진 | 1.0(M/D) |  |  | 2015-12-03
완료 | 광스플리터 open bmt 공지요청(로그인전 홈페이지) | [6 empty] | 2015-12-05
완료 | 케이텍 매입확정 분리 처리 51 주문 건 |  | 2014-12-01 | 권순형 |  |  |  | 2015-12-08
완료 | 오티씨테크놀러지 주문 2건 사업자번호 및 사업장 변경 요청 |  | 2014-12-02 | 이재찬 |  |  |  | 14년 12월
완료 | 견적서 에스케이텔레시스 회사명 추가 | [6 empty] | 14년 12월
완료 | 공급사로그인 후 상품조회/변경 메뉴에서 상품코드 링크 모달 팝업(크롬안됨) |  | 2014-11-26 | 이재찬 | 1.5(M/D) |  |  | 14년 12월
완료 | 공급사로그인 후 상품등록요청조회 메뉴에서 상품등록요청 링크 익스에서 안됨 |  | 2014-11-26 | 이재찬 | 1.5(M/D) |  |  | 14년 12월
완료 | 입찰 시작일자 오류 변경 및 낙찰 유찰시 시작일자 변경 오류 개선 | [6 empty] | 14년 12월
완료 | 구매사/공급사 화면별 매뉴얼 링크 |  | 2014-10-15 | 이재찬 | 산출중 |  |  | 14년 12월
완료 | 한국전파진흥협회 공사유형 분류 | [6 empty] | 14년 12월
완료 | 채권관리메뉴 평균회수기일 공식에서 '총채권' -> '총 수금액' 문구 변경 |  | 2014-12-16 | 김효동 |  |  |  | 14년 12월
완료 | 구매사/공급사 거래명세서 지정/일반 필드 추가 |  | 2014-12-16 | 김승현 |  |  |  | 14년 12월
완료 | 초기 조회 로딩 없애기(운영사:조직관리>고객사관리>사업장조회,공급사조회,구매사:상품리스트) | [6 empty] | 14년 12월
완료 | 입찰번호139번 삭제 | [6 empty] | 14년 12월
완료 | 매입확정 부분 선택 필요 |  | 2014-08-17 | 변지희 |  |  |  | 15년 1월 | 협의완료
완료 | 주문이력관리 | [6 empty] | 15년 1월
완료 | 평균발주접수일 | [6 empty] | 15년 1월
완료 | 상품별평균납기일 | [6 empty] | 15년 1월
완료 | 메인화면 1개월 지난 출하대상 넣고 납품요청일 지난 출하대상 빼기 | [6 empty] | 15년 1월
완료 | 메인화면 당월 예상실적 빼기 | [6 empty] | 15년 1월
완료 | 월예상실적 및 월매출현황 15/1/1일부터 적용하여 속도 향상 | [6 empty] | 15년 1월
완료 | 상품조회에서 등록일(일부기간)로 조회 했을 때 로딩이 김(mybathis 버그) |  |  | 이승우 |  |  |  | 15년 1월
완료 | 사용자조회 초기 조회로딩 없애기. | [6 empty] | 15년 1월
완료 | 구매사승인,공급사승인메뉴 손버튼 | [6 empty] | 15년 1월
완료 | 주문상태변경요청건 |  |  | 권순형 |  |  |  | 15년 1월
완료 | 신성아이시티 발주진행 건 이전 | [6 empty] | 15년 1월
완료 | 주무제한해제 메일제목 변경건. | [6 empty] | 15년 1월
완료 | 상품 정상도 아니고 종료도 아닌 상태. | [6 empty] | 15년 1월
완료 | 상품정보변경이력화면 수정기간 하루로 변경 | [6 empty] | 15년 1월
완료 | 상품종료(단가변경) 화면 변경 관련. | [6 empty] | 15년 1월
완료 | 15년 매입단가,판매단가 변경하기. | [6 empty] | 15년 1월
완료 | 행복센터 명칭 변경하기 -> Home센터 | [6 empty] | 15년 2월
완료 | 입찰시 PC시간이 아닌 서버 시간으로 통합 | [6 empty] | 15년 2월
완료 | 공급사 상품등록요청시 승인시 상품명 자동 따라오게 |  | 2014-09-11 | 김철 | 산출중 | 6.0(M/D) |  | 15년 2월
완료 | 신규자재제안 126번 접수대기로 변경 | [6 empty] | 15년 2월
완료 | 채무관리 필드 정리 | [6 empty] | 15년 2월
완료 | 매출매입 단가 및 금액 변경(38건) | [6 empty] | 15년 2월
완료 | 신규자재제안 128번 정보 수정 | [6 empty] | 15년 2월
완료 | 아미넷 사업자번호변경으로 인해 주문건 이전 및 1월 매출건은 재정산 | [6 empty] | 15년 2월
완료 | 상품상세규격에서 소수점 일괄 들어갈수 있게. | 확장자명이 xlsx만 가능 | [5 empty] | 15년 2월
완료 | 채무잔액 반제 DB 수정(승일 등) 마이그레이션 DB | [6 empty] | 15년 3월
완료 | 고객사 회원가입시 샵메일 칸에서 한글입력 안됨. | [6 empty] | 15년 3월
완료 | 파일에 특수문자 에러 띄우기 |  |  | 이재찬 |  |  |  | 15년 3월
완료 | 매입반제/지급현황 좌우 스크롤 해제 및 조회버튼 화면내에 보이게 |  |  | 김효동 |  |  |  | 15년 3월
완료 | 매니저권한 공지사항 공급사 관련 글 채우기 | [6 empty] | 15년 3월
완료 | 품목별판매실적에 규격필드 추가하기 |  |  | 진영준 |  |  |  | 15년 3월
완료 | 회원사 등록시 첨부파일 수정가능하게. |  |  | 변지희 |  |  |  | 15년 3월
완료 | 매입반제/지급현황 적요란 만들어서 필드에 보이게 |  |  | 김효동 |  |  |  | 15년 3월
완료 | SKB1501200001-1 주문번호 판매단가 변경 | [6 empty] | 15년 3월
완료 | 입찰번호 141번 입찰마감으로 back | [6 empty] | 15년 3월
완료 | 매출반제/입금현황에 적요를 셀렉트박스로. 추가 | [6 empty] | 15년 3월
완료 | 한일통신 매출세금계산서 분리 | [6 empty] | 15년 3월
완료 | 매출반제화면에서 입금일자 필터 아래로 빼기 |  |  | 김효동 |  |  |  | 15년 3월
완료 | 상품조회 납품소요일,발주접수기일,납기일 엑셀필드 추가 | [6 empty] | 15년 3월
완료 | 공급사로그인시 발주이력에 배송정보입력일필드 추가, 채권관리에 해상도 낮은거 | [6 empty] | 15년 3월
완료 | 경영정보 메인화면(운영사) | [6 empty] | 15년 3월
완료 | 경영정보 메인화면(구매사) | [6 empty] | 15년 3월
완료 | 신규회원사 SMS발송범위 변경 및 SMS문구 변경, 진행상태 문구 변경 |  |  | 이재찬 |  |  |  | 15년 3월
완료 | 채권 주문제한 SMS발송범위 및 주문제한 해제 권한 변경 |  |  | 이재찬 |  |  |  | 15년 3월
완료 | 왼쪽 사이드 메뉴 개편 |  |  | 이재찬 |  |  |  | 15년 3월
완료 | 상품별 담당자 입력 |  |  | 이재찬 |  |  |  | 15년 3월
완료 | 구매사 20% UP 문자 발송 해제 | [6 empty] | 15년 3월
완료 | 메인화면 QnA처리건 오류 | [6 empty] | 15년 3월
완료 | 상품일괄등록에 상품우선순위 및 상품담당자 추가 | [6 empty] | 15년 3월
완료 | 장바구니 체크박스 |  |  | 이재찬 |  |  |  | 15년 3월
완료 | 규격서/절차서 메뉴 생성 |  |  | 이승학 |  |  |  | 15년 3월
완료 | 매출반제/입금현황 계산서일자 상세반제내역 엑셀 추가 |  |  | 김효동 |  |  |  | 15년 3월
완료 | 구매사/공급사 가입시 최종승인후 이용 문구 추가 | [6 empty] | 15년 3월
완료 | 상품권역일괄종료할때 공급사코드가 적용안되서 하나 지우면 모든 공급사 다지워짐. |  |  | 이승우/권순형 |  |  |  | 15년 3월
완료 | 상품규격 일부 공급사정보복사할때 복사 안되는거 해소 | [6 empty] | 15년 3월
완료 | 신규회원사 등록 프로세스 개선 |  |  | 이재찬 |  |  |  | 15년 3월
완료 | 상품일괄등록,권역일괄등록시 매입가,판매가 해당 공급사만 비교, 동일상품코드내 다른 공급사 가격들이랑 비교 안함 | [6 empty] | 15년 3월
완료 | 상품권역일괄등록시 한라인에서 다수 권역 설정 가능 하기 | [6 empty] | 15년 3월
완료 | 판매단가 변경 요청건 SKB1503030003-4 : 김형진S | [6 empty] | 15년 4월
완료 | 실적조회, 주문조회에서 구매사랑 공급사 클릭 시 상세화면 | [6 empty] | 15년 4월
완료 | 사업장조회 메뉴에서 사업자번호 필터 추가 | [6 empty] | 15년 4월
완료 | 매입확정메뉴 공급사명으로 필터 조회 | [6 empty] | 15년 4월
완료 | okplaza 문자발송 송신번호 031-786-5760으로 통일 | [6 empty] | 15년 4월
완료 | 상품일괄등록시 무게랑 용도 할증중량과 실중량으로 문구 변경. | [6 empty] | 15년 4월
완료 | 일괄엑셀등록양식에서 출력시 용도와 미터수가 표기 안됨 | [6 empty] | 15년 4월
완료 | 실적조회에서 상품명 현재로 통일 | [6 empty] | 15년 4월
완료 | 막대그래프에 커서 올리면 상세 금액이 표기된다는 문구 삽입 |  |  | 이재찬 |  |  |  | 15년 4월
완료 | 주문일 등 필터에서 최대 1년간 조회로 변경(실적조회,주문조회) |  |  | 이재찬 |  |  |  | 15년 4월
완료 | 신규공급사 등록요청시 저장버튼 추가 | [6 empty] | 15년5월
완료 | 장바구니 오류(공사명 특수문자때문에) | [6 empty] | 15년5월
완료 | 손모양 전환 후 원클릭 접속 (ex. 게시판 글, 채팅방 로그인사용자 클릭시) |  |  | 김형진 |  |  |  | 15년5월
완료 | CEO메세지 메뉴 수정 | [6 empty] | 15년5월
완료 | 대표이사님 존함 이미지 작업 | [6 empty] | 15년5월
완료 | 어느 사업장에서라도 대표자명 변경하면 일괄 변경됨. | [6 empty] | 15년5월
완료 | 운영사 회계관리>세금계산서 확인 메뉴에서 발급일자 다음에 전표번호 필드추가(필터는 필요없음) | [6 empty] | 15년5월
완료 | 구매사 세금계산서 확인에서 사업장에 해당하는 세금계산서만 보이게 | [6 empty] | 15년5월
완료 | 구매사화면에서 상품조회 엑셀출력시 규격 필드 나누기 | [6 empty] | 15년5월
완료 | 운영사 익스플로어 최신버전 레이어드 삭제 | [6 empty] | 15년5월
완료 | 구매사 배송지 목록 엑셀 출력 | [6 empty] | 15년5월
완료 | 공급사 상품등록요청 조회화면에서 이미지 확대보이기 | [6 empty] | 15년5월
완료 | 리본형 단가변경 요청 |  |  | 진영준 |  |  |  | 15년5월
완료 | 1) 공급사 상품등록요청 조회 메뉴에서 상품등록(승인) 후 List에서 자동 삭제 | [6 empty] | 15년5월
완료 | 2) 판가정보 등록에서 권역 체크할 때 체크박스 뿐만 아니라 권역이름 체크할 때도 체크 될 수 있도록 | [6 empty] | 15년5월
완료 | 3) 상품등록시 로그인 세션 기억해서 상품담당자 자동 지정 | [6 empty] | 15년5월
완료 | 수주공사 전체 선입금 '예' 변경 | [6 empty] | 15년5월
완료 | 금보이테크 송장번호 변경 요청 | [6 empty] | 15년5월
완료 | 상품등록시 상품우선선위 '0'으로 자동 세팅 | [6 empty] | 15년5월
완료 | 화면별 매뉴얼 돋보기 아이콘 -> '도움말' 이라는 문구 아이콘 변경 | [6 empty] | 15년5월
완료 | 구매사,공급사 최종 승인 속도 개선 | [6 empty] | 15년5월
완료 | 기존 관심상품내 정보들 업데이트 되면 변경됨. | [6 empty] | 15년5월
완료 | 참여게시판 생성 | [6 empty] | 15년6월

## 불요불가
시스템 유지보수 불가 건
우선순위 | 요청내용 | 참조파일 | 요청일자 | 요청자 | 예상 소요일자 | 처리내용 | 처리예상일자 | 처리 일자 | 처리 상태
불가 | 매출회계전송에서 계산서일자 운영담당자가 설정 가능하게 | 메일 참조 | 2013-12-26 | 김형진 | 해당 부분을 운영담당자가 미리 변경하면 정산 부분에 문제가 생길 소지가 있어서 변경 불가능 하다고 송태리 대리님께 답변 드렸습니다. |  |  |  | 불가
불가 | 실적조회에서 반품완료 주문건에 대해서 배송정보입력일에 출하일과 동일일자 입력(출하일로 입력) | PPT참조 | 2014-02-04 | 김효동 | 1(M/D) | 배송정보입력일을 넣으면 경영리포트의 일자별 실적에서 무의미한 데이터가 나옴 |  |  | 불가
불가 | 장기간 주문진척 없는 주문 건 주문 취소관련(단,주문일자로부터 2주(14일) 지난 주문 건) =>주문일로부터 14일이내에 출하(준비중) 상태로 안되는 주문건 한해서. (SMS 프로세스는 나중에 추가) | 미팅시 협의 | 2014-02-04 | 김형진 | 3(M/D) | 우선 수동으로 전화 진행하고 취소 할 예정 |  |  | 불가
불가 | 팝업 스타일 변경(로그인전 팝업스타일) |  | 2014-03-11 | 김형진 |  | 게시판 형태의 현재 팝업내용 관리에는 맞지 않음 |  |  | 불가
불가 | 같은 주문번호 일때 배송유형과 송장번호 입력이 한꺼번에 되도록 |  | 2014-03-14 | 극종종합공구 김종운 |  | 그래서 시스템 검토를 했는데, 구매사에서 주문한 주문번호에는 한 공급사 뿐만 아니라 다른 공급사의 상품도 있기 때문에 일괄 적용된다면, 문제가 될 것으로 보입니다. |  |  | 불가
불가 | speedmate 본사 사업장 삭제하기 |  | 2014-03-14 | 김형진 | 0.5(M/D) | 회원가입 최초시 생성된 사업장은 삭제 불가 |  |  | 불가
불가 | 발주서 출력시 공급사 필드가 없음 |  | 2014-03-12 | 제일정보통신 강필호 | 1(M/D) | 발주서는 구매사와 판매사에 대한 거래임. 공급사가 기입되어서는 안됨 |  |  | 불가
불가 | 공급사 거래명세서에 고객사 필드 추가 |  | 2014-03-12 | 화정산업 | 1(M/D) | 거래명세서는 공급사와 판매사간의 거래이기 때문에 고객사는 기입불가 |  |  | 불가
불가 | 매출반제/입금현황 메뉴에서 입금일자 필터 후 조회시 입금금액 max로 나옴. 실제 입금일자에 맞게 금액 나오게 | PPT참조 | 2014-02-06 | 변지희 | 3(M/D) | 상세반제내역 엑셀로 처리 |  |  | 불가
불가 | 반제수불부 |  |  | 송태리 |  | ERP에서 기간별 반제 총금액 가지고 올 수 없음.
불가 | 정산 자동생성(선마감, 말일 기준) |  |  | 김철 |  | 일괄생성기능으로 대체
불요 | 사업장 유효기간 설정 |  |  | 김형진 |  | 휴면 사업장 기능으로 대체
불요 | 채무금액 -를 +로 |  | 2014-05-09 | 변지희 | 2.0(M/D) | ERP에서 부분반제(상계처리)에 대해서는 로직 변경이 필요함
불요 | 채권만기 SMS발송(운영사승인권한 : 채권발생일로부터 5개월(150일)이 지난 채권들만 SMS발송) | 메일 참조 | 2014-02-04 | 이재찬 | 3(M/D) | 본부장님 팀장 겸직 해제 |  |  | 협의완료
불요 | 실적 주문자로 조회 안됨 |  | 2014-07-08 | 시스텍전기통신 |  | 종료된 사용자
불가 | 상품이미지 일괄 등록 가능????? |  |  | 진영준 |  | 파일은 일괄등록 불가
불가 | 단가 후 처리 하기(특정 상품코드 정산에 불포함) |  |  |  |  | 주문프로세스를 건드려야되서 리스크가 큼.
불요 | 익스프로러에서 신규자재제안 상세팝업창 드래그. |  |  |  |  | 익스플로러11에서는 정상적으로 동작, 9,10은 안됨. 향후 요청시 진행할 예정
불요 | 일부항목 복사 안되는거. |  |  |  |  | 마우스로 복사 붙여넣기 됨. 키보드는 안됨.
불요 | 입금,출금 수동확인시 시스템명으로 등록 |  |  | 변지희 |  | 즉시확인은 수동으로 입력한 것과 동일함. 시스템 구조상.
불요 | 사업장명 규칙 일원화(법인+공사유형+사업장명(텍스트창)) (회계관리>매출전송>매출반제입금현황, 조직관리>고객사관리>사업장조회 두군데 우선 처리) => 변경 : 사업장 나오는 모든 영역 다 하기 | PPT참조 | 2014-02-04 | 김형진 |  | 구매사 및 운영사에서 사업장명 변경 제한 걸어둠. 시스템담당자 및 회계담당자만 수정 가능 |  |  | 협의완료
불요 | 공급사 로그인시 사용자정보 수정 불가. |  |  |  |  | 정책적으로 막아놓음. 임의로 정보변경시 주문정보 미 수신으로 인해 납기에 악영향
불요 | 계약서 익스11에서만 출력가능
불가 | 거래명세서 일괄 출력(렉스포트) |  | 2014-11-07 | 변지희 | 3.0(M/D) | 렉스포트 툴을 이용하여 진행하였으나, 버그가 많음. 기존 거래명세서에도 영향을 미칠 가능성이 있어 중지.
불요 | 실적조회 일괄엑셀출력시 6.5만줄 이상 출력 가능(1순위 한파일,한시트에/2순위 한파일 2개이상 시트에) |  |  |  |  | 자료실에 연 실적조회 업로드로 대체. 시스템 부하로 인해 불요
불요 | 발주리스트 매출/매입일자 안 찍힌거 기입하기 => 리스트 전달완료 |  | 2014-09-17 | 이재찬
불요 | 채권관리>채권별 현황 들어가서 회수활동은 더블클릭해서 상세 내용 나오게. |  |  |  |  | 송태리D 요청
| 매니저화면에서 품목별판매실적 상품코드 통합. |  |  | 이재찬 |  | 공급사별로 되어 있는 화면이라 해당건 작업 어려움
| 정산생성 다른담당자도 할 수 있게 |  |  |  |  | 리스크가 있다고 함.